ПРОЄКТ №

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### РІШЕННЯ

## від ____ травня   2021 року        		      		             		  № ___

м. Знам`янка

Про затвердження плану заходів

щодо складання прогнозу бюджету

Знам’янської міської територіальної громади

на 2023 – 2024 роки

Відповідно до статей 75 та 751 Бюджетного кодексу України,  керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської  міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити  план заходів щодо складання прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки, що додається.

- Зобов’язати керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Знам’янської міської ради та рекомендувати керівнику Головного управління Державної податкової служби України у Кіровоградській області забезпечити безумовне виконання заходів щодо  складання прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки.

- Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ліану ПЕРЕСАДЧЕНКО.

Знам’янський міський голова					       Володимир СОКИРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету 
________ 2021 року № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету Знам’янської міської територіальної громади у 2020 році та поточних бюджетних періодах 2021 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частини бюджету | Травень - червень | Фінансове управління |
| 2 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно - методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на середньостроковий період | Червень | Фінансове управління |
| 3 | Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Знам’янської міської територіальної громади на середньостроковий період (2022 – 2024 роки) | До 10 червня | Відділ економічного розвитку, підприємництва, промисловості та торгівлі |
| 4 | Надання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних розрахунків на 2022-2024 роки доходів бюджету Знам’янської міської територіальної громади: |  |  |
|  | за видами надходжень, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба | До 15 червня | Головне управління Державної податкової служби України у Кіровоградській області |
|  | орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста; від відчуження комунального майна; | -//- | Управління містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства, Відділ економічного розвитку, підприємництва, промисловості та торгівлі |
|  | плати за землю, у тому числі орендної плати з юридичних осіб та фізичних осіб, та земельного податку з юридичних осіб та фізичних осіб; коштів від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету; екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду бюджету; | -//- | Управління земельних ресурсів, екології, благоустрою та надзвичайних ситуацій |
|  | плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів; | -//- | Управління містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства |
|  | плати за надання адміністративних послуг у розрізі послуг. | -//- | Центр надання адміністративних послуг |
| 5 | Прогнозування обсягів доходів бюджету Знам’янської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Знам’янської міської територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня | Фінансове управління |
| 6 | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків з бюджету на середньостроковий період | До 01 липня | Фінансове управління |
| 7 | Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | До 15 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету вимогам доведених інструкцій | До 23 липня | Фінансове управління |
| 9 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | До 30 липня | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10 | Доопрацювання прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 10 серпня | Фінансове управління |
| 11 | Перевірити інформацію, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів пропозиціях до прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | До 31 липня | Фінансове управління, |
| 12 | Подання прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023-2024 роки до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня | Фінансове управління |
| 13 | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | До 01 вересня | Виконавчий комітет міської ради |
| 14 | Оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради прогнозу бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | До 06 вересня | Фінансове управління |
| 15 | Подання прогнозу Знам’янської міської територіальної громади на 2023-2024 роки із необхідним фінансово-економічним обґрунтуванням до Знам’янської міської ради | До 06 вересня | Фінансове управління |
| 16 | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету міською радою у визначеному порядку | Вересень | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Забезпечення подання Міністерству фінансів України інформації, що міститься в прогнозі бюджету Знам’янської міської територіальної громади на 2023-2024 роки | До 30 вересня | Фінансове управління |

__________________________________________________________________________