**ПРОЕКТ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання**

«Про хід виконання в 2018 році Програми цивільного захисту населення міста Знам’янки на 2016-2020 роки»

1. **Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:** рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 48 затверджена Програма цивільного захисту міста Знам`янки на 2016-2020 роки, якою визначені напрямки реалізації державної політики в сфері цивільного захисту на території міста.
2. **Потреба і мета прийняття рішення:** аналіз виконання запланованих заходів у 2018 році і необхідність їх фінансування з міського бюджету в 2019 році.
3. **Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення:** забезпечення виконання в місті вимог Кодексу цивільного захисту України.
4. **Механізм виконання рішення:** Фінансування робіт по виконанню запланованих заходів Програми у 2019 році.
5. **Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення):** не потребує.
6. **Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , сайт Знам’янської міської ради
7. **Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Клименко**

### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія Знам’янської міської ради**

### **сьомого скликання**

### Р І Ш Е Н Н Я

від листопада 2018 року **№**

м. Знам`янка

Про хід виконання в 2018 році Програми

цивільного захисту міста Знам`янки

на 2016-2020 роки

Заслухавши інформацію завсектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ Балана С.М. про хід виконання в 2018 році Програми цивільного захисту міста Знам`янки на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 48, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

**В и р і ш и л а:**

1. Інформацію про хід виконання в 2018 році Програми цивільного захисту міста Знам`янки на 2016-2020 роки, взяти до відома (додається).

2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради підготувати та надати до фінансового управління міськвиконкому бюджетний запит для передбачення відповідного фінансування пріоритетних напрямків реалізації заходів Програми в 2019 році при формуванні бюджетних показників міського бюджету на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища (гол.А.Тесленко).

**Міський голова С.Філіпенко**

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання в 2018 році році Програми цивільного захисту

міста Знам`янки на 2016-2020 роки

Програма спрямована на реалізацію в місті державної політики в сфері цивільного захисту населення.

Метою програми є вирішення комплексу завдань з попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій, надання допомоги населенню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.

Завданнями Програми є виконання заходів, викладених в 10 додатках до неї.

У міському бюджеті на 2018 рік на реалізацію заходів Програми були виділені кошти в сумі 10 тис. грн. Передбачені кошти були розподілені на виконання наступних заходів:

**Забезпечення заходів попередження і реагування на надзвичайні ситуації (5000 грн.)**

Здійснення заходів знешкодження боєприпасів часів війни, які виявляються на території міста.

Кошти не використані. Протягом року випадків виявлення боєприпасів часів ВВВ не зареєстровано.

**Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах (5000 грн.)**

Оплата послуг водолазів для діставання тіла утопельника при нещасному випадку на водних об’єктах міста.

Випадків утоплення на водних об’єктах міста не зареєстровано, кошти не витрачалися.

У випадку відсутності надзвичайних подій, невикористані кошти в листопаді-грудні місяцях будуть спрямовані на виготовлення друкарським способом методичних посібників для навчання населення міста діям при виникненні надзвичайних ситуацій.

# Поряд з вищевикладеним, слід відзначити те, що протягом року були виконані ряд заходів, передбачені розділом Програми - «ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ». Фінансування вказаних заходів було заплановане в кошторисах і здійснювалося безпосередньо відділами освіти, культури та туризму, КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка». Всього на зазначені заходи в 2018 році кошторисами передбачено 250.75 тис.грн., з яких станом на 01.10.18 року використано 194.62 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми за 2018 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розвиток і удосконалення систем оповіщення та зв’язку** | | | | | |
| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | Хід виконання Програми за 2018 рік |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимізація місць розміщення, монтаж і демонтаж, ремонт і обслуговування електросирен системи оповіщення міста | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА та ЖКГ,  суб`єкти господарювання | міський бюджет | **0** | Не виконано  Кошти не виділялися |
| інші джерела |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 2. | Удосконалення системи оповіщення, придбання цифрової автоматизованої системи оповіщення «Атріс» та комп’ютерного обладнання до неї | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА та ЖКГ,  ЦТП № 3 КФ ПАТ “Укртелеком” | міський бюджет | **0** |
| інші джерела |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 3. | Придбання засобів зв’.зку для використання в умовах виникнення надзвичайної ситуації | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА та ЖКГ | міський бюджет | **0** |
| інші джерела |  |
|  |  |
| УСЬОГО |  |

## *СТВОРЕННЯ МІСЬКОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ І ЛІКВІДАЦІЇ*

### НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗНАМ’ЯНКИ

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | Хід виконання Програми за 2018 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення міського резерву пально-мастильних  матеріалів та інших матеріальних цінностей, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків при їх виникненні | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА та ЖКГ, Міське фінуправління | **Міський бюджет** | **0** | Не виконано  Кошти не виділялися |

# ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | Хід виконання Програми за 2018 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення заходів з протипожежного захисту населення при проведенні масових заходів на відкритих територіях і об’єктах з масовим перебуванням людей та під час проведення робіт з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, проведення навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайної ситуації (нештатної події) | Знам’янська державна пожежно-рятувальна частина №18 УДСНС України в області,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА та ЖКГ | Міський бюджет | **0** |  |
| Інші джерела |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 2. | Виконання заходів по попередженню надзвичайних ситуацій (подій) у зимовий період (очищення покрівель будівель від снігу, льоду). | Знам’янська державна пожежно-рятувальна частина №18 УДСНС України в області,  балансоутримувачі | Міський бюджет | **0** |
| Не виконано  Кошти не виділялися |
| Інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 3 | Виконання заходів по попередженню надзвичайних ситуацій (подій) на системах життєзабезпечення житлових будинків, об’єктів комунальної власності міста | Знам’янська державна пожежно-рятувальна частина №18 УДСНС України в області,  балансоутримувачі | Міський бюджет | **0** |
| Інші джерела |
| УСЬОГО |  |
| 4. | Дослідження якості питної води в громадських колодязях міста, смт.Знам’янка Друга, сел.Водяно та проведення заходів по приведенню до нормованих показників вмісту небезпечних речовин у питній воді колодязів, в яких вони виявлені | Знам’янське районне лабораторне відділення,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою  УМА та ЖКГ | Міський бюджет | **0** |
| Інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 5 | Здійснення дослідження стану забруднення атмосферного повітря на території міста та виконання заходів по зниженню рівня його забруднення | Знам’янське районне лабораторне відділення,  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Міський бюджет | **0** |
| Інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
|  |
| **6** | Здійснення заходів по розмінуванню і знешкодженню виявлених на території міста застарілих боєприпасів часів війни |  | Міський бюджет | **5000** | Не використані через відсутність випадків виявлення. Кошти будуть спрямовані на інші заходи |
| Інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |

# ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | Хід виконання Програми за 2018 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки на об’єктах освіти | Міський відділ освіти | Міський бюджет | **175000** | Заходи виконані на загальну суму 194620 |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 2. | Виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки на об’єктах культури | Міський відділ культури та туризму | Міський бюджет | **35400** |
| Інші джерела |  |
| 3. | Виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки на об’єктах комунальної власності міста | Суб’єкти господарювання комунальної форми власності | **Міський бюджет** | **403500** |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 4 | Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу та проведення навчань по ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах міста | Знам`янський МРВ УДСНС України в Кіровоградській області | **Міський бюджет** | **0** | Не виконано  Кошти не виділялися |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ) НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ**

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | Хід виконання Програми за 2018 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення стендів, плакатів, методичних розробок з правил поводження на водних об’єктах | ДПРЧ-18 УДСНС України у Кіровоградській області,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет |  | Не виконано  Кошти не виділялися |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 2. | Виконання водолазно-пошукових робіт на водних об`єктах у випадку нещасного випадку на воді | Аварійно-рятувальна служба оперативного реагування Кіровоградської області | Міський бюджет | **5000** | Не використані через відсутність нещасних випадків. Кошти будуть спрямовані на інші заходи |
| Інші джерела |  |
| **УСЬОГО** |  |
|  | Не виконано  Кошти не виділялися |
| 3 | Проведення профілактичних заходів на водних об’єктах міста по дотриманню громадянами Правил охорони життя людей на водних об’єктах України | ДПРЧ-18 УДСНС України у Кіровоградській області,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | **Міський бюджет** | **0** |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 4 | Проведення упереджуючих заходів по недопущенню руйнування і прориву греблі ставу «Орлова Балка» | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | **Міський бюджет** | **0** |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ**

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | Хід виконання Програми за 2018 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри від бойових отруйних речовин особового складу міських і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | **0** | Не виконано  Кошти не виділялися |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 2. | Забезпечення приладами радіаційної розвідки і дозиметричного контролю міських і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | Керівники спеціальних служб ЦЗ | Міський бюджет | **0** |
|  | Не виконано  Кошти не планувалися |
| Інші джерела |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 3 | Забезпечення військовими приладами хімічної розвідки (або уніфікованими приладами хімічної розвідки) міських і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | Керівники спеціальних служб ЦЗ | **Міський бюджет** | **0** |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 4 | Здійснення ремонтних і відновлювальних робіт, заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту міста відповідно до нормативних вимог | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | **Міський бюджет** | **0** |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |

**ПІДГОТОВКА КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

**ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВИЛАМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ДІЯМ**

**В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | **Хід виконання Програми за 2018 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направлення керівного складу органів управління цивільного захисту до навчально-методичного центру цивільного захисту в області для проходження функціонального навчання | Керівники суб’єктів господарювання комунальної власності,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет |  | На обласних курсах пройшли навчання 9 осіб керівного складу ЦЗ міста |
| інші джерела | **16150** |
| УСЬОГО |  |
|  | Не виконано  Кошти не планувалися |
| 2. | Проведення навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайної ситуації (нештатної події) | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | **0** |
| Інші джерела |  |
| **УСЬОГО** |  |
|  | Забезпечення функціонування міського консультаційного пункту населення з питань цивільного захисту | Комунальне підприємство «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1»,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | **Міський бюджет** | **0** |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** |  |
| 4. | Проведення профілактичної агітаційно-пропагандистської роботи серед населення по дотриманню правил техногенної і пожежної безпеки, виготовлення друкованих листівок (буклетів) з даної тематики. | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області,  Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | **Міський бюджет** | **25** |  |
| **Інші джерела** |  |
| **УСЬОГО** | **25** |

#### АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАДИСЬКІ ЗАХОДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

**БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ЇХ ДО ДІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ)**

| **№ з/п** | | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | **Хід виконання Програми за 2018 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Організація і проведення конкурсів, вікторин, змагань “Школа безпеки” та фестивалю Дружин юних рятувальників серед учнів шкіл | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області,  відділ освіти міськвиконкому | Міський бюджет | 0 | Не виконано  Кошти не виділялися |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 2. | Проведення профілактичної агітаційно-пропагандистських заходів серед населення по дотриманню правил техногенної та пожежної безпеки | | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області | **Міський бюджет** | 0 |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |

**ФОРМУВАННЯ ОБЛАСНОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА ЗНАМ`ЯНКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | **Хід виконання Програми за 2018 рік** |
| 1. | Виготовлення технічної документації на об’єкти культурної спадщини міста | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | **0** | Не виконано  Кошти не виділялися |
| 2. | Закладення технічної документації до обласного страхового фонду документації: |  |  |  |
| 2.1. | Братська могила радянських воїнів  Сит. Знам’янка Друга, вул. Шевченка, 11 |  |  |  |
| 2.2. | Пам’ятний знак на честь 25-ї річниці визволення міста  Вул. Жовтнева, 30 |  |  |  |
| 2.3. | Могила радянських воїнів  Смт.Знам’янка Друга, вул.Леніна, 56 |  |  |  |
| 2.4 | Будинок, в якому жив А.В.Лисенко  м.Знам`янка, вул. Жовтнева, 15 | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |
| 2.5 | Приміщення залізничної лікарні, де працював А.В.Лисенко  м.Знам`янка, вул. Жовтнева, 15 | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |
| 2.6. | Військово-меморіальне кладовище  м.Знам`янка, вул.Партизанська | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |
| 2.7. | Пам`ятно-технічний знак “Танк Т-34”  м.Знам`янка, вул.Жовтнева/Партизанська | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |
| 2.8. | Пам`ятно-технічний знак “Паровоз Еу 683-21”  м.Знам`янка, Вокзальна площа | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |
| **0** | Не виконано  Кошти не виділялися |
| 2.9. | Пам`ятник Т.Г.Шевченка  м.Знам`янка, вул.Жовтнева | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |
| 2.10 | Пам`ятний знак-комплекс “Пам`яті воїнам Авганістану”  м.Знам`янка, вул.Фрунзе, 1 | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |
| 2.11 | Пам`ятний знак на честь знам`янчан та мешканців району, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  м.Знам`янка, вул.Жовтнева, 13 | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |
| 2.12 | Пам`ятний знак жертвам голодоморів і політичних репресій в Україні  м.Знам`янка, вул.Жовтнева | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |
| 2.13 | Братська могила радянських партизан Чорного лісу  смт.Знам`янка Друга, вул. 1 Травня | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Бюджет селищної ради | 0 |
| 2.14 | Пам`ятний знак на честь партизан Чорного лісу  с.Водяне | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Бюджет селищної ради | 0 |

##### ЗАХОДИ

## *щодо захисту населення міста від впливу іонізуючого випромінювання*

| **№ з/п** | | **Найменування заходів** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Передбачено бюджетом на 2018 рік** | **Хід виконання Програми за 2018 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконання спланованих протирадонових заходів безумовно виправданого втручання (контрзаходів) в приміщеннях шкільних і дошкільних навчальних закладів міста, де рівень радону в повітрі перевищує гранично допустимі показники | | Міський відділ освіти,  сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | **0** | Не виконано  Кошти не виділялися  Не виконано  Кошти не виділялися |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 2. | Проведення контрольних досліджень рівня радону в повітрі приміщень об’єктів, де виконані протирадонові заходи | | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | **Міський бюджет** | **0** |
| інші джерела |  |
| УСЬОГО |  |
| 3. | Надання населенню міста безкоштовних консультацій за телефоном, на письмові запити, через консультаційний пункт щодо захисту від впливу іонізуючого випромінювання, радіологічного контролю, дезактивації предметів побуту та захоронення радіоактивних відходів | | Знам’янський міськрайонний відділ УДСНС України в Кіровоградській області,  Відділ державного санепіднагляду у Знам'янському та Олександрівському районах, сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ,  КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» | Заходи виконані | | |

## 