ПРОЄКТ

сесія Знам’янської міської ради

сьомого  скликання

### РІШЕННЯ

від                        2020  року 				                                                 №

м.Знам’янка

Про хід виконання Програми

зайнятості населення м.Знам’янки

Кіровоградської області

на 2018-2020 роки у 2019 році

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому Алли ВОЛОШИНОЇ про хід виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки у 2019 році, затвердженої рішенням міської ради від 15 грудня 2017 року №1217, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

## Інформацію про хід виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки у 2019 році взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров`я та соціального захисту (гол. Володимир МАЦКО), бюджету та економічного розвитку міста (гол. Неля ДАНАСІЄНКО).

Міський голова			         		Сергій ФІЛІПЕНКО

ПРОЄКТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення

«Про хід виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки у 2019 році»

- Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: рішенням міської ради від 15 грудня 2017 року №1217 затверджена Програма зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області 2018-2020 роки, якою визначені пріоритетні напрямки  державної політики зайнятості населення.

- Потреба і мета прийняття рішення: аналіз виконання заходів Програми, запланованих у 2019 році.

- Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: забезпечення в місті реалізації державних програм зайнятості населення.

- Механізм виконання рішення: прийняття до відома звіту про виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки за 2019 рік.

- Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо рішенням пропонується внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує.

- Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: «____»__________ 2020 року, сайт Знамянської міської ради

- Дата, підпис та ПІБ субєкту подання проекту рішення:

«____» липня 2020 року	_______________________		Алла ВОЛОШИНА

- Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:

«____» липня 2020 року	_______________________		Наталія КЛИМЕНКО

Інформація про хід виконання Програми зайнятості населення

м.Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки у 2019 році

| № з/п | Найменування заходу | Стан виконання |
| --- | --- | --- |
| Розділ 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |
| 1 | Забезпечення повернення безробітних до трудової діяльності шляхом: формування банку вакансій, сприяння громадянам у працевлаштуванні, участі в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, організації професійного навчання безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення профорієнтації населення | Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості (далі – служба зайнятості) сприяє підвищенню рівня зайнятості шляхом: - формування банку вакансій для сприяння громадянам у працевлаштуванні: загальна кількість вакансій для укомплектування службою зайнятості протягом 2019 року становила 2443 вакансії, які надійшли від 277 роботодавців міста та району. Працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 1528 осіб (із них жителів міста 826 осіб); - участі в організації проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру: протягом 2019 року службою зайнятості укладено 22 договори про спільну діяльність щодо організації громадських робіт з підприємствами комунальної форми власності. Всього приймали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 192 безробітних; - організації професійного навчання безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці: протягом 2019 року навчалися або підвищували фаховий рівень завдяки організаційній та фінансовій підтримці служби зайнятості 146 безробітних мешканців міста; - проведення профорієнтації населення: протягом 2019 року 3752 зайнятих та незайнятих громадян - мешканців міста скористалися послугами спеціалістів з профорієнтації шляхом індивідуальних та групових консультацій. |
| 2 | Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Службою зайнятості постійно проводиться робота щодо інформування роботодавців про можливість отримання компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в разі створення нових робочих місць. В засобах масової інформації, на веб-сайтах, під час проведення ділових зустрічей, нарад, засідань «круглих столів» та під час відвідування підприємств фахівцями служби зайнятості надається інформація про Порядок компенсації фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних, що мають додаткові гарантії та у разі їх створення у пріоритетних видах економічної діяльності. Протягом 2019 року працевлаштовано 5 безробітних осіб на нові робочі місця із здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску. |
| 3 | Сприяння підвищенню рівня зайнятості населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру. | Служба зайнятості сприяє підвищенню рівня зайнятості населення шляхом: - збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць: постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями щодо стимулювання та зацікавленості їх у створенні нових робочих місць для працевлаштування безробітних, що мають додаткові гарантії, працевлаштування безробітних на підприємствах пріоритетних видів економічної діяльності та отримання компенсації єдиного соціального внеску протягом року з ФЗДССУВБ; - формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці: здійснюється шляхом організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням потреб роботодавців та інтересів шукачів роботи. Це сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню громадян, закріпленню їх на робочому місці. За звітний період професійним навчанням охоплено 146 осіб; - створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи: для стимулювання самозайнятості населення забезпечено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах представників органів державної влади у встановленому законодавством порядку; - залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру, що є дієвою формою матеріальної підтримки безробітних, надання можливості відновити свої професійні навички та набути додаткових навичок в роботі, встановити нові соціальні контакти, що позитивно впливає на їх подальше працевлаштування. За звітний період до участі у роботах тимчасового характеру залучено 192 особи із числа безробітних. |
| 4 | Сприяння реалізації в місті державної політики щодо розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом залучення до самозайнятості та підприємницької діяльності осіб з числа зареєстрованих безробітних (в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) | З метою залучення незайнятих громадян до підприємницької діяльності службою зайнятості проводяться семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. Консультації надаються з питань: законодавства щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання; ліцензування, патентування та сертифікації підприємницької діяльності; податкового законодавства; відкриття рахунків у банківських установах; пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин; оформлення документів щодо купівлі (оренди) земельних ділянок, приміщень для провадження підприємницької діяльності; отримання банківських кредитів, іншої фінансової допомоги; з інших питань, що стосуються організації та провадження підприємницької діяльності. |
| 5 | Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади | Службою зайнятості створено умови для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи. Відповідно до ч. 1 статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення забезпечено надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах представників органів державної влади у встановленому законодавством порядку. Протягом 2019 року 120 осіб отримали індивідуальні консультації. |
| 6 | Створення умов тимчасової зайнятості для безробітних та інших категорій населення шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру | Підтримці рівня життєзабезпечення та мотивації до праці безробітних сприяє організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Так, протягом звітного періоду було залучено до робіт тимчасового характеру 192 особи, що дозволило забезпечити мешканців міста тимчасовою роботою. Рівень залучення безробітних до громадських робіт становив 16,7% та склав 97,5% від річного завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення міста на 2019 рік (річне завдання складає – 197 осіб). Участь безробітних в тимчасових роботах забезпечувалась за кошти підприємств міста. Такі роботи були організовані на підприємствах: комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг», ФОП Плохотніков В.М., УСЗН. Програмою зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки передбачено кошти для організації виконання громадських робіт. У 2019 році профінансовано 654,9 тис. грн. (458,5 тис. грн. – кошти міського бюджету, 196,4 тис. грн. – кошти державного бюджету). |
| 7 | Забезпечення розвитку системи професійної орієнтації в області шляхом проведення профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення | Службою зайнятості організована робота по наданню профорієнтаційних послуг з метою професійного самовизначення особи для подальшого навчання та працевлаштування. Охоплено профорієнтаційними послугами 1122 незайнятих громадян з числа мешканців міста. |
| 8 | Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування професійних намірів та усвідомленого вибору професії, упередження молодіжного безробіття | З метою свідомого вибору професії, виду діяльності, службою зайнятості здійснюється профконсультаційна та профорієнтаційна робота з шкільною молоддю, до якої залучаються батьки та педагогічні працівники. Для учнівської молоді надаються різноманітні види профорієнтаційних послуг. Це і групові консультації, професіографічні зустрічі, Дні відкритих дверей, інтерактивні заходи. Більш детально вивчаються інтереси, нахили та здібності учнів на індивідуальних профдіагностичних обстеженнях з метою формування їх професійного плану, надається інформація про учбові заклади області. Для ознайомлення випускників шкіл з ринком праці та спрямування на робітничі професії в закладах освіти створено куточки з профорієнтації, розміщено Барометр професій. В загальноосвітніх школах міста встановлено 7 терміналів та забезпечено їх ефективне використання під час проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Протягом 2019 року проведено 58 профорієнтаційних заходів, з них 17 профорієнтаційних уроків з учнівською молоддю (прийняли участь 519 осіб), 12 методичних семінарів з питань організації профорієнтаційної роботи (прийняли участь 134 особи), 8 профінформаційних групових заходів для учнівської молоді (прийняли участь 298 осіб), 3 профінформаційні семінари для батьків (прийняли участь 55 осіб), 5 інтерактивних заходів для молоді (прийняли участь 199 осіб), 13 виїзних профорієнтаційних заходів для молоді (прийняли участь 518 осіб). Загалом протягом 2019 року профорієнтаційні послуги отримали 1571 учень загальноосвітніх шкіл міста. |
| 9 | Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення | Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота спрямована на подолання негативних явищ на ринку праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення. З метою привернення уваги громадськості до проблем зайнятості та підвищення обізнаності стосовно прав і гарантій громадян та формування активної життєвої позиції у молоді, протягом 2019 року розміщено у газеті «Знам’янські вісті» 10 публікацій. Також на сайті Знам’янської міської ради, інформаційному сайті «Комора.інфо» постійно розміщуються інформаційно-роз’яснювальні та законодавчі матеріали. До Програми економічного і соціального розвитку м.Знам’янки на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2018 року № 1749, інфраструктурні (або інвестиційні) проекти, які передбачають створення нових робочих місць не включені у зв’язку з ненадходженням пропозицій від підприємств та підприємців міста. Для забезпечення соціального захисту незайнятого населення та недопущення зростання безробіття у 2019 році працевлаштування на нові робочі місця складає - 219 робочих місць, а саме: - за рахунок збільшення обсягів виробництва – 16; - шляхом укладення трудових договорів – 59; - шляхом залучення до підприємницької діяльності – 144. |
| 10 | Сприяння підвищенню ефективності використання трудового потенціалу, легалізації «тіньової» зайнятості шляхом обстеження та вивчення стану справ по дотриманню законодавства з питань праці у сфері малого бізнесу та підприємництва | При виконавчому комітеті діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Станом на 01.01.2020 року відбулося 11 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на які були запрошені 183 керівники підприємств та фізичних осіб – підприємців. Протягом 2019 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 112 суб’єктів господарської діяльності міста. Виявлено 61 «тіньове» робоче місце, легалізовано 57 робочих місць. Загалом роз’яснювальною роботою з питань трудового законодавства охоплено 401 керівник підприємств та фізичних осіб – підприємців. Протягом звітного періоду всі матеріали перевірок суб'єктів господарської діяльності, де були виявлені порушення, направлені до управління Держпраці в Кіровоградській області. Питання легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення висвітлювалися на сайтах виконавчого комітету, управління соцзахисту населення та в газеті «Знам’янські вісті» протягом звітного періоду тричі. |
| Розділ 2. Використання робочої сили, регулювання соціально – трудових відносин |  |  |
| 1 | Підтримувати охоплення не менше 90,0% працюючих колективними договорами, забезпечити виконання на підприємствах, в установах та організаціях їх зобов’язань, вивчити практику укладання колективних договорів та угод як засобу регулювання продуктивної зайнятості | В місті створено умови по укладанню колективних договорів на підприємствах та організаціях усіх форм власності міста. В результаті активного впливу управління соціального захисту населення, на 74-х підприємствах міста укладені та зареєстровані колективні договори, якими охоплено 10398 працівників, що складає 96,1% від загальної чисельності штатних працівників в галузях економіки міста. При укладанні колективних договорів надається методична допомога по їх формуванню. При реєстрації колективних договорів передбачено включення до умов колективного договору заходів, спрямованих на поступове підвищення заробітної плати відповідно до законодавства, гарантій працівникам у разі зміни організації виробництва, форми власності, банкрутства, забезпечення продуктивної зайнятості. Станом на 01.01.2020 року зареєстровано 32 колективних договори та змін і доповнень до них. У газеті «Знам′янські вісті» та на веб-сайті УСЗН здійснювалося оприлюднення відомостей про проведення повідомної реєстрації колективних договорів за зазначений період 7 разів. |
| 2 | Провести аналіз відповідності поданих роботодавцями даних про наявність вільних робочих місць рівню розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні на відповідний період та при виявленні порушень вживати заходів для їх усунення. | При поданні роботодавцями даних про наявність вільних робочих місць службою зайнятості здійснюється аналіз відповідності наявних вакансій розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний період. Порушень не виявлено. Також при особистому спілкуванні проводиться робота по інформуванню роботодавців щодо диференціації оплати праці працівників різної кваліфікації та підвищення середнього рівня заробітної плати. |
| 3 | Вжити заходів по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, недопущенню виникнення трудових відносин без належного їх оформлення. | Протягом 2019 року відбулося 11 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на які були запрошені 183 керівники підприємств та фізичних осіб – підприємців. Протягом 2019 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 112 суб’єктів господарської діяльності міста. Виявлено 61 «тіньове» робоче місце, легалізовано 57 робочих місць. Загалом роз’яснювальною роботою з питань трудового законодавства охоплено 401 керівник підприємств та фізичних осіб – підприємців. Питання легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення висвітлювалися на сайтах виконавчого комітету, управління соцзахисту населення та в газеті «Знам’янські вісті» протягом звітного періоду тричі. |
| 4 | Продовжувати роботу щодо розгляду міською комісією з питань врегулювання ринку праці в м.Знам′янці кожного факту скорочення робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях | Міська комісія з питань врегулювання ринку праці буде створена в разі загрози масових вивільнень працівників. |
| 5 | Висвітлювати у засобах масової інформації питання договірного регулювання соціально-трудових відносин, стану додержання законодавства про працю, зайнятість населення, захисту трудових прав громадян | Протягом звітного періоду питання договірного регулювання соціально – трудових відносин, стану додержання законодавства про працю, зайнятість населення, захисту трудових прав громадян висвітлювалося у газеті «Знам’янські вісті» двічі. Також інформація оприлюднюється на веб-сайтах виконавчого комітету та управління соцзахисту населення. У газеті «Знам’янські вісті», на веб-сайтах УСЗН та виконавчого комітету здійснювалося оприлюднення відомостей про проведення повідомної реєстрації колективних договорів; на сайті УСЗН розміщено інформацію про зміни до порядку повідомної реєстрації колективних договорів; реєстр колективних договорів та змін і доповнень до них, зареєстрованих управлінням соціального захисту населення; зразок звернення про повідомну реєстрацію колективного договору/змін та доповнень до нього. |
| Розділ 3. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |
| 1 | Проводити роботу щодо підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності безробітних громадян шляхом організації професійного навчання відповідно до потреб ринку праці та вимог роботодавців | З метою забезпечення економіки міста кваліфікованими кадрами, підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності безробітних громадян протягом 2019 року проходили професійне навчання 146 мешканців міста. Питома вага охоплених професійним навчанням становила 12,7% від чисельності безробітних та склала 84,9% від річного завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення міста на 2019 рік (річне завдання складає – 172 особи). Відсутність бажаючих пройти професійне навчання спричинило невиконання річного показника. |
| 2 | З метою підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці забезпечити одноразове отримання ваучера шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності | Законом України «Про зайнятість населення» передбачено розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), звільненим з військової служби після участі в АТО з числа осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам. Дані категорії громадян мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання своєї конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. У 2019 році бажаючих отримати ваучер не було. |
| Розділ 4. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції |  |  |
| 1 | З метою протидії торгівлі людьми забезпечити надання інформаційно-консультативних послуг безробітним, які виїжджають за кордон для працевлаштування | Фахівцями служби зайнятості постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань запобігання торгівлі людьми. На тематичних семінарах для безробітних "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці" розглядаються питання запобігання торгівлі людьми, надається інформація про Українські неурядові організації, які консультують та допомагають з зазначеного питання. На Інтернет-сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості розміщені інформації, які стосуються виїзду та працевлаштування за кордоном. |
| 2 | Здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій, які отримали дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, з метою запобігання порушенням встановленого законодавством порядку використання праці цих осіб | Установи та організації, які отримали дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, в місті не зареєстровані. |
| Розділ 5. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |
| 1 | Сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема, молоді, яка здобула професійно-технічну освіту на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, осіб з інвалідністю у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення | Протягом 2019 року працевлаштовано 183 особи з числа таких, що відносяться до категорії осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, із них 143 безробітних. В тому числі працевлаштовано 3 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та ООС; 2 особи із числа внутрішньо переміщених; 22 особи з інвалідністю. |
| 2 | Забезпечення надання повного спектру послуг, передбачених законодавством, для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, працевлаштування за рахунок надання компенсації роботодавцям на оплату праці | Протягом звітного періоду до служби зайнятості звернулися 22 особи із числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та ООС, всі вони отримали профорієнтаційні послуги. Працевлаштовано 3 особи, одна особа проходила професійне навчання та одна особа брала участь у громадських роботах. Станом на 01.01.2020 року на обліку перебували 9 демобілізованих учасників АТО. За звітний період у службі зайнятості перебували на обліку, як безробітні 7 осіб із числа внутрішньо переміщених, із них працевлаштовані 2 особи. Станом на 01.01.2020 року на обліку перебувало 2 особи із числа внутрішньо переміщених, які мають статус безробітного. |
| 3 | Забезпечення створення сприятливих умов щодо зайнятості осіб з інвалідністю, у тому числі підвищення їх конкурентоспроможності шляхом залучення до професійного навчання | Протягом 2019 року на обліку служби зайнятості перебували 80 осіб з інвалідністю, які мали статус безробітного. Працевлаштовано 22 особи, з них - 21 безробітний. В службі зайнятості обладнано інформаційний куточок для осіб з інвалідністю. Особи з інвалідністю мають можливість отримувати інформацію про роботу засобами Інтернет-порталу Кіровоградського обласного центру зайнятості. В управлінні соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому розміщена інформація про нормативно-правові акти з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, тощо. Протягом звітного періоду проводились заходи (ярмарки вакансій, семінари) участь в яких брали особи з інвалідністю. Протягом 2019 року профорієнтаційні послуги отримали 79 осіб з інвалідністю. Четверо осіб з інвалідністю пройшли професійне навчання. |
| Розділ 6. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття |  |  |
| 1 | Забезпечити працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця | Протягом 2019 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 826 осіб з числа мешканців міста, що становить 135,6% від річного завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення міста на 2019 рік (річне програмне завдання складає – 609 осіб), в тому числі працевлаштовано осіб, які мали статус безробітного – 385, що становить 75,2% від річного завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення міста (річне програмне завдання складає – 512 осіб). Рівень працевлаштування становить 33,4% від зареєстрованих безробітних. |
| 2 | Проводити для незайнятого населення ярмарки вакансій, дні кар’єри, інформаційні семінари, семінари з техніки пошуку роботи, з орієнтації на підприємницьку діяльність, дні відкритих дверей, дні центру зайнятості, дні роботодавців, «круглі столи», тренінги | З метою надання повного спектру соціальних послуг незайнятому та зайнятому населенню спеціалістами служби зайнятості надавалися індивідуальні профорієнтаційні послуги та проводилися масові профорієнтаційні заходи. Зокрема, за 2019 рік проведено: 7 Ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості для 262 безробітних - жителів міста та району, 44 міні-ярмарок вакансій для 419 безробітних, 21 виїзних Днів служби зайнятості для 713 осіб, 30 презентацій роботодавців для 329 осіб та інші заходи. |
| 3 | Проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед роботодавців міста з питання профілактики настання безробіття | З метою адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю вивільнюваних працівників, службою зайнятості забезпечується проведення щомісячного моніторингу щодо планових та фактичних обсягів вивільнення працівників. З працівниками, які плануються до вивільнення, проводяться упереджувальні зустрічі, на яких надаються роз’яснення чинного законодавства про зайнятість населення, порядку реєстрації в центрах зайнятості та отримання соціальних послуг. |
| 4 | У результаті впровадження активних програм сприяння зайнятості населення, охопити соціальними послугами 58% незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку в міськрайонному центрі зайнятості | В результаті впровадження активних програм сприяння зайнятості населення, охоплено соціальними послугами - 62,7% безробітних громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості. |
| 5 | Розглядати на засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради випадки очікуваного масового скорочення робочих місць на підприємствах, в організаціях та установах міста з метою запобігання безпідставних звільнень, або зведення їх кількості до мінімуму та пом’якшення несприятливих наслідків звільнень | Протягом звітного періоду випадків масового скорочення робочих місць на підприємствах, організаціях, установах міста не було. |

Додаткова інформація

- розмір середньомісячної заробітної плати за ІV квартал 2019 року – 11 319 грн., темп росту до відповідного періоду попереднього року – 120,0%

- середньооблікова кількість штатних працівників у  ІV кварталі 2019 року зменшилася на 654 особи, або на 6,0% і склала 10161 особу;

- фонд оплати праці за ІV квартал 2019 року збільшився на  39,5 млн. грн., або на 12,9% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і склав  – 345,0 млн. грн.

|  | 2018 рік ІV квартал | 2019 рік ІV квартал | % до 2018 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | 10815 | 10161 | 94,0 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, млн. грн. | 305,5 | 345,0 | 112,9 |
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн. | 9429 | 11319 | 120,0 |

Протягом 2019 року на підприємствах міста заробітна плата виплачувалась вчасно і в повному обсязі.

Начальник управління

соціального захисту населення	Алла ВОЛОШИНА