Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області

# Виконавчий комітет

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## від  11  березня 2021 року        		   		                                         №36

м. Знам`янка

Про організацію та проведення

свята Масляної у 2021 році

З метою популяризації кращих національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля жителів Знам’янської громади керуючись п/п 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Затвердити склад організаційного комітету по організації та проведенню свята Масляної у 2021 році (додаток 1).

- Затвердити  заходи по  організації та проведенню свята Масляної у 2021 році (додаток 2).

- Рекомендувати відділу поліції №1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції  в Кіровоградській області (нач. Сергій СТЕШЕНКО) забезпечити громадський порядок 14 березня 2021 року під час проведення  заходів щодо святкування Масляної у 2021 році.

4. Рекомендувати  Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області Знам’янський міськрайонний відділ (нач. Владислав ЛАРІОНОВ) забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки у місцях   заходів з проведення свята Масляної.

5. Відділам та управлінням виконавчого комітету Знам’янської міської ради надати інформацію про проведені заходи відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  в електронному вигляді на електронну адресу (vnutr_pol@zn-rada.gov.ua) 15 березня 2021 року.

6. Відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  (нач. Ірина ЗІНЬКОВСЬКА) забезпечити висвітлення на офіційному сайті Знам’янської міської ради    інформації про  проведення заходів.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Лілію МЕРЕНКОВУ.

Знам’янський міський голова                                                      Володимир СОКИРКО

Додаток 1

розпорядження міського голови                  11 березня  2021 року №36

СКЛАД

організаційного комітету по організації та проведенню свята Масляної у 2021 році

| Голова: |  |
| --- | --- |
| МЕРЕНКОВА Лілія | - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Знам’янської міської ради |
| Заступник голови |  |
| ЗЕЛЕНСЬКА Вікторія | - секретар Знам’янської міської ради |
| Члени організаційного комітету: |  |
| БАБАЄВА Світлана | - начальник відділу культури і туризму |
| БАЛАН Сергій | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ |
| БІЛІЧЕНКО Наталія | - начальник відділу забезпечення діяльності міської ради |
| ГРЕБЕНЮК Олег | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| КЛИМЕНКО Людмила | - начальник відділу освіти |
| ГОЛОВЧЕНКО Анатолій | - старший інспектор з питань оборонної і мобілізаційної роботи |
| ЗАЙЧЕНКО Олена | - начальник відділу організаційно-кадрової роботи |
| ЗІНЬКОВСЬКА Ірина | - начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |
| ЛАДОЖИНСЬКА Руслана | - начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я |
| КУЗІНА Інна | - відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                                         Лілія МЕРЕНКОВА

Додаток 2

розпорядження міського голови

11 березня 2021 року №36

ПЛАН заходів

по організації та проведенню свята Масляної у 2021 році

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити контроль за благоустроєм території біля міського Палацу культури | до 14.03.2021 | УМА та ЖКГ |
|  | Встановити додаткові контейнери для сміття в місцях проведення заходів ( з дотриманням карантинних вимог) | до 14.03.2021 | УМА та ЖКГ |
|  | Організувати прибирання території та вивіз сміття після проведення заходу | 14.03.2021 | УМА та ЖКГ |
|  | Виконати роботи із забезпечення енергопостачанням місць проведення заходів для підключення звукопідсилювальної апаратури, роботи торгових точок ( з дотриманням карантинних вимог) | 14.03.2021 | Відділ культури і туризму |
|  | Забезпечити виготовлення опудала Масляна та встановлення його біля імпровізованої сцени | 14.03.2021 | Відділ культури і туризму |
|  | Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі залучити підприємства сфери торгівлі та послуг, підприємців до участі в заходах ( з дотриманням карантинних вимог) | до 14.03.2021 | Інна КУЗІНА |
|  | Забезпечити святкову торгівлю під час проведення свята Масляна ( з дотриманням карантинних вимог) | 14.03.2021 з 12.00 | Інна КУЗІНА |
|  | Розробити проєкт плану-схеми розміщення об’єктів святкової торгівлі біля міського Палацу культури ( з дотриманням карантинних вимог) | 14.03.2021 | Інна КУЗІНА Світлана БАБАЄВА Микола НІКІТІН |
|  | Розмістити суб’єкти та об’єкти святкової торгівлі біля міського Палацу культури згідно розробленої схеми ( з дотриманням карантинних вимог) | 14.03.2021 з 12.00 | Інна КУЗІНА Оксана ГОЛІКОВА |
|  | Забезпечити контроль за дотриманням соціальної дистанції між присутніми на святкуванні свята Масляної біля міського Палацу культури | 14.03.2021 | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ Сергій БАЛАН |
|  | З метою ефективної реалізації Плану заходів залучати на договірних засадах суб’єктів гоcподарювання, що мають намір здійснювати роздрібну торгівлю сувенірною продукцією власного виробництва, кондитерськими виробами, продукцією ресторанного господарства | до 14.03.2021 | Інна КУЗІНА |
|  | Вжити в межах компетенції відповідні заходи щодо недопущення торгівлі алкогольними напоями, слабоалкогольними напоями, пивом у місцях проведення масових заходів | до 14.03.2021 | Відділ поліції №1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (нач. Сергій СТЕШЕНКО) |
|  | Суб’єктам господарювання при здійсненні виїзної торгівлі дотримуватись правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 8 липня 1996 року № 369 | до 14.03.2021 | Інна КУЗІНА |
|  | Підготувати та надіслати листи-повідомлення про проведення свята Масляної: УМА та ЖКГ, відділу освіти, культури і туризму, медичним установам та розмістити інформацію про план святкових заходів на офіційному сайті Знам’янської міської ради | до 14.03.2021 | Олена ГРИГОР’ЄВА Олена ЗАЙЧЕНКО Ірина ЗІНЬКОВСЬКА |
|  | Традиційне театралізоване свято «Душа ти моя, Масляна!» ( з дотриманням карантинних вимог) У програмі: • концерт; • святковий ярмарок місцевих умільців. | 14.03.2021 13.00 на площі біля міського Палацу культури | Відділ культури і туризму, МПК |
|  | Театралізоване дійство «Ой, Масляна пришла, щастя й радість принесла!» | 13.03.2021 11.00 | Відділ культури і туризму, БК смт. Знам’янка Друга, староста смт. Знам’янка Друга |
|  | Народознавча година «Масляна седмиця кличе веселиця» | 14.03.2021 15.00 центральна біблотека | Відділ культури і туризму, ЦБС |
|  | Народознавча цікавинка «Масниця – зустріч весни» | 12.03.2021 юнацька бібілотека (Інтернет мережі) | Відділ культури і туризму, ЦБС |
|  | Народознавча інформина онлайн «Історія та традиції святкування Масниці» | 12.03.2021 бібліотека-філія №1 (Інтернет мережі) | Відділ культури і туризму, ЦБС |
|  | Хвилинка фольклору «Як на масляну неділю, на стелю млинці летіли» | 10.03.2021 бібліотека-філія №2 (Інтернет мережі) | Відділ культури і туризму, ЦБС |
|  | Виставка-експозиція «Масляна іде, млинці та мед несе» | 13.03.2021 бібліотека-філія №3 | Відділ культури і туризму, ЦБС |
|  | Науково-інформаційна публікація «Походження свята Масляної і традиція його відзначення» | 26.02.2021 Інтернет мережі | Відділ культури і туризму, краєзнавчий музей |
|  | Літературно-музичний тиждень до свята Масляної «Прощавай, зимо» Виставки образотворчого мистецтва та малюнку на тему: «Проводи зими» , «Дорослим - на радість, дітям - на втіху» Години спілкування на тему «Історія виникнення в українській традиції свята Масляної», Масляна чи Колодій?» Народознавча виставка «Масляна, воротися!» Народознавчий перегляд літератури «Проводи української зими» Виготовлення інформаційних листівок «Нема переводу добрим звичаям народу: Масляна» | 09-12.03.2021 | Відділ освіти |
|  | Забезпечити проведення спортивної естафети біля міського Палацу культури ( з дотриманням карантинних вимог) | 14.03.2021 | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Андрій СУГАРЕЙ |
|  | Підготувати та направити лист відділу поліції №1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (нач. Сергій СТЕШЕНКО) про проведення свята Масляної | до 12.03.2021 | Ірина ЗІНЬКОВСЬКА |
|  | Організувати благодійну ярмарку на меті якої збір коштів на лікування Надії Самойленко та забезпечити столами для розміщення ярмаркових виробів ( з дотриманням карантинних вимог) | 14.03.2021 | Ірина ВАРАКУТА Світлана БАБАЄВА |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                                         Лілія МЕРЕНКОВА