## 6010
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016010 "Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства"
Загальний фонд
| 2018-01-01 | 2018-01-01
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Об'єкти | Причини невикористання
2210 | Придбання обладнання для дитячих та спортивних майданчиків | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 74000 | 74000 | 0 | вул. Г. Крут, 34; вул. Привокзальна,4; вул. Гладуна; пров. Транспортний, вул. Тополина |  | Грушевського 3,5,7,9 | 130 | 130 | 0
2240 | Експертиза технічного стану ліфтів вул. Луначарського, 34 (1,2,3,4 під’їзди) |  | 9242.1 | 9242.1 | 0 |  |  | Калинова 104,106,108,110 | 144.622 | 144.622 | 0
2240 | Послуги з монтажу дитячих майданчиків , утримання та ремонту |  | 55757.9 | 37459.2 | 18298.7 |  | Встановлені не всі елементи дитячих та спортивних майданчиків (Виконання робіт переноситься на 2018 рік ) | пров.Толстого 12/36 | 32.381 | 32.381 | 0
2240 | Інженерно-геологічне дослідження на прибудинкові території багатоповерхового будинку №2 по вул. Глібко та № 7 по вул. Трудовій |  | 15000 | 15000 | 0 |  |  | Прив 11 | 0 |  | 0
2240 | Поточний ремонт прибудинкових та дворових територій житлових масивів |  | 1234748 | 1234696.05 | 51.95 | Михайла Грушевського, 3, 5, 7,9 -130,00; Калинова, 104,106,108,110 - 144,622; пров. Толстого, 12/36- 32,381; вул. Привокзальна, 6 - 69,99311; вул. Церковна, 10/12 - 50,00; В.Голого,87- 58,16083 ;Гагаріна,12 - 65,882;В.Голого 122 А -99,75915;В.Голого,95 -99,85368;Привокзальна,17 -72,86282; Гагаріна,9 - 57,36212; Гагаріна,29-85,77064 тс.грн.; Віктора Голого № 85,83 - 171,47255тис.грн.;Чайковського 17-53,74195тис.грн.;Матросова,28 - 42,88615 тис.грн. |  | Прив,6 | 69.9931 | 69.993 | 0.00011
2240 | Поточний ремонт внутрішньобудинкової каналізації багатоквартирного житлового будинку №109 по вул.Калиновій |  | 15000 | 13482.38 | 1517.62 |  |  | Церковна 10/12 | 50 | 49.95 | 0.05
| Разом: |  | 1403748 | 1383879.73 | 18350.65 |  |  | Гол.87 | 58.1608 | 58.1608 | 0
[8 empty] | Гагар,12 | 65.882 | 65.882 | 0
| Начальник |  |  | М.Нікітін |  |  |  | Гол122А | 99.7592 | 99.7592 | 0
[8 empty] | Голо,95 | 99.8537 | 99.8537 | 0
[8 empty] | Прив.17 | 72.8628 | 72.8618 | 0.001
[8 empty] | Гагар,9 | 57.3621 | 57.3621 | 0
[8 empty] | Гагар,29 | 85.7706 | 85.7706 | 0
[8 empty] | В.Гол 85,83 | 171.4726 | 171.4726 | 0
[8 empty] | Чайк,17 | 53.742 | 53.742 | 0
[8 empty] | Матр,28 | 42.8862 | 42.8853 | 0.00084
[9 empty] | 1234.748 | 1234.6961 | 0.05195
1234.748
0
1214580.05
-20116

## 6010 сп
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016010 "Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства"
01.01.2018 року
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Об'єкти | Причини невикористання
3132 | Капітальний ремонт прибудикових територій | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 1870736 | 1849279.55 | 21456.45 | Капітальний ремонт дворових та прибудинкових територій житлового масиву вул. Михайла Грушевського №№ 49-53, вул. Дмитрівської №№ 29-33, вул. Чайковського №№ 26-34 ; дворової території житлового будинку № 13 по вул. Привокзальній-370,736 | Фактична вартість робіт меньша ніж кошторисна
3132 | Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житлового будинку №12 по вул.Привокзальній |  | 660700 |  | 660700 |  | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови)
3132 | Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житловог будинку №11 по вул.Привокзальній |  | 623400 |  | 623400 |  | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови)
3132 | Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житловог будинку №7 по вул.Привокзальній |  | 649400 |  | 649400 |  | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови)
3132 | Виготовлення ПКД |  | 30364 | 30364 | 0 | Привокзальна,7 (10,141т.грн.); Привокзальна,12 (10,247 т.грн.); Привокзальна,11 (9,976 т.грн.)
3110 | Придбання дитячих та спортивних майданчиків |  | 125000 | 125000 | 0 | вул. Г. Крут, 34; вул. Привокзальна,4; вул. Гладуна; пров. Транспортний, вул. Тополина ; Г.Чорнобиля
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №116 по вул.Віктора Голого в м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 7659 | 7659 | 0
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №40 по вул.Маяковського в м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 7663 | 7663 | 0
| Разом: |  | 3974922 | 2019965.55 | 1954956.45
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 6021
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016021 «Капітальний ремонт житлового фонду»
Спеціальний фонд
КЕКВ | Назва | Програма |  |  |  | Сума,грн.
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки |  |  |  | 1290000
| Капітальний ремонт ліфтів |  |  |  |  | 338200
| Конкурс |  |  |  |  | 80000
| Разом: |  |  |  |  | 1708200
01.01.2018 року
№ | Види робіт та послуг | Адреса будинку | План | Касові видатки | Залишок | Причини невикристання
1 | Капітальний ремонт покрівель із азбестоцементних листів | Чайковського,19 | 270535.86 | 270535.86 | 0
305
2 | Проведення часткового капітального ремонту покрівель із азбестоцементних листів з заміною елементів покрівлі 40-50% | М.Грушевського,39 | 255920.85 | 105121.8 | 0 |  |  | 430
|  | Чайковського,3 |  | 78742.8 |  |  | 255920.85 | 348 | 0
|  | Чайковського,5 |  | 72056.25 |  |  |  | 348
3 | Частковий капітальний ремонт покрівель із рулонних матеріалів | Глібка,28 | 16207.2 | 16207.2 | 0 |  |  | 235 | 78742.8
|  | В.Голого,87 | 10725.6 | 10725.6 | 0 |  |  | 139.1
4 | Капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних труб | Гагаріна,28,Калініна112 | 207700 | 207628.8 | 71.2 | фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна |  | 31327,20 58149,60 37735,20 61572,00
Станційна,3,7,5
Калинова, 109 А
Київська,22
5 | Ремонт електроосвітлення, електрощитових та силової проводки | М.Грушевського,53 | 19234.8 | 19234.8 | 0
|  | Некрасова 1; | 27706 | 18552 | 9154 | фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
|  | М.Грушевського,12 | 68059.2 | 63463.12 | 4596.08
6 | Ремонт електроосвітлення, електрощитових та силової проводки ж/б №2 по вул.Привокзальній |  | 21048 | 21048 | 0
7 | Відновлення або улаштування бетонного вимощення навколо будівель (Ремонт вимощення) | Дмитрівська,33; Чайковського,26 | 170005 | 63016 | 48000 | фактична вартість робіт меньша ніж очікувана | 26077 36939 | 113,5;165,8
|  | Дмитрівська,29; Чайковського,32 |  | 58989 |  |  | 22926 36063 | 99,5; 162,3
|  | В.Голого,79 | 40000 |  | 40000 | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови)
|  | Дмитрівська ,31 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 443091.59
|  | М.Грушевського,49 | 22000 |  | 22000
|  | М.Грушевського,53 | 23000 |  | 23000
|  | Чайквського,5 | 15000 |  | 15000
|  | М.Грушевського,51 | 14000 |  | 14000
|  | М.Грушевського,22 | 86000 | 48269 | 37731 | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови) |  | 148.42
8 | Перекладання ліній водопровідних та каналізаційних труб внутришньобудинкових систем | Станційна,3,Г.Сковороди,16 | 100000 | 25001.94 | 16412.98 | Не виконано роботи за адресою Станційна,3 |  | 95
|  | М.Грушевського,18 |  | 25001.94 |  |  |  | 96
|  | Матросова,29 |  | 8581.2
|  | Дмитрівська,33 |  | 25001.94 |  |  |  | 95
9 | Заміна вікон | Дмитрівська,29,31; | 83856.74 | 40354.93 | 0 |  | 36274.4 | 11,68 ;11,53
|  | Чайковського,26, В.Голого,81 |  | 43501.81 |  |  | 29464.14 | 8,66 ;21,46
|  | Чайковського,32 | 24653 | 24653 | 0 |  |  | 8.9
|  | М.Грушевського,49 | 21178.63 | 21178.63 | 0 |  |  | 10.9
|  | М.Грушевського,12 | 64364.7 | 64364.7 | 0 |  |  | 41.16
|  | М.Грушевського,9 (соціальне житло) | 19498.04 | 19498.04 | 0
|  | Привокзальна,18 | 29310.71 | 29310.71 | 0
|  | Привокзальна,2 | 69330.16 | 69330.16 | 0
|  | Горбунова,44 | 8319.43 | 8319.43 | 0
|  | Чайковськго,18 | 6308.55 | 6308.55 | 0
|  | М.Лінник,57 | 7382.01 | 7382.01 | 0
|  | М.Лінник,55 | 8637.08 | 8637.08 | 0
|  | Дмитрівська,35 | 17016.3 | 17016.3 | 0
|  | Мусоргського,29 | 8678.79 |  | 8678.79 | Недостатня сума для виконання робіт
|  | М.Лінник,59 | 11113.79 | 11113.79 | 0 |  |  | 3.41
11 | Заміна вікон в житловому будинка №4 по вул. Привокзальній | 38572.36 | 30103.37 | 30103.37 | 0 |  | 103.37 | 41.56
12 | Заміна вікон в житловому будинка №1 по вул. Некрасова |  | 19772.23 | 19772.23 | 0 |  |  | 11.91
13 | Ремонт козирків над під'їздами | Грушевського,49, Чайковського, 18, 26; Чапаєва 6/8; Партизанська,11 | 22961.2 | 22961.2 | 0 |  | 12820.8 | 7
8000
14 | Капітальний ремонт ліфтів | В.Голого, 91 п.3 | 95296.97 | 95296.97 | 0 |  | 27142.29 | 1
15 | Конкурс "Кращий будинок" |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 20000 | 450/4 козир/
16 | Капітальний ремонт квартири 7 буд.1-в по вул.Павлова |  | 37933.2 | 37933.2 | 0 |  | 3366.8
17 | Капітальний ремонт вимощення | Маяковського,38 | 41103.59 | 41103.59 | 0 |  | 0.41 | 240
18 | Відновлення або улаштування вимощення навколо ж/б №31 по вул.Дмитрівській та №49,51,53 по вул.М.Грушевського |  | 99983 | 99983 | 0 |  | 137172.21 | 433
19 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт покрівлі житлового багатоквартирного будинку № 7 по вул.Трудова в м.Знам'янка Кіровоградської обл." |  | 10000 |  | 10000 | Виконання робіт переноситься на 2018 рік |  | 1
20 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт покрівлі житлового багатоквартирного будинку № 22 по вул.Михайла Грушевського в м.Знам'янка Кіровоградської обл." |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 1
21 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт покрівлі житлового багатоквартирного будинку № 12/36по вул.Толстого в м.Знам'янка Кіровоградської обл." |  | 21500 |  | 21500 |  |  | 1
22 | Встановлення вхідних дверей у під'їздах житлового будинку Чайковського,17 |  | 6246 | 6245.27 | 0.73
| , |  | 2229690 | 1921545.22 | 308144.78 | 0
| Начальник |  | М.Нікітін |  |  |  | 308144.78 | -308144.78
1921545.22
0

## 6022
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016022 "Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків"
Спеціальний фонд
КЕКВ | Назва | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки |  |  |  |  | Сума, грн.
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки |  |  |  |  | 370000
| Капітальний ремонт ліфтів | [5 empty] | 50000
| Конкурс | [5 empty] | 80000
| Разом: | [5 empty] | 500000
01.01.2018 року
№ з/п | Види робіт | Адреса будинку | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Причини невикристання
1 | Вимощення та цоколь (фундамент) | Гагаріна ,9 | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 40000 | 39994.35 | 5.65
|  | Привокзальна,6 |  | 40000 | 15183 | 24817 | Роботи виконано частково залишок переноситься на 2018 рік
|  | Чайковського,28 |  | 40000 | 13800 | 26200
|  | Чайковського,30 |  | 11853 | 11853 | 0
|  | Чайковського,34 |  | 80000 | 13759 | 66241 | Роботи виконано частково залишок переноситься на 2018 рік
2 | Капітальний ремонт мережі електропостачання та електрощитових | Привокзальна,3 |  | 60503.04 | 56763.72 | 3739.32 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
|  | Чайковського,28 Привокзальна,9 |  | 55000 | 28438.8 | 26561.2 | Не виконано роботи по Чайковського,28 ( перенситься на 2018 рік) | пр.9-8251,92 | 20186.88 | = | 28438.8
3 | Заміна каналізаційних випусків (1,3,4 під'їзди) | М.Грушевського,16 |  | 24151.67 | 24151.67 | 0
4 | Фарбування фасаду | В.Голого,75 |  | 0 |  | 0
5 | Частковий капітальний ремонт покрівлі | Гагаріна,9 |  | 25000 |  | 25000 | Перенситься на 2018 рік ( заява від голови ОСББ)
|  | В.Голого,75 |  | 46396.78 | 46396.78 | 0
| Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізаційних мереж | Глібко,2 |  | 40000 | 40000 | 0
|  | Калинова,109 |  | 13482.38 | 13482.38 | 0
6 |  | Глібко,6 |  | 45000 | 45000 | 0
7 | Капітальний ремонт ліфта | В.Голого, 122-А |  | 37956.5 | 37956.47 | 0.03
|  | Калинова,109 |  | 86000 | 78286.11 | 7713.89 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
|  | вул. В.Голого,122 п.6 |  | 242505 | 242504.76 | 0.24
8 | Конкурс "Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» |  |  | 60000 | 50529.76 | 9470.24 | Роботи переносяться на 2018 рік за заявою голови ОСББ "Мрія"вул. Павлова,2 в сумі 7,5 тис.грн. Інші роботи виконано фактично менше ніж очікувалось | гаг,28 -25000 | кал,113-а -7529,76 |  |  | пр,9-18000
9 | Ремонт водопровідних мереж | М.Грушевського,9 |  | 32000 | 25039.73 | 6960.27 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
10 | Заміна вікон на металопластикові | Глібко,6 |  | 29184.48 | 29184.48 | 0
|  | Чайковського,28 |  | 8000 | 7999.98 | 0.02
11 | Ремонт покрівлі, системи зливової каналізації (з покрівлі) | М.Грушевського,33 |  | 50167.15 | 50000 | 167.15 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
12 | Заміна вікон в ж/б №30 по вул.Чайковського |  |  | 20000 | 17715.03 | 2284.97 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
| Всього |  |  | 1087200 | 888039.02 | 199160.98
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 6060
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016060 "Благоустрій міст, сел, селищ"
Загальний фонд
Станом на 01.06.2017
01.01.2018 року
КЕКВ | Стаття витрат | Завдання |  | План | Касса | залишок | Обєкти | Причини невикористання
2210 | Придбання дорожніх знаків | 1 | Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам'янка на 2014- 2016 роки на період до 2020 року | 38272 | 38272 | 0
| Придбання вапна | 2 | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 15000 | 15000 | 0
| Придбання піску,відсіву,щебню для протиожеледної суміші та виконання робіт з благоустрою | 1 |  | 79851 | 79851 | 0
| Придбання фарби | 2 |  | 18876 | 18876 | 0
| Утримання, улаштування та догляд за зеленими насадженнями, газонами, квітниками( придбання насіння трави та квітів) | 2 |  | 26700 | 26700 | 0 |  |  | 244940 | 246393 | -1453
| Придбання щітки макловиці | 2 |  | 520 | 520 | 0
| Придбання технічної солі | 1 |  | 41881 | 41880.6 | 0.4
| Лавки паркові | 2 |  | 23840 | 23840 | 0 | 4 шт. |  | 244939.6 | 244939.6 | 0
2240 | Транспортні послуги | 2 |  | 135803.33 | 135665.44 | 137.89
| Облаштування території кладовищ | 4 |  | 73399 | 73399 | 0
| Поховання та доставка до моргу одиноких померлих | 4 |  | 26000 | 18925.8 | 7074.2
| Утримання міських кладовищ | 4 |  | 199000 | 199000 | 0
| Утримання, улаштування та догляд за зеленими насадженнями, газонами, квітниками | 2 |  | 20752.8 | 20752.8 | 0
| Встановлення металевих конструкцій (турнікети) | 2 |  | 1911.6 | 1911.6 | 0
| Встановлення, поточний ремонт та утримання автобусних зупинок | 1 |  | 258934.76 | 98934.76 | 160000
| Послуги з розвішування бігбордів | 2 |  | 1080.43 | 1080.43 | 0
| Поточний ремонт тротуарів міста, пішохідних доріжок | 5 |  | 970916 | 730131.87 | 240784.13 | вул. Михайла Грушевського від будинку № 3 до будинку № 9 по вул. Михайла Грушевського-95,2тис. грн., вул. Калиновій від початку будинку № 111 по вул. Калиновій до привокзальної площі –138,235тис. грн.; проспект Шкільний - 84,157 тис. грн.;пішохідна доріжка з вул. Зоряна на вул. Південну - 199,040т.грн. ;вул.Соборна -227,341; вул.В.Голого,95 -20,0; поточний ремонт тротуару у міському парку відпочинку - 108,946; тротуар по вул. В.Голого від В.Чорновола до магазина "АТБ" - 85,2 т.грн.;пішохідна доріжка по вул.М.Грушевського( від пл.Героїв Майдану до вул.Ф.Горбунова) -5,281т.грн.; вул.Енергетиків на перехресті з вул.В.Голого - 7,516 тис.грн. | В зв'язку з відсутністю підрядника по об'єкту "Поточний ремонт тротуару по вул.Соборій" переноситься на 2018 рік
| Поточний ремонт об'єктів благоустрою (майданчик для паркування транспортних засобів) по вул.Героїв Чорнобиля | 1 |  | 13337 | 13337 | 0
| Поточний ремонт об'єктів благоустрою (стоянка для автомобілів) по вул.М.Грушевського | 1 |  | 43466 | 43466 | 0 |  |  | м.Груш.3-9 | 95.2 | 95.195 | 0.005
| Поточний ремонт об'єктів благоустрою (заїзних кишень для громадського транспорту) по вул.Героїв Чорнобиля в м.Знам'янка | 1 |  | 52684 | 52684 | 0 |  |  | Калинова,111 | 138.235 | 138.235 | 0
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзної кишені та посадкового майданчику) по вул. Михайла Грушевського біля (буд.№12 по вул. Михайла Грушевського) | 1 |  | 55236 | 55236 | 0 |  |  | Шкільний | 84.157 | 84.157 | 0
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзної кишені та посадкового майданчику) по вул. Осадчого (напроти Будинку відпочинку локомативних бригад) | 1 |  | 41200 | 15384 | 25816 |  | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна | Зоряна | 199.04 | 199.04 | 0
| Поточний ремонт об'єктів благоустрою (карман для автобусної зупинки) по вул.М.Грушевського | 1 |  | 28697.6 |  | 28697.6 |  | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови) | Соборна | 227.341 |  | 227.341
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзної кишені та посадкового майданчику) по вул. Комарова | 1 |  | 20000 | 8348 | 11652 |  | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна | Голого,95 | 20 | 18.814 | 1.186
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою (заїзної кишені) по вул.Михайла Грушевського № 18 навпроти вул. Гагаріна в м.Знам'янка Кіровоградської обл. |  |  | 20000 | 19553.39 | 446.61 |  | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна | Парк | 108.946 | 99.737 | 9.209
| Виготовлення сертифікатів ДАБі при прийнятті в експлуатацію об’єктів | 9 |  | 15000 |  | 15000 |  | Кошти будуть використані в 2018 році при здачі об'єктів в експлуатацію | В.Голого до АТБ | 85.2 | 82.1568 | 3.0432
| Просте фарбування бетонних та дерев'яних поверхонь | 2 |  | 25545.6 | 25545.6 | 0 |  |  | М.Груш відГ.М.до Ф.Горб | 5.281 | 5.281 | 0
| Підготовка міста до свят | 2 |  | 159467.88 | 150305.09 | 9162.79 |  | Залишок коштів | Енергет | 7.516 | 7.516 | 0
| Заміна оглядових та водоприймальних колодязів зливових каналізацій | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 970.916 | 730.1319 | 240.7841
2240 | Зимове утримання доріг комунальної власності | 1 | Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам'янка на 2014- 2016 роки на період до 2020 року | 351106.66 | 244340.9 | 106765.76 |  | Невиликий обсяг атмосферних опадів
| Зимове утримання доріг комунальної власності ( вивезення снігу) | 1 |  | 4606.14 | 4606.14 | 0
| Поточний ремонт та послуги з очищення зливових каналізацій | 3 |  | 1054103.4 | 944039.24 | 110064.16 |  | Роботи виконано частково, в зв'язку з несприятливими погодними умовами.Закінчення робіт планується на 2018 рік
| Встановлення дорожніх знаків | 1 |  | 35458.8 | 35458.8 | 0
| Встановлення світлофорів та опор для встановлення спеціальних пристроїв освітлення пішохідних переходів | 1 |  | 160512 | 160512 | 0
| Нанесення дорожньої розмітки | 1 |  | 142941 | 142941 | 0
2240 | Косіння трави | 2 | Програма охорони навколишнього природного середовища м. Знам'янка на 2014-2015 роки та на період до 2019 року | 190000 | 190000 | 0
| Обрізання та звалювання дерев, видалення самосійних та порослевих чагарників | 2 |  | 390000 | 308806.68 | 81193.32 |  | Роботи будуть викнані в 2018 році | 4491160
| Разом: |  |  | 4736100 | 3939305.14 | 796794.86
| Начальник |  |  | М.М.Нікітін

## 6060 сп
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016060 "Благоустрій міст, сіл, селищ"
спеціальний фонд
01.01.2018 року
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Об'єкти | Причини невикористання
3132 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Дмитрівській та Чайковського в м.Знам’янка Кіровоградської області" | Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам'янка на 2014- 2016 роки на період до 2020 року | 11733 | 11373 | 360 |  | фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
3132 | Капітальний ремонт тротуарів міста | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 2125600 | 1927651 | 197949 | вул. Віктора Голого від вул. Дмитрівська до В. Чорновола – 1461,5тис. грн.; вул. В. Голого від вул.В.Чорновола до буд. 122-А по вул. В.Голого- 664,1 грн. | Роботи планувались до вигтовлення ПКД
3132 | Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Дмитрівська в м.Знам'янка Кіровоградської області |  | 18020 | 18020 | 0
3132 | Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару по вул.Осадчогов м.Знам'янка Кіровоградської області |  | 17300 | 17300 | 0
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по проспекту Шкільному в м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 9244 | 9244 | 0
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Чайковського від вул.гагаріна д вул.Дмитрівської в м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 9967 | 9967 | 0
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна від вул.Михайла Грушевського до вул.Мусоргського в м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 9080 | 9080 | 0
3132 | Капітальний ремонт торотуару |  | 639300 | 613047.85 | 26252.15 | вул.Героїв Чорнобиля ( від вул.Ярослава Мудрого до вул.Тополина) | фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
3132 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Осадчого від пров.Прохідного до пров.І Паркового в м.Знам'янка Кіровоградської області |  | 942100 | 3778.8 | 938321.2 |  | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови)
3110 | Придбання комунальної техніки |  | 1150000 | 1150000 | 0 | Сміттєвоз
3110 | Придбання автобусних зупинок |  | 192000 | 192000 | 0 | перехрестя вул. Д. Яворницького (вул. Островського та вул. Селянської - 20,00;по вул. М. Грушевського (біля буднку № 12 по вул. М. Грушевського) -40,00; по вул. М. Грушевського (перехрестя з вул. Гагаріна)-40,00; О.Теліги, вул.Осадчого - 2шт.
3110 | Придбання комунальної техніки |  | 1790000 | 1790000 | 0 | Грейдер
| Разом: |  | 6914344 | 5751461.65 | 1162882.35
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 6120
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016120 "Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем"
Загальний фонд
01.01.2018 року
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Причини невикористання
2111 | Заробітна плата робітників з благоустрою | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 921601 | 921590 | 11
2120 | Нарахування на зар/плату робітників з благоустрою |  | 202801 | 202749.8 | 51.2
2210 | Придбання інветарю та матеріалів для виконання робіт з благоустрою |  | 100000 | 51073.37 | 48926.63 | Інвентар закупляється за необхідністю
2240 | Транспортні послуги |  | 249900 | 184384.24 | 65515.76 | Роботи проводились за необхідністю
2240 | Прибирання грунту між тротуаром та проїзною частиною |  | 200000 | 198853.96 | 1146.04
2240 | Ліквідація сміттєзвалищ | Програма охорони навколишнього природного середовища м. Знам'янка на 2014-2015 роки та на період до 2019 року | 50000 | 49872.09 | 127.91
| Разом: |  | 1724302 | 1608523.46 | 115778.54
| Начальник |  |  |  | М.Нікітін

## 6130
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016130 "Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства"
Загальний фонд
01.01.2018 року
КЕКВ | Стаття витрат | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Причини евикористання
2240 | Виготовлення сертифікатів ДАБі при прийнятті в експлуатацію об’єктів | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 15000 | 0 | 15000 | Кошти будуть використані в 2018 році при здачі об'єктів в експлуатацію
2240 | Поточний ремонт електромереж |  | 199000 | 127515.6 | 71484.4 | Роботи проводились за необхідністю ( по заявкам) | 132000
| Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста |  | 198000 | 197999.2 | 0.8
2273 | Оплата електроенергії (зовнішнє освітлення) |  | 635600 | 419771.46 | 215828.54 | В зв'язку з економією |  |  | -32400
| Разом: |  | 1047600 | 745286.26 | 302313.74
1080000
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 6130 сп
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016130 "Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства"
Спеціальний фонд
01.01.2018 року
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Об'єкт | Причини невикористання
3132 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 190000 | 183936.6 | 6063.4 | ПКД та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Героїв Крут пров.Назарова, вул.Михайла Грушевського(заміна ліхтарів на енергозберігаючі); вул. Партизанська, вул. Чайквського, вул. Соборна, вул. Польова, вул. Дачна, вул. Жуковського
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.Незалежності м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 10000 |  | 10000 |  | Робооти з розробки ПКД будуть виконані в 2018 рці (завантаженість проектантних організацій)
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по просп. Шкільному м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 10000 |  | 10000
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.Олени Теліги( зелена зона )п.Шевченка по вул.Миру) в м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 10000 |  | 10000
3132 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.Віктора Голого (від вул. Михайла Грушевського до вул. Привокзальної) м.Знам’янка Кіровоградській області» |  | 10000 |  | 10000
| Разом: |  | 230000 | 183936.6 | 46063.4
| Начальник |  |  |  |  | М.Нікітін

## 6310
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"
Спеціальний фонд
01.01.2018 року
КЕКВ | Назва об'єкта | Назва програми | Загальна вартість будівництва, грн. | План | Касові видатки | Залишок | Причини невикористання
3122 | Будівництво арки та огорожі в міському парку відпочинку зі сторони вул.М.Грушевського у м.Знам'янка Кіровоградської області | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 191783 | 155773.18 | 155773.18 | 0
3142 | Реконструкція площі Героїв майдану (виготовлення проектно-кошторисної документації та її ескпертиза) |  | - | 99344.6 | 99344.6 | 0
3142 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція нежитлового приміщення під житлове (соціальне житло) вул.Братів Лисенків 6/8 в м.Знам’янка Кіровоградської області» |  | - | 7500 | 7500 | 0
3142 | Реконструкція нежитлового приміщення під житлове (соціальне житло) вул.Братів Лисенків 6/8 в м.Знам’янка Кіровоградської області |  | - | 287500 | 207925.67 | 79574.33 | В 2018 році буде оплочено за авторський нагляд в сумі 3078,00 грн.Різниця в сумі 76 496,33 грн. - еконмія після проведення аукціону
3142 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція нежитлового приміщення під житлове (службове житло) вул.Михайла Грушевського 18-Р в м.Знам’янка Кіровоградської області» |  | - | 8732.22 | 8731.2 | 1.02
3142 | Реконструкція нежитлового приміщення під житлове (службове житло) вул.Михайла Грушевського 18-Р в м.Знам’янка Кіровоградської області |  | - | 340403 |  | 340403 | Роботи розпочато в 2017 році, закінчення планується на 2018 рік.Вартість робіт,технічного нагляду та авторського нагляду складає 187630,00 грн. Різниця в сумі 152 773,00 грн. - екномія після проведення аукціону
3142 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція нежитлового приміщення під житлове (соціальне житло) вул.Михайла Грушевського,53 в м.Знам’янка Кіровоградської області» |  | - | 7500 | 7500 | 0
3142 | Реконструкція нежитлового приміщення під житлове (соціальне житло) вул.Михайла Грушевського,53 в м.Знам’янка Кіровоградської області» |  | - | 279300 | 73446.27 | 205853.73 | Роботи виконано частково залишок в сумі 175303,00 грн. переноситься на 2018 рік.Залишк коштів в сумі 30551,00 грн. - економія після проведення аукціону
3141 | Реконструкція системи газопостачання житлового 2 поверхового будинку по вул. Чайковського,5 в м.Знам'янка (заміна зовнішнього газопроводу) |  | 15454 | 9350 | 7309.2 | 2040.8 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна | 1774.4
3141 | Реконструкція системи газопостачання житлового 3-х поверхового будинку по вул. Дмитрівська, 31 в м.Знам'янка (заміна зовнішнього газопроводу) |  | 20492 | 12500 | 12151.2 | 348.8 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
3141 | Реконструкція системи газопостачання житлового 2-х поверхового будинку по вул. Пролетарська, 57 в м.Знам'янка (заміна зовнішнього газопроводу) |  | 17789 | 10000 | 9829.2 | 170.8 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна | -375
3141 | Реконструкція покрівлі житлового будинку №12 по вул.Жовтнева в м.Знам’янка Кіровоградської області |  |  | 20000 | 19862.71 | 137.29 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
3141 | Реконструкція покрівлі житлового будинку №12 по вул.Жовтнева в м.Знам’янка Кіровоградської області |  | - | 1459900 |  | 1459900 | Виконання робіт переноситься на 2018 рік (Несприятливі погодні умови)
3122 | Виготовлення проектно-кошторисної дкументації «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Маяковського в м.Знам’янка Кіровоградської області» |  | - | 10000 |  | 10000 | Робооти з розробки ПКД будуть виконані в 2018 рці (завантаженість проектантних організацій)
| Разом: |  |  | 2707803 | 609373.23 | 2098429.77 | 0
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 6650
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг"
Загальний фонд
КЕКВ | Назва |  |  | Програма | Сума, грн.
Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки
01.01.2018 року
№ п/п | Назва | План | Касові видатки | Залишок | Причини невикористання
1 | 2
Поточний ремонт доріг:
1 | вул. Коцюбинського від вул. Партизанської до вул. Скирди | 50000 | 50000 | 0
2 | вул.Київська | 199000 | 199000 | 0
3 | заїзду до ж/б№1 по вул.Некрасова | 49525 | 49525 | 0
4 | Поточний ремонт дорожнього покриття заїздів до житлового будинку № Енергетиків, 19 |  |  | 0
5 | до житлового будинку № 7 по вул. Станційній |  |  | 0
6 | до житлового будинку № 11 по вул. Привокзальній |  |  | 0
7 | до житлового будинку № 5 по вул. Станційній |  |  | 0
8 | Поточний ремонт дорожнього покриття дворової території житлового будинку № 122-А В.Голого |  |  | 0
4 | вул. В. Голого від вул. Дмитрівської до В. Чорновола | 196626.85 | 196626.85 | 0
5 | вул. Чорноліської | 49790 | 49790 | 0
6 | вул. М. Грушевського від вул. Гагаріна до вул. Чорноліської | 156324.67 | 156324.67 | 0
7 | вул. Соборної | 110207.16 | 110207.16 | 0
8 | вул. Г. Чорнобиля | 95150 | 95150 | 0
9 | вул. О. Антонова | 80101.69 | 80101.69 | 0
10 | вул. Осадчого | 199000 | 199000 | 0
11 | вул. О. Теліги | 34045.84 | 34045.84 | 0
12 | вул. Гагаріна | 49986 | 49986 | 0
13 | В. Чорновола | 34017.02 | 34017.02 | 0
14 | вул. Привокзальної | 119922 | 119922 | 0 |  | 70000
15 | вул. Переможців (вул. Ворошилова) | 116832 | 116832 | 0
16 | вул. Я. Мудрого | 36203.91 | 36203.91 | 0
17 | вул. Трудова | 107099.71 | 107099.71 | 0 |  | 50505.98
18 | вул. Дмитрівської | 59462 | 59462 | 0
19 | вул. Чайковського від вул. Дмитрівської до вул. Вячеслава Чорновала | 49686 | 49686 | 0
20 | біля буд. № 11 по вул. Гагаріна | 55138.27 | 55138.27 | 0
21 | вул.Глібка від вул.М.Грушевського до вул.Глібка,28 | 41897.03 | 41897.03 | 0
22 | пров.1-й Парковий від. вул.Осадчого до вул.Свободи | 20000 | 20000 | 0
23 | Поточний ремонт дорожнього покриття заїздів до житлового будинку № Енергетиків, 19 | 58693.82 | 58693.82 | 0
24 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул.М.Грушевського від вул.Гагаріна до вул.Ф.Горбунова | 25115.33 | 25115.33 | 0
25 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Дмитрівської ( на перехресті з вул.В.Голого) | 14777.75 | 14777.75 | 0
26 | Поточний ремонт вул.Енергетиків | 85634 | 85634 | 0
27 | Поточний ремонт заїзду до буд.28 по вул.Матросова | 39990.49 | 39990.49 | 0
28 | Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Калиновій | 31975 | 31975 | 0
29 | Поточний ремонт дорожнього покриття на стикі автомобільних доріг на вулицях Привокзальній, Калиновій | 97256 | 97256 | 0
30 | Поточний ремонт з'їздів з вул В.Голого на вул.Халтуріна,1 та 2Поперечні,Желябова | 77386 | 77386 | 0
31 | Поточний ремонт заїзду до буд7 по вул.Станційній | 75992.88 | 75992.88 | 0
32 | Поточний ремонт заїзду до буд.5 по вул.Станційній | 53826.57 | 53826.57 | 0
33 | Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.М.Лінника | 198881 | 198881 | 0
34 | Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Галочкіна | 85663 | 85663 | 0
35 | Поточний ремонт заїзду до буд.№11 по вул.Привокзальній | 52289.58 | 52289.58 | 0
36 | Поточний ремонт заїзду до буд.95 по вул.В.Голого | 19188.65 | 19188.65 | 0
| Пточний ремонт проїзду між будинками №57,58 по вул.М.Лінника та №46,48 по вул.Ф.Горбунова | 84521 | 84521 | 0
| Пточний ремонт проїзду між будинками №55,57 по вул.М.Лінника та №44,46 по вул.Ф.Горбунова | 93590 | 93590 | 0
37 | Поточний ремонт заїзду до житлового будинку №22 по вул. Михайла Грушевського | 34300 | 31398.16 | 2901.84 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
38 | Поточний ремонт дорожнього покриття (заїзд до житлового будинку) по вул.Чайковського №17 від вул.Михайла Лінника в м.Знам’янка Кіровоградської області | 25000 | 24971.13 | 28.87 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
39 | Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Назарова | 200000 | 198966 | 1034 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
40 | Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Переможців | 83000 | 80958 | 2042 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
41 | Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Шмідта | 84551 | 84551 | 0
| Разом поточний ремонт доріг | 3431647.22 | 3425640.51 | 6006.71
| Конкурс найкраща вулиця | 26410 |  | 26410
Виправлення профілю основ доріг та грейдерування вулиць міста:
1 | вул. Сікорського | 15000 | 15000 | 0
2 | вул. Новоселів | 15000 | 15000 | 0
3 | вул.Станційна | 39278 | 39278 | 0
|  | 0 |  | 0
4 | вул. Шевченка | 8440 | 8440 | 0
5 | вул. Каштанова | 15000 | 15000 | 0
6 | вул.Коцюбинського,пров.Локомотивний | 37445 | 37445 | 0
7 | вул.Тениста,вул.Трояндова | 18700 | 18700 | 0
8 | вул. 9 грудня |  |  | 0
9 | вул. Незалежності |  |  | 0
10 | вул. Прохорова |  |  | 0
8 | вул. Урожайна | 15000 | 15000 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
9 | вул. Маяковського | 14966 | 14966 | 0
10 | вул.Зоряна | 30000 | 4996 | 25004 | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
14 | пров.Кутузова |  |  | 0
15 | пров.Жасміновий |  |  | 0
11 | вул. М. Лінника, вул. О. Малицького, В. Винничинка, вул. Героїв Крут, вул. Ф. Горбунова | 78804 | 78804 | 0
12 | вул. Леваневського, В. Сухомлинського (Куйбишева), вул. Дмитрівська, вул. Олександрійська, вул. Матросова, пров. Л. Мацієвича (Халтуріна), пров. О. Гірника (Желябова), пров. Перший Поперечний, пров. Другий Поперечний, пров. Глінки, пров. Коцюбинського | 183305 | 183305 | 0
13 | вул. 8 Березня, вул. Назарова, вул. Шмідта, пров. Перший Парковий, пров. Назарова, пров. Другий Парковий, пров. Абрикосовий, пров. Транспортний, вул. Комарова, пров. Чумацький Шлях |  |  | 0
14 | вул. О. Теліги | 8501 | 8501 | 0
15 | вул.Толстого | 12544 | 12544 | 0
16 | вул.Д.Яворницького | 27143.78 |  | 27143.78 | Несприятливі погодні умови, роботи будуть виконані в 2018 році
17 | площі на перехресті вул.Станційної,прос.Шкільного иа вул. Трудової | 19817 | 19817 | 0
18 | пров.Станційний | 19789 | 19789 | 0
19 | вул.Глібко,вул.Володимира Вінниченка | 17909 | 17909 | 0
20 | вул.Київська,вул.Декабристів | 10831 | 10831 | 0
21 | вул.Кутузова,вул.Григорія Сковороди | 14537 | 14537 | 0
0
22 | вул.Дружби | 42391 | 42391 | 0
23 | вул.Мусоргського | 37972 | 37972 | 0
24 | вул.Польова,Дачна,В.Чорновола,пров.Польовий | 16370 | 16370 | 0
25 | Виправлення профілю основ доріг (вул.8 Березня, вул.Комарова,вул.Свободи, пров.І Парковий, пров.ІІ Парковий, вул.Богдана Хмельницького, вул.Соломії Крушельницької,вул.Олени Теліги ( від вул.Галочкина до вул.Тополиної), вул.Харківська ( від вул.Героїв Чорнобиля до вул. Олдени Теліги), вул.Осипенка, вул.Олексія Берести, вул.Перемоги, вул.Пушкіна, вул.Південна, вул.Зоряна, вул.Селянська ( від вул.Олени Теліги до вул.Олега Антонова), вул.Олега Антонова ( від вул.Осадчого до вул. 2Робітничої), вул. 3Робітнича,вул. 6 Робітнича, вул.Незалежності, вул.Новоселів, вул.Проліскова, вул.Сікорського,пров.Толстого ( від вул.Толстого до вул.Олександрійської), вул.Привокзальна ( від вул.Енергетиків до буд№20 по вул.Привокзальній), вул.Маяковського ( від пров.Некрасова до пров.Добролюбова), пров.Павлова, вул.Мусоргського ( від вул.Глібка до вул.Володимира Вінниченка), вул.Станційна ( від пров.Олекси Гірника до вул.В'ячеслава Чорновола),ін. | 300000 | 81466.42 | 218533.58 | Несприятливі погодні умови, роботи будуть виконані в 2018 році
| Разом виправлення профілю основ доріг | 998742.78 | 728061.42 | 270681.36
| Всього 4016650 | 4456800 | 4153701.93 | 303098.07
Начальник М.Нікітін

## 6650 сп
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4016650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг"
Спеціальний фонд
2017-12-15
КЕКВ | Назва | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | План | Касові видатки | Залишок | Перелік | Причини невикористання
3132 | Капітальний ремонт доріг комунальної власності | Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам'янка на 2014- 2016 роки на період до 2020 року | 2098000 | 2004648.6 | 93351.4 | Капітальний ремонт вул. Партизанської від вул. Станційної до вул. Чорноліської (1098,618+998,442) | Роботи виконано не в поному обсязі ( відсипка узбіччя).В 2018 році планується закінчення.
|  |  | 1073600 | 994601.6 | 78998.4 | Капітальний ремонт частин: вул. Шмідта, Назарова | Фактична вартість робіт меньша ніж коштрисна | 97748.6
|  |  | 588016 | 588015.12 | 0.88 | Капітальний ремонт вул. Селянської та від вул. Олени Теліги до вул. Дмитра Яворницького (вул. Островського)
|  |  | 686052 | 686051.55 | 0.45 | Капітальний ремонт провул. Толстого |  | 1916
|  |  | 1022000 | 1020601.33 | 1398.67 | Капітальний ремонт вул. Віктора Голого від вул. Дмитрівської до вул. Федора Горбунова |  | 203154.89
|  |  | 1486800 | 954958.4 | 531841.6 | Капітальний ремонт вул. Дмитрівська на перехресті з вул.Партизанська | Роботи розпочато в 2017 році. В зв'язку з несприятливими погодними умовами закінчення робіт переноситься на 2018 рік | 1200491.2
|  |  | 561400 | 496164.4 | 65235.6 | Капітальний ремонт вул.Партизанська на ділянці км 1+648 – км 1+946 м.Знам’янка Кіровоградська обл. | Роботи виконано не в поному обсязі ( відсипка узбіччя).В 2018 році планується закінчення.
3132 |  |  | 16788 | 16787.96 | 0.04 | вул.Віктора Голого від вул.В’ячеслава Чорновола до будинку №87 по вул.Віктора Голого в м.Знам’янка Кіровоградської області
| Виготовлення ПКД |  | 8539 | 8539 | 0 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по проспекту Шкільному в м.Знам’янка Кіровоградській області»
|  |  | 8401 | 8401 | 0 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Енергетіків від вул.Віктора Голого до вул.Калинова в м.Знам’янка Кіровоградській області»
|  |  | 9021 | 9021 | 0 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул.Партизанська) в м.Знам’янка Кіровоградській області»
|  |  | 8685 | 8685 | 0 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Церковній (від вул.Трудова до буд. № 9 по вул.Гагаріна) в м.Знам’янка Кіровоградської області»
|  |  | 9619 | 9619 | 0 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Дмитра Яворницького в м.Знам’янка Кіровоградської області»
|  |  | 9579 | 9579 | 0 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по пров. І Парковий (від вул.Свобода до вул.Шмідта) в м.Знам’янка Кіровоградської області»
|  |  | 9940 | 9903 | 37 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 6 Робоча в м.Знам’янка Кіровоградської області» | Фактична вартість робіт меньша ніж заплановано
|  |  | 12000 | 12000 | 0 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт автомобільних доріг по вул.Героїв Чорнобиля ( від зупинки «Водолікарня» до межі м.Знам’янка) та вул.Тополиної ( від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Березової) в м.Знам’янка Кіровоградської області
|  |  | 10000 | 9762 | 238 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Гагаріна від вул.Братів Лисенків до вул.Станційній) в м.Знам’янка Кіровоградської області» | Фактична вартість робіт меньша ніж заплановано
|  |  | 10000 | 9880 | 120 | «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Віктора Голого (від вул.Дмитрівської до вул. Вячеслава Чорновола) в м.Знам’янка Кіровоградської області»
Разом: |  |  | 7628440 | 6857217.96 | 771222.04
| Начальник |  |  |  |  | М.Нікітін

## 3240
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4013240 "Організація та проведення громадських робіт"
Загальний фонд
Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки
КЕКВ | Назва | Програма | Сума, грн.
2111 | Заробітна плата робітників з благоустрою | Програма зайнятості населення м.Знам'янка на період до 2017 року | 155300
2120 | Нарахування на заробітну плату робітників з благоустрою |  | 34200
| Разом: |  | 189500
| Начальник |  | Нікітін М.М.

## 7500
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4017500 "Інші заходи, пов'язані з економчною діяльністю"
Загальний фонд
КЕКВ | Напрямок використання | Програма | План | Касові видатки | Залишок
2610 | Фінансова підтримка для погашення заборгованості ЗМКП «Шляховик» по податкам, зборам, обов’язковим платежам та ін. | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 1852460.34 | 1852460.34 | 0
| Фінансова підтримка для забезпечення охорони бази КП «Шляховик» |  | 187392 | 187392 | 0
| Фінансова підтримка для забезпечення оплати за електроенергію КП «Шляховик» |  | 0 | 0 | 0
| Фінансова підтримка КП "Знам'янський ККП" на виготовлення технічних паспортів на житлові будинки |  | 105000 | 105000 | 0
| Фінансова підтримка КП «Знам’янський ККП» оплати податкових повідомлень-рішень згідно перевірки КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» |  | 73308.72 | 73308.72 | 0
| Фінансова підтримка КП «Знам’янський ККП» для проведення робіт з рекультиваціїї та захоронення сміття на міському сміттєзвалищі |  | 84458.94 | 84458.94 | 0
| Фінансова підтримка КП «Знам’янський ККП» для придбання акумуляторів для автотранспорту. |  | 10980 | 10980 | 0
| Фінансова підтримка КП "Знам'янський ККП" для надання пільг головам квартральних та будинкових комітетів |  | 30000 | 30000 | 0 |  | 491139.66
| Фінансова підтримка КП "Знам'янський ККП" для придбання принтерів |  |  |  | 0
| Разом: |  | 2343600 | 2343600 | 0
| Начальник |  |  |  | М.Нікітін
| Оплата послуг крім комунальних | 100000 | Фінансова підтримка КП «Знам’янський ККП» для проведення робіт з рекультиваціїї та захоронення сміття на міському сміттєзвалищі |  |  | 105000 | Фінансова підтримка КП "Знам'янський ККП" на виготовлення технічних паспортів на житлові будинки
| Предмети | 11000 | Фінансова підтримка КП «Знам’янський ККП» для придбання акумуляторів для автотранспорту. |  |  | -20
| Інші видатки | 100000 | Фінансова підтримка КП «Знам’янський ККП» оплати податкових повідомлень-рішень згідно перевірки КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» |  |  | -26691.28
| нарах | 26711.28 |  |  |  | 14100 | 16885 | 30000
| зарплата | 64000 |  |  |  | 45615
| Комун.послуги | 5400 | Фінансова підтримка для забезпечення оплати за електроенергію КП «Шляховик» |  |  | -5400

## 7810
Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4017810 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"
Загальний фонд
КЕКВ | Напрямок використання | Програма | План | Касові видатки | Залишок
2282 |  | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 10350 | 10350 | 0
| Забезпечення заходів попередження реагування на надзвичайні ситуацій |  | 5533 | 5532.5 | 0.5
| Попередження надзвичайних ситуацій на водних об'єктів |  |  |  | 0
| Забезпечення населення індивідуального і колективного захисту |  | 38367 | 38367 | 0
| Агітаційно пропагандистські заходи серед населення, популіризація серед дітей та молоді безпечних умов діяльності та підготовки їх до дій в умовах надзвичайних ситуацій |  | 5750 | 5650 | 100
| Разом: |  | 60000 | 59899.5 | 100.5
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 8600
Аналіз залишків коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4018600 "Інші видатки"
Загальний фонд
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові | Залишок | Причини невикористання
2240 | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 5100 | 5082.19 | 17.81
2240 | Реєстрація комунальної техніки |  | 627 | 627 | 0
2240 | Експерина оцінка комунального майна |  | 7373 | 6147 | 1226 | Фактична вартість робіт меньша ніж заплановано
| Разом: |  | 13100 | 11856.19 | 1243.81
| Начальник |  | М.Нікітін

## 9120
Уточнений розрахунок до кошторису на 2017 рік
КПК 4019120 "Утилізація відходів"
Спеціальний фонд
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок
2210 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення, утилізаці, видалення, знешкодження і захоронення відходів | Програма охорони навколишнього природного середовища м.Знам'янка на 2014-2015 роки та на період до 2019 року | 45150 | 45150 | 0
2240 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення, утилізаці, видалення, знешкодження і захоронення відходів |  | 187750 | 164740.85 | 23009.15
| Разом: |  | 232900 | 209890.85 | 23009.15
| Начальник |  |  | М.Нікітін

## 9180
Аналіз залишківа коштів станом на 01 січня 2018 року
КПК 4019180 "Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади"
Спеціальний фонд
КЕКВ | Назва | Програма | План | Касові видатки | Залишок | Причини невикористання
2210 | Придбання сміттєзбиральних контейнерів для збору відходів | Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2016- 2017 роки | 97508 | 48999 | 48509 |  | 15
2210 | Придбання бордюрів |  | 33560 | 33560 | 0
2240 | Послуги з ремонту цегляних та бетоних поверхонь |  | 25250.18 | 25249.2 | 0.98
2240 | Послуги автокрану |  | 2505.2 | 2505.2 | 0
2240 | Поточний ремонт та утримання автобусних зупинок |  | 24749.15 | 22136.4 | 2612.75
2240 | Ремонт паркану в міському парку відпочинку |  | 4676.62 | 4676.62 | 0
2240 | Підготвка міста до свят |  | 20947.94 | 20947.94 | 0
2240 | Послуги по демонтажу аварійної громадської вбиральні |  | 4302.91 | 4302.19 | 0.72 |  | 4302.19
2210 | Заїзд до будинку 12 по вул.Гагаріна | Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам'янка на 2014- 2016 роки на період до 2020 року | 20000 | 20000 | 0
2240 | Поточний ремонт заїзду до буд.№1 по вул.Некрасова в м.Знам'янка Кіровоградської області |  | 40000 |  | 40000
| Разом: |  | 273500 | 182376.55 | 91123.45
| Начальник |  | М.Нікітін

## Лист1
Об'єкти , які переносяться на 2018 рік
Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житловог будинку №12 по вул.Привокзальній | 660700
Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житловог будинку №11 по вул.Привокзальній | 623400
Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території житловог будинку №7 по вул.Привокзальній | 649400
Капітальний ремонт тротуару по вул.Осадчого від пров.Прохідного до пров.І Паркового в м.Знам'янка Кіровоградської області | 942100
Відновлення та улаштування вимощень житловий ф-д | 132000
Капітальний ремонт покрівлі Гагаріна,9 | 25000
3032600

## розрах 7500 спец
Розрахунок до кошторису
КПК 4017500 "Інші заходи, пов'язані з економчною діяльністю"
Спеціальний фонд
КЕКВ | Найменування автотранспртної техніки | Державний номер | Найменування видатків | Сума | Викорис- тано | Залишок
3210 | ГАЗ 3307 КО 413 | ВА 58 - 33 АР | Придбання оперіння кабіни | 14306.59 | 14306.59 | 0
|  |  | Роздаточна коробка, насос НШ - 50, радіатор | 20580 | 20580 | 0
3210 | Трактор Т-25 |  | Лопата відвал снігоприбиральний для трактора Т-25 | 14500 | 14500 | 0
3210 | ГАЗ 3307 КР |  | кап.ремонт гідравлічного устаткування підйому контейнерів | 30000 | 0 | 30000
|  |  | кап.заміна рами | 6106.24 | 0 | 6106.24
|  |  | кап.,заміна передньої балки | 6500 | 0 | 6500
3210 | ЗИЛ |  | кап. ремонт тормозної системи | 3000 | 0 | 3000
3210 | ПАЗ 3205 | 80 - 08 КДП | кап. ремонт двигуна | 19800 | 19800 | 0
|  |  | кап.ремонт салона автобуса | 23650 | 23650 | 0
3210 | Трактор МТЗ - 80 |  | Шестерня 50-2407122 ведена УКТ ЗЕД | 8218.97 | 8218.97 | 0
|  | 14583 КЕ | кап. ремонт двигуна | 39400 | 39400 | 0
|  |  | Придбання причепа ПТС - 4 | 137000 | 137000 | 0
|  |  | пусковий двигун | 12456 | 12456 | 0
3210 | Вишка АП-17 |  | Гідроціліндр підйому стріли | 24840 | 24840 | 0
3210 | Трактор Т-150 |  | Компресор 2 циліндровий | 8688 | 8688 | 0
|  |  | Турбокомпресор | 7500 | 7500 | 0
3210 | КАМАЗ 5511 |  | Ремкомплект гальмівної системи | 32299.2 | 32299.2 | 0
|  |  | Капітальний ремонт кабіни | 60480 | 60480 | 0
|  |  | Придбання бензогенератора | 22375 | 22375 | 0 | 9
3110 |  |  | Придбання подрібнювача гілок на трактор | 120000 |  | 120000
|  |  | Придбання косарки рторної навісної на трактор | 20000 |  | 20000
|  |  |  | 20000 |  | 20000
| ВСЬОГО: |  |  | 651700 | 446093.76 | 205606.24
Начальник |  |  |  | М.Нікітін