Знам`янська міська рада Кіровоградської області



# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від 15 травня 2019 року № 66

**м. Знам’янка**

Про організацію та проведення

міських заходів по відзначенню

150-річчя Дня міста у 2019 році

З метою проведення міських заходів по відзначенню Дня міста 04 серпня 2019 року, керуючись п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення 150-річчя Дня міста у 2019 році, яке відбудеться 04 серпня 2019 року, згідно з додатком 1.
2. Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню 150-річчя Дня міста у 2019 році, згідно з додатком 2.
3. Начальнику відділу організаційно-кадрової роботи О.Зайченко у черговий раз винести на розгляд міської ради проект рішення «Про затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті Знам’янка на 2019 рік».
4. Рекомендувати начальнику Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції (нач. І.Прохніцький) забезпечити публічний порядок під час проведення міських заходів, присвячених відзначенню 150-річчя Дня міста, яке відбудеться 04 серпня поточного року.
5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.І.Зіньковська) та відділу культури і туризму (С.Бабаєва) забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення 150-річчя Дня міста у 2019 році.
6. Начальникам відділів, управлінь, служб, центрів забезпечити неухильне виконання завдань, визначених даним розпорядженням.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

**Міський голова С.Філіпенко**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від «\_15\_»ТРАВНЯ 2019 року№ 66**

**Склад**

**організаційного комітету з підготовки та проведення**

**міських заходів, пов’язаних з відзначенням 150-річчя Дня міста у 2019 році**

**Голова:**

Філіпенко Сергій Іванович – міський голова

**Заступник голови:**

Загородня Валентина Григорівна – перший заступник міського голови

**Члени оргкомітету:**

Альошина Наталія Миколаївна – директор міського Палацу культури

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму

Бабійчук Ганна Олексіївна – голова міської організації ветеранів України (за згодою)

Балан Сергій Миколайович - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою міста

Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Горященко Лідія Олексіївна - голова ради ветеранів Знам’янської територіальної організації ветеранів залізничного транспорту

Герич Володимир Іванович – голова міської Спілки ветеранів АТО(за згодою)

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту населення

Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи

Зіньковська Ірина Валентинівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Клименко Наталія Миколаївна - секретар міської ради

Кузіна Інна Петрівна - начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я

Ларіонов Владислав Сергійович – начальник Знам’янського МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області (за згодою)

Лихота Галина Вікторівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник фінансового управління

Мацко Володимир Васильович – депутат міської ради

Матвієнко Володимир Васильович – начальник виробничого підрозділу «Знам’янської дирекції залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ Української залізниці

Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами міськвиконкому

Прохніцький Ігор Віталійович - начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області (за згодою)

Подвиженко Геннадій Іванович – директор Центру дитячої та юнацької творчості

Чижма Олександр Васильович – військовий комісар ( за згодою)

Фесюн Микола Степанович – голова міської громадської організації ветеранів війни в Афганістані (за згодою)

Школа Віктор Іванович - голова Знам’янської міської організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою)

Чернявський Олег Миколайович – керівник комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг»

Черкас Наталія Леонідівна – заступник начальника відділу освіти

**Керуюча справами І.Ратушна**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**від «15» травня 2019 р. № 66**

**МІСЬКІ ЗАХОДИ**

**по відзначенню 150-річчя Дня міста**

**(04 серпня 2019 року)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва заходу** | **Дата та час проведення** | **Відповідальні** |
|  | Забезпечення проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення міських заходів до 150-річчя Дня міста | травень  червень  липень | В.Загородня  О.Зайченко |
|  | Замовити та придбати 3 нові розтяжки до 150-річчя Дня міста  Забезпечити розвішування 7-х розтяжок до святкування Дня міста  (розвішування розтяжок:  - при вході у міський парк відпочинку  - на приміщення стадіону  - по центральній вулиці міста 5шт.) | 01.08.2019 | С.Гребенюк О.Чернявський |
|  | Встановлення у міському парку відпочинку арт-об’єкту «Я люблю Знам’янку» та облаштування прилеглої території | до 01.08.2019 | С.Гребенюк |
|  | Встановлення межового знаку «Знам’янка» ( в’їзд у місто зі сторони м.Олександрії, вул. Віктора Голого) | до 01.08.2019 | С.Гребенюк |
|  | Встановлення флагштоків на вході у міський парк відпочинку | до 01.08.2019 | С.Гребенюк  О.Чернявський |
|  | Створення святкових клумб (міський парк відпочинку, виконавчий комітет Знам’янської міської ради, вокзал, Обеліск Слави,  вул. Дмитрівська) | до 01.08.2019 | УМА та ЖКГ |
|  | Облаштування танцювального майданчика біля кафе «Олімп»  Виготовлення лавочок для розміщення їх біля кафе «Олімп» | до 01.08.2019 | С.Бабаєва  С.Гребенюк  О.Чернявський |
|  | Створення фільму «Знам’янка- 150 років» | до 01.08.2019 | І.Ратушна  В.Кісс  С.Кулікова  М.Свіріденко  О.Устіновський (за згодою) |
|  | Створення буклету «Знам’янка -150 років» | до 01.08.2019 | О.Зайченко  Р.Ладожинська  С.Бабаєва  І.Кузіна  Н.Черкас  І.Муравський  М.Нікітін  О.Гребенюк |
|  | Збір матеріалів та видання книги до 150-річчя Дня міста | до 25.07.2019 | Н.Клименко  С.Гребенюк  Н.Біліченко  С.Бабаєва  Н.Черкас  І.Муравський  І.Кузіна |
|  | Замовлення та виготовлення банеру для фото-зони  «Знам’янка – 150 років» | до 01.08.2019 | В.Загородня  О.Зайченко |
|  | Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста:   * центр, міський парк відпочинку, Привокзальна площа, вул.Михайла Грушевського та Віктора Голого; * площа біля міського Палацу культури; * зовнішнє освітлення міського парку відпочинку та особливо території ЦДЮТ (з 20.30 по 04.00 год.). | до 01.08.2019р. | УМА та ЖКГ О.Чернявський |
|  | Оформити Алею Слави у міському парку відпочинку | до 01.08.2019 | С.Бабаєва |
|  | Забезпечити:   * наявність лавочок у міському парку відпочинку та на майданчику біля кафе "Олімп"; * столами для виставок та інших потреб; * освітлення стадіону, парку; * стадіон музичним озвученням та підготувати 2 кімнати для переодягання артистів | 04.08.2019р.  з 10.00 | М.Нікітін  М.Яндович  Н.Черкас  Г.Подвиженко  М.Нікітін  О.Чернявський  Н.Черкас  Г.Подвиженко |
|  | Забезпечити підготовку парку відпочинку та стадіону до проведення міських заходів:   * впорядкувати територію стадіону та приміщень, оформити балкон; * забезпечити прибирання танцювального майданчика * забезпечити протягом дня прибирання території парку, вивіз сміття | до 01.08.2019р.  до 04.08.2019  04.08.2019 | Н.Черкас  Є.Гавришевський  М.Нікітін  М.Нікітін |
|  | Замовити макет афіші та забезпечити поінформованість керівників підприємств, установ, організацій, жителів міста щодо проведення міських заходів та направити листи – оголошення | до 25.07.2019р. | О.Зайченко  О.Григор’єва |
|  | Замовити макет запрошень, листівок та направити їх гостям міста | до 25.07.2019 | О.Зайченко  О.Григор’єва |
|  | Забезпечити розповсюдження по місту афіш щодо проведення міських заходів | до 01.08.2019р. | М.Нікітін  М.Яндович  І.Кузіна |
|  | Підготувати лист начальнику Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення охорони публічного порядку під час проведення міських заходів та перекриття дорожнього руху центральної частини міста з початку до закінчення запланованих заходів | до 30.07.2019р. | А.Головченко  І.Зіньковська |
|  | Забезпечити безперебійні пасажирські перевезення по місту у вечірній та нічний час | 04.08.2019р. | І.Кузіна |
|  | Організувати нагородження сертифікатами та сувенірами переможців та призерів міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" | Під час урочистостей  04.08.2019 | Н.Біліченко |
|  | Підготувати та провести урочисту зустріч видатних людей міста, ветеранів війни та праці, батьків воїнів, які загинули в зоні АТО, колишніх міських голів, почесних громадян міста, депутатів міської ради,членів виконавчого комітету, представників міських громадських організацій та політичних партій, голів, секретарів будинкових та квартальних комітетів, керівників підприємств, установ, організацій міста з міською владою, з цією метою підготувати:   * + сценарій, оформлення сцени, ведучих, озвучення, музичні номери;   + грамоти, рамки, запрошення та вітальні листівки;   + вручення сувенірної продукції, квітів;   + символи Почесних громадян міста (посмертно) для загиблих учасників АТО та померлих видатних людей міста (відповідно до рішення міської ради) | 02.08.2019  15.00 | В.Загородня Г.Бабійчук  Р.Ладожинська  Н.Біліченко  І.Зіньковська  С.Бабаєва Н.Черкас  О.Зайченко  О.Скляровська |
|  | Провести урочисту частину, присвячену святкуванню Дня міста, з цією метою:   * підготувати нагородні матеріали, рамки, квіти; * сувенірну продукцію, подарунки, гелеві кульки; * забезпечити ведучими, музичним оформленням та концертними номерами під час урочистої частини по відзначенню Дня міста | 04.08.2019 р.  (міський стадіон)  до 25.07.2019 та  04.08.2019  04.08.2019 | О.Зайченко  О.Скляровська  С.Бабаєва  Н.Альошина |
|  | **Спортивні заходи** | | |
|  | Організувати та провести турнір з футболу на Кубок міського голови, присвячений Дню міста | 03.08.2019  міський стадіон | Р.Ладожинська  Н.Черкас  Є.Гавришевський |
|  | Організувати та провести шаховий турнір | 04.08.2019  10.00  міський парк відпочинку | Р.Ладожинська |
|  | Організувати та провести велогонку до Дня міста Знам’янка (за окремим планом)  Нагородження переможців велогонки | 02-04.08.2019  12.30 нагородження  біля РРК «Олімп» | Р.Ладожинська  Н.Черкас  Є.Гавришевський |
|  | Товариська зустріч з гандболу | 03-04.08.2019  Спортивний зал КДЮСШ | Р.Ладожинська  Н.Черкас  Є.Гавришевський |
|  | Міський турнір з тенісу настільного | 04.08.2019  9.00  ГО «Атлет» | Р.Ладожинська |
|  | Дитяча спортивна програма «Клич друзів - граймо разом» | 04.08.2019  11.00  Майданчик братів Кличків | Р.Ладожинська |
|  | **Міський парк відпочинку**  **04.08.2019** | | |
|  | * святкова торгівля; * робота дитячих атракціонів | з 10.00 | І. Кузіна  Р.Ладожинська |
| **Робота «Диволенду»:**   * конкурс малюнку на асфальті, * аквагрим, * воркшоп, * виставка робіт «В мистецтві рідне місто оживає….», * розважально-ігрова програма «З Днем народження, рідне місто!» | 04.08.2019  з 10.00 до 12.00 | Н.Черкас  Г.Подвиженко |
| забезпечити наявність живих скульптур у міському парку відпочинку | 04.08.2019 | С.Бабаєва |
| виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; | 9.00 | С.Бабаєва  Н.Альошина |
| майстер класи від майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; | 13.00 | С.Бабаєва  Н.Альошина |
| шаховий турнір (дитячий) |  | С.Бабаєва  Н.Альошина |
| лото-вікторина «Чи знаєте ви рідний край» | 13.00 | С.Бабаєва  М.Колісніченко |
| документальна фотовиставка «Миті історії» | 13.00 | С.Бабаєва  О.Моліс |
| Театралізоване музично-розважальне «Свято Вареника» (гуморески, забавлянки, конкурси, частування, фотозона) | 17.00 | С.Бабаєва  Н.Альошина |
| інформаційний вернісаж для дітей «Чарівна подорож дивовижним містом залізничників» (з використанням книжки - розмальовки)» | 14.00 | С.Бабаєва  К.Трифонова |
| святковий концерт учнів та викладачів Знам’янської дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка | 16.00 | С.Бабаєва  С.Івасенко  Н.Альошина |
| святкова дискотека (біля ЦДЮТ) | 21.00 | Р.Ладожинська  А.Сугарей |
|  | **Міський стадіон**  **04.08.2019** | | |
|  | * проведення урочистої частини та привітання від міського голови та гостей міста * святковий концерт | 18.00  з 19.00 | С.Бабаєва |

**Керуюча справами І.Ратушна**