ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання

«Про хід виконання в 2019 році Програми цивільного захисту населення міста Знам’янки на 2016-2020 роки»

- Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 48 затверджена Програма цивільного захисту  міста Знам`янки на 2016-2020 роки, якою визначені напрямки реалізації державної політики в сфері цивільного захисту на території міста.

- Потреба і мета прийняття рішення: аналіз виконання запланованих заходів у 2019 році і необхідність їх фінансування з міського бюджету в 2020 році.

- Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: забезпечення виконання в місті вимог Кодексу цивільного захисту України.

- Механізм виконання рішення: Фінансування робіт по виконанню запланованих заходів Програми у 2020 році.

- Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення): не потребує.

- Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого місця оприлюднення: ____________________ , сайт Знам’янської міської ради

- Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:

_______________________                                                         _______________________

- Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:

___________________________                                                Н.Клименко

### сесія Знам’янської міської ради                                     ПРОЕКТ

### сьомого скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

від                 2019  року 								№

м. Знам`янка

Про   хід   виконання в 2019 році  Програми

цивільного захисту  міста Знам`янки

на 2016-2020 роки

Заслухавши інформацію завідуючого сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради Балана С.М. про хід виконання в 2019 році Програми цивільного захисту  міста Знам`янки на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 48,  керуючись ст. 25 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В и р і ш и л а:

- Інформацію про хід виконання в 2019 році Програми цивільного захисту  міста Знам`янки на 2016-2020 роки, взяти до відома (додається).

2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради (начальник Нікітін М.М.) забезпечити фінансування заходів  програми в межах передбачених асигнувань.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства  та охорони навколишнього природного середовища (гол.А.Тесленко).

Міський голова				С.Філіпенко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання в 2019 році році  Програми цивільного захисту

міста Знам`янки на 2016-2020 роки

Програма  спрямована  на реалізацію в місті  державної політики в сфері цивільного захисту населення.

Метою програми є вирішення комплексу завдань з попередження виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру на території міста, забезпечення відповідного рівня  готовності органів управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій, надання допомоги населенню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля.

Завданнями Програми є виконання заходів, викладених в 10 додатках до неї.

У міському бюджеті на 2019 рік на реалізацію заходів Програми були виділені кошти в сумі 16 тис. грн. Передбачені кошти були розподілені на виконання наступних заходів:

Забезпечення заходів попередження і реагування на надзвичайні ситуації (8000 грн.)

Здійснення заходів знешкодження боєприпасів часів війни, які виявляються на території міста.

Кошти не використані.  Протягом року  випадків виявлення боєприпасів часів ВВВ не зареєстровано.

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах (8000 грн.)

Оплата послуг водолазів для діставання тіла утопельника при нещасному випадку на водних об’єктах міста.

Випадків утоплення на водних об’єктах міста не зареєстровано.

На виготовлення інформаційних стендів (3 шт.) про небезпеку купання в ставку Орлова Балка витрачено 3.454 тис.грн.

У випадку відсутності надзвичайних подій, невикористані кошти в листопаді-грудні місяцях будуть спрямовані на придбання дозиметра.

# Поряд з вищевикладеним, слід відзначити те, що протягом року були виконані ряд заходів, передбачені розділом Програми - «ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ». Фінансування вказаних заходів було заплановане в кошторисах і здійснювалося безпосередньо відділами освіти, культури та туризму, КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка». Всього на зазначені заходи в 2019 році кошторисами передбачено 807.881 тис.грн., з яких станом на 01.10.19 року використано 258.485 тис.грн.

Завсектором з питань надзвичайних ситуацій,

охорони праці, екології та благоустрою

управління містобудування, архітектури та

житлово-комунального господарства міської ради                                      С.М.Балан

ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів на заходи техногенної та пожежної безпеки

ОБ’ЄКТИ ОСВІТИ

| Назва заходу | Передбачено коштів, тис. грн. | Використано протягом 2019 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Вогнегасники | 48800 | 29.0 |
| Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень | 80000 |  |
| Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 200000 | 50.0 |
| Перезарядка вогнегасників | 50011 |  |
| Внески за навчання кочегарів з пожежно-технічного мінімуму | 15040 |  |
| Внески за навчання з пожежно – технічного мінімуму | 7050 | 9.9 |
| Внески за навчання з пожежної безпеки | 10000 | 8.9 |
| Ремонт пожежних водойм | 95000 |  |
| Обслуговування автоматичної пожежної сигналізації | 8500 | 3.775 |
| Всього: | 514401 | 101.575 |

КП «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»

| Назва заходу | Передбачено коштів, тис. грн. | Використано протягом 2019 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Страхування членів ДПД | 2.500 | 3.605 |
| Перезарядка вогнегасників | 16.200 | 6.125 |
| Проведення вимірювань контурів заземлення та електромереж на електричний опір ізоляції | 15.000 |  |
| Виготовлення проектної документації на вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій горища центрального стерилізаційного відділення – | 2.000 | 2.000 |
| Внески за навчання з пожежної безпеки | 4.480 | 4.320 |
| Доукомплектування наявних пожежних кранів відділень пожежними рукавами та стволами – | 4.500 | 2.660 |
| Монтаж установки автоматичної пожежної сигналізації в стоматологічному відділенні | 10.570 |  |
| Всього: | 50.680 | 18.710 |

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРИ

| Найменування заходів | Потреба у фінансуванні заходів у 2019 році, тис. грн. |  | Затверджено у бюджеті на 2019 рік, тис. грн. |  | Використано за 9 місяців 2019 року, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі |
| Перезарядка вогнегасників (музей) | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - |
| Техобслуговування електрообладнання (музей) | 6,0 | - | 6,0 | - | 4,0 | - |
| Обладнання музею системою автоматичної пожежної сигналізації | 45,0 | - | 45,0 | - | 7,5 | - |
| Перезарядка вогнегасників (БК смт. Знам’янка Друга) | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - |
| Перезарядка вогнегасників (ДМШ) | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |
| Замір опору ізоляції електромережі (МПК) | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - |
| Перезарядка вогнегасників (МПК) | 5,5 | - | 5,5 | - | 4,7 | - |
| Страхування пожежної дружини (МПК) | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| Технічне обслуговування, утримання в належному стані електричних мереж (ЦБС) | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - |
| Замір опору ізоляції електромережі (ЦБС) | 3,0 | - | 3,0 | - | 2,4 | - |
| Виготовлення ПКД для усунення припису (МПК) | 120,0 | - | 120,0 | - | 87,4 (не оплачено) | - |
| Виготовлення ПКД щодо обробки дерев’яних конструкцій покрівлі (ДМШ) | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - |
| Виготовлення ПКД щодо улаштування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення (ДМШ) | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - |
| Обробка дерев’яних конструкцій покрівлі (ЦБС) | 30,0 | - | 30,0 | - | 11,6 | - |
| Технічне обслуговування вогнегасників (ЦБС) | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
| Навчання з питань пожежної безпеки (ЦБС) | 2,8 | - | 2,8 | - | - | - |
| УСЬОГО: | 242,8 | - | 242,8 | - | 122,7 | - |

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми за 2019 рік

| Розвиток і удосконалення систем оповіщення та зв’язку |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |

| 1. | Оптимізація місць розміщення, монтаж і демонтаж, ремонт і обслуговування електросирен системи оповіщення міста | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ, суб`єкти господарювання | міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 2. | Удосконалення системи оповіщення, придбання цифрової автоматизованої системи оповіщення «Атріс» та комп’ютерного обладнання до неї | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ, ЦТП № 3 КФ ПАТ “Укртелеком” | міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 3. | Придбання засобів зв’.зку для використання в умовах виникнення надзвичайної ситуації | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | # УСЬОГО |  |  |

## СТВОРЕННЯ МІСЬКОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ  І ЛІКВІДАЦІЇ

### НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗНАМ’ЯНКИ

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення міського резерву пально-мастильних матеріалів та інших матеріальних цінностей, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків при їх виникненні | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ, Міське фінуправління | Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |

# ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення заходів з протипожежного захисту населення при проведенні масових заходів на відкритих територіях і об’єктах з масовим перебуванням людей та під час проведення робіт з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, проведення навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайної ситуації (нештатної події) | Знам’янська державна пожежно-рятувальна частина №18 УДСНС України в області, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
| 2. | Виконання заходів по попередженню надзвичайних ситуацій (подій) у зимовий період (очищення покрівель будівель від снігу, льоду). | Знам’янська державна пожежно-рятувальна частина №18 УДСНС України в області, балансоутримувачі | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Не виконано Кошти не виділялися |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 3 | Виконання заходів по попередженню надзвичайних ситуацій (подій) на системах життєзабезпечення житлових будинків, об’єктів комунальної власності міста | Знам’янська державна пожежно-рятувальна частина №18 УДСНС України в області, балансоутримувачі | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 4. | Дослідження якості питної води в громадських колодязях міста, смт.Знам’янка Друга, сел.Водяно та проведення заходів по приведенню до нормованих показників вмісту небезпечних речовин у питній воді колодязів, в яких вони виявлені | Знам’янське районне лабораторне відділення, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 5 | Здійснення дослідження стану забруднення атмосферного повітря на території міста та виконання заходів по зниженню рівня його забруднення | Знам’янське районне лабораторне відділення, УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| 6 | Здійснення заходів по розмінуванню і знешкодженню виявлених на території міста застарілих боєприпасів часів війни | УДСНС України в області | Міський бюджет | 8000 | Не використані через відсутність випадків виявлення. Кошти будуть спрямовані на інші заходи |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |

# ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

| 1. | Виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки на об’єктах освіти | Міський відділ освіти | Міський бюджет | 514401 | Заходи виконані на загальну суму 258445 грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 2. | Виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки на об’єктах культури | Міський відділ культури та туризму | Міський бюджет | 242800 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
| 3. | Виконання заходів протипожежної та техногенної безпеки на об’єктах комунальної власності міста | Суб’єкти господарювання комунальної форми власності | ###### Міський бюджет | 50680 |  |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
| 4 | Здійснення комплексу профілактичних заходів, моніторингу та проведення навчань по ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах міста | Знам`янський МРВ УДСНС України в Кіровоградській області | ###### Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ) НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення стендів, плакатів, методичних розробок з правил поводження на водних об’єктах | ДПРЧ-18 УДСНС України у Кіровоградській області, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 3454 | Виготовлені 3 стенди для встановлення біля водойми |
|  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 2. | Виконання водолазно-пошукових робіт на водних об`єктах у випадку нещасного випадку на воді | Аварійно-рятувальна служба оперативного реагування Кіровоградської області | Міський бюджет | 4546 | Не використані через відсутність нещасних випадків. Кошти будуть спрямовані на інші заходи |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
|  |  |  |  |  | Не виконано Кошти не виділялися |
| 3 | Проведення профілактичних заходів на водних об’єктах міста по дотриманню громадянами Правил охорони життя людей на водних об’єктах України | ДПРЧ-18 УДСНС України у Кіровоградській області, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | ###### Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
| 4 | Проведення упереджуючих заходів по недопущенню руйнування і прориву греблі ставу «Орлова Балка» | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | ###### Міський бюджет | 0 | Кошти не виділялися через відсутність потреби |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО І КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ

| 1. | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання і шкіри від бойових отруйних речовин особового складу міських і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 2. | Забезпечення приладами радіаційної розвідки і дозиметричного контролю міських і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | Керівники спеціальних служб ЦЗ | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Не виконано Кошти не планувалися |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
| 3 | Забезпечення військовими приладами хімічної розвідки (або уніфікованими приладами хімічної розвідки) міських і об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту | Керівники спеціальних служб ЦЗ | ###### Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
| 4 | Здійснення ремонтних і відновлювальних робіт, заходів по утриманню захисних споруд цивільного захисту міста відповідно до нормативних вимог | УМА та ЖКГ | ###### Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |

ПІДГОТОВКА КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРАВИЛАМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ТА ДІЯМ

В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направлення керівного складу органів управління цивільного захисту до навчально-методичного центру цивільного захисту в області для проходження функціонального навчання | Керівники суб’єктів господарювання комунальної власності, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет |  | На обласних курсах пройшли навчання 10 осіб керівного складу ЦЗ міста |
|  |  |  | інші джерела | 5500 |  |
|  |  |  | УСЬОГО |  |  |
|  |  |  |  |  | Не виконано Кошти не планувалися |
| 2. | Проведення навчання населення діям у випадку виникнення надзвичайної ситуації (нештатної події) | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
|  | Забезпечення функціонування міського консультаційного пункту населення з питань цивільного захисту | Комунальне підприємство «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1», Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | ###### Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО |  |  |
| 4. | Проведення профілактичної агітаційно-пропагандистської роботи серед населення по дотриманню правил техногенної і пожежної безпеки, виготовлення друкованих листівок (буклетів) з даної тематики. | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області, Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | ###### Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не планувалися |
|  |  |  | ###### Інші джерела |  |  |
|  |  |  | ###### УСЬОГО | 25 |  |

#### АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАДИСЬКІ ЗАХОДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКА ЇХ ДО ДІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ)

| 1 |  | Організація і проведення конкурсів, вікторин, змагань “Школа безпеки” та фестивалю Дружин юних рятувальників серед учнів шкіл | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області, відділ освіти міськвиконкому | Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 2. | Проведення профілактичної агітаційно-пропагандистських заходів серед населення по дотриманню правил техногенної та пожежної безпеки |  | Знам’янський міськрайвідділ УДСНС України в області | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  |  | ### УСЬОГО |  |  |

ФОРМУВАННЯ ОБЛАСНОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСТА ЗНАМ`ЯНКИ

|  | № з/п | Найменування заходів |  |  | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Виготовлення технічної документації на об’єкти культурної спадщини міста |  |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
|  | 2. | Закладення технічної документації до обласного страхового фонду документації: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Братська могила радянських воїнів Сит. Знам’янка Друга, вул. Шевченка, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Пам’ятний знак на честь 25-ї річниці визволення міста Вул. Жовтнева, 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Могила радянських воїнів Смт.Знам’янка Друга, вул.Леніна, 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Будинок, в якому жив А.В.Лисенко м.Знам`янка, вул. Жовтнева, 15 |  |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |  |
|  | 2.5 | Приміщення залізничної лікарні, де працював А.В.Лисенко м.Знам`янка, вул. Жовтнева, 15 |  |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |  |
|  | 2.6. | Військово-меморіальне кладовище м.Знам`янка, вул.Партизанська |  |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |  |
|  | 2.7. | Пам`ятно-технічний знак “Танк Т-34” м.Знам`янка, вул.Жовтнева/Партизанська |  |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |  |
| № з/п |  |  |  | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| 2.8. |  |  | Пам`ятно-технічний знак “Паровоз Еу 683-21” м.Знам`янка, Вокзальна площа |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
| 2.9. |  |  | Пам`ятник Т.Г.Шевченка м.Знам`янка, вул.Жовтнева |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |  |
| 2.10 |  |  | Пам`ятний знак-комплекс “Пам`яті воїнам Авганістану” м.Знам`янка, вул.Фрунзе, 1 |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |  |
| 2.11 |  |  | Пам`ятний знак на честь знам`янчан та мешканців району, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС м.Знам`янка, вул.Жовтнева, 13 |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |  |
| 2.12 |  |  | Пам`ятний знак жертвам голодоморів і політичних репресій в Україні м.Знам`янка, вул.Жовтнева |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Міський бюджет | 0 |  |
| 2.13 |  |  | Братська могила радянських партизан Чорного лісу смт.Знам`янка Друга, вул. 1 Травня |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Бюджет селищної ради | 0 |  |
| 2.14 |  |  | Пам`ятний знак на честь партизан Чорного лісу с.Водяне |  | Відділ культури та туризму міськвиконкому | Бюджет селищної ради | 0 |  |

##### ЗАХОДИ

## щодо захисту населення міста від впливу іонізуючого випромінювання

| № з/п |  | Найменування заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено бюджетом на 2019 рік | Хід виконання Програми за 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконання спланованих протирадонових заходів безумовно виправданого втручання (контрзаходів) в приміщеннях шкільних і дошкільних навчальних закладів міста, де рівень радону в повітрі перевищує гранично допустимі показники |  | Міський відділ освіти, сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 | Не виконано Кошти не виділялися |
|  |  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  |  | УСЬОГО |  |  |
| 2. | Проведення контрольних досліджень рівня радону в повітрі приміщень об’єктів, де виконані протирадонові заходи |  | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ | Міський бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  |  | УСЬОГО |  |  |