ПРОЄКТ №__

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

- Виконавчий комітет

- РІШЕННЯ

- від                    2021 року               		 				№

м. Знам`янка

Про хід виконання Програми розвитку

місцевого самоврядування Знам’янської міської

територіальної громади на 2017-2021 роки за 2020 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу забезпечення діяльності міської ради про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування Знам’янської міської  територіальної громади на 2017-2021 роки за 2020 рік, затвердженої рішенням Знам’янської міської ради від  18.11.2016р. №593 зі змінами та доповненнями, керуючись  ст. 40   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про хід виконання  Програми розвитку місцевого самоврядування                            Знам’янської міської територіальної громади на 2017-2021 роки за 2020 рік взяти до відома (додається).

- Відділу забезпечення діяльності міської ради (нач. Наталія БІЛІЧЕНКО) підготувати та винести на розгляд сесії Знам’янської міської ради проєкт рішення  «Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування Знам’янської міської територіальної громади на 2017-2021 роки за 2019-2020 р.р.».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Знам’янської міської ради Вікторію ЗЕЛЕНСЬКУ.

Знам’янський міський голова					       Володимир СОКИРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

«____»_______2021 року №__

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування Знам’янської міської  територіальної громади на 2017-2021 роки за 2020 рік

Головними напрямами реалізації Програми протягом звітного періоду залишалися:

1. Впровадження статутного права у практику місцевого самоврядування. Під час проведення особистих прийомів посадових осіб виконавчого комітету здійснювався моніторинг колективних потреб територіальної громади міста. У 2020 році у зв’язку з карантинними обмеженнями наради з членами органів самоорганізації населення не проводилися, інформування та консультування проводилося в індивідуальному порядку та засобами зв’язку.

2. Навчання, підвищення кваліфікації депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування. Відділом забезпечення діяльності міської ради постійно проводилося інформування депутатів міської ради про можливість участі у навчальних семінарах.  Підвищення кваліфікації посадових осіб апарату Знам’янської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних структурних підрозділів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку підвищення кваліфікації ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації».

3. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення. Під час підготовки засідань постійних  комісій ради, її пленарних засідань депутати міської ради забезпечені необхідними інформаційними матеріалами та документами. Зміцнення матеріально-технічної бази органу місцевого самоврядування відбувалося в межах затверджених видатків міського бюджету на 2020 рік. У тому числі, профінансовано та придбано для органів самоорганізації населення фотоальбоми на суму 12600 грн.; блокноти – 11340 грн.; інше ( квіти, фото рамки, грамоти, фотопапір) – 4200,00 грн.

4. Проведення щорічного міського огляду-конкурсу серед органів місцевої самоорганізації населення на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору». У 2020 році зазначений конкурс проведено. Протягом ІІІ кварталу 2020 року відділом забезпечення діяльності міської ради винесено на розгляд виконавчого комітету та затверджено його результати. 30.07.2020 року проведено нагородження сертифікатами переможців та призерів.

Результати проведення міського огляду-конкурсу

|  | 2020 | Сума сертифікату, тис. грн. | Стан виконання на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінація «Краща вулиця» |  |  |  |
| І місце | вулиця Осипенко | 40,0 | Виконано поточний ремонт освітлення |
| ІІ місце | вулиця Козацька | 30,0 | Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття |
| ІІІ місце | вулиця Переможців | 20,0 | Встановлено 4 лавочки |
| Номінація «Кращий багатоповерховий будинок» |  |  |  |
| І місце | Дмитрівська,35 | 40,0 | Виконано благоустрій прибудинкової території |
| ІІ місце | Станціна,7 | 30,0 | Проведено поточний ремонт огорожі навколо житлового будинку та капітальний ремонт вхідних дверей під’їзду |
| ІІІ місце | Привокзальна,18 | 20,0 | Встановлено 2 лавочки та виконано роботи з капітального ремонту вхідних дверей до підвального приміщення |
| Номінація «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» |  |  |  |
| І місце | ОСББ «Парковий – 9» по вул. Михайла Грушевського,9 | 40,0 | Виконано роботи з капітального ремонту фасаду житлового будинку |
| ІІ місце | ОСББ «Зелений двір – 9» по вул. Гагаріна,9 | 30,0 | Проведено капітальний ремонт ДВК |
| ІІІ місце | ОСББ «Чайковського 30» по вул. Чайковського,30 | 20,0 | Виконано капітальний ремонт тамбурних дверей в під’їзді |

5. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації: розміщення на веб-сторінці інформації про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, інформування мешканців міста про діяльність органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації здійснювалося постійно.

6. Організація діяльності органів самоорганізації населення  у місті: протягом 2020 року надано допомогу та забезпечено проведення 6 зборів громадян за місцем проживання. За результатами зборів обрано 1 голову та 1 секретаря будинкового комітету, переобрано 5 секретарів будинків. Придбано 64 штампи для секретарів будинкових комітетів міста, які видано для роботи; проводено передплату газети «Знам’янські вісті»; придбано канцелярські товари, які будуть видані у 2021 році.

Начальник відділу забезпечення

діяльності міської ради	Наталія БІЛІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

«____»_______2021 року №__

ІНФОРМАЦІЯ

про хід  виконання Заходів по реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування  Знам’янської міської територіальної громади на 2017-2021 роки за 2020 рік

| Заходи програми | Виконавець | Термін виконання | Виконання за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Підвищення фахового рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх іміджу |  |  |  |
| 1.1 Запровадження у практику роботи міської ради передового досвіду з питань розвитку місцевого самоврядування | Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій, керівники структурних підрозділів апарату управління | 2017-2021 роки | Протягом 2020 року заступники міського голови взяли участь у 2 навчальних візитах та візитах з обміну досвідом, форумах, нарадах та семінарах; керівники та спеціалісти структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради взяли участь у 10 відповідних заходах. Апарат відділу освіти підвищував кваліфікацію за дистанційною формою навчання, з доступом до навчальних матеріалів через вебсередовище дистанційного навчання в режимі реального часу. Начальник відділу освіти дистанційно опанувала курси підвищення кваліфікації, на тему «Публічне управління розвитком системи освіти» (сертифікат СП 35830447/ДС 213-20). |
| 1.2 Виготовити альбом «Депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання». | Відділ забезпечення діяльності міської ради | 2019 рік | Виконано. Виготовлено фотоальбом «Депутати Знам’янської міської ради сьомого скликання», вручено депутатам, міському голові. Один екземпляр залишено для архіву. Загальна вартість - 12600 грн. |
| 1.3 Участь депутатів у проведенні семінарів (у разі їх організації). | Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій, депутати міської ради | 2017-2021 роки | Відділом забезпечення діяльності міської ради постійно проводилося інформування депутатів міської ради про можливість участі в навчальних семінарах. |
| 1.4 Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, новопризначених; зарахованих до кадрового резерву на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій | Міська рада та її виконавчий комітет | постійно | Протягом 2020 року направлено 12 осіб для підвищення кваліфікації в ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації». |
| 1.5 Організація поїздок міського парламенту дітей «Самоврядування дітей та молоді» для участі в сесіях обласного парламенту дітей. | Відділ освіти | 2017-2021 р.р. | Заходи відбувалися в он-лайн режимі. |
| П. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення. Зміцнення матеріально технічної бази органу місцевого самоврядування |  |  |  |
| - Придбання основних засобів, капітальний та поточний ремонт приміщень міської ради. | Виконавчий комітет, головні розпорядники, розпорядники та одержувачі коштів міського бюджету | 2017-2021 роки | У 2020 році не проводилися. |
| 2.2 Оновлення технічних засобів міської ради та придбання системи електронного автоматизованого голосування, встановлення ліцензійних програм тощо. | Виконавчий комітет | 2017-2021 роки | Не проводилося. |
| 2.3 Створення належних умов праці в структурних підрозділах апарату управління, передбачаючи кошти у міському бюджеті на здійснення капітальних ремонтів та придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: оновлення комп’ютерної техніки (придбання ноутбука, персональних комп’ютерів), придбання офісних меблів та основних засобів ( інші придбання) для виконавчого комітету Знам’янської міської ради; ремонт приміщень центру соціальних та компенсаційних виплат УСЗН; придбання комп’ютерної техніки для УСЗН; оновлення комп’ютерної техніки (придбання ноутбука, персональних комп’ютерів) та придбання офісних меблів для фінансового управління міськвиконкому; оновлення комп’ютерної техніки (придбання ноутбука, персональних комп’ютерів), придбання офісних меблів та основних засобів (інші придбання) для управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради; оновлення комп’ютерної техніки, придбання офісних меблів та основних засобів ( інші придбання) для відділу культури і туризму; здійснення ремонту приміщення відділу освіти; встановлення вхідних дверей у будівлі відділу освіти; придбання комп’ютерної техніки для відділу освіти; придбання офісних меблів для відділу освіти; проведення реконструкції приміщень виконавчого комітету Знам’янської міської ради. Придбання обладнання для ЦНАП. | Виконавчий комітет, головні розпорядники, розпорядники та одержувачі коштів міського бюджету | 2017-2021 роки 2019-2020 роки | Виконавчий комітет: придбано 1 персональний комп’ютер на суму 12555,00 грн. Відділ культури і туризму: У 2020 році було придбано системний блок на базі процесору Intel S1151 Core i3-9100 на суму 8630 грн. та монітор Philips «22» 223VQSB/LED/IP на суму 2850 грн. |
| 2.4. Надання головам будинкових та головам квартальних комітетів, секретарям будинкових комітетів одноразової щорічної матеріальної допомоги, за умови відсутності у них заборгованості за комунальні послуги перед комунальним підприємством «Знам’янський комбінат комунальних послуг». Придбання канцелярських товарів для організації ведення діловодства органами самоорганізації населення. Придбання посвідчень для органів самоорганізації населення. Передплата періодичної преси головам та секретарям будинкових комітетів та ветеранам, які займалися громадською роботою в органах самоорганізації населення більше 20 років, а також діючим головам квартальних комітетів та ветеранам, які займалися громадською роботою в органах самоорганізації населення більше 20 років. Виготовлення / придбання штампів для будинкових комітетів. | Міська рада та її виконавчий комітет | 2017-2021 роки | Виплати проведено до Дня заснування міста. Надано одноразову щорічну матеріальну допомогу 33 головам квартальних, 12 головам будинкових комітетів, 65 секретарям будинкових комітетів. Загальна сума виплачених коштів склала 99300 грн. Профінансовано та придбано для органів самоорганізації населення: канцелярські товари на суму 16177,10 грн. Придбання посвідчень для органів самоорганізації населення не проводилося. Використовувалися бланки посвідчень, придбані у 2019 році. Проведено передплату газети Знам’янські вісті. Придбано 64 штампи для секретарів будинкових комітетів на суму 7672,32 грн. |
| 2.5 Забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України, територіальних і дільничних виборчих комісії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, під час підготовки і проведення місцевих виборів обладнанням, інвентарем, транспортними засобами, засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями. | Виконавчий комітет, головні розпорядники, розпорядники нижчого рівня та одержувачі коштів міського бюджету | 2018-2021 | Виконано. |
| 2.6 Заходи по стимулюванню органів самоорганізації населення. Підписка газети «Знам’янські вісті у 2020 році» | Виконавчий комітет | 2019 рік | Виконано. Проведено передплату діючим головам та секретарям будинкових комітетів та ветеранам, які займалися громадською роботою в органах самоорганізації населення більше 20 років, а також діючим головам квартальних комітетів та ветеранам, які займалися громадською роботою в органах самоорганізації населення більше 20 років на травень - грудень 2020 року на суму 22299,48 грн. ( 126 осіб); на січень-лютий 2021 року на суму 6986,54 грн. ( 121 особа). |
| Ш. Висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування |  |  |  |
| 3.1 Забезпечити висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації. | Знам’янська міська рада та її виконавчий комітет | постійно | Виконується постійно. |
| 3.2 Забезпечити висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів на офіційному сайті міської ради зокрема, он-лайн трансляції засідань міської ради та засідань виконавчого комітету. | Виконавчий комітет | постійно | Виконувалося постійно ( за виключенням проведення сесій та комісій міської ради, засідань виконавчого комітету, що відбувалися, у зв’язку з карантинними обмеженнями, за межами зали засідань міської ради, де облаштовано систему для он-лайн трансляції). |
| 3.3 Забезпечити проведення зустрічей депутатів міської ради з виборцями. | Виконавчий комітет | За окремим графіком | Зустрічі депутатів міської ради з виборцями, враховуючи карантинні обмеження, відбувалися в індивідуальному порядку. |
| У. Організаційні заходи |  |  |  |
| 5.1 Забезпечити участь міської ради у роботі Асоціації міст України, обласній асоціації міст. | Виконавчий комітет | 2017-2021 роки | Станом на 01.01.2021 року сплачено внесків на суму 21003,00 грн., у тому числі: до Кіровоградського відділення Асоціації міст України у сумі 7001,00 грн.; до Асоціації міст України – 14002,00 грн. У зв’язку із карантинними обмеженнями, представники міської ради та її виконавчого комітету у роботі Асоціації міст України, обласній асоціації міст участь не приймали. |
| 5.2 Проводити урочисті заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування | Виконавчий комітет | 2017-2021 роки | Підготовлено привітання від керівництва міста на сторінках газети «Знам’янські вісті» та на офіційному сайті міської ради. Вручено відзнаки від міської ради. |
| 5.3 Забезпечити відзначення державних і міських свят згідно Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті Знам’янка на 2020 рік | Виконавчий комітет | 2017-2021 роки | Щороку на території м.Знам’янка відзначаються державні, міські, професійні свята, події державного та місцевого значення, проводяться святкування ювілейних та святкових дат, здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням працівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та інших осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток міста та смт Знам’янка Друга, а також проводяться інші урочисті заходи. На виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та міського голови протягом звітного періоду було виконано організаційні заходи з нагоди відзначення державних, міських та професійних свят, визначних подій, днів вшануваня, днів пам’яті, а саме: Дня Соборності України; Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні; Міжнародного жіночого дня; Дня народження Т.Г.Шевченка; Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення; Дня Чорнобильської трагедії; Дня Пам’яті та Примирення, присвячені жертвам Другої світової війни, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; Дня матері; Дня пам’яті жертв політичних репресій; Дня перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка; Міжнародного Дня захисту дітей; Дня медичного працівника; Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; Дня Конституції України; Дня молоді, Дня Хрещення Київської Русі; Дня Державного Прапора України; Дня Незалежності України; Дня пам’яті, Дня знань; Дня фізичної культури і спорту; Дня партизанської слави; Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана; Дня працівника освіти, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня волонтера, Дня місцевого самоврядування, Дня інваліда, Дня визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників та інші. Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету. З метою відзначення керівників підприємств, установ, організацій міста, членів територіальної громади міста, представників органів самоорганізації населення, за активну участь у громадському житті міста, а також із нагоди їх днів народжень; привітання трудових колективів підприємств, установ, організацій з ювілейними датами та професійними святами; привітання міст обласного значення з Днем міста; привітання релігійних громад з Великоднем, вшанування пам’яті членів територіальної громади міста та загиблих учасників АТО, ветеранів Другої світової війни, збереження пам’яті про минуле; покладання квітів до пам’ятних місць із нагоди державних свят, знаменних дат, тощо, були придбані: квіти на зріз на суму 91000 грн; вітальні листівки та запрошення – 19393 грн., декоративні елементи, вінки зі штучними квітами, рамки, сувенірна продукція – 41668 грн.,посуд – 28930 грн., прапори – 2994 грн., теки – 8000 грн., пакувальні пакети – 2000 грн., побутові електротовари – 31500 грн., вироби з дроту (арка) – 3037 грн., афіші та флаєра – 7000 грн., банера та фотопапір – 6000 грн., повітряні кульки – 4100 грн., грамоти, медалі – 3261 грн., годинники – 570 грн., фотоальбом – 10950 грн., іграшки – 7000 грн. |
| 5.4 Забезпечити прийняття Статуту територіальної громади міста Знам’янка. | Міська рада | І півріччя | Проєкт рішення «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Знам’янка Кіровоградської області» оприлюднено на сайті Знам’янської міської ради 14.04.2020 р. На розгляд міської ради сьомого скликання не виносилося. Наразі, враховуючи зміни в адміністративно-територіальному устрої, документ потребує доопрацювання. Розробляється проєкт розпорядження міського голови «Про створення робочої групи з підготовки проєкту рішення міської ради «Про затвердження Статуту Знам’янської міської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області». |
| 5.5. Нагородження посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, кращих виробничників, колективів підприємств, установ і організацій за трудові досягнення, заслуги у забезпеченні соціального і економічного розвитку міста, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність, проведення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, здобуття значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, розвиток міста та з нагоди Державних свят України, професійних свят, знаменних дат, ювілеїв підприємств, установ, організацій, ювілеїв та вшанування пам’яті видатних людей | Міська рада | 2017-2021 роки | Протягом 2020 року відбувалося нагородження посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, кращих виробничників, колективів підприємств, установ і організацій за трудові досягнення, заслуги у забезпеченні соціального і економічного розвитку міста, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність, проведення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, здобуття значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, розвиток міста та з нагоди Державних свят України, професійних свят, знаменних дат, ювілеїв підприємств, установ, організацій, ювілеїв та вшанування пам’яті видатних людей: Подяка – 62 Грамота – 45 Почесна грамота - 43 |

Начальник відділу забезпечення

діяльності міської ради	                                                                                                   Наталія БІЛІЧЕНКО