Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від   23   березня  2018 р.        		   		                     №  56

м. Знам`янка

Про відзначення у 2018 році

Дня пам’яті та примирення і

73-ї річниці перемоги над

нацизмом у Другій світовій війні

З метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства, згідно протоколів засідання міської комісії «Турбота і милосердя» від 03.04.2017 року № 9 та від 11.04.2017 року № 10, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з додатком 1.

- Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з додатком 2.

- Затвердити кошторис витрат виплати одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни -  учасникам бойових дій відповідно до акції «Зірка пам’яті», згідно з додатком 3.

- Рекомендувати начальнику  Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції Прохніцькому І.В. забезпечити публічний порядок під час проведення міських заходів, присвячених  відзначенню у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які відбудуться 8 та  9 травня поточного року.

- Редакції газети «Знам’янські вісті» (гол.редактор Н.Коленченко) та відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.І.Зіньковська) забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

міського голови                                                                    В.Загородня

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 23    березня   2018р.  № 56

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Голова:

Загородня Валентина Григорівна  – перший заступник міського голови

Заступник голови:

Клименко Наталія Миколаївна - секретар міської ради

Члени оргкомітету:

Бабаєва Світлана Миколаївна  – начальник відділу культури і туризму

Бабійчук Ганна Олексіївна 	      – голова міської організації ветеранів України (за згодою)

Балан Сергій Миколайович -  завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою міста

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник   відділу освіти

Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Горященко Лідія Олексіївна - голова ради ветеранів Знам’янської територіальної організації ветеранів залізничного транспорту (за згодою)

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту населення

Головченко Анатолій Володимирович – старший інспектор з питань оборонної та мобілізаційної    роботи

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи

Зайченко Віталій Вікторович – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Зіньковська Ірина Валентинівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Коленченко Надія Іванівна –  головний редактор газети "Знам’янські вісті"

Клименко Наталія Миколаївна - секретар міської ради

Кузіна Інна Петрівна - начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я

Ларіонов Владислав Сергійович – начальник Знам’янського МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області (за згодою)

Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами

Прохніцький Ігор Віталійович   - начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області (за згодою)

Чижма Олександр Васильович – військовий комісар Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату( за згодою)

Перший заступник

міського голови                                                                    В.Загородня

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 23   березня	2018 р.   № 56

План міських заходів

з підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Висвітлювати історичні події, героїзм народу, окремі долі учасників війни та заходи присвячені відзначенню у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | з 13.04. по 09.05.2018р. | Н.Коленченко Г.Бабійчук |
|  | Провести засідання організаційного комітету з відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | 12.04.2018 27.04.2018 04.05.2018 | В.Загородня |
|  | Організувати широке висвітлення заходів з нагоди відзначення з підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | травень 2018р. | Н.Коленченко відділи та управління виконавчого комітету |
|  | Упорядкувати пам`ятники, Обеліск Слави, меморіальний комплекс, місця поховань захисників Вітчизни на території міста, смт. Знам`янка Друга і с. Водяне, маршрут проходження колони від міського Палацу культури по вулицях Михайла Грушевського, Гагаріна, Партизанській до меморіального кладовища та Алею Слави у міському парку відпочинку | до 01.05.2018р. | С.Гребенюк М.Нікітін |
|  | Оформити Алею Слави у міському парку відпочинку | 09.05.2018 8.00-18.00 | С.Гребенюк М.Нікітін М.Яндович С.Бабаєва |
|  | Вивісити "розтяжку" з привітанням до відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у визначеному місці та прикрасити центральну вулицю міста та міський парк відпочинку | до 06.05.2018р. | С.Гребенюк М.Нікітін |
|  | Виготовити гірлянду для покладання на меморіальному кладовищі | до 09.05.2018р. | С.Балан А.Головченко |
|  | Підготувати нагородні матеріали,квіти, вітальні листівки для відзначення ветеранів відзнаками Кіровоградської обласної адміністрації, Кіровоградської обласної ради та Знам’янської міської ради | до 20.04.2018р. | Г.Бабійчук О.Зайченко О.Скляровська |
|  | Розробити макет афіші-привітання, погодити, замовити її виготовлення, розповсюдити по місту та передати у трудові колективи | до 13.04.2018р. | О.Зайченко О.Григор’єва І.Кузіна |
|  | Підготувати, погодити текст вітальних листівок, оформити, виготовити та організувати їх доставку ветеранам бойових дій та вдовам із залученням учнівської молоді та закріплених працівників міськвиконкому за ветеранами | до 01.05.2018р. | О.Зайченко Л.Грекова Г.Бабійчук А.Волошина |
|  | Забезпечити вітання через ЗМІ жителів міста від міської влади | 05.05.2018р. | О.Зайченко Н.Коленченко |
|  | Забезпечити осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій необхідними засобами пересування та реабілітації, слуховими апаратами, протезно-ортопедичними виробами | квітень-травень 2018р. | А.Волошина |
|  | Продовжити надання автотранспортних послуг ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни службою "Соціальне таксі" | постійно | Т.Костікова |
|  | Організувати відвідування та привітання на дому учасників бойових дій | 03-04.05.2018 | Міський голова В.Загородня Н.Клименко Г.Бабійчук А.Волошина |
|  | В рамках проведення акції «Зірка пам’яті» провести обстеження умов проживання учасників бойових дій, вивчити їх проблеми з метою покращення їх соціального захисту та внести пропозиції по їх реалізації | постійно | Президія ради ветеранів, відповідальні закріплені, А.Волошина |
|  | Провести у загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах міста, у шкільних бібліотеках тематичні виховні години, політінформації, уроки та ін. | квітень-травень 2018р. | Л.Грекова С.Смоляков, директори шкіл |
|  | Організувати виставку «Знам’янщина у Другій світовій» у міському краєзнавчому музеї | квітень-травень 2018 р. | С.Бабаєва О.Моліс |
|  | Провести святкову програму з нагоди відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на засіданні клубу "Ветеран" | 26.04.2018 р. 12.00 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | Виїзний концерт міського Палацу культури до психоневрологічного інтернату | 04.05.2018 р. 09.00 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | Зустріч учнів музичних класів дитячої музичної школи ім. М. В. Лисенка з ветеранами війни. | до 07.05.2018 р. | С.Бабаєва С.Івасенко |
|  | Уроки пам’яті на тему: «Пісня опалені війною» на уроках музичної літератури з учнями 3-7 класів. | 07-12.05.2018 р. | С.Бабаєва С.Івасенко |
|  | Провести у міських бібліотеках : - книжкову виставку – спомин «Україна в полум’ї війни»; - альманах слави «З пам’яті не стерти»; - історичний репортаж «Вони пройшли дорогами війни»; - урок патріотизма «Перемога зі сльозами на очах»; - героїчна сторінка «Пройшла війна стежками долі»; - година пам’яті «Відлетіли літа, помінялись епохи, але пам’ять нетліна про героїв жива»; - патріотичну годину «Хай буде пам’ять не згасима». | 06.05.2018 р. 07.05.2018 р. 06.05.2018 р. 08.05.2018 р. 08.05.2018 р. 08.05.2018 р. 08.05.2018 р. | С.Бабаєва М.Колісніченко |
|  | Провести в Будинку культури смт. Знам’янка Друга: - перегляд художнього фільму «Незламна» для дітей середнього та старшого шкільного віку; - перегляд художнього фільму «В бій ідуть одні старики»; - майстер-класи: виготовлення червоних маків з різних матеріалів та сувенірів-символів в кольорах українського прапора; - урочистий мітинг «Будь славен, День святої Перемоги»; - концертна програма до річниці Великої Перемоги «Летіла Перемога над світами, немов травневий довгожданий грім» | 08.05.18 р. 08.05.18 р. 09.05.18 р. 09.05.18 р. 10.00 09.05.18 р. | С.Бабаєва І. Коломійченко |
|  | З нагоди відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в закладах освіти, бібліотеках міста, міському краєзнавчому музеї організувати зустрічі ветеранів війни і праці, дітей війни з учнівською молоддю міста | квітень-травень 2018р. | С.Бабаєва Л.Грекова |
|  | Рекомендувати міській організації ветеранів України провести огляди-конкурси в закладах освіти та підприємствах міста музеїв, музейних кімнат, куточків, стендів «Слава визволителям Знам’янки, України» «Бойової і трудової слави», «Наші випускники - гордість школи та міста» | квітень 2018 | Президія ради ветеранів спільно з відділом освіти та керівниками підприємств |
|  | Для підтримки зв’язку поколінь і збереження правди історії Другої світової війни рекомендувати міській організації ветеранів України провести серед учнівської молоді збір експонатів, фотодокументів, спогадів про бойовий шлях ветеранів фронтовиків, перебування у концтаборах, участь у відбудові країни та життя у повоєнні роки, як самих учасників, так і членів їх родин на тему «Що я знаю про Другу світову війну», «Моя родина у роки Другої світової війни» | протягом року | Прес-група президії ради ветеранів спільно з відділом освіти |
|  | Забезпечити поінформованість населення міста, керівників організацій, установ, підприємств міста про час, місце проведення заходів відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, маршрут урочистої ходи | до 06.05.2018р. | О.Зайченко О.Григор'єва |
|  | Забезпечити участь депутатів обласної та міської рад, членів виконавчого комітету у міських заходах | 09.05.2018р. | Н.Клименко І.Ратушна О.Григор’єва Н.Брунцвік І.Шведченко |
|  | Рекомендувати начальнику дирекції залізничних перевезень забезпечити участь працівників структурних підрозділів залізничного вузла, закладів, установ, організацій міста Знам’янка у міських заходах | 09.05.2018р. | В.Матвієнко О.Пашко |
|  | Рекомендувати начальнику Знам’янського МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області взяти участь у міських заходах | 09.05.2018 | В.Ларіонов |
|  | Забезпечити участь міських громадських організацій та політичних партій в міських заходах | 09.05.2018 | І.Зіньковська |
|  | Забезпечити наявність 9-х корзинок з квітами, 2-х вінків, квітів на зріз та гірлянди для покладання біля пам`ятних місць та загиблим учасникам АТО | 03.05.2018 09.05.2018р. | О.Зайченко А.Головченко С.Балан |
|  | Здійснити об’їзд та покладання корзинок з квітами біля пам`ятних місць пов’язаних з подіями Другої світової війни та могил загиблих учасників АТО | 08.05.2018 | Керівництво виконавчого комітету Знам’янської міської ради та представники міської організації ветеранів України |
|  | Визначити ветеранів, відповідальних за покладання корзинок з квітами до пам’ятних місць, пов’язаних з подіями війни | до 08.05.2018р. | Г.Бабійчук |
|  | Забезпечити наявність транспорту та проконтролювати його відправлення до Пам’ятника Невідомому солдату, пам’ятного знаку "Танк". | 08.05.2018р. | І.Кузіна |
|  | Забезпечити достатню кількість лавок (6 шт.) та визначити місця для їх встановлення на меморіальному кладовищі та у міському парку відпочинку | до 09.05.2018р. | С.Гребенюк М.Нікітін Г.Бабійчук О.Мостовий Є. Остапенко М.Яндович |
|  | Організувати доставку лавочок, стелажів, музичної апаратури на меморіальне кладовище, у міський парк відпочинку, їх розставлення у визначених місцях та вивезення по закінченню заходів | 09.05.2018р. з 07.00 – до закінчення заходів | С.Бабаєва С.Гребенюк М.Нікітін О.Мостовий Є. Остапенко М.Яндович |
|  | Забезпечити функціонування “Вічного вогню” на меморіальному кладовищі та біля Обеліску Слави | 09.05.2018р. з 8.30 - Обеліск Слави та 9.30- Меморіальне кладовище | С.Гребенюк М.Нікітін |
|  | Підготувати лист начальнику Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо забезпечення належного громадського порядку, особистої та майнової безпеки громадян, безпеки дорожнього руху у місцях проведення масових заходів | до 09.05.2018р. з 8.30 до закінчення проведення заходів | А.Головченко |
|  | Забезпечити озвучення заходу біля Палацу культури, концертної площадки у міському парку відпочинку та меморіального кладовища | 09.05.2018р. з 8.00 | С.Бабаєва директор МПК |
|  | Забезпечити участь почесної варти військовослужбовців Богданівської військової частини біля обеліску Слави та на меморіальному кладовищі, салют, покладання гірлянди | 09.05.2018р. з 8.00 до закінчення заходу | С.Балан А.Головченко |
|  | Сформувати базу даних ветеранів, які потребуватимуть послуг транспорту для участі у заходах | до 03.05.2018р. | Г.Бабійчук А.Волошина |
|  | Організувати транспорт для перевезення учасників бойових дій під час урочистої ходи | 09.05.2018р. 07.30 | С.Гребенюк О.Грінченко А.Волошина Т. Костікова |
|  | Забезпечити підготовку та участь групи барабанщиць в урочистій ході. | 09.05.2018 р. | С.Бабаєва Л.Грекова |
|  | Провести урочисту частину «Тих днів не згасне слава» на парапеті біля міського Палацу культури. З цією метою підготувати: - сценарій; - виступаючих; - привітання дітей; - квіти, листівки для вручення ветеранам; - дітей для вручення квітів ветеранам | 09.05.2018р. 09.00 | С.Бабаєва О.Зайченко Г.Подвиженко О.Зайченко Л.Грекова Л.Грекова |
|  | Шикування колони для урочистої ходи, покладання квітів до Обеліску Слави та на меморіальне кладовище | 09.05.2018р. 09.00год. | С.Балан А.Головченко Є. Остапенко О.Мостовий |
|  | Забезпечити участь колони колишніх військовослужбовців, учасників війни в Афганістані, учасників АТО | 09.05.2018р. | І.Зіньковська |
|  | Організувати колону членів центру виховання молоді "Чайка" | 09.05.2018р. | Р.Ладожинська |
|  | Реквієм, хвилина мовчання, салют, покладання квітів (на меморіальному кладовищі) | 09.05.2018р. по прибуттю колони | С.Бабаєва С.Балан А.Головченко |
|  | Проведення поминальної панахиди за загиблими в роки війни на меморіальному кладовищі та у всіх церквах міста | 09.05.2018р. | І.Зіньковська |
|  | У міському парку відпочинку: |  |  |
|  | Забезпечення роботи дитячих атракціонів | 09.05.2018р. з 09.30год. | Відділ економічного розвитку, промисловості та торгівлі |
|  | Забезпечити виїзну торгівлю продуктами харчування у місцях проведення міських заходів (не менше 5-ти точок) | 09.05.2018р. з 09.00год. | Відділ економічного розвитку, промисловості та торгівлі |
|  | Частування ветеранів війни та мешканців міста «солдатською кашею» | 09.05.2018 11.00 | О.Скляровська І.Тупало М.Михайлова Є.Остапенко О.Мостовий А.Головченко В.Безай С.Усатенко О.Денисов |
|  | Забезпечити прибирання території міського парку відпочинку | 09.05.2018 протягом дня | С.Гребенюк М.Нікітін М.Коротченко |
|  | концертний майданчик: |  |  |
|  | Виставка робіт міської асоціації народних майстрів та самодіяльних художників «Промінь» | 09.05.2018 р. 10.30-16.00 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | Музичний майданчик «Пісні від душі» за участю духового оркестру МПК | 09.05.2018 10.30 - 11.30 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | Літературно-музична програма "Переможний подих травня" | 09.05.2018 11.30-13.30 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | Виставка міського краєзнавчого музею "Роки, обпалені війною" | 09.05.2018 11.00 - 14.30 | С.Бабаєва О.Моліс |
|  | Караоке «Пісні воєнних років» | 13.30-14.30 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | Концертна програм за участю гурту «Ретро» | 09.05.2018 14.30 – 16.30 | С.Бабаєва Н. Альошина |
|  | ЦДЮТ: |  |  |
|  | Святковий концерт «І пам’ять про війну нам душу обпікає» | 09.05.2018р. 10.30год. | Л.Грекова Г.Подвиженко |
| Міський парк відпочинку |  |  |  |
|  | Військово-патріотичні заходи Патріотична пісня Стройова підготовка учнів Демонстрація фрагментів рукопашного бою Розбірка-збірка автоматів на швидкість | 09.05.2018 12.00 | Л.Грекова О.Подвиженко А.Хандусенко |
|  | Забезпечити проведення майстер-класів для дітей міста | 09.05.2018 13.00 | Л.Грекова О.Подвиженко |
| Спортивні заходи: |  |  |  |
|  | Проведення міського турніру з тенісу настільного (пари) спільно з ГО «Атлет» (місце проведення: підвал будинку Павлова,2) | 05.05.2018р. 13.00 | Р.Ладожинська А.Сугарей |
| 66. | Нагородження учасників Всеукраїнського турніру з велоспорту | 09.05.2018 13.00 | Р.Ладожинська Є.Гавришевський |
| 67. | Турнір з футболу (міський стадіон) | 09.05.2018р. 16.30 | Р.Ладожинська Є.Гавришевський |
| 68. | У разі несприятливих погодних умов бути готовими для проведення заходів у міському Палаці культури | 09.05.2018р. | С.Бабаєва директор МПК |

Перший заступник

міського голови                                                                    В.Загородня