Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

# від   14 листопада 2019  року               		      		                  № 257

м. Знам`янка

#### Про стан виконання Програми розвитку

фізичної культури та спорту в місті Знам’янка

на 2017 – 2021 роки за 9 місяців 2019 року

#### Заслухавши інформацію начальника відділу молоді, спорту та охорони здоров’я  Ладожинської Р.А. «Про стан виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам’янка на 2017 – 2021 роки за 9 місяців 2019 року», відповідно до  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, постанови  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 року № 63 «Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки та інших законодавчих актів України”, керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Знамʼянської міської ради

В И Р І Ш И В:

#### Інформацію начальника відділу молоді, спорту та охорони здоров’я Р.Ладожинської «Про стан виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам’янка на 2017 – 2021 роки за 9 місяців 2019 року» взяти до відома (додається).

#### Продовжити реалізацію заходів програми до 31.12.2021 р.

#### Керівникам  управлінь, відділів та служб, причетним до виконання продовжити інформувати відділ молоді, спорту та охорони здоров’я про стан її виконання у друкованому та електронному вигляді щороку до 10 грудня.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

Міський голова                                             С.Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

##### від  14  листопада 2019 року №257

##### Інформація про стан виконання

##### Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам`янка на 2017-2021 роки  за результатами 9 місяців 2019 року.

І. Фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти:

| № п/п | Основні заходи щодо реалізації Програми | Відповідальний виконавець | Стан виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кінець |  |
| 1. | Забезпечувати, в установленому порядку, проведення атестації вчителів, викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів спорту. | відділ освіти | 2019рік | Проведення атестації вчителів ЗНЗ, тренерів – викладачів проводиться в установленому порядку. В Знам'янській КДЮСШ працюють тренери-викладачі: - вищої категорії - 1 - першої категорії – 2 - другої категорії – 3. |
| 2. | Сприяти організації роботи спортивних гуртків та секцій на базах освітніх закладів міста | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, відділ освіти, Знам’янський професійний ліцей | 2019рік | В закладах освіти тренери – викладачі Знам'янської КДЮСШ використовують спортивні майданчики та базу ЗНЗ для організації роботи: - ЗОШ № 1 - 1- група легкої атлетики, 1- група гандбол - ЗОШ № 4 - 1- група гандбол, 1 - група легка атлетика - НВК «Загальноосвітня школа № 2 – ліцей» - 1- група легка атлетика - ЗОШ № 6 - 1- група легка атлетика - ЗОШ № 7 - група легка атлетика ; - Знам’янський професійний ліцей –теніс настільний, баскетбол, волейбол, шахи, шашки. |

2. Спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення:

| 1. | Вивчити питання відновлення діяльності фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання. | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | 2019рік | Фізкультурно-спортивною діяльністю за місцем проживання займаються 20 громадських організацій спортивного напрямку та федерацій з видів спорту: Знам’янський Чорнобильський спортивно-оздоровчий центр „Атлет” (Є.Гавришевський), Знам’янський дитячо-юнацький клуб самозахисту „Легіон” (М.Челпанов), Знам’янський центр виховання молоді “Чайка” (В.Колебіденко) та інш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Передбачити в планах роботи організацію проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | ## Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, КДЮСШ, відділ освіти | 2019 рік | В планах роботи Знам'янської КДЮСШ передбачено проведення фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів. За звітний період проведено 60 спортивних заходів та 6 оздоровчих заходів |

3. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів:

| 1. | Проводити міський етап та забезпечити участь команди в обласних змаганнях спартакіади серед дітей-інвалідів “ Повір у себе”. | відділ освіти, ## КДЮСШ | 2019рік | Під керівництвом вчителів фізичної культури Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернат І-ІІІ ступенів учні беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях. У спартакіаді серед дітей-інвалідів приймали участь 10 дітей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Вивчити питання щодо відкриття спеціалізованих відділень для дітей інвалідів у КДЮСШ. | ## відділ освіти | 2019 рік | Продовжує діяти група для дітей інвалідів “Інваспорт” при відділенні з легкої атлетики Знам’янської КДЮСШ під керівництвом старшого тренера-викладача І.Поплавка, займаються 2 дитини з обмеженими можливостями. |

4.Дитячий та дитячо-юнацький спорт:

| 1. | Забезпечити впровадження інноваційних форм співпраці дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькою спортивною школою для відбору найбільш обдарованих дітей. | відділ освіти, КДЮСШ | 2019рік | За рахунок співпраці вчителів фізичної культури з тренерами-викладачами з видів спорту КДЮСШ проводиться відбір, комплектація учбових груп найбільш обдарованих та згодних за станом здоров’я дітей та підлітків. Тренери-викладачі допомагають проводити змагання шкільні, міські, серед шкіл міста (з футболу, баскетболу, гандболу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу), відвідують уроки з фізичної культури шкіл міста з метою відбору у групи з видів спорту. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | З метою збільшення обсягів власних надходжень, тримати на постійному контролі стан вирішення питання надання в оренду спортивних споруд суб’єктам, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність. | ## відділ освіти, КДЮСШ | 2019рік | Адміністрацією Знам'янської КДЮСШ відпрацьована система надання в оренду спортивного залу закладу виробничим колективам фізкультури міста. З метою збільшення обсягів власних надходжень така практика буде продовжуватися і в подальшому |
| 3. | Забезпечувати участь збірних команд міста в молодіжних спортивних іграх з олімпійських та не олімпійських видів спорту, комплексних спартакіадах, першостях області з видів спорту. | ## Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, КДЮСШ, ## відділ освіти,(за окремим графіком) | 2019рік | Згідно затвердженого єдиного календарного плану спортивних змагань області на 2019 рік і плану спортивно-масових заходів, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я забезпечив участь збірних команд міста у наступних змаганнях: чемпіонаті Кіровоградської області з фут залу, обласні спортивні ігри з тенісу настільного, обласні спортивні ігри з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч», Всеукраїнські та обласні спортивні ігри «Тато, мама і я – спортивна сім’я», обласні спортивні ігри з легкої атлетики, Всеукраїнські змагання з велоспорту, обласні спортивні ігри з велоспорту, обласний спортивно-масовий захід «Спорт для всіх – радість життя», обласні спортивні ігри з легкоатлетичного кросу, обласні спортивні ігри з гандболу, відкритий чемпіонат України з велоспорту |
| 4. | Організовувати оздоровлення вихованців КДЮСШ в період літніх канікул. | ## КДЮСШ | 2019рік | На оздоровлення вихованців КДЮСШ у 2019 році кошти не виділялись. Разом з тим 15 дітей, що мають спортивні здобутки, були залучені до оздоровлення на пришкільних майданчиках та 3 у стаціонарних таборах. |

5.Спорт вищих досягнень:

| 1. | Забезпечувати співпрацю з обласними федераціями з видів спорту щодо впровадження статутної діяльності відповідно до чинного законодавства. | ## Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, КДЮСШ, ## федерації з видів спорту | 2019рік | Відділом налагоджена тісна співпраця з з громадськими організаціями, які працюють по напрямку розвитку фізичної культури та спорту: міський осередок Асоціації “джиу-джитсу Україна”, міська спортивна громадська організація „Федерація футболу м. Знам’янка”, міська спортивна громадська організація “Федерація гандболу м. Знам’янка”, міська спортивна громадська організація “Класичного волейболу м. Знам’янка”, Знам’янський центр виховання молоді „Чайка”, Знам’янський Чорнобильський спортивно-оздоровчий центр „Атлет” та Знам’янський клуб єдиноборств „Піт-Файтер. За результатом співпраці надана підтримка та організовано проведення для спортсменів та аматорських команд: міських змагань з шахів, шашок, волейболу і дарцу ; першість міста серед команд з шахів та шашок; першість міста серед команд з волейболу; першість міста серед команд з гандболу та інш.; - першість міста серед команд з баскетболу; - першість міста серед команд з футболу; - першість міста серед команд з тенісу настільного; - першість міста з легкої атлетики; - показові виступи з карате; - турнір з міні-футболу серед підприємств залізниці; - турнір з волейболу серед підприємств залізниці; - турнір з армреслінгу; - першість міста з великого тенісу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.Спорт ветеранів:

| 1. | Сприяти організації і проведенню міських та участі в обласних змаганнях ( турніри, матчеві зустрічі, і т.д.) для ветеранів фізичної культури та спорту. | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | 2019рік | З метою підтримки спортивного руху ветеранів відділом молоді, спорту та охорони здоров’я організовано проведення першості міста з шахів та шашок та забезпечено участь збірної команди ветеранів спорту в обласному спортивно-масовому заході «Спорт для всіх – радість життя». В рамках відзначення Дня фізичної культури та спорту проведено товариську гру з футболу між ветеранами міста та району. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних споруд:

| 1. | Забезпечити утримання спортивних споруд міста, належне їх обладнання та використання. | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, відділ освіти, КДЮСШ | 2019рік | Протягом квітня поточного року відділом, із залученням фахівців відповідних структурних підрозділів міськвиконкому, представників громадських організацій, депутатів міської і обласної рад та мешканців міста організовано і проведено, міський етап Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота”, в рамках якого: - проведено інвентаризацію наявності спортивних майданчиків, за результатом якої складені Акти технічної готовності споруд до використання; - організовано роботи по: - упорядкуванню території, поточного ремонту, фарбування та розмітки міського стадіону у парку відпочинку; - поточному ремонту спортивних майданчиків зі штучним покриттям на базі НВК «Знам’янська ЗШ № 3- гімназія» та ЗОШ № 6; - упорядкуванню територію центру велоспорту та боротьби; - поточному ремонту (фарбування та розмітка) спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл, професійний ліцей №3 (взяло участь 300 чол.); - інвентаризації і поточному ремонту та упорядкуванню існуючих спортивних та дитячих майданчиків розміщених за місцем проживання населення і в міському парку відпочинку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Підтримка обдарованих спортсменів |  |  |  |  |
| 1 | Підтримка обдарованих спортсменів шліхом виплат стипендій | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | 2019 рік | Протягом звітного періоду продовжується виплата стипендій за високі досягнення у спорті 23 спортсменам міста |

Начальник відділу молоді. спорту та охорони здоров’я                                                                  Р.Ладожинська