

ПРОЕКТ №

Знам`янська міська рада Кіровоградської області

# Виконавчий комітет

**Рішення**

## від 2018 року №

**м. Знам’янка**

Про стан виконання Програми

економічного і соціального

розвитку міста Знам’янка за 2017 рік

Заслухавши інформацію про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам`янка за 2017 рік, керуючись ст.ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради

### ВИРІШИВ:

Інформацію про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам`янка за 2017 рік прийняти до відома (додається).

**Міський голова С. Філіпенко**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання Програми економічного і соціального розвитку**

**міста Знам’янка за 2017 рік**

Програма економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2017 рік була затверджена рішенням міської ради від 18 листопада 2016 року № 594 (далі – Програма).

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми було прийнято рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 24 лютого 2017 року №56 «Про організацію виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2017 рік» яким визначено відповідальних за виконанням основних завдань Програми, контроль за станом її виконання і звітності.

Реалізація завдань Програми у 2017 році здійснювалась в умовах ускладненої суспільно-політичної та економічної ситуації у державі через проведення антитерористичної операції в окремих регіонах України; недостатності фінансування з Державного бюджету на регіональний розвиток; підвищення тарифів на енергоресурси, житлово-комунальні послуги, цін на товари. Але незалежно від цього розвиток міста мав позитивну динаміку в різних галузях. Інформація про виконання основних завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Знам’янка за 2017 рік наведена в таблиці:

**Інформація про виконання основних завдань**

**Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка за 2017 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст основних завдань програми | Стан виконання основних завдань програми |
| **1.** | **Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу міста** | |
| **1.1** | **Розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору** | |
| **1.1.1.** | **Нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на внутрішньому та зовнішніх ринках** | |
|  | * збільшення обсягів промислового виробництва та реалізації продукції * проведення моніторингу роботи промислових підприємств міста; * надання інформаційної та методичної підтримки підприємствам у просуванні їхньої продукції на внутрішні і зовнішні ринки, участі у виставковій діяльності; * розширення зовнішніх та внутрішніх ринків збуту продукції; * запровадження на підприємствах харчової галузі системи управління безпечністю харчових продуктів. | За 2017 рік промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 208,7 млн. грн., в т.ч. по галузях: харчова – 72,1 млн. грн. –34,5 % в загальному обсязі реалізації по місту; хімічна – 124,5 млн. грн. – 59,6%; виробництво та розподілення води – 9,1 млн. грн. – 4,4%; машинобудування – 2,6 млн. грн. – 1,3%; поліграфічна – 0,3 млн. грн. – 0,2%. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення склав 7370 грн. Темпи росту обсягів промислового виробництва до 2016 року склали 85,9% в т. ч. по галузях: харчова–88,3%, хімічна – 80,8%, машинобудування – 134,6%, поліграфічна – 79,1%, ремонт і технічне обслуговування машин – 215,9%. Міськвиконком постійно співпрацює з керівниками промислових підприємств міста по виконанню щомісячних планових та очікуваних обсягів виробництва, реалізації промислової продукції, перспектив розвитку виробництва. З метою просування продукції промислових підприємств на внутрішні та зовнішні ринки для участі в форумах, виставках, конкурсах, до керівників підприємств постійно доводиться інформація про проведення таких заходів.  До керівників підприємств харчової промисловості доведена інформація про набуттям чинності Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», про необхідність розробки, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів то контролю у критичних точках (НАССР). ТОВ «Агропродукт» отримало сертифікат системи якості ISO22000, який набрав чинності з 28.11.2017 року. |
| **1.1.2.** | **Розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості** |  |
|  | * завершення по промисловому підприємству ТОВ «Геоід» інвестиційного проекту по будівництву 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень і будівель «Заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій» по вул. Будьонного, 203 в м. Знам’янка; * здійснення моніторингу щодо інвестиційних намірів суб’єктів господарювання. | У березні 2017 року, відповідно до ст. 40 Закону України «Про врегулювання містобудівної діяльності», ТОВ «Геоід» звернулося до міськвиконкому по питанню визначення пайової участі у розвиток інфраструктури у зв’язку із завершенням будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень і будівель «Заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій». Загальна проектно-кошторисна вартість проекту становить 859,914 тис. грн. Введення в експлуатацію 3-ї черги виробництва перенесено на 2018 рік. |
| **2.** | **Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток** | |
| **2.1.** | **Розвиток інфраструктури та транспортно-транзитного потенціалу** | |
| **2.1.1.** | **Розвиток дорожньої інфраструктури** | |
|  | * забезпечення належних умов дорожнього руху шляхом проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності; * встановлення автобусних зупинок загального користування в місті | Проведені роботи по поточному ремонту доріг комунальної власності на 3674,4 тис. грн.  Проведені роботи по капітальному ремонту доріг комунальної власності на 6824,0 тис. грн.  На 68,299 тис. грн. виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт доріг комунальної власності міста.  Придбано 6 нових автобусних зупинок на загальну суму 192 тис. грн., 12 автобусних зупинок відремонтовано. |
| **2.1.2.** | **Житлове будівництво** | |
|  | * збільшення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування; * виділення, у межах установлених земельним законодавством норм, земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво; * пошук потенційних інвесторів на добудову об’єктів незавершеного будівництва | У місті в експлуатацію прийнято 6 квартир загальною площею 513 кв. м., житло збудоване індивідуальними забудовниками.  Під індивідуальне житлове будівництво виділено 97 земельних ділянок.  По двох об'єктах незавершеного будівництва, а саме: акушерський корпус центральної районної лікарні по вул. Трудова, 15 у м. Знам'янка, що перебуває на балансі управління капітального будівництва ОДА та 40-квартирний житловий будинок по пров. Толстого, що знаходиться на балансі Кіровоградського регіонального відділення фонду сприяння молодіжному житловому будівництву інвесторів на добудову об’єктів незавершеного будівництва не знайдено. |
| **2.2.** | **Розвиток сучасної індустрії послуг як основи індустріального поступу** | |
| **2.2.1** | **Надання якісних житлово-комунальних послуг** | |
|  | * реконструкція покрівель багатоповерхових житлових будинків; * капітальний ремонт ліфтового господарства; * реконструкція систем газо- та електропостачання багатоповерхових будинків; * стимулювання створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); * надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста у розмірі, передбаченому міським бюджетом на 2017 рік. | Для забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг виконані роботи:  - капітальний ремонт покрівлі з азбестобетонних листів по житловому будинку №5 по вул. Чайковського на суму 72,1 тис. грн.;  - капітальний ремонт покрівлі з азбестобетонних листів по житловому будинку №19 по вул. Чайковського на суму 270,5 тис. грн.;  - капітальний ремонт покрівлі з азбестобетонних листів по житловому будинку №39 по вул. Михайла Грушевського на суму 105,1 тис. грн.  - капітальний ремонт покрівлі з азбестобетонних листів по житловому будинку №3 по вул. Чайковського на суму 78,74 тис.грн.;  - капітальний ремонт покрівлі з азбестобетонних листів по житловому будинку №28 по вул. Глібко на суму 16,21 тис.грн.;  - капітальний ремонт покрівлі з азбестобетонних листів по житловому будинку №87 по вул. Віктора Голого на суму 10,7 тис.грн.  Виконані роботи по капітальному ремонту ліфтів: - 6-го під’їзду житлового будинку по вул. Віктора Голого, 122 на суму 242,5 тис. грн.;  - житлового будинку по вул. Віктора Голого, 122-А на суму 38,0 тис. грн.;  - 3-го під’їзду житлового будинку по вул. Віктора Голого,91 на суму 95,3 тис. грн.  - житлового будинку № 109 по вул. Калиновій на суму 78,286 тис. грн.  З метою стимулювання створення ОСББ щорічно проводяться конкурси у номінації "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", у 2017 році сертифікати на виконання робіт було вручено: ОСББ «Світанок-Знам’янка» по вул. Гагаріна,8; ОСББ «Співоче» по вул. Привокзальній,9; ОСББ «Мрія» по вул. Павлова,2 та ОСББ «Знам’янське» по вул. Калиновій, 113-а. У 2017 році проведено ремонт житлового фонду ОСББ на суму 888,039 тис. грн.  З міського бюджету в 2017 році на підтримку підприємств житлово-комунального господарства виділялася фінансова допомога для відшкодування витрат від операційної діяльності підприємств у сумі 2789,7 тис. грн., із неї: для ЗМКП «Шляховик» - 1852,5 тис. грн., для КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» - 937,2 тис. грн. |
| **2.2.2.** | **Сприяння комплексному розвитку сфери культура** | |
|  | * здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток базової мережі закладів культури, зміцнення їх кадрової та матеріальної бази; * створення умов для залучення дітей до навчання у дитячій музичній школі; * створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування населення; * підтримка початкової спеціалізованої мистецької освіти, забезпечення її доступності для дітей із різних верст суспільства; * сприяння збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку художніх промислів, відновлення кінообслуговування населення; * технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, * забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами; * збереження і оновлення бібліотечних фондів; * збереження національно-культурної спадщини; * забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень закладів культури і мистецтва. | Мережа закладів культури складається з 9 закладів: міський Палац культури, дитяча музична школа ім.. М. В. Лисенка, міський краєзнавчий музей, Будинок культури смт. Знам’янка Друга, центральна універсальна міська бібліотека, міська юнацька бібліотека, міська бібліотека-філія №1, міська бібліотека-філія №2, міська бібліотека-філія №3. Всі бібліотеки міста та міський Палац культури мають зони Wi-Fi з вільним доступом для користувачів.  У 2017 рік поповнено бібліотечні фонди 1637 примірниками на суму 88 077 грн.  Створені умови для розвитку підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення інфраструктури - забезпечено проведення процедур на електронному майданчику державних закупівель, через електронну систему [Prozorro](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiys-n9srQAhXMBywKHbFDC_oQFgg6MAA&url=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2F&usg=AFQjCNGEbmDGmvL6ywJpafbPmgND3Y8zdw&sig2=AO1lrOM9zfxpjMM9ohXVwA) та придбано:  для Будинку культури смт Знам’янка Друга: [пассивний мікшерський пульт Yamaha MG20XU](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/3571879) на суму 23 890,00 грн. та ноутбук на суму 10 230,0 грн., проектор Excelvan LED на суму 9 500, 00 грн.;  для міського Палацу культури: Korg PA300 (клавішний інструмент) на суму 16 276,0 грн., бас-гітара на суму 6 684.00 грн., електрогітара на суму 5 300,0 грн., відеопроектор  [OPTOMA](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/4450459) на суму 64 тис. грн.;  для ЦБС: 3 персональних комп’ютера на загальну суму 24 443,0 грн.  Протягом звітного періоду проведено поточні ремонти:   * в Знам’янській дитячій музичній школі імені М.В.Лисенка: поточний ремонт в учбових класах – 1 051 грн., проведені заміна кахелю в коридорі – 4 061 грн. і лінолеуму в коридорі і приміщенні техпрацівників – 2 500 грн. та ремонт фасаду школи 1 440 грн.; придбані 7 комплектів учбових меблів (парта + лавка) в теоретичний клас музичної літератури, на суму 7 500 грн.; * в міському Палаці культури: поточний ремонт приміщення малої зали, сходової клітини перед малим залом, коридору перед сценічним комплексом і приміщення службового входу Знам'янського міського Палацу культури на суму 199 тис. грн., ремонт кімнат № 41 та 45, ремонт сходовою клітини пожежного виходу, частково приміщення службового входу, частково коридор перед сценічним комплексом, декоративне оформлення центральної сходової клітини (придбані будівельні матеріали на суму 45021,90 грн.), поточного ремонту покрівлі на суму 6 441, 60 грн.; * в міському краєзнавчому музею проведений ремонт фасаду на загальну суму 10 126,66 грн.   Протягом звітного періоду капітальні ремонти проведено у 4 закладах культури. А саме:   * в Знам’янській дитячій музичній школі імені М. В. Лисенка: проведений останній етап по заміні 11 вікон на енергозберігаючі та зроблені віконні відкоси на суму 80,0 тис. грн.; * в міській бібліотеці філії №1: пофарбовано стелю, стіни, підлогу, проведено улаштування покриття частини долівки керамічною плиткою, встановлений металевий навіс та поручні на сходах при вході до бібліотеки на загальну суму 60,0 тис. грн.. Виконані роботи по улаштуванню системи водопостачання на суму 41,0 тис. грн.; * в бібліотеці філії №3 виконаний капітальний ремонт читального залу, пофарбовано стелю, стіни, підлогу, встановлені нові світильники та металопластикові двері на суму 100,0 тис. грн.; * в міський центральній універсальній бібліотеці розпочато капітальний ремонт фасаду приміщення з ремонтом сходів, дверей, покрівлі ганку, вартість робіт складає 45,0 тис. грн.. |
| **2.2.3.** | **Розвиток регіонального ринку інформаційних і комунікаційних послуг** | |
|  | * гарантування порядку, доступності, строків, єдиних вимог щодо стандартів надання публічних (адміністративних) послуг для всіх жителів міста; * забезпечення відкритості публічного врядування та налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з громадськістю щодо звернень жителів міста та громадських організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого розвитку; * проведення роз’яснювальної роботи серед громадських організацій, трудових колективів щодо реалізації виконавчою владою започаткованих соціально-економічних реформ та регіональних ініціатив; * підтримка міської газети «Знам’янські вісті» | Рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 23 березня 2017 року № 92 затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та налічують 232 види послуг. Протягом 2017 року від суб’єктів господарювання прийнято 1728 заяв на надання адміністративних послуг, позитивно вирішено 1423 питання.  Протягом 2017 року до виконавчого комітету Знам`янської міської ради надійшло 1979 звернень громадян, що на 328 звернень менше, порівняно з 2016 роком. З них 1830 звернень надійшло поштою (електронною поштою). На особистих прийомах міського голови звернулось – 149 громадян ( у 2016 році - 105). Через Обласний контактний центр та Урядову гарячу лінію - 361. Кількість громадян, які звернулися – 3476 ( у 2016 році – 4662).  На підтримку міської газети «Знам’янські вісті» із міського бюджету профінансовано 473,2 тис. грн. |
| **2.2.4.** | **Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин** | |
|  | * інвентаризація земельних ділянок; * продовження робіт щодо встановлення меж міста; * впорядкування відомостей про земельні ділянки власників землі та землекористувачів; * продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення; * проведення земельних аукціонів з набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території міста; * контроль за своєчасним проведенням оплати за оренду землі; * проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцями земельних ділянок у розмірі 15 тис. грн. | Робота з інвентаризації земель міста проводилася в основному за кошти землевласників та землекористувачів. В 2017 році на проведення інвентаризації земель освіти з міського бюджету профінансовано 30,0 тис. грн. для закінчення робіт з інвентаризації земель закладів освіти міста.  Знам`янською міською радою неодноразово піднімалось питання перед суміжними сільськими радами про погодження меж міста і прилеглих сільських рад. На даний час затверджено генеральний план міста, виготовлено проект землеустрою щодо встановлення меж м. Знам’янка, триває погодження меж суміжними землекористувачами, районною та обласною радами.  На підставі прийнятих рішень міської ради щомісячно формується база даних землекористувачів та землевласників в електронному вигляді.  Виготовлено експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 124,0 кв.м. по вул. Привокзальна,2-с. Продано земельну ділянку площею 124,0 кв.м. по вул. Привокзальна,2-с фізичній особі, у бюджет міста надійшло 58,0 тис. грн**.** |
| **2.3.** | **Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людей незалежно від місця їх проживання** | |
| **2.3.1.** | **Послаблення негативних демографічних тенденцій** | |
|  | * пропаганда та формування здорового способу життя серед населення; * проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з метою   забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів;   * створення умов для патріотичного виховання населення, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у міських інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах; * створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості учнівської молоді у вільний від навчання час; * проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді; * забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у оздоровчих закладах; * організація та проведення міських семінарів, тренінгів, круглих столів з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства, формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства, демографічного розвитку та забезпечення гендерної рівності | В рамках роботи лекторію з профілактики негативних явищ молодіжному середовищі спеціалістами Знам’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Служби у справах дітей в школах міста проведені бесіди з використанням відеоматеріалів «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу». Проведені виїзні акції в пришкільні табори НВК «Знам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. №3-гімназії», Центру дитячої та юнацької творчості. Основна мета профорієнтаційної роботи – сприяння професійному самовизначенню старшокласників, формування позитивного ставлення до професій, які користуються попитом на ринку праці.  Серед молоді, в рамках роботи Школи самостійного життя, правового лекторію та лекторію з профілактики негативних явищ, акції «16 днів проти насильства» та з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками, проводилися ряд заходів та відеолекторій «Сексуальне насилля».  Організовано роботу літніх оздоровчих таборів. Для організації харчування та оздоровлення учнів з міського бюджету виділено 133 985 грн. Літнім оздоровленням у пришкільних оздоровчих таборах охоплені 533 учні. Для придбання необхідних матеріалів для організації дозвілля учнів виділено 16323грн. |
| **2.3.2.** | **Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів працюючих** | |
|  | * забезпечення через міськрайонний центр зайнятості перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб економіки міста; * організація професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних; * організація оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях міста; * створення нових робочих місць; * зростання середньої заробітної плати по місту; * недопущення виплати заробітної плати на рівні або менше мінімальної | У 2017 році за сприяння центру зайнятості працевлаштовані на робочі місця 642 жителі міста. Навчалися або підвищували фаховий рівень завдяки організаційній та фінансовій підтримці служби зайнятості 173 мешканці міста, питома вага охоплених професійним навчанням становила 12,1% від чисельності безробітних. До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 199 осіб із числа безробітних, рівень залучення безробітних до громадських робіт становив 14%.  Потягом 2017 року у м. Знам’янка створено 216 нових робочих місць, із них на підприємствах малого бізнесу - 16 нових робочих місць. За рахунок реєстрації трудових угод між суб’єктами господарювання та найманими працівниками створено 78 нових робочих місць. Державна реєстрації фізичних осіб – підприємців забезпечила створення 122 нових робочих місць.  З метою підвищення розміру заробітної плати та недопущення виплати заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого мінімального розміру на підприємствах, організаціях, установах та інших суб’єктах господарювання міста керівники підприємств ознайомлені зі змінами в трудовому законодавстві щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати та посилення відповідальності за порушення трудового законодавства. Проведені 8 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 8 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на які були запрошені та заслухані 170 керівників підприємств та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. З початку року робочою групою обстежено 204 суб’єкти господарювання, виявлено 41 «тіньове» робоче місце, легалізовано 121 робоче місце. |
| **2.3.3.** | **Досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, створення єдиного освітнього простору, забезпечення якості та доступності освіти, ефективності управління нею** | |
|  | * забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій у навчальних закладах міста: * капітальний ремонт ДНЗ №6 "Сонечко" м. Знам'янка вул. Чайковського, 27 Кіровоградської області; * капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ІІ черга в НВК «Знамянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-гімназія» по вул. Вячеслава Чорновола, 2; * проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) в ЗШ № 6 по вул. Шевченка, 11 в смт. Знам'янка Друга;   - проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі)в ДНЗ № 5 "Калинонька"по вул. Пушкіна, 39 а в смт. Знам'янка Друга;  - проведення реконструкції ДНЗ №7 «Козачок» корп. 1 по вул. Чайковського, 13 та корп. 2 по вул. Чайковського, 11   * ***у дошкільній освіті:***   - стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її здобуття;  - розширення мережі дошкільних навчальних закладів з урахуванням освітніх проблем населення;  - створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів   * ***у загальній середній освіті:***   – обов’язкове здобуття всіма дітьми і молоддю шкільного віку повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених Державним освітнім стандартом;  – покращення матеріальної бази шкіл у галузі інформатики;  – підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;  – розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;  - забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та з малозабезпечених сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, повноцінним харчуванням за бюджетні кошти;  - співфінансування з місцевого бюджету на придбання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.   * ***в освіті дітей з особливими потребами:***   – розроблення методики раннього виявлення та проведення діагностики дітей з особливими потребами;  – розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку   * ***у позашкільній освіті:***   – збереження та покращення матеріально-технічної бази мережі позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;  **-** використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості;  – розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;  – урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу | На реалізацію проекту «Капітальний ремонт ДНЗ№6 «Сонечко» м. Знам'янка вул. Чайковського, 27» використано в 2017 році кошти в сумі 1121,328 тис. грн., в т.ч. 404,0 тис. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 717,328 тис. грн. співфінансування з міського бюджету. У результаті проведення капітального ремонту було замінено всі віконні блоки.  На реалізацію проекту «Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ІІ черга загальноосвітньої школи №3– гімназії»за кошти міського бюджету в сумі 345,196 тис. грн. замінені вікна на енергозберігаючі.  На реалізацію проекту «Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в ЗШ № 6 по вул. Шевченка, 11 в смт. Знам'янка Друга» використано кошти в сумі 1016,78 тис. грн., в т.ч. 696,78 тис.грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 320,0 тис.грн. співфінансування з міського бюджету.  Придбані 4 комп’ютерні класи для НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей», НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія», ЗШ№4, ЗШ№7 та 2 інтерактивні дошки для НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей», НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія», ноутбуки для ДНЗ №7 «Козачок», ДНЗ№2 «Теремок», ДНЗ№4 «Ромашка», ДНЗ№8 «Світлячок», НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей», НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія», ЗШ№1, ЗШ№4,ЗШ№7 ЦДЮТ  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року №861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» були виділенні кошти на придбання лінгафонного кабінету для навчально-вихолвного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» передбачено фінансування з державного бюджету в сумі 185,0 тис.грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 5,55 тис. грн. але в зв’язку з проведення процедури закупівлі кошти будуть витрачені в 2018 році (Відповідно до Закону України №2191-VIII від 09 листопада 2017 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуваннях їх цільового призначення).  На реалізацію проекту «Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі)в ДНЗ № 5 "Калинонька"по вул. Пушкіна, 39 а в смт. Знам'янка Друга» використані кошти міського бюджету в сумі 388,565 тис. грн.  Відповідно до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 21.12.2017р. №342 «Про визначення об’єкту енергосервісу та затвердження базового рівня споживання природного газу» затверджено об’єктом щодо закупівлі послуг енергосервісу – НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-гімназія». Енергосервісний договір включає проведення енергоаудиту.  Проведено капітальний ремонт фасаду, утеплення стін №2 «Теремок» на суму 210,419 тис. грн.  та капітальний ремонт ліквідація тріщини у ДНЗ №7 «Козачок» на суму 50,898 тис. грн.,  Виконано капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 «Калинонька» на суму 66,415 тис. грн.  Виконано капітальний ремонт даху корпусу початкових класів в ЗШ№6 – 435,982 тис. грн.  Проведено капітальний ремонт - заміна вікон на енергозберігаючі ДНЗ №4 – 142,037 тис. грн.; ДНЗ №8 «Світлячок» - 119,300 тис. грн.; ЗШ №7 – 42,7 тис. грн.; «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» - 328,853 тис. грн.  Основні завдання, які вирішуються в дошкільній освіті, полягають у створенні оптимальних умов для отримання дітьми відповідного віку якісної освіти в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та з урахуванням запитів батьків. У 2017/2018 навчальному році у закладах дошкільної освіти виховується 1296 дітей віком від 2-х до 6-ти років, що становить 78%, від 3-х до 6-ти років – 96% від кількості всіх дітей дошкільного віку міста. З них 412 дітей – 5-ти річного віку, що становить 100% охоплення дошкільною освітою дітей цього віку.  У місті функціонує 6 закладів загальної середньої освіти, з них 2 заклади нового типу: «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» та «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-гімназія» та 4 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів. У 2017/2018 навчальному році охоплено навчання 3016 учнів.  За кошти міського бюджету у 2017 році організовано харчування учнів 1-4 класів та учнів таких категорій: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких є учасниками АТО.  Загальні показники наступні:   * у січні 2017 року вартість харчування учнів 1-4 кл. - 6,00 грн., пільгових – 7,0 грн. * з 09 лютого вартість харчування для учнів 1-4 кл. - 9,00 грн., пільгових – 10,00 грн. * з 23 жовтня - 12,00 грн. для всіх категорій учнів у закладах загальної середньої освіти.   З метою надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у 2017 році за кошти державної субвенції (169,6 тис.грн.) відділом освіти забезпечено закупівлю дидактичних матеріалів для проведення корекційно-розвиткових занять. Інклюзивною формою навчання охоплено 32 учні, що навчаються у 26 інклюзивних класах. Індивідуальною формою навчання охоплено 24 учні. У закладах загальної середньої освіти навчається і виховується 38 дітей з інвалідністю. Троє дітей з інвалідністю через тяжкі форми хвороби не підлягають навчанню. Усі навчальні заклади обладнані зовнішніми пандусами та кнопками виклику працівника.  Позашкільна освіта представлена Центром дитячої та юнацької творчості та комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою. Гуртки ЦДЮТ відвідує 1141 дитина. |
| **2.3.4.** | **Фізична культури і спорт** | |
|  | * збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом та розвиток інфраструктури масового спорту шляхом:   + проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, спортивних свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;   + будівництва нових та оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;   + забезпечення підготовки спортсменів, членів збірних команд міста до участі в обласних спортивних іграх та змаганнях | Матеріально-технічна база міста для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи налічує 1 стадіон, 18 ігрових майданчиків, 6 футбольних полів, 8 спортивних залів, 6 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, 2 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять та 3 майданчики з синтетичним покриттям. У місті функціонує комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, спортивними секціями у КДЮСШ охоплено 425 дітей, у 2017 році тут відкрито секцію «Греко-римська боротьба». У школі забезпечено роботу 30 навчальних груп. У місті діють 13 громадських організацій спортивного спрямування. Пріоритетними видами спорту в місті є: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол та велоспорт. Рішенням Знам'янської міської ради затверджена «Програма надання премій Знам'янської міської ради спортсменам та тренерам за визначні досягнення у спорті на 2017-2020 роки», за якою спортсмени за свої здобуті перемоги будуть отримувати у грошову винагороду. Стипендії з міського бюджету були призначені 6 спортсменам з велоспорту та панкратіону та 2 тренерам, вихованці яких здобули перемоги у спортивних змаганнях. |
| **2.3.5.** | **Підвищення ефективності системи соціального захисту населення** | |
|  | * підвищення рівня соціального захисту та соціального забезпечення, гарантування адресності надання соціальної допомоги; * забезпечення своєчасного проведення перерахунків та виплат всіх видів державної соціальної допомоги; * вирішення питань, пов’язаних із соціальним захистом учасників АТО, членів сімей учасників АТО, які поранені чи загинули під час проведення антитерористичної операції; * соціальне залучення до суспільного життя осіб з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; * надання послуг «соціального таксі»; * розширення переліку та поліпшення якості надання соціальних послуг, облаштування інформаційної кімнати для відвідувачів територіального центру; * проведення поточного ремонту центру по наданню соціальних та компенсаційних виплат по вул. Глібка, 28; * проведення капітального ремонту приміщення територіального центру соціального обслуговування по вул. Церковній, 7 м. Знам’янка | Станом на 01.01.2018 р. нараховувалося 11364 отримувачів адресних допомог, в т.ч:  2534 отримувачів адресних соціальних допомог,  8209 - субсидій на житлово-комунальні послуги, 401 - на тверде паливо, 232 - компенсація постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, 166 – щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, 2- поховання. Запроваджено технологію прийому громадян з використанням Єдиного державного автоматичного реєстру осіб, які мають право на пільги.  Створено центр надання допомоги учасникам АТО, до складу якого входять громадські організації, які надають волонтерську допомогу. До міськрайонного центру зайнятості звернулася 51 особа з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, із них 15 осіб були працевлаштовані, а 2 приймали участь у громадських роботах, 3 особи пройшли професійне навчання. Учасникам АТО та членам сімей надавалася матеріальна допомога: з місцевого бюджету – 107,4 тис. грн., з обласного – 145,9 тис. грн., з державного – 3,1 тис. грн.  Обстежені житлово-побутові умови проживання 108 пенсіонерів та інвалідів, з них 91 особу, які потребували сторонньої допомоги. Спеціалістами відділення соціальної допомоги вдома відвідано 365 отримувачів соціальних послуг за місцем їх проживання.  «»Соціальним таксі» виконано 315 замовлень - доставлено 248 ветеранів та інвалідів до медичних закладів міста і області, протезного цеху, обласного госпіталю для інвалідів війни, ЛТЕКів.  Відділенням територіального центру 1665 особам надані психологічні, медичні, автотранспортні, інформаційні, побутові послуги.  Поточний ремонт приміщення у 2017 році не проводився. У зв’язку з виробничою необхідністю кошти перерозподілені на придбання комп’ютерної техніки у зв’язку зі зростанням кількості отримувачів житлових субсидій, державних допомог, компенсацій тощо  На реалізацію проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Церковна,7 м. Знам'янка Кіровоградської області використані кошти міського бюджету в сумі 694,36 тис. грн., ремонтні роботи тривають. |
| **2.3.6.** | **Завершення реформування системи охорони здоров’я** | |
|  | * направлення на проходження інтернатури та працевлаштування до лікарні молодих спеціалістів згідно поданих планів на 2017 рік до департаменту охорони здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації; * забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладу охорони здоров’я; * запровадження практики сімейної медицини; * пошук можливостей щодо забезпечення житломмолодих спеціалістів | У січні 2017 року на нараді під головуванням першого заступника міського голови В.Г.Загородньої та постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення було розглянуто Проект концепції розвитку КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» та медицини міста на 2017-2020 роки, відповідно до якої була розроблена галузева програма розвитку «Охорона здоров’я» в рамках якої було здійснено ряд заходів:  до роботи в лікарні залучені 4 лікарі-інтерни та прийнято лікаря-кардіолога та лікаря-терапевта;  створено кабінет патології шийки матки;  закуплено апарат високочастотний електрохірургічний «Надія-4» для покращення проведення оперативних втручань, у т.ч. на шийці матки.  для лабораторії діагностики придбано гематологічний аналізатор та коагулометр напівавтоматиний  придбано обладнання : електрокоагулометр високочастотний зварювальний «Патонмед», апарат лазерний терапевтичний «Ліка-терапевтМ», офтальмоскоп та набір лінз.  З метою раннього виявлення онкологічних захворювань проводилась безкоштовна мамографія, УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, молочних залоз та щитоподібної залози. , у липні 2017 року на території комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка» засобами мобільного медичного центру ТОВ «Український центр томотерапії» за сприянням народного депутата Яринича К.В. та голови Кіровоградської ОДА Кузьменка С.А Кількість населення , яке обслуговує лікарня становить 23395 осіб. Стаціонар лікарні має 120 ліжок, протягом 2017 року у стаціонарі проліковано 5362 особи. Переважна кількість хворих, що проходять стаціонарне лікування в комунальному закладі, лікуються за рахунок страхових компаній ТДВ СК «НАФТАГАЗСТРАХ», ПАТ СК «Інтер Поліс», СК «Раритет» та ПрАТ СК «Інтер-Експрес». На виконання урядової програми «Доступні ліки» 5266 особам лікарями виписано 16574 рецептів по яких аптечною мережею відпущено ліків на суму 476,4 тис. грн.  Рішенням міської ради від 17.02.2017 року №735 наданий дозвіл КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» на замовлення та розроблення проектної документації щодо переведення нежитлового приміщення комунальної власності по вул. Михайла Грушевського, 18Р у житлове, за цільовим призначенням службове житло. |
| **2.3.7.** | **Розвиток підприємницького середовища** | |
|  | * забезпечення реалізації державної регуляторної політики на основі активізації взаємодії місцевих органів виконавчої влади, бізнесу та громадськості; * забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг; * інформаційна та методична допомога підприємцям щодо можливостей залучення коштів інвесторів; * надання в оренду земельних ділянок та нежитлових приміщень для впровадження підприємницької діяльності | На офіційному сайті міської ради розміщено чотири інвестиційні пропозиції щодо земельних ділянок, які пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів, де вказано площа, можливі напрямки використання, місце розташування, забезпечення інфраструктурою, контакти відповідальної особи. До суб’єктів підприємництва постійно доводиться інформація стосовно можливої участі у бізнес-зустрічах з представниками інших регіонів України та зарубіжних країн.  З метою створення нових робочих місць та фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, виконавчим комітетом Знам’янської міської ради з Регіональним фондом підтримки підприємництва в області 19.06.2017 року укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва на впровадження інвестиційних проектів, але звернень від суб’єктів малого та середнього підприємництва щодо отримання фінансової підтримки не надходило. |
| **2.3.8.** | **Розвиток внутрішнього споживчого ринку та послуг** |  |
|  | * вжиття заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за доступними цінами; * проведення роботи, спрямованої на вдосконалення функціонування ринків міста, * створення належних умов для продажу сільськогосподарської продукції; * посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі; * впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд сфери торгівлі у місті; * проведення роботи із суб'єктами підприємницької діяльності щодо забезпечення дотримання ними законодавчих та нормативних актів , які регламентують реалізацію алкогольних та тютюнових виробів | З метою стабілізації цінової ситуації на продовольчі товари у торговельній мережі та на продовольчих ринках міст, прийнято рішення виконавчого комітету від 20.04.2017 р. №119 «Про стабілізацію цінової ситуації на основні продовольчі товари». Щодекадно здійснювався моніторинг цін на основні продовольчі товари.  Рішення міської ради від 22.01.2016 року №91 затверджена Програма розвитку ринків міста Знам’янка на 2016-2017 рік. Інформація про хід виконання Програми була заслухана 16.02.2017 року на засіданні виконавчого комітету та 17.02.2017 року на сесії міської ради. У місті діє 5 ринків, які мають 1317 торгівельних місць, на 4 ринках є умови для продажу сільгосппродукцією. На 3 ринках діють лабораторії по перевірці якості продовольчої та сільськогосподарської продукції.  Протягом 2017 року проведені 2 засідання комісії по ліквідації місць та забороні стихійної торгівлі на території міста Знам'янка за участю керівника комунального ринку та керівництва відділу поліції. На засіданнях визначено проблеми, шляхи їх вирішення, надано відповідні протокольні доручення. Відповідно до розпорядження голови Знам'янської міської ради від 07.04.2017 року №70, активізована робота комісії по ліквідації та забороні стихійної торгівлі в місті Знам'янка шляхом проведення рейдових перевірок. Протягом звітного періоду проведено 5 рейдових перевірок по ліквідації та забороні стихійної торгівлі в місті. Комісією вжиті заходи по демонтажу прилавків, які були незаконно встановлені поза межами ринку.  Обстежено 23 суб’єкти господарювання. Особлива увага приділялась проведенню повторних обстежень закладів, що з різних причин не працювали, або не забезпечили умови та доступ спеціалістів робочих груп до обстеження закладів торгівлі та громадського харчування, а також закладів, де виявлено найбільше порушень, з метою контролю їх усунення.  Під головуванням міського голови С.Філіпенка відбулася робоча нарада за участю керівників поліції, прокуратури, суду, СБУ та представника Держпродспоживслужби у Знам'янському районі, на якій було розглянуто питання щодо вжиття спільних заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі в місті.  В січні, червні та жовтні 2017 року проведена інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення міста щодо можливих ризиків, негативних наслідків для здоров'я від товарів, які реалізуються на стихійних ринках, шляхом висвітлення даного питання у міській газеті "Знам'янські вісті".  Відповідно до рішення виконавчого комітету від 24.02.2017 року №65, у центрі міста знесені торгівельні павільйони у зв’язку із вилученням земельної ділянки. |
| **2.3.9.** | **Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини** | |
|  | * поліпшення ефективності роботи Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області та Знам’янського МВ УСБУ в Кіровоградській області з профілактики та протидії злочинності; * налагодження партнерських стосунків між національною поліцією і населенням щодо профілактики правопорушень, організації належної роботи дільничних інспекторів поліції, їх громадських помічників у проведенні профілактичних заходів, пов'язаних з відвідуванням помешкань громадян; * проведення профілактичної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах; * проведення організаційно-практичних заходів, спрямованих на викриття кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин та незаконного надрокористування; * виявлення дітей, які жебракують, вчиняють протиправні дії або втягнені у злочинну діяльність дорослими особами, та проведення з ними виховної роботи з метою запобігання пияцтву, наркоманії і безпритульності та бездоглядності; * здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп'ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості; * забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху та їх реалізації насамперед в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках, поблизу загальноосвітніх навчальних закладів; * розміщення соціальної реклами з питань безпеки дорожнього руху у засобах масової інформації, на рекламних щитах, у пасажирському автотранспорті; * створення системи відеоспостереження та відеоконтролю в місцях масового скупчення людей; * покращення матеріально-технічної бази Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області та Знам’янського МВ УСБУ в Кіровоградській області, забезпечення комунікацій з громадськістю та органом місцевого самоврядування | З метою покращення роботи Знам'янського ВП ГУНП України в Кiровоградськiй області по лiнiї охорони публічного порядку, в Знам’янському ВП ГУНП України в Кiровоградськiй областi щомісячно проводився аналіз роботи по лiнiї забезпечення охорони публічного порядку, готувалися iнформацiйно - аналiтичнi матеріали по уза­гальненню цієї роботи. Постійно проводилися аналіз та облік злочинів, скоєних на вулицях та в інших громадських місцях - по виду, місцю, часу їх скоєння. Своєчасно проводились службові розслідування по фактах скоєння вуличних злочинів, що залишилися нерозкри­тими. Були внесені пропозиції керівництву Знам’янського відділу поліції по раціональному використанню нарядів патрульної поліції та інших галузевих служб відділу по забезпеченню охорони публічного порядку на території, яка обслуговується Знам’янським ВП ГУНП в області.  Службою у справах дітей за звітний період було проведено 15 лекторіїв по профілактиці шкідливих звичок серед дітей і підлітків на базі загальноосвітніх навчальних закладів на теми: «Скажи насиллю ні», «Конвенція ООН «Про права дитини».  Під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 17 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. У зв’язку з вирішенням проблем чи мінімізації складних життєвих обставин з соціального супроводу знято 8 сімей.  З метою попередження бездоглядності, бродяжництва, пияцтва, вживання наркотичних засобів та правопорушень і злочинності серед неповнолітніх запроваджена система рейдів. За 2017 рік проведено 46 рейдів «Діти вулиці», «Вокзал». Обстежено 331 сім’я. Проводиться профілактично-роз’яснювальна робота з батьками, які не виконують батьківські обов’язки.  Службою у справах дітей проводяться перевірки організації загальноосвітніми закладами роботи у напрямку профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, роботи з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, та стану утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 2017 рік проведено 10 перевірок: 6- загальноосвітні школи, 2- професійно-технічні училища та 2 - інтернатні заклади, які розташовані на території міста.  Знам’янському відділу поліції у Кіровоградській області у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету було профінансовано 144,87 тис. грн., які були використані на придбання бензину марки А-92 в кількості 4560 літрів в сумі 99,864 тис. грн. та на поліпшення матеріально-технічної бази в сумі 44,37 тис. грн. (придбання 3 планшетів, диспетчерського модуля «Дрозд», автозапчастин). Знам’янському МВ УСБУ в Кіровоградській області на покращення матеріально-технічної бази з міського бюджету були виділені кошти в сумі 70 тис. грн. |
| **2.3.10.** | **Цивільний захист населення міста** | |
|  | * розвиток і удосконалення систем оповіщення та зв’язку; * попередження і реагування на надзвичайні ситуації; * забезпечення пожежної та техногенної безпеки; * попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах; * забезпечення населення засобами індивідуального і колективного захисту; * підготовка керівного складу органів управління цивільного захисту та організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайної ситуації; * агітаційно-пропагандиські заходи серед населення, популяризація серед дітей та молоді безпечних умов діяльності та підготовка їх дій в умовах надзвичайних ситуацій (подій); * формування обласного страхового фонду документації на об’єктах культурної спадщини міста Знам’янка; * захист населення міста від впливу іонізуючого випромінювання; * поповнення міського резерву матеріальними цінностями | На об’єктах освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення були виконані заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на загальну суму 359,967 тис. грн.  З метою реагування на надзвичайні ситуації, проведено розмінування і знешкодження у трьох випадках виявлених боєприпасів часів вітчизняної війни, на що було витрачено 3,732 тис. грн.  Проведено ремонт захисної споруди на суму 38,367 тис. грн.  На курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області пройшли навчання 17 осіб, на відрядження та оплату навчання витрачено 26,77 тис. грн.  Знам’янським міськрайвідділом УДСНС України в області розміщувалися агітаційні матеріали протипожежної тематики на білбордах міста, виготовлення листівок, пам’яток. Проводилися міські конкурси «Юний пожежний».  Для створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста придбані матеріальні цінності на суму 10,35 тис. грн.  18 ДПРЧ міським бюджетом надана субвенція в сумі 289,799 тис. грн. на придбання 9 дихальних апаратів на стиснутому повітрі. |
| **2.3.11** | **Мобілізаційна підготовка** | |
|  | * забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної підготовки, визначених статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; * поліпшення ефективності роботи Знам'янського ОМВК стосовно забезпечення виконання комплексу заходів мобілізаційної підготовки та забезпечення необхідною кількістю кандидатів для вступу на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України; * виконання заходів, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням та наданням послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів, виконання завдань із відмобілізування людських, транспортних та інших ресурсів; * надання підтримки Збройним Силам України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням для задоволення потреб оборони держави і захисту території міста від можливої агресії, своєчасного і організованого проведення мобілізації; * вжиття заходів щодо до оснащення міського запасного пункту управління технічними засобами, транспортом, зв’язком, продовольством, проведення робіт із комплексного технічного захисту інформації даного об’єкту, оновлення засобів індивідуального захисту працівників тощо; * покращення матеріально-технічної бази Знам'янського ОМВК для виконання завдання щодо забезпечення заходів мобілізаційної підготовки; * реалізація заходів щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та пенсіонерів МОУ | Розроблено мобілізаційний план міста на особливий період.  На час оголошення мобілізації розроблені заходи щодо переведення міськвиконкому і господарства міста на роботу в умовах особливого періоду.  Забезпечувалася організація військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних.  Розроблений план заходів щодо роботи міського запасного пункту в особливий період.  Надавалася шефська допомога військовим частинам в сумі 100 тис. грн.  Створено центр надання допомоги учасникам АТО, до складу якого входять громадські організації, які надають волонтерську допомогу. До міськрайонного центру зайнятості звернулася 51 особа з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, із них 15 осіб були працевлаштовані, а 2 приймали участь у громадських роботах, 3 особи пройшли професійне навчання. Учасникам АТО та членам сімей надавалася матеріальна допомога: з місцевого бюджету – 107,4 тис. грн., з обласного – 145,9 тис. грн., з державного – 3,1 тис. грн.  Діє міська програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених  учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки. В 2017 році до неї внесені зміни, які передбачають надання кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва, травми під час виконання обов’язків військової служби у зоні проведення АТО, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО медичними закладами міста. |
| **2.3.12** | **Підготовка та проведення призову громадян України на строкову службу** | |
|  | * поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку; * забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку | Для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, забезпечувалося перевезення призовників на обласний збірний пункт.  З метою забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку, рішенням виконавчого комітету створена медична комісія. |

**ФОРМА 4**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини» програми**

**економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік**

**у м. Знам’янка за 2017 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показник | Одиниця  виміру | Значення показників | | |
| затверджених Програмою на 2017 рік | 2016 р. | 2017 р. |
| 1 | Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств | тис. грн. | 203800,0 | 220429,0 | 154455,3\* |
| 2 | Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу | грн. | 7252,7 | 7710,0 | 5455,7\* |
| 3 | Обсяг капітальних інвестицій | тис. грн. | 44000 | 77510 | 45976\* |
| 4 | Обсяг капітальних інвестицій на одну особу | грн. | 1565,8 | 2732,6 | 1637,0\* |
| 5 | Обсяг прямих іноземних інвестицій | тис. дол. США | 2542 | 2541,3 | 2418,4\* |
| 6 | Темпи зростання (зниження) обсягу прямих іноземних інвестицій | у % до попереднього року | 100,0 | 100,0 | 95,7\* |
| 7 | Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу | дол. США | 89,9 | 89,8 | 86,1\* |
| 8 | Обсяг експорту товарів | тис. дол. США | 2000 | 2100,5 | \*\* |
| 9 | Темпи зростання (зниження) обсягу експорту товарів | % до поперед-нього року | 105,3 | 99,5 | \*\* |
| 10 | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 5500 | 5015 | І кв. 2017 р. - 5797  ІІ кв. 2017 р. – 6892  ІІІ кв. 2017р. 7602 |
| 11 | Темпи зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати | % до відповідного періоду поперед-нього року | 110,0 | 116,0 | І кв. 2017 р. – 113,2%  ІІ кв. 2017 р. – 150,1%  ІІІ кв. 2017р. – 138% |

**Примітка: \* -** дані за 9 місяців 2017 року

**\*\* -** з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації, дані про обсяг експорту продукції не оприлюднюється.

**ІНФОРМАЦІЯ**

про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається   
у рамках програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік,   
у м. Знам’янка за січень-грудень 2017 року **(ТОВ «ГЕОІД»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва проекту** | **Термін реалізації проекту** | **Джерела фінансування** | **Загальна вартість проекту, тис.грн.** | **Освоєння станом на 01 січня 2017 року** | **Потреба на 2017 рік, тис.грн.** | **Фактично профінансовано, тис.грн.** | | **Кількість створених робочих місць, од.:** | | **Стан виконання** |
| **З початку реалізації проекту** | **У звітному періоді** | **З початку реалізації проекту** | **У звітному періоді** |
| **Промисловість** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Будівництво 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень та будівель під розміщення заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій по вул. Олександрійська, 203-А у м. Знам'янка | 2012-2017 | ВК | 859,914 (1591,0 у цінах 2016р.) | 853,923 | 50,0 | 932,223 | 78,3 | - | - | Проект у стадії виконання 108,4%/58,6% у цінах 2016 року). 10.05.2017 р. 2017 року рішенням виконавчого комітету №136 встановлено пайову участь у розвиток інфраструктури м. Знам’янка та укладено договір про залучення пайової участі (внеску) замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Знам’янка. Введення в експлуатацію 3-ї черги перенесено на 2018 рік |
| КР |  |  |  |  |  |
| МТД |  |  |  |  |  |
| МФО |  |  |  |  |  |
| Інші джерела2 |  |  |  |  |  |
|  |
| **Усього** | **859,914 (1591,0 у цінах 2016р.)** | **853,923** | **50,0** | **932,223** | **78,3** |
| **Житловий та готельний бізнес** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Добудова п'ятого поверху над готельним комплексом "Лісова галявина" під розміщення житлових квартир з послідуючим улаштуванням шатрової покрівлі по вул. Михайла Грушевського, 14 у м. Знам'янка | 2013-2017 | ВК | 1865,0 (3450,25 у цінах 2016р.) | 1238,05 | 550,0 | 1238,05 | - | - | - | Будівництво внутрішніх перегородок на 5-му поверсі (стан виконання 66,4%/ 35,9% у цінах 2016 року) |
| КР |  |  |  |  |  |
| МТД |  |  |  |  |  |
| МФО |  |  |  |  |  |
| Інші джерела2 |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1865,0 (3450,25 у цінах 2016р.)** | **1238,05** | **550,0** | **1238,05** | **-** |
| 3 | Реконструкція приміщення колишнього готелю «Лісова галявина» під розміщення об’єктів готельного комплексу з добудовою офісних приміщень і житлової квартири на другому поверсі над магазином «Престиж» по вул.Михайла Грушевського,14 у м.Знам’янка | 2010-2017 | ВК | 2485,0 (5094,25 у цінах 2016р.) | 2581,85 | 750,0 | 3328,25 | 746,4 |  |  | Будівництво добудови до готелю, влаштування стяжок підлоги 1-3 поверхів, штукатурення внутрішніх стін, утеплення стін приміщень (стан виконання 133,9%/ 65,3% у цінах 2016 року) |
| КР |  |  |  |  |  |
| МТД |  |  |  |  |  |
| МФО |  |  |  |  |  |
| Інші джерела2 |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **2485,0 (5094,25 у цінах 2016р.)** | **2581,85** | **750,0** | **3328,25** | **746,4** |

ВК - власні кошти підприємств,

КР - кредитні кошти,

МТД - кошти міжнародної технічної допомоги,

МФО - кошти міжнародних фінансових організацій.

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми**

**економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік,**

**у м. Знам'янка за січень-грудень 2017 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва проекту** | **Термін реалізації проекту** | **Джерела фінансування** | **Загальна вартість проекту, тис.грн.** | **Освоєння станом на 01 січня 2017 року** | **Потреба на 2017 рік, тис.грн.** | **Фактично профінансовано, тис.грн.** | | **Стан виконання1** |
| **З початку реалізації проекту** | **У звітному періоді** |
| **Житлово-комунальне господарство** | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт житлового фонду у м.Знам'янка (Заміна вікон на енергозберігаючі в під'їздах житлових будинків) | 2017 | ДБ | 966,853 | 0 | 966,853 | 0 | 0 | Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проект частково реалізовано у 2016 році за рахунок коштів міського бюджету, частина будинків, включених при виготовленні проектно-кошторисної документації, створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому питання реалізації даного проекту на даний час не є актуальним. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 107,429 | 64,357 | 43,072 | 64,357 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **1074,282** | **64,357** | **1009,925** | **64,357** | **0** |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по провулку Толстого, 12/36 в м.Знам'янка Кіровоградської області (коригування) | 2017 | ДБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2017 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги.  На офіційному сайті міської ради оприлюднено електронну петицію «Капітальний ремонт аварійної покрівлі будинку за адресою: пров.Толстого,12/36», яка набрала достатню кількість голосів для її розгляду.  Питання про виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації буде винесено на чергову сесію міської ради, яка відбудеться у лютому 2018 року. |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 602,940 |  | 602,940 |  |  |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК |  |  |  |  |  |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО |  |  |  |  |  |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **602,940** |  | **602,940** | **0** | **0** |
| 3 | Реконструкція ринку по вул.Матросова у м.Знам’янка | 2017 | ДБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За результатами переговорів з проектними організаціями встановлено, що вартість виготовлення проектно-кошторисної документації перевищує суму коштів передбачених для виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по реконструкції ринку, у зв’язку з цим реалізацію проекту відкладено. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 165,6 | 0 | 165,6 | 0 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 18,4 | 0 | 18,4 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **184,0** | **0** | **184,0** | **0** | **0** |
| **Дороги** | | | | | | | | | |
| 4 | Капітальний ремонт вул.Ворошилова (частково) в м.Знам’янка Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 895,489 | 0 | 895,489 | 0 | 0 | Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2017 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 99,499 | 0 | 99,499 | 0 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **994,988** | **0** | **994,988** | **0** | **0** |
| 5 | Капітальний ремонт вул.Партизанської на ділянці км 1+946-2+216 м.Знам’янка Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 886,243 | 0 | 886,243 | 0 | 0 | Проект реалізовано повністю. Всі заплановані роботи завершено. Результатом реалізації проекту є забезпечення комфортних умов учасників дорожнього руху, забезпечення якісного проїзду автотранспорту в обхід центральної частини міста.  У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 984,714 тис.грн. Фактична оплата у 2016 році за ПКД ДП «Укрдіпродор» склала 3,404 тис.грн.  Фактична оплата за експертизу проектно-кошторисної документації становить 1,464 тис.грн.  У 2017 році за кошти міського бюджету філією "Знам'янський райавтодор" ДП "Кіровоградський облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (договір №157 від 16.08.2017 року на суму 965,678 тис.грн.) виконані роботи з реалізації зазначеного проекту.  Фактична оплата за технічний нагляд ПП «Спецліга» становить 8,618 тис.грн.  Фактична оплата за авторський нагляд ДП «Укрдіпродор» становить 1,618 тис.грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| МБ | 98,471 | 3,404 | 95,067 | 980,782 | 977,378 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **984,714** | **3,404** | **981,31** | **980,782** | **977,378** |
| 6 | Капітальний ремонт вул.Партизанської на ділянці км 2+216-км 2+317 в м.Знам’янка Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 978,628 | 0 | 978,628 | 0 | 0 | Проект реалізовано повністю. Всі заплановані роботи завершено. Результатом реалізації проекту є забезпечення комфортних умов учасників дорожнього руху, забезпечення якісного проїзду автотранспорту в обхід центральної частини міста.  У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 1087,364 тис.грн. Фактична оплата у 2016 році за ПКД ДП «Укрдіпродор» становить 3,404 тис.грн.  Фактична оплата за експертизу проектно-кошторисної документації становить 1,6104 тис.грн.  У 2017 році за кошти міського бюджету філією "Знам'янський райавтодор" ДП "Кіровоградський облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (Договір №158 від 09.08.2017 р на суму 1064,189 тис. грн.) виконані роботи з реалізації зазначеного проекту.  Фактична оплата за технічний нагляд ПП «Спецліга» становить 12,928 тис. грн.  Фактична оплата за авторський нагляд ДП «Укрдіпродор» становить 1,618 тис. грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 108,736 | 3,404 | 105,332 | 1083,749 | 1080,345 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МТД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МФО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Інші джерела | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Усього | **1087,364** | **3,404** | **1083,96** | **1083,749** | **1080,345** |
| 7 | Капітальний ремонт дворових та прибудинкових територій житлового масиву вул.Михайла Грушевського (вул.Жовтнева) №№49-53, вул.Дмитрівської №№29-33, вул.Чайковського №№26-34 в м.Знам'янка Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 1347,0 | 0 | 1347,0 | 0 | 0 | Проект реалізовано повністю. Всі заплановані роботи завершено.  Результатом реалізації проекту є забезпечення комфортних умов учасників дорожнього руху.  У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію. Фактична оплата за виготовлену проектно-кошторисну документацію складає 6,852 тис.грн.  Відповідно до укладеного договору з ДП «Укрдержбудекспертиза» №12-0048к-17 від 24.03.2017р. виконано експертизу проектно-кошторисної документації на суму 2,03640 тис.грн.  У 2017 році за кошти міського бюджету філією "Знам'янський райавтодор" ДП "Кіровоградський облавтодор" ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" виконані роботи з реалізації проекту на загальну суму 1462,932 тис.грн.  Фактична оплата за технічний нагляд становить 12,928 тис. грн.  Фактична оплата за авторський нагляд ДП «Укрдіпродор» становить 1,618 тис. грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 150,0 | 6,852 | 143,148 | 1486,366 | 1479,514 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **1497,0** | **6,852** | **1490,148** | **1486,366** | **1479,514** |
| **Дороги** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Будівництво автомобільної дороги в обхід м.Знам’янки на ділянці км 0+000-км 3+000 | 2017 | ДБ | 34380,0 | 0 | 34380,0 | - | - | Відповідно до рішення Знам’янської міської ради від 23.06.2017р. №911 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016р. №675 «Про міський бюджет на 2017 рік» на реалізацію проекту перераховано замовнику робіт Службі автомобільних доргі у Кіровоградській області кошти в сумі 874,735 тис.грн. |
| ОБ | 1910,0 | 0 | 1910,0 | - | - |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1910,0 | 0 | 1910,0 | 874,735 | 874,735 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **38200,0** | **0** | **38200,0** | **874,735** | **874,735** |
| 7.2 | Будівництво автомобільної дороги в обхід м.Знам’янки на ділянці км 3+000-км 6+400 | 2017 | ДБ | 33750,0 | 0 | 33750,0 | - | - | Відповідно до рішення Знам’янської міської ради від 23.06.2017р. №911 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016р. №675 «Про міський бюджет на 2017 рік» на реалізацію проекту перераховано замовнику робіт Службі автомобільних доргі у Кіровоградській області кошти в сумі 1834,358 тис.грн. |
| ОБ | 1875,0 | 0 | 1875,0 | - | - |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1875,0 | 0 | 1875,0 | 1834,358 | 1834,358 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **37500,0** | **0** | **37500,0** | **1834,358** | **1834,358** |
| **Освіта** | | | | | | | | | |
| 8 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ЗОШ №3, яка знаходиться за адресою: м.Знам’янка, вул.Дзержинського, будинок №2. Учбовий корпус | 2011-2017 | ДБ | 3178,027 | 820,0 | 2358,027 | 820,0 | 0 | Протягом 2017 року даний проект реалізовано частково.  На даний час проведено заміну частини вікон на енергозберігаючі, що забезпечило енергозбереження, безпеку учасників навчально–виховного процесу, дотримання вимог повітряно-теплового режиму та зниження відсотку захворюваності дітей.  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2017 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги.  Рішенням Знам’янської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» на реалізацію проекту передбачено 345,197 тис.грн.  На підставі укладено договору з ТОВ «Інститут «Міськбудпроект» №40/17/339 від 18.05.2017р. проведено коригування проектно-кошторисної документації на суму 6,156 тис.грн. скоригована сума проекту склала 3281,807 тис.грн.  Відповідно до договору з Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» №12-0547к-17/451 від 21.06.2017р. проведено експертизу проектно-кошторисної документації на суму 2,378 тис.грн.  У липні 2017 року здійснена доплата за виконану експертизу проектно-кошторисної документації в сумі 4,744 тис.грн.  У серпні 2017 року перераховано ТОВ ПКП «ЕВІС» кошти за фактично виконані роботи в сумі 92,017 тис.грн. та 2,5 тис.грн. за фактично виконаний технічний звіт.  У вересні 2017 року перераховано ТОВ ПКП «ЕВІС» кошти за фактично виконані роботи в сумі 89,636 тис.грн. та 110,531 тис.грн.  В жовтні 2017 року проведено обстеження стану конструкцій та інженерних мереж будівлі учбового корпусу та здійснено оплату за проведену роботу в сумі 20,0 тис. грн.  У жовтні 2017 року перераховано ТОВ ПКП «ЕВІС» кошти за фактично виконані роботи в сумі 14,537тис. грн.  У листопаді 2017 року проведена оплата за послуги технічного нагляду в сумі 2,697 тис.грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 380,0 | 60,0 | 320,0 | 405,196 | 345,196 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **3558,027** | **880,0** | **2678,027** | **1225,196** | **345,196** |
| 9 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) загальноосвітньої Школи І-ІІІ ступенів №6 по вул.Шевченко,11 в с.м.т.Знам'янка Друга Кіровоградської області (коригування кошторису) | 2017 | ДБ | 1089,742 | 0 | 1089,742 | 696,78 | 696,78 | Протягом 2017 року даний проект реалізовано повністю.  Проведено заміну всіх вікон на енергозберігаючі, що забезпечило енергозбереження, безпеку учасників навчально–виховного процесу, дотримання вимог повітряно-теплового режиму та зниження відсотку захворюваності дітей.  Рішенням Знам’янської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» на реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюджету передбачено 320,0 тис.грн.  Відповідно до укладеного договору проведено перерахунок проектно-кошторисної документації на суму 8,550 тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету). Після перерахунку загальна сума проекту становить 1315,498 тис.грн.  Відповідно до укладено договору проведено експертизу проектно-кошторисної документації на суму 1,952 тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету).  У липні 2017 року проведено доплату за виконання експертизи проектно-кошторисної документації на суму 1,996 тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету).  У серпні 2017 року здійснено оплату за розробку документації «Технічний звіт результатів обстеження і оцінки технічного стану вікон» в сумі 2,5 тис. грн.. Також перераховано попередню оплату ТОВ ПКП «ЕВІС» на виконання робіт в сумі 91,788тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету)  За рахунок коштів співфінансування з міського бюджету укладено договір на суму 1,539 тис.грн. на виконання авторського нагляду.  На даний об’єкт було передбачено фінансування з державного бюджету в сумі 995,5 тис.грн., в т.ч. 293,0 тис.грн.відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №310-р та 702,5 тис.грн.  відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №689-р.  У вересні 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» було перераховано кошти в сумі 211,684 тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету) за фактично виконані роботи.  В жовтні місяці ТОВ ПКП «ЕВІС» було перераховано попередню оплату в сумі 86,811 тис.грн. (кошти субвенції з державного бюджету) .  У листопаді 2017 року проведено оплату за фактично виконані роботи ТОВ ПКП «ЕВІС» на суму 202,559 тис.грн. (кошти субвенції з державного бюджету).  У листопаді 2017 року перераховано ТОВ ПКП «ЕВІС» за фактично виконані роботи кошти в сумі 319,162 тис. грн. (кошти субвенції з державного бюджету).  У грудні 2017 року проведена оплата за послуги технічного нагляду в сумі 3,780 тис.грн. (кошти субвенції з державного бюджету).  У грудні 2017 року перераховано ТОВ ПКП «ЕВІС» за фактично виконані роботи кошти в сумі 80,838 тис. грн. (кошти субвенції з державного бюджету). |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 320,0 | 0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **1409,742** | **0** | **1409,742** | **1016,78** | **1016,78** |
| 10 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) дошкільного навчального закладу №5 "Калинонька" по вул.Пушкіна, 39-а в с.м.т.Знам'янка Друга Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 530,846 | 0 | 530,846 | 0 | 0 | Даний проект реалізовано повністю.  Проведено заміну вікон на енергозберігаючі, що забезпечило енергозбереження, безпеку учасників навчально–виховного процесу, дотримання вимог повітряно-теплового режиму та зниження відсотку захворюваності дітей.  Рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» на реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюджету передбачено 388,571 тис.грн.  На підставі укладено договору проведено коригування проектно-кошторисної документації на суму 3,450 тис.грн. Скоригована сума проекту становить 809,375 тис.грн.  Укладено договір на виконання авторського нагляду по проекту та здійснено оплату на суму 1,026 тис.грн.  У липні 2017 року проведено оплату за виконану експертизу проектно-кошторисної документації на суму 3,42 тис.грн  У серпні 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» на виконання робіт перераховано попередню оплату в сумі 81,820 тис.грн.  У серпні 2017 року здійснено оплату за розробку документації «Технічний звіт результатів обстеження і оцінки технічного стану вікон» в сумі 2,5 тис. грн.  У вересні 2017 року проведена оплата за послуги технічного нагляду в сумі 3,455 тис.грн.  В жовтні місяці ТОВ ПКП «ЕВІС» здійснено попередню оплату в сумі 121,2 тис.грн. оплату за фактично виконані роботи в сумі 69,711 тис.грн.  У листопаді 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» перераховано кошти в сумі 80,842тис. грн. за фактично виконані роботи  У грудні 2017 року проведена оплата за послуги технічного нагляду в сумі 0,98 тис.грн.  У грудні 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» перераховано кошти в сумі 20,161 тис. грн. за фактично виконані роботи. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| МБ | 280,631 | 0 | 280,631 | 388,565 | 388,565 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **811,477** | **0** | **811,477** | **388,565** | **388,565** |
| 11 | Капітальний ремонт ДНЗ№6 "Сонечко" вул. Чайковського 27, м.Знам’янка, Кіровоградська обл.- коригування | 2016-2017 | ДБ | 6525,975 | 0 | 6525,975 | 404,0 | 404,0 | Даний проект протягом 2017 року реалізовано частково. Реалізація буде продовжена у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка надійшла до міського бюджету у 2017 році, але не використана в сумі 2050,5 тис.грн. Відповідно до Закону України №2191-VIII від 09 листопада 2017 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» залишки субвенції зберігаються на рахунках міського бюджету.  На даний час виконані роботи по заміні всіх віконних блоків та улаштовано відкоси, що дає змогу зберегти тепло в приміщеннях, покращує денне освітлення, що є необхідним для забезпечення охорони здоров'я дітей.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році.  Рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» на реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюджету було передбачено 717,328 тис.грн.  Проведено перерахунок проектно-кошторисної документації. Скоригована сума проекту становить 5845,943 тис.грн.  На даний об’єкт було передбачено фінансування з державного бюджету в сумі 2454,5 тис.грн., в т.ч. 404,0 тис.грн. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №310-р та 2050,5 тис.грн. відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №689-р та від 18 жовтня 2017 року №781-р.  У липні 2017 року ДП «Укрдержбудекспертиза» перераховано кошти в сумі 11,646 тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету) за проведення експертизи проектно-кошторисної документації.  У серпні 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» здійснено попередню оплату в сумі 209,553 тис.грн. та перераховано кошти в сумі 7,174 тис.грн. за виконання технічного звіту (кошти співфінансування з міського бюджету).  У вересні 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» перераховано кошти в сумі 209,553 тис.грн. (кошти субвенції з державного бюджету) за фактично виконані роботи.  У жовтні 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» перераховано кошти в сумі 194,447 тис.грн. (кошти субвенції з державного бюджету) та 206,155 (кошти співфінансування з міського бюджету) за фактично виконані роботи.  У листопаді 2017 року ТОВ ПКП «ЕВІС» перераховано кошти в сумі 282,799 тис.грн. (кошти співфінансування з міського бюджету) за фактично виконані роботи. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1210,2 | 500,0 | 710,2 | 1217,328 | 717,328 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| МТД | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| МФО | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| Інші джерела | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| Усього | **7736,175** | **500,0** | **7236,175** | **1621,328** | **1121,328** |
| 12 | Реконструкція ДНЗ №7 «Козачок» корп.1 вул.Чайковського,13,корп..2 по вул.Чайковського,11 у м.Знам’янка Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 4850,246 |  | 4850,246 | 0 | 0 | Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2017 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проектна пропозиція подана для залучення міжнародної технічної допомоги.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 485,024 | 0 | 485,024 | 0 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МТД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МФО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Інші джерела | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Усього** | **5335,270** | **0** | **5335,270** | **0** | **0** |
| 12.1 | Придбання елементів дитячого майданчика для ДНЗ №7 «Козачок» | 2017 | ДБ | **50,0** | **0** | **50,0** | 50,0 | 50,0 | Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на реалізацію заходу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 50,0 тис.грн. Співфінансування з міського бюджету складає 1,5 тис.грн.  Субвенцію використано в повному обсязі.  Придбано обладнання для дитячого майданчика ДНЗ №7 «Козачок». |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **1,5** | 0 | **1,5** | 1,5 | 1,5 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **51,5** | **0** | **51,5** | **51,5** | **51,5** |
| 12.2 | Придбання лінгафонного кабінету для навчально-виховного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-гімназія» | 2017 | ДБ | **185,0** | **0** | **185,0** | 0 | 0 | Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017р. №861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на реалізацію заходу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 185,0 тис.грн. Співфінансування з міського бюджету складає 5,55 тис.грн.  Субвенція з державного бюджету не була використана у зв’язку з її надходженням наприкінці 2017 року.  Відповідно до Закону України №2191-VIII від 09.11.2017 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік" залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.  Для придбання лінгафонного кабінету у 2018 році буде оголошено процедуру закупівлі в електронній системі «Prozorro». |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **5,55** | 0 | **5,55** | 0 | 0 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **190,55** | **0** | **190,55** | **0** | **0** |
| **Соціальний захист** | | | | | | | | | |
| 13 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Церковна,7 м.Знам’янка Кіровоградської області | 2017 | ДБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом 2017 року даний проект реалізовано частково. Реалізація буде продовжуватись у 2018 році.  На даний час виконані внутрішні роботи по облаштуванню приміщення електрообладнанням, водопостачанням та водовідведенням, зроблено шпаклювання та фарбування стін, облицювання поверхонь стін та підлоги керамічною плиткою, улаштовано підвісну стелю “Армстронг”. На даний час роботи по капітальному ремонту тривають.  У 2016 році перераховано кошти в сумі 30,654 тис.грн. за виготовлену проектно-кошторисну документацію, експертизу проекту та технічні умови. Сума проекту складає 1499,744 тис.грн.  З ПП «Ескалібур-3000» укладено договір на виконання робіт по капітальному ремонту в сумі 1453,297 тис.грн. та перераховано попередню оплату в сумі 435,989 тис.грн.  З ТОВ «Метатрон-Кіровоград» укладено договір та перераховано кошти на розробку та експертизу проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт електрообладнання» на суму 21,103 тис.грн.  з ОКВП “Дніпро-Кіровоград” укладено договір та проведено оплату за розробку технічних умов водопостачання та водовідведення на суму 2,105 тис.грн.  У липні місяці ПП «Ескалібур-3000» перераховано кошти в сумі 235,163 тис.грн. за фактично виконані роботи по капітальному ремонту.  У зв’язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту:”Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Церковна,7 м.Знам’янка Кіровоградської області” рішенням Знам’янської міської ради №1018 від 18.08.2017р. додатково виділено з міського бюджету 26,4 тис грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2000,0 | 30,654 | 1495,49 | 725,014 | 694,36 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МТД | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МФО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Інші джерела | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Усього | **2000,0** | **30,654** | **1495,49** | **725,014** | **694,36** |
| **Культура** | | | | | | | | | |
| 14 | Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для будинку культури смт Знам’янка Друга | 2017 | ДБ | 50,0 | 0 | 50,0 | 48,015 | 48,015 | Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на реалізацію заходу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 50,0 тис.грн. Співфінансування з міського бюджету складає 1,5 тис.грн.  Придбано обладнання та предмети довготривалого користування для будинку культури смт Знам’янка Друга.  Відповідно до Закону України №2191-VIII від 09.11.2017 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2017 рік" залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,485 | 1,485 |
| КР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | **51,5** | **0** | **51,5** | **49,5** | **49,5** |