Додаток ____

до Плану реагування

- КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних заходів ЦЗ при загрозі виникнення або виникненні

| № з/п. | Найменування заходів | Відповідальні виконавці | Тривалість виконання захо дів | Строки виконання від “Ч” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сили і засоби, які залучаються |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Хвилини |  |  |  |  | години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | - Оповіщення і збір членів міської комісії з питань ТЕБ та НС, керівників структурних підрозділів МВК | - Міський голова, | - Ч+1 г | ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Секрет коміс, ЛАЗ СЛД № 513 КФ ПАТ «Укртелеком». |
| 2 | - Організація цілодобового чергування членів міського штабу (за графіком змін) | - Уповноважений керівник ліквідації НС | - Ч+2 г |  |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Секретаріат міського штабу |
| 3 | - Уточнюється План реагування міста | - Завсектором з питань НС | - Ч+1 |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сектор з питань НС,ОП,Е та Б , начальники служб ЦЗ |
| 4 | - Постановка завдань начальникам служб ЦЗ | - Уповноважений керівник ліквідації НС | - Ч+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особовий склад міського штабу |

надзвичайної ситуації

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Організація заходів по можливому зменшенню наслідків надзвичайних ситуацій | - Керівники ОГД | - Ч+2 |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГД, служби ЦЗ міста, населення |
| 6 | - Приведення в готовність система зв’язку і оповіщення, уточнюються тексти попереджень населення про порядок дій при виникненні надзвичайних ситуацій | - Сектор з питань НС,ОП,Е та Б, начальник служби зв’язку | - Ч+0.5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛАЗ СЛД № 513 |
| 7 | - Організується систематичне одержання від метеорологічної станції, оперативного чергового управління з питань ЦЗ від НЧК ОДА інформації про можливий характер надзвичайних ситуацій | - Нач. міського штабу | - Ч+24 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач метеостанції |
| 8 | - Приводяться в готовність сили медичної служби і МСЛК | - Начальник медичної служби ЦЗ міста | - Ч+1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Головний лікар ЦРЛ, головний лікар КЗ «ЗМЛ», УДПСС в районі, особовий склад лікарень, особовий склад МСЛК |

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | - Проводяться підготовчі заходи по приведенню в готовність формувань ЦЗ і підрозділів аварійно-відновлювальних бригад спец служб ЦЗ | - Начальники служб ЦЗ, начальники ОГД | - Ч+2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сектор з питань НС, начальники спецслужб ЦЗ міста |
| 10 | - Проводиться уточнення необхідної кількості і підготовка транспорту для перевезення сил ЦЗ в райони надзвичайних ситуацій і евакуації населення із небезпечних районів. | - Начальник спецслужби ЦЗ транспортного забезпечення, - Начальники ОГД | - Ч+4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сектор з питань НС, ПП Постика, ПП Цибульський, начальники ЦЗ ОГД, сили і засоби яких задіюються |
| 11 | - Уточнюються плани взаємодії з органами військового командування, маршрути виходу з районів надзвичайних ситуацій, пункти їх зустрічі, способи зв’язку з ними | Сектор з питань НС,ОП,Е та Б, штаб з ліквідації НС | - Ч+2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сектор з питань НС, начальник міського штабу, начальник служби зв'язку і оповіщення |
| 12 | - Розгортання і організація роботи евакоорганів міста (за необхідності) | Голова міської евакокомісії | - Ч+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О/с евакокомісії, ЗЕП, ПЕП, ПР, керівники об’єктів розміщення |

Завідуючий сектором  з питань НС, ОП, Е та Б  УМА та ЖКГ                                           С.Балан