Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

## від  16  серпня  2018  року        		      		                     		    №  220

м. Знам`янка

Про затвердження звіту

про виконання перспективного

плану роботи виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

за І півріччя 2018 року

Проаналізувавши виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради за І півріччя 2018 року, керуючись ст. 40 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити звіт про виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради за І півріччя 2018 року (додається).

Міський голова 					С.Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від 16 серпня 2018 року № 220

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ

роботи виконавчого комітету Знам`янської міської ради

за І півріччя 2018 року

| Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Інформація про виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| І. Засідання виконавчого комітету |  |  |  |  |
| Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Знам’янської міської ради за 2017 рік | січень | О.Григор’єва | Прийнято рішення від 25.01.2018р. № 22 «Про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Знам’янської міської ради за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання Міської програми розвитку культури на 2016 – 2020 роки у 2017 році | січень | С.Бабаєва | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 39 «Про хід виконання Міської програми розвитку культури на 2016 – 2020 роки у 2017 році» |  |
| Про хід виконання Галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м.Знам’янка на 2015-2020 роки | січень | Р.Ладожинська | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 40 «Про хід виконання Галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м.Знам’янка на 2015-2020 роки» |  |
| Про хід виконання « Міської програми по реалізації в місті «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» за 2017 рік» | січень | Л.Карпук | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 35 «Про хід виконання «Міської програми по реалізації в місті «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини » на період до 2021 року» за 2017 рік» |  |
| Про роботу спостережної комісії у 2017 році | січень | В.Загородня О.Білокамінська | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 54 «Про роботу спостережної комісії у 2017 році» |  |
| Про хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | січень | Л.Карпук | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 36 «Про хід виконання «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки» за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання «Програми енергоефективності міста Знам’янка на 2014-2018 роки» за звітний період 2017 року | січень | М.Нікітін | Прийнято рішення від 18.01.2018р. № 9 «Про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року» |  |
| Про погодження Програми запровадження в місті Знам’янка роздільного збирання твердих побутових відходів на 2018 – 2020 роки | січень | М.Нікітін | Прийнято рішення від 14.03.2018р. № 79 «Про погодження «Програми запровадження в м. Знам’янка роздільного збирання твердих побутових відходів на 2018-2020 роки»» |  |
| Про підтвердження категорій по оплаті праці працівників закладів культури | січень | С.Бабаєва | Прийнято рішення від 28.02.2018р. № 60 «Про підтвердження категорій по оплаті праці працівників закладів культури» |  |
| Про хід виконання Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті Знам’янка за 2017 рік | лютий | О.Зайченко | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 37 «Про стан виконання Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті Знам’янка у 2017 році» |  |
| Про затвердження звіту про виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради за 2017 рік | лютий | О.Зайченко | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 38 «Про затвердження звіту про виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради за 2017 рік» |  |
| Про стан виконання рішень виконавчого комітету Знам’янської міської ради за липень-грудень 2017 року | лютий | І.Ратушна О.Григор’єва | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 42 «Про стан виконання рішень виконавчого комітету за липень-грудень 2017 року». |  |
| Звіт про виконання міського бюджету за 2017рік | лютий | Г.Лихота О.Лепетко О.Глущенко | Прийнято рішення від 08.02.2018р. №48 «Про виконання міського бюджету за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання «Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки» в 2017 році | лютий | Н. Шевченко | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 41» Про хід виконання Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки в 2017 році» |  |
| Про затвердження плану-графіку відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік | лютий | І.Кузіна | Прийнято рішення від 28.02.2018р. №59 «Про затвердження плану-графіку відстеження результативності дії діючих регуляторних актів-рішень виконавчого комітету та Знам’янської міської ради на 2018 рік» |  |
| Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики за 2017 рік | лютий | І.Кузіна | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 46 «Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2017 році» |  |
| Про погодження Програми розвитку ринків міста на 2018-2020 роки | лютий | І.Кузіна | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 45 «Про погодження Програми розвитку ринків міста Знам'янка на 2018-2020 роки» |  |
| Про погодження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Знам’янка на 2018-2020 роки | лютий | І.Кузіна | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 44 «Про погодження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Знам'янка на 2018-2020 роки» |  |
| Про затвердження плану-графіку відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік | лютий | І.Кузіна | Прийнято рішення від 08.02.2018р. № 43 " Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.12.2017р. № 313 "Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік виконавчим комітетом Знам’янської міської ради" |  |
| Про хід виконання міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху м.Знам’янка на 2014-2016 роки та продовження на період до 2020 року. | лютий | М.Нікітін | Прийнято рішення від 28.02.2018р. № 61 «Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янка за 2016-2017 роки | лютий | М.Нікітін | Прийнято рішення міської ради від № 1324 від 16 .02.2018 р. «Про внесення доповнень до Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янка на 2018-2022 роки» |  |
| Про стан виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янка Кіровоградської області на період до 2017 року | лютий | А.Волошина | Прийнято рішення від 14.03.2018р. № 82 «Про стан виконання Програми зайнятості населення м.Знам’янки Кіровоградської області на період до 2017 року за 2017 рік» |  |
| Про стан виконання Програми соціального захисту населення міста Знам’янка за 2017 рік | лютий | А.Волошина | Прийнято рішення від 14.03.2018р. № 81 «Про стан виконання Програми соціального захисту населення міста Знам’янка за 2017 рік» |  |
| Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради на ІІ квартал 2018 року | березень | О.Зайченко | Прийнято рішення від 14.03.2018 № 84 «Про затвердження перспективного плану роботи структурних підрозділів та виконавчих органів Знам’янської міської ради на ІІ квартал 2018 року» |  |
| Про хід виконання у 2017 році Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Другій світовій війні на 2011-2020 роки | березень | А.Волошина | Прийнято рішення від 24.04.2018 № 119 «Про хід виконання у 2017 році Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Другій світовій війні на 2011-2020 роки» |  |
| Про внесення змін до Порядку забезпечення курсівками для амбулаторного лікування деяких категорій осіб за рахунок коштів міського бюджету | березень | А.Волошина | Прийнято рішення від 07.03.2018 р.№ 85 «Про внесення змін до Порядку забезпечення курсівками для амбулаторного лікування деяких категорій осіб за рахунок коштів міського бюджету» |  |
| Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 14.03.2018р. № 73 «Про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання Програми розвитку ринків міста Знам’янка на 2016-2017 роки за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 14.03.2018р. № 75 «Про стан виконання Програми розвитку ринків міста Знам'янка на 2016-2017 роки за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Знам’янка на 2015-2017 роки за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 14.03.2018 р.№ 74 «Про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Знам'янка на 2015-2017 роки за 2017 рік» |  |
| Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації » за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 05.04.2018р. № 96 «Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" за 2017 рік» |  |
| Про фінансово-господарську діяльність редакції газети «Знам’янські вісті» за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 05.04.2018 р.№ 97 «Про фінансово-господарську діяльність редакції газети "Знам’янські вісті" за 2017 рік» |  |
| Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг» за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 05.04.2018 № 98 р.«Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства "Знам'янський комбінат комунальних послуг" за 2017 рік» |  |
| Про роботу відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 14.03.2018р. № 72 «Про роботу відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі за 2017 рік» |  |
| Про проведення в місті Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» | березень | Р.Ладожинська | Прийнято рішення від 05.04.2018р. № 106 «Про проведення міського етапу Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” |  |
| Про хід виконання у 2017 році Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування загиблих на 2016-2020 роки | березень | А.Волошина | Прийнято рішення від 24.04.2018 р.№ 118 «Про хід виконання у 2017 році міської Програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020 роки» |  |
| Про хід виконання Міської програми правової освіти населення на 2016- 2020 роки | березень | Ю.Данільченко | Прийнято рішення від 05.04.2018 р.№ 101 «Про хід виконання Міської програми з правової освіти населення на 2016-2020 роки за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 2017-2021 роки за 2017 рік | березень | Н.Клименко Н.Біліченко | Прийнято рішення від 07.03.2018р. №83 «Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м.Знам’янка на 2017-2021 роки за 2017 рік» |  |
| Про стан виконання Міської програми патріотичного виховання населення на період до 2017 року | квітень | Р.Ладожинська | Рішення не прийнято у зв’язку із узагальненням та уточненням інформації. Буде винесено на розгляд у серпні 2018 року |  |
| Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у період літніх канікул 2018 року | квітень | Р.Ладожинська | Прийнято рішення від 24.04.2018р. № 121 «Про затвердження заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей в літній період 2018 року» Прийнято рішення від 06.06.2018 № 160 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №121 від 19 квітня 2018 року «Про затвердження заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей в літній період 2018 року» |  |
| Про наповнення дохідної частини міського бюджету м. Знам’янка та ефективне і раціональне використання бюджетних коштів у 2018 році | квітень | Г.Лихота О. Лепетко О.Глущенко | Прийнято рішення від 24.04.2018р. № 113 «Про наповнення дохідної частини міського бюджету м. Знам’янка та ефективне і раціональне використання бюджетних коштів у 2018 році» |  |
| Про хід виконання у 2017 році Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Другій світовій війні на 2011-2020 роки | квітень | А.Волошина | Прийнято рішення від 24.04.2018 № 119 «Про хід виконання у 2017 році Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Другій світовій війні на 2011-2020 роки» |  |
| Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради на ІІІ квартал 2018 року | червень | О.Зайченко | Прийнято рішення від 14.06.2018 № 167 " Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради на ІІІ квартал 2018 року" |  |
| Про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2017/2018 років та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо – зимовий період 2018/2019 років | червень | М.Нікітін | #### Прийнято рішення від № 177 від 27 червня 2018 року «Про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2017/2018 року та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо–зимовий період 2018/2019 року» |  |
| Про звільнення від плати за перебування в дошкільних навчальних закладах дітей із малозабезпечених сімей | у разі необхідності | Л. Грекова | Не надходило звернень |  |
| Про визначення відсотку пайової участі у розвитку соціально-транспортної інфраструктури населеного пункту | протягом кварталу | М.Нікітін | Прийнято 5 рішень «Про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста» . Сплачено коштів на суму 1383609,30 грн. |  |
| Про присвоєння (зміну) окремої адреси | протягом кварталу | М.Нікітін | Прийнято 14 рішень щодо присвоєння окремих адрес |  |
| Про надання дозволу на розміщення рекламної конструкції для зовнішньої реклами | протягом кварталу | М.Нікітін | Прийнято рішення від 05.04.2018 № 104 «Про надання дозволу на розміщення зовнішніх рекламних конструкції (рекламні щити) у м. Знам’янка» |  |
| Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності | протягом кварталу | М.Нікітін | Не надходило звернень |  |
| Про затвердження акту обстеження видалення зелених насаджень | протягом кварталу | М.Нікітін | Прийнято рішення:: від 18.01.2018 № 6 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 19 січня 2017 року № 11 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень»; від 14.03.2018 №78 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 11 січня 2018 року № 6 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 19 січня 2017 року № 11 «Про затвердження актів обстеження зелених насаджень» |  |
| Про надання дозволу на укладення договорів оренди приміщень закладів культури (терміном на 1 місяць та почасово) | протягом кварталу | С.Бабаєва | Потреби не виникало |  |
| Про виплату допомоги на поховання | по мірі необхідності | А.Волошина | Звернень не надходило |  |
| Про проведення безоплатного капітального ремонту житла | по мірі необхідності | А.Волошина | Прийнято рішення від 10.05.2018 року № 143 «Про проведення безоплатного капітального ремонту житла» |  |
| Про надання статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 14.03.2018 № 68; від 24.04.2018 № 111; від 06.06.2018 № 148 "Про надання статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування" |  |
| Про призначення опіки, піклування категорійним дітям | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 05.04.2018 № 92 "Про призначення опіки, піклування категорійним дітям" |  |
| Про визначення місця проживання та реєстрації дитини | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Звернень не надходило |  |
| Про участь у вихованні дитини одним з батьків | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 05.04.2018 № 90; від 05.04.2018 № 93 "Про участь у вихованні дитини одним з батьків" |  |
| Про виплати одноразової допомоги категорійним дітям, по досягненню повноліття | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 08.02.2018 № 33; від 14.03.2018 № 67; від 05.04.2018 № 89 " Про виплати одноразової допомоги категорійним дітям, по досягненню повноліття" |  |
| Про визначення місця проживання неповнолітньої дитини | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Звернень не надходило |  |
| Про дозвіл на прийняття в дар житла на ім’я неповнолітньої дитини | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Звернень не надходило |  |
| Про дозвіл на продаж, обмін та дарування житла, право користування в якому належить неповнолітній дитині | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 25.01.2018 № 12; від 14.03.2018 № 69; від 05.04.2018 № 95; від 16.05.2018 №126; від 16.05.2018 №127; від 06.06.2018 № 147; від 20.06.2018 № 162 " Про дозвіл на продаж, обмін та дарування житла, право користування в якому належить неповнолітній дитині" |  |
| Про дозвіл на придбання житла на ім’я неповнолітньої дитини | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Звернень не надходило |  |
| Про дозвіл на продаж житла, право власності в якому належить неповнолітній дитині | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 08.02.2018 № 32; від 14.03.2018 № 70 " Про дозвіл на продаж житла, право власності в якому належить неповнолітній дитині" |  |
| Про створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу | по мірі надходження інформації з міського ЦСССДМ | Л.Карпук | Звернень не надходило |  |
| Про переведення прийомної сім’ї в статус дитячого будинку сімейного типу та влаштування до нього малолітніх та неповнолітніх дітей | по мірі надходження інформації | Л.Карпук | Прийнято рішення від 20.06.2018 № 164 " Про переведення прийомної сім’ї в статус дитячого будинку сімейного типу та влаштування до нього малолітніх та неповнолітніх дітей" |  |
| Про встановлення вартості 1 Гкал. виробленої теплової енергії виробничим підрозділом Знам'янське територіальне управління Філії БМЕС ПАТ "Укрзалізниця" для гуртожитку та Квартирно-експлуатаційному відділу м.Кропивницький | по мірі необхідності | І.Кузіна | Прийнято рішення від 18.01.2018р. № 2 "Про встановлення вартості 1 Гкал виробленої теплової енергії виробничим підрозділом "Знам'янське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Укрзалізниця" для надання послуги теплопостачання вартирно-експлуатаційному відділу м.Кропивницький, що знаходиться в приміщенні ДН-3 по вул.Михайла Грушевського, 10 в м.Знам'янка" |  |
| Про затвердження вартості послуг по похованню учасників бойових дій та інвалідів війни | по мірі необхідності | І.Кузіна | Звернень не надходило |  |
| Про затвердження вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг по КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» | по мірі необхідності | І.Кузіна | Звернень не надходило |  |
| Про встановлення скоригованої вартості послуги з технічного обслуговування одного базового ліфта у житлових будинках міста | по мірі необхідності | І.Кузіна | Прийнято рішення від 25.01.2018р. № 24 "Про встановлення скоригованої вартості послуги з технічного обслуговування одного базового ліфта у житлових будинках м. Знам’янка" |  |
| Про надання дозволу на проведення гастрольних заходів цирків, атракціонів та розташування луна-парку | по мірі необхідності | І.Кузіна | Прийнято рішення від 18.01.2018 № 4 «Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю Лозовенку Є.О.»; Прийнято рішення від 18.01.2018 № 5 «Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю Скогарєву О.Ю.»; Прийнято рішення від 28.02.2018 № 57 «Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих розважальних атракціонів та святкової торгівлі фізичній особі-підприємцю Лозовенку Є.О.»; Прийнято рішення від 24.04.2018 № 125 " Про надання погодження на розміщення та проведення гастрольних заходів цирку-шапіто "Аріна" приватного підприємства "Продюсерський центр "Гастролі в Україні"; Прийнято рішення від 10.05.2018р. № 142 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.04.2018 р. №125 «Про надання погодження на розміщення та проведення гастрольних заходів цирку-шапіто "Аріна" приватного підприємства "Продюсерський центр "Гастролі в Україні"; Прийнято рішення від 31.05.2018 № 158 "Про надання дозволу на тимчасове розміщення дитячих атракціонів фізичній особі-підприємцю Холявці О.А." |  |
| Про надання дозволу на виїзну сезонну торгівлю | по мірі необхідності | І.Кузіна | Прийнято рішення від 24.04.2018 № 124 "Про надання дозволу на сезонну торгівлю квасом ТОВ "Цедар" |  |
| ІІ. Робота постійних комісій, координаційних рад виконавчого комітету |  |  |  |  |
| комісія по наданню державної адресної соціальної допомоги населенню міста | щопонеділка | В.Загородня К.Гусятинська | 22.01.2018р. (+ВПО) 05.02.2018 р., 12.02.2018 р., 19.02.2018 р., 20.02.2018 р. (ВПО) 26.02.2018 р., 05.03.2018 р., 06.03.2018 р. (ВПО), 12.03.2018 р., 19.03.2018 р., 21.03.2018 р. (ВПО), 26.03.2018 р. 02.04.2018 р., 10.04.2018 р., 12.04.2018 р. (ВПО), 16.04.2018 р., 23.04.2018 р., 02.05.2018 р., 07.05.2018 р. (+ВПО), 14.05.2018 р., 21.05.2018 р. (+ВПО), 29.05.2018 р., 30.05.208 р. (ВПО), 11.06.2018 р.(+ВПО), 18.06.2018 р., 21.06.2018 р. (ВПО), 25.06.2018 р. |  |
| міська комісія «Турбота і милосердя» | не рідше 1 разу на місяць | В.Загородня Ю.Таран | 19.01.2018 22.01.2018 25.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 22.02.2018 28.02.2018 12.03.2018 26.03.2018 29.03.2018 05.04.2018 12.04.2018 17.04.2018 17.04.2018 20.04.2018 23.04.2018 24.04.2018 02.05.2018 15.05.2018 15.05.2018 17.05.2018 22.05.2018 24.05.2018 13.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 19.06.2018 |  |
| комісія для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни | по мірі необхідності | В.Загородня Н.Білоградова | Звернень протягом І півріччя не надходило |  |
| міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби | по мірі необхідності | В.Загородня Л.Манько | 20.02.2018р 06.04.2018р |  |
| міська комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат | 1 раз на місяць | С.Філіпенко Л.Манько | 25.01.2018р. 28.02.2018р. Станом на 01.07.2018 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (у складі головного державного інспектора управління Держпраці в Кіровоградській області та начальника відділу праці та соціально-трудових відносин УСЗН) обстежено 44 суб'єкта господарської діяльності міста. Під час обстежень мали місце випадки укладення цивільно-правового договору замість трудового (2 випадки), допущення працівника до роботи без оформлення трудових відносин та повідомлення в ДФС (4 випадки). Під час обстежень з керівниками СГД проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота та надаються пам'ятки щодо відповідальності у разі порушення трудового законодавства. В цілому роз’яснювальною роботою охоплено 54 СГД. Виявлено 4 «тіньових» робочих місця, легалізовано 47 робочих місць. Додаткові надходження до ПФУ склали 45,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок легалізації – 31,5 тис. грн.; за рахунок підвищення заробітної плати – 14 тис. грн. |  |
| робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення | 1 раз у квартал | В.Загородня Л.Манько | 25.01.2018р. 22.03.2018р. 29.03.2018р. |  |
| міська тристороння соціально-економічна рада | 1 раз у квартал | С.Філіпенко Л.Манько | 22.03.2018р. 29.05.2018р. |  |
| міська комісія з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції | по мірі необхідності | В.Загородня О.Канишева | Звернень протягом І півріччя не надходило |  |
| комісія по розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів І – ІІ груп з числа учасників АТО про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення | по мірі необхідності | В.Загородня Ю.Данільченко О.Буріко | 11.04.2018 13.06.2018 |  |
| міська житлова комісія | 1 раз на місяць | С.Гребенюк Ю.Данільченко О.Буріко | 12.01.2018 08.02.2018 |  |
| міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | 1 раз у квартал | С.Гребенюк С. Балан | 23.02.2018 |  |
| комісія з безпеки дорожнього руху | 1 раз у квартал | С.Гребенюк С.Усатенко | 16.03.2018 |  |
| архітектурно-містобудівна рада | 1 раз у квартал | С.Гребенюк О.Мостовий | містобудівної чи проектної документації не надходило |  |
| рада з питань безпечної життєдіяльності населення | 1 раз у квартал | С.Балан | 22.02.2018 |  |
| спостережна комісія | щомісяця | В.Загородня О.Білокамінська | 30.01.2018 12.02.2018 06.03.2018 27.04.2018 30.05.2018 13.06.2018 |  |
| міська постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян | 1 раз на місяць | В.Загородня І.Ратушна О.Григор’єва | 31.01.2018 28.02.2018 30.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 27.06.2018 |  |
| комісія з питань захисту прав дитини | 2 рази на місяць ( по мірі надходження інформації) | І.Ратушна М.Михайлова | 10.01.2018 30.01.2018 15.02.2018 28.02.2018 26.03.2018 18.04.2018 16.05.2018 06.06.2018 26.06.2018 |  |
| опікунська рада | 1 раз у квартал | І.Ратушна О.Буріко | 15.01.2018 20.03.2018 29.03.2018 23.05.2018 18.06.2018 |  |
| постійна комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації | 1 раз у квартал | В.Загородня І.Зіньковська | 13.02.2018 21.03.2018 Засідання, заплановане у 2 кварталі 2018 року перенесено на липень 2018 року |  |
| міська координаційно-методична рада по правовій освіті населення | 1 раз у квартал | І.Ратушна О.Буріко | 28.02.2018 24.04.2018 |  |
| міська рада з питань фізичної культури та спорту | 1 раз у квартал | В.Загородня А.Сугарей | 28.03.2018. 08.06.2018 |  |
| постійно діюча робоча комісія з координації дій щодо попередження насильства в сім’ї та торгівлі людьми | 1 раз у квартал | В.Загородня А.Сугарей | 20.03.2018 07.06.2018 |  |
| координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради | 1 раз у квартал | В.Загородня Л.Грекова | 30.04.2018 |  |
| дорадчий орган по роботі із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах | 1 раз у квартал | І.Ратушна Н.Шевченко | 15.02.2018 26.06.2018 |  |
| адміністративна комісія | щоп’ятниці | І.Ратушна О.Буріко | 02.02.2018 03.05.2018 04.06.2018 11.06.2018 |  |
| міська координаційна рада з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу | 1 раз у півріччя | Н.Клименко О.Білокамінська | 25.05.2018 |  |
| міська комісія з попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням державними нагородами України та відзнаками Президента України | по мірі необхідності | Н.Клименко І.Ратушна О.Скляровська | 17.01.2018 02.03.2018 12.03.2018 12.06.2018 19.06.2018 25.06.2018 |  |
| топонімічна комісія | по мірі необхідності | Н.Клименко Н.Біліченко | Звернень протягом І півріччя не надходило |  |
| міська робоча група з питань ведення державного реєстру виборців | по мірі необхідності | Н.Клименко О.Денисов | 22.03.2018 27.06.2018 |  |
| координаційна рада з питань розвитку підприємництва | по мірі необхідності | Г.Лихота І.Кузіна | 29.03.2018 11.06.2018 |  |
| комісія по ліквідації місць та забороні стихійної торгівлі | по мірі необхідності | С.Гребенюк І.Кузіна | 12.01.2018 31.01.2018 27.02.2018 20.03.2018 23.05.2018 |  |
| Засідання Експертної комісії архівного відділу | 1 раз у квартал | О.Гребенюк О.Зажурило | 26.01.2018 16.02.2018 20.04.2018 15.06.2018 |  |
| Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради | за потреби, але не рідше одного разу на квартал | Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради | 26.01.2018 21.03.2018 |  |
| координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при виконавчому комітеті Знам’янської міської ради | 1 раз у квартал | В.Загородня Т.Попова | 30.04.2018 |  |
| ІІІ. Міські програми |  |  |  |  |
| Про хід виконання Міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки | січень | С.Бабаєва | Прийнято рішення від 08.02.2018 № 39 |  |
| Про хід виконання Програми енергоефективності міста Знам‘янка на 2014-2018 роки | січень | М.Нікітін | Прийнято рішення від 11січня 2018 року № 9 «Про хід виконання Програми енергоефективності м. Знам’янка на 2014-2018 роки за 2016 рік та 11 місяців 2017 року» |  |
| Про хід виконання Галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м.Знам’янка на 2015-2020 роки | січень | Р.Ладожинська | Рішення не прийнято у зв’язку із створенням єдиного медичного простору |  |
| Про хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | лютий | Л.Карпук | Прийнято рішення від 08.02.2018 № 36 «Про хід виконання «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки» за 2017 рік |  |
| Про хід виконання Міської програми по реалізації в місті «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року. | лютий | Л.Карпук | Прийнято рішення від 08.02.2018 № 35 «Про хід виконання «Міської програми по реалізації в місті «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини » на період до 2021 року» за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки за 2017 рік | лютий | Н.Шевченко | Прийнято рішення від 08.02.2018 № 41 «Про хід виконання Міської програми проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2017 роки в 2017 році» |  |
| Про хід виконання Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті Знам’янка за 2017 рік. | лютий | О.Зайченко | Підготовлено проект рішення | О.Зайченко |
| Про затвердження Програми розвитку ринків міста на 2018-2020 роки | лютий | І.Кузіна | Прийнято рішення від 16.02.2018р. № 1329 |  |
| Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Знам’янка на 2018-2020 роки | лютий | І.Кузіна | Підготовлено проект рішення |  |
| Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування м. Знам’янка на 2017-2021 роки у 2017 році | березень | Н.Клименко Н.Брунцвік, структурні підрозділи - виконавці заходів програми | Прийнято рішення від 30 березня 2018 року № 1392 |  |
| Про стан виконання Програми зайнятості населення м. Знам’янка Кіровоградської області на період до 2017 року | березень | А. Волошина | Прийнято рішення від 30.03.2018 року № 1394 |  |
| Про стан виконання Програми соціального захисту населення міста Знам’янка на 2017 рік | березень | А.Волошина | Прийнято рішення від 30.03.2018 року № 1393 |  |
| Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 30.03.2018 № 1389 |  |
| Про хід виконання Програми розвитку ринків міста Знам’янка на 2016-2017 роки за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 30.03.2018 № 1390 |  |
| Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Знам’янка на 2015-2017 роки за 2017 рік | березень | І.Кузіна | Прийнято рішення від 30.03.2018 № 1388 |  |
| Про хід виконання Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам’янка на 2016-2017 роки | березень | М.Нікітін | Прийнято рішення від 16.02.2018 №1324 |  |
| Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту забезпечення безпеки дорожнього руху м.Знам’янка на 2014-2016 роки на період до 2020 року | березень | М.Нікітін | Прийнято рішення від № 1391 від 30 березня 2018 року «Про хід виконання Міської комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м.Знам’янка на 2014-2016 роки та на період до 2020 року за 2017 рік» |  |
| Про хід виконання у 2017 році Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у Другій світовій війні на 2011-2020 роки | квітень | А.Волошина | Проект підготовлений. |  |
| Про хід виконання у 2017 році Міської програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування загиблих на 2016-2020 роки | квітень | А.Волошина | Проект підготовлений. |  |
| Про затвердження Положення щодо порядку надання значної матеріальної допомоги громадянам на лікування | квітень | А.Волошина | Проект підготовлений. |  |
| Про хід виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки | квітень | Ю.Данільченко | Прийнято рішення від №101 від 05.04.2018року «Про хід виконання Міської програми з правової освіти населення на 2016-2020 роки за 2017 рік» |  |
| Про стан виконання Міської програми патріотичного виховання населення на період до 2017 року | квітень | Р.Ладожинська | Рішення не прийнято у зв’язку із узагальненням та уточненням інформації. Буде винесено на розгляд у серпні 2018 року |  |
| Про внесення змін до рішення міської ради від 17 листопада 2017 року № 1176 «Про затвердження Міської програми «Обдарована молодь - запорука розвитку територіальної громади міста Знам’янка» на 2018 рік та Положення про призначення премії імені В’ячеслава Шкоди учнівській молоді та педагогічним працівникам за досягнуті успіхи». | травень | Л.Грекова | Підготовлено і оприлюднено проект рішення. Заплановано до розгляду на сесії міської ради. |  |
| ІV. Організація роботи з органами самоорганізації населення міста |  |  |  |  |
| Проведення міського огляду – конкурсу серед органів самоорганізації населення міста на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору | січень-червень | Н.Клименко Н.Біліченко | Підведено підсумки конкурсу, визначені переможці, яким вручені сертифікати. |  |
| Зустрічі керівництва міськвиконкому з головами будинкових та квартальних комітетів міста | щокварталу | Н.Біліченко | 29 березня та 10 квітня 2018 року проведено наради з головами будинкових та квартальних комітетів міста, секретарями будинкових комітетів, головами ОСББ та ЖБК. |  |
| Забезпечення передплати головам квартальних, головам та секретарям будинкових комітетів газети міської ради «Знам’янські вісті» | щокварталу | Н.Біліченко | Передплату на квітень-грудень 2018 року проведено в лютому 2018 року |  |
| Забезпечення привітання голів та секретарів квартальних/ будинкових комітетів, ветеранів органів самоорганізації населення з ювілейними датами від Дня народження | протягом року | Н.Клименко Н.Біліченко | Виконано |  |
| - Курінна Ганна Федорівна – секретар будинкового комітету №13, з нагоди 75-річчя | 13.03.1943 |  | Виконано |  |
| - Кравченко Вікторія Станіславівна – секретар будинкового комітету №8, з нагоди 50-річчя | 17.03.1967 |  | Виконано |  |
| - Пацера Єва Федорівна – секретар будинкового комітету №6, з нагоди 65-річчя; | 01.04.1953 |  | Виконано |  |
| - Калюжна Антоніна Петрівна – голова будинкового комітету №5, з нагоди 45-річчя; | 19.04.1973 |  | Виконано |  |
| - Слінявська Ірина Олександрівна – секретар будинкового комітету №11, з нагоди 40-річчя; | 01.06.1978 |  | Виконано |  |
| - Почепня Валентина Петрівна – секретар будинкового комітету №5, з нагоди 80-річчя; | 06.06.1938 |  | Виконано |  |
| - Поліщук Майя Павлівна – секретар будинкового комітету №6, з нагоди 70-річчя; | 16.06.1949 |  | Виконано |  |
| - Тищенко Світлана Сергіївна – голова квартального комітету №13, з нагоди 40-річчя; | 29.06.1978 |  | Заплановано на 02.07.2018 |  |
| Інформаційно-просвітницькі заходи для мешканців усіх мікрорайонів міста на базі бібліотек, в колективах підприємств, установ та організацій міста по роз'ясненню чинного законодавства з питань призначення ЖС з 01 травня 2018 року |  | Волошина А.М. | Проведена інформаційно-роз′яснювальна робота з: - працівниками виконавчого комітету - 30.05, - мешканцями міста - 06.06, 07.06, 12.06, 13.06, - соціальними робітниками терцентру – 13.06, - членами ветеранської організації – 04.06. |  |
| V. Наради, семінари, круглі столи |  |  |  |  |
| Апаратні наради заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючої справами, керівників самостійних відділів та управлінь, начальників відділів та керівників підприємств, установ, організацій міста за погодженням | перший понеділок місяця | С.Філіпенко О.Григор’єва | Апаратні та планірні наради міський голова проводить щопонеділка |  |
| Апаратні наради заступників міського голови, секретаря ради, керуючої справами | щопонеділка | С.Філіпенко | Проводяться щопонеділка та по мірі необхідності |  |
| Засідання виконавчого комітету | 2-й та останні четвер місяця та у разі необхідності | С.Філіпенко І.Ратушна | Проведено 15 засідань виконавчого комітету 11.01., 25.01., 08.02., 15.02., 22.02., 02.03., 05.03., 07.03., 05.04., 13.04., 19.04., 10.05., 31.05., 14.06., 27.06. |  |
| Апаратні наради при заступниках міського голови керівників структурних підрозділів | щопонеділка | С.Гребенюк Н.Клименко В.Загородня І.Ратушна Г.Лихота | Апаратні міський голова проводить щопонеділка та по мірі необхідності |  |
| Наради з керівниками комунальних підприємств з питань життєзабезпечення міста | щопонеділка | С.Гребенюк | Проводяться щопонеділка та по мірі необхідності |  |
| Нарада з підприємцями та керівниками підприємств міста щодо роз’яснення вимог правил розміщення реклами | квітень | С.Гребенюк | Перенесено на ІІІ квартал 2018 року |  |
| Нарада щодо благоустрою та санітарного стану міста | квітень | М.Нікітін | Проведено 06 квітня 2018 року |  |
| Круглі столи по питанням соціального захисту ВПО за сприянням громадської організації «Десяте квітня» |  | А.Волошина | 18.04.18 р – МРЦЗ 18.05.18 р – ТЦ з врученням гуманітарної допомоги. Розглядалися питання: - юридичного характеру; - придбання житла; - призначення пенсій, допомог, інших виплат; - пошуку роботи; - надання гуманітарної допомоги. |  |
| Робоча зустріч голови правління Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців та генерального директора Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців з керівниками підприємств міста. | 29.05.2018 р. | С.Філіпенко В.Загородня А.Волошина | 29.05.2018 р. |  |
| Круглий стіл по обговоренню проблемних питань соціального захисту учасників АТО, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на території інших держав |  | С.Філіпенко В.Загородня А.Волошина | Проведено 05.06.18 р. |  |
| Робоча нарада щодо монетизації пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування | 05.06.18 р. | С.Філіпенко В.Загородня Н.Клименко Г.Лихота А.Волошина | 05.06.18 р. |  |
| Нарада з питань підготовки господарського комплексу міста до зимового періоду 2018-2019 років | червень | М.Нікітін | Рішення від 27.06.2018 року № 177 «Про підсумки господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2017/2-18 року та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 року» |  |
| Нарада з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | протягом кварталу | М.Нікітін | 04.07.2018 р. відбулася зустріч з головами ОСББ та ЖБК міста |  |
| Зустріч керівництва міськвиконкому з лідерами міських організацій політичних партій та громадських організацій | по мірі необхідності | С.Філіпенко І.Ратушна В.Загородня С.Гребенюк Г.Лихота І.Зіньковська | Необхідності не виникало |  |
| Зустріч керівництва міста із керівниками релігійних організацій | по мірі необхідності | В.Загородня І.Зіньковська | Заплановано провести зустріч у 3 кварталі 2018 року |  |
| Семінар-практикум з відповідальними за ведення правових навчань на підприємствах, установах, організаціях | за окремим графіком | І.Ратушна Ю.Данільченко | Проведено 27.02.2018р. |  |
| Нарада-семінар з керівниками та бухгалтерами закладів апарату управління, освіти, культури, соціальної сфери та житлово-комунального господарства м.Знам’янка щодо дотримання вимог планування місцевих бюджетів на основі програмно – цільового методу, забезпечення бюджетними установами своєчасного надання паспортів, наказів та звітів за програмно – цільовим методом. Стан фінансово-бюджетної дисципліни в бюджетних установах, визначення причин допущених порушень бюджетного законодавства та забезпечення чітких заходів щодо їх уникнення в подальшому та недопущення втрат бюджетних коштів | лютий | Г.Лихота О.Лепетко | 28.02.2018 р. під головуванням першого заступника міського голови Загородньої В.Г., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальника міськфінуправління Лихоти Г.В. та за участю заступника начальника міськфінуправління Лепетко О.М. на нараді були обговорені слідуючі питання: - Правила складання паспортів бюджетних програм. - Подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та аналізу ефективності бюджетних програм. - Забезпечення економного, раціонального та своєчасного використання бюджетних коштів. - Обговорення стану фінансово-бюджетної дисципліни в бюджетних установах, визначення причин допущених порушень бюджетного законодавства та забезпечення чітких заходів щодо їх уникнення в подальшому та недопущення втрат бюджетних коштів |  |
| Нарада з керівниками та бухгалтерами закладів апарату управління, освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери та житлово-комунального господарства м.Знам’янка щодо економного та раціонального використання енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, зменшення споживання енергоресурсів у бюджетній та комунальній сферах. | березень | Г.Лихота О.Лепетко | 28.03.2018 р. під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальника міськфінуправління Лихоти Г.В. та за участю заступника начальника міськфінуправління Лепетко О.М. на нараді були обговорені слідуючі питання: - Здійснення заходів щодо економного та раціонального використання енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, зменшення споживання енергоресурсів у бюджетній та комунальній сферах. - Забезпечення економного, раціонального та своєчасного використання бюджетних коштів в межах доведених бюджетних призначень. - Забезпечення виконання п.п.2 рішення сесії Знам’янської міської ради від 17.11.2017р. №1173 «Про використання системи електронних закупівель розпорядниками та одержувачами коштів міського бюджету». - Своєчасність надання звітності та пояснення до неї. |  |
| Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік | березень | В.Загородня Г.Лихота О.Лепетко | На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України 15.03.2018 р. за участю першого заступника міського голови В.Г.Загородньої було проведено публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік. Про стан виконання міського бюджету за 2017 рік доповідала заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальник фінансового управління Г.В.Лихота. Головні розпорядники міського бюджету м.Знам’янка проінформували про виконання міського бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про міський бюджет на 2017 рік кожному з них |  |
| Нарада з керівниками бюджетних установ освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери та житлово-комунального господарства міста по питанню своєчасного використання бюджетних призначень | травень | С.Філіпенко Г.Лихота | 04.05.2018 р. міським головою Філіпенком С. І. за участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальника фінансового управління Лихоти Г.В. проведено нараду. За результатами проведеного фінансовим управлінням аналізу виконання видаткової частини міського бюджету за січень-квітень поточного року кожним керівником бюджетної установи було надано пояснення щодо причин виникнення залишків невикористаних бюджетних призначень. |  |
| Нарада з керівниками та бухгалтерами закладів апарату управління, освіти, культури, соціальної сфери та житлово-комунального господарства м.Знам’янка щодо здійснення оптимізації витрат головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету шляхом недопущення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника. Програмно-цільове бюджетування в міському бюджеті | травень | Г.Лихота О.Лепетко | 08.05.2018 року під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів – начальника фінансового управління Лихоти Г.В. на нараді були обговорені слідуючі питання: - Оптимізація витрат головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету шляхом недопущення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника. - Програмно-цільове бюджетування в міському бюджеті. - Забезпечення економного, раціонального та своєчасного використання бюджетних коштів в межах доведених бюджетних призначень. - Різне. |  |
| VІ. Організаційні заходи |  |  |  |  |
| Особистий прийом громадян міським головою | 1-ша, 3-тя середа щомісяця протягом року | С.Філіпенко О.Григор’єва | Особистий прийом проведено згідно з графіком (1-а та 3-я середа щомісячно). На особистих прийомах міського голови прийнято 37 громадян. |  |
| Організація функціонування центру надання в місті допомоги учасникам антитерористичної операції | постійно | В.Загородня І.Зіньковська А.Волошина В.Герич | Проведено у червні засідання «круглого столу» «Обговорення проблемних питань соціального захисту учасників АТО, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дії на території інших держав» |  |
| Забезпечення формування та виконання перспективного плану роботи виконавчого комітету і його структурних підрозділів на рік та аналіз їх виконання | щоквартально | О.Зайченко | Рішення виконавчого комітету від 14.03.2018 № 84 «Про затвердження перспективного плану роботи структурних підрозділів та виконавчих органів Знам’янської міської ради на II квартал 2018 року» Прийнято рішення від 14.06.2018 № 167 " Про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Знам’янської міської ради на ІІІ квартал 2018 року" |  |
| Забезпечення щомісячного планування основних заходів роботи міськвиконкому | щомісячно до 15 числа наступного місяця | О.Зайченко | Щомісяця до 15 числа наступного місяця план роботи виконавчого комітету затверджується міським головою та направляється до Кіровоградської обласної державної адміністрації |  |
| Організація та проведення міського огляду-конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоквартирний будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору» | протягом року | Н.Клименко Н.Біліченко | Подано оголошення на сайт міської ради та в газеті «Знам’янські вісті» про організацію та проведення Конкурсу. До 15 березня 2018 року прийнято 10 заяв на участь у Конкурсі. До 05 червня 2018 року отримано фото- та інформаційні матеріали від учасників Конкурсу. |  |
| Відкритий міський турнір з шахів серед чоловіків, присвячений пам’яті П. Оврашка, колишнього керівника шахового клубу «Біла тура» | лютий | Р.Ладожинська | Відбувся 03-04.02.2018 р. |  |
| Проведення щорічної оцінки посадових осіб органів місцевого самоврядування | до 15 лютого | О.Зайченко О.Скляровська | Проведено атестацію посадових осіб апарату Знам’янської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних структурних підрозділів. Видані розпорядження міського голови від 28.03.2018 р. № 141-к, від 29.03.2018 р. № 148-к, від 01.06.2018 р. № 302-к |  |
| Міські змагання з волейболу серед чоловіків, присвячених пам’яті Героя Радянського Союзу Ананьєва І.Ф. | лютий | Р.Ладожинська | Відбулися 10.02.2018 р. |  |
| Міські змагання з настільного тенісу серед учнів, присвячених пам’яті Героя Радянського Союзу Панаріна М.П. | березень | Р.Ладожинська | Відбулися 17.02.2018 року (згідно з обласним календарем спортивних змагань) |  |
| Відкритий міський турнір з баскетболу, присвячений пам’яті баскетболіста А.Дмитрієва | березень | Р.Ладожинська | Відбувся 17.03.2018 р. |  |
| Міський етап фестивалю команд Дружин юних пожежних | березень | Л. Грекова | Проведено 12 квітня 2018 р. у Знам’янському центрі дитячої та юнацької творчості |  |
| Місячник опікуна | березень | Л.Карпук | З 01.03.2018 по 30.03.2018 відвідано 8 сімей опікунів та піклувальників, які потребували правової допомоги, проведено профілактичні бесіди з опікунами та підопічними дітьми та надані індивідуальні консультації. |  |
| Урочистий захід для опікунів (піклувальників) до Дня 8 Березня | березень | Л.Карпук | Нагороджено подарунками на міському урочистому заході та поздоровлено вітальними листівками |  |
| Міський конкурс знавців закону і права | березень | Л.Грекова | Перенесено на 2018/2019 навчальний рік. |  |
| Організація та проведення міського огляду-конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоквартирний будинок», «Краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору» | квітень-червень | Н.Біліченко | Проведено засідання комісії з організації та проведення Конкурсу 16 травня 2018 року. Оформлено протокол. Визначено склад учасників. |  |
| Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх спільна турбота» | квітень | Р.Ладожинська | Був проведений протягом квітня 2018 року |  |
| Тренування органів управління та сил міської ланки обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо відпрацювання питання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | квітень | С.Балан | квітень |  |
| Урочистий захід для опікунів (піклувальників) до Дня матері, Дня сім’ї | травень | Р.Ладожинська Л.Карпук Н.Шевченко | 17 травня центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено зустріч до Дня матері із залученням психологів загальноосвітніх закладів міста на базі територіального центру соціального обслуговування. |  |
| Свято «Планета дитинства» для випускників сиріт та позбавлених батьківського піклування | травень | Н.Шевченко | 22 травня організовано та проведено традиційне свято ”Планета дитинства” для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - випускників учбових закладів міста. День відкритих дверей для опікунів та піклувальників 31.05.2018 згідно розпорядження міського голови від 17.05.2018 №73 |  |
| ХІV обласний фестиваль «Родинні скарби Кіровоградщини» | травень | Р.Ладожинська | Відбувся 18 травня 2018 р. |  |
| Футбольна зустріч між ветеранами футболу міста та району, присвячена пам’яті колишніх футболістів | червень | Р.Ладожинська | Відбулася 03.06.2018 р. |  |
| Урочисті заходи по привітанню та відзначенню державних, професійних та ювілейних дат | згідно з календарем знаменних та пам’ятних дат | В.Загородня І.Ратушна Н.Клименко О.Зайченко С.Бабаєва Л.Грекова Р.Ладожинська Л.Карпук Н.Шевченко |  |  |
| ## День Соборності України | ## 22 січня |  | Розпорядження міського голови від 15.01.2018 № 4 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День вшанування учасників бойових дій на території інших держав | ## 15 лютого |  | Розпорядження міського голови від 09.02.2018№ 23 Підготовлено звернення міського голови в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні | ## 20 лютого |  | Розпорядження міського голови від 19.02.2018№ 27 Підготовлено звернення міського голови в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Міжнародний жіночий день | ## 8 березня |  | Розпорядження міського голови від 02.02.2018 № 18 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День народження Т.Г.Шевченка | ## 9 березня |  | Розпорядження міського голови від 21.02.2018 № 32 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День землевпорядника України | ## 10 березня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення | ## 19 березня |  | Розпорядження міського голови від 28.02.2018 № 38 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День Служби безпеки України | ## 25 березня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День Національної гвардії України | ## 26 березня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Світле Христове Воскресіння. Великдень | ## 8 квітня |  | Розпорядження міського голови від 20.03.2018 № 48 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День довкілля | ## 21 квітня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День Чорнобильської трагедії | ## 26 квітня |  | Розпорядження міського голови від 20.04.2018 № 68 Підготовлено звернення міського голови в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного півмісяця | ## 8 травня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День пам’яті та Примирення | ## 8 травня |  | Розпорядження міського голови від 23.03.2018 № 56 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День матері | ## 13 травня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Міжнародний день родини | ## 15 травня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Міжнародний день музеїв | ## 18 травня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День Європи (в Україні) | ## 19 травня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День пам’яті жертв політичних репресій | ## 20 травня |  | Розпорядження міського голови від 22.03.2018 №51 Підготовлено звернення міського голови в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі у Каневі | ## 22 травня |  | Розпорядження міського голови від 23.03.2018 № 54 Підготовлено звернення міського голови в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День працівників видавництв, поліграфії і книго розповсюдження | ## 26 травня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Міжнародний день захисту дітей | ## 1 червня |  | Розпорядження міського голови від 17.05.2018 № 73 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День працівників місцевої промисловості | ## 3 червня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## Всесвітній день навколишнього середовища | ## 5 червня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День журналіста | ## 6 червня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День медичного працівника | ## 17 червня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні | ## 22 червня |  | Розпорядження міського голови від 22.03.2018 № 52 Підготовлено звернення міського голови в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| ## День державної служби | ## 23 червня |  | Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради Архівним відділом підготовлено статтю, присвячену 100 річчю запровадження державної служби «100 років Української державної служби», яка розміщена на головній сторінці веб-сайту Знам’янської міської ради |  |
| - День молоді | ## 25 червня |  | Розпорядження міського голови від 11.06.2018 № 87 «Про відзначення в місті Тижня української молоді до Дня молоді» Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради |  |
| - День Конституції України | ## 28 червня |  | Розпорядження міського голови від 23.03.2018 № 53 Підготовлено привітання в газету «Знам’янські вісті» та офіційний сайт міської ради У приміщенні архівного відділу відбулася виставка фотодокументів та книжкова викладка до дня Конституції України. Написано статтю «День Конституції: історія свята» яка розміщена на головній сторінці веб-сайту Знам’янської міської ради та газеті Знам’янські вісті. |  |