Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від    16      серпня  2019 року		               				    №   97

м. Знам’янка

Про   відзначення в місті

Дня Державного Прапора України

та   28-ї річниці незалежності України

На виконання Указу Президента України від 11 липня 2019 року №513/2019 "Про відзначення 28-ї річниці незалежності України",розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25.07.2019 № 932-р, з метою   гідного відзначення у 2019 році 28-ї річниці незалежності України, керуючись п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1 ).

- Затвердити план міських заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України (додаток 2).

- Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити організацію та проведення міських заходів по відзначенню 28-ої річниці незалежності України.

- Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення заходів здійснити у межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на 2019 рік по головних розпорядниках коштів міського бюджету – виконавцях заходів, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю забезпечити широке висвітлення проведення в місті заходів з відзначення 28-ї річниці незалежності України.

- Контроль та відповідальність за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

міського голови                                                                   В.Загородня

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 16   серпня  2019 року № 97

Склад

організаційного комітету   з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України

Голова:

Загородня Валентина Григорівна    – перший заступник міського голови

Члени оргкомітету:

Бабаєва Світлана Миколаївна  – начальник відділу культури і туризму

Балан Сергій Миколайович -  завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою міста

Біліченко Наталія Василівна – начальник відділу забезпечення діяльності міської ради

Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту населення

Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної    роботи

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи

Зіньковська Ірина Валентинівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Кузіна Інна Петрівна - начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я

Прохніцький Ігор Віталійович   - начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області (за згодою)

Клименко Людмила Анатоліївна –   начальник   відділу освіти

Перший заступник

міського голови                                                             В.Загородня

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  16  серпня  2019 року №97

МІСЬКІ  ЗАХОДИ

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати роботу по поліпшенню благоустрою, санітарного стану міста, зовнішнього освітлення міського парку відпочинку та забезпечити святкове оформлення міста | липень – серпень 2019р. | УМА та ЖКГ |
|  | Забезпечити упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, полеглим у боях за її свободу | до 20.08.2019р. | УМА та ЖКГ |
|  | Повідомити керівників про встановлення Державних Прапорів України на будівлях, територіях адміністративних установ, організацій, підприємств | до 19.08.2019р. | О.Зайченко О.Григор’єва |
|  | Забезпечити поінформованість керівників підприємств, установ, організацій, жителів міста щодо проведення міських заходів 23 та 24 серпня 2019 року | до 19.08.2019р. | О.Зайченко О.Григор’єва |
|  | Організувати проведення тематичних книжкових виставок, екскурсій, бесід, присвячених історії українського державотворення, на базі міського краєзнавчого музею та бібліотечних закладів міста | серпень 2019р. | С.Бабаєва |
|  | Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення в місті 28-ї річниці незалежності України на офіційному сайті міської ради | липень - серпень 2019р. | І.Зіньковська |
|  | Запропонувати релігійним організаціям міста проведення 24 серпня 2019 року молебнів "В ім'я процвітання України" | 24 серпня 2019 року | І.Зіньковська |
|  | Придбати, оформити та своєчасно направити вітальні листівки депутатам ВРУ, обласної та міської рад, РДА, міськвиконкомам | до 19.08.2019р. | О.Зайченко О.Григор’єва |
|  | Забезпечити подання у визначені терміни до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, відділу кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради матеріалів щодо нагородження державними нагородами, відзнаками обласної державної адміністрації і обласної ради представників різних галузей господарства, культури, освіти, охорони здоров'я, трудових колективів тощо за внесок у розвиток Української держави та організувати під час урочистого заходу відзначення кращих виробничників, представників інтелігенції, ветеранів праці відзнаками міської ради | до 10.08.2019р. | О.Зайченко О.Скляровська |
|  | Забезпечити нагородження батьків, діти яких загинули в зоні АТО, учасників бойових дій в зоні АТО медалями. З цією метою: - забезпечити присутність вищевказаних осіб на заході 23.08.2019 року; - забезпечити наявність нагород; - забезпечити наявність квітів | 23.08.2019 | І.Зіньковська О.Скляровська О.Зайченко |
|  | Організувати роботу щодо завчасного подання заявок на проведення 24 серпня 2019 року акцій місцевих осередків політичних партій, громадських об’єднань, визначити оптимальні маршрути їх руху під час проведення акцій | до 19.08.2019р. | І.Зіньковська |
|  | Забезпечити публічний порядок, особисту та майнову безпеку громадян, дотримання правил дорожнього руху, попередження надзвичайних ситуацій у місцях проведення масових заходів, пов'язаних з підготовкою та святкуванням 28-ї річниці незалежності України | 24.08.2019р. | А.Головченко |
|  | Провести офіційну церемонію підняття Державного Прапора України за участю представників трудових колективів підприємств, установ, організацій міста, громадських, релігійних організацій, політичних партій, учасників Революції Гідності, представників ООС в Донецькій і Луганських областях та членів їх сімей З цією метою забезпечити наявність: - тумби для підняття Державного Прапора України; - Державного Прапора України та прапора м.Знам’янка; - групи прапороносців; - сценарію заходу; - музичного оформлення заходу; - музичних номерів під час заходу; - присутність дітей, для вручення нагород та квітів; - квітів на зріз та корзини з квітами для покладання до пам’ятних місць | 23.08.2019р. 09.00 год. 22.08.2019 | А.Сугарєй О.Денісов В.Безай Ю.Гонтар С.Балан С.Бабаєва Л.Клименко О.Зайченко |
|  | Забезпечити у рамках святкування Дня Державного Прапора України : - покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку та місць поховань борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО в Донецькій і Луганських областях | 23.08.2019р. | В.Загородня С.Бабаєва Л.Клименко О.Зайченко І.Зіньковська |
|  | Замовити пересувні дитячі атракціони та забезпечити умови для їх роботи у міському парку відпочинку | 24.08.2019р. | І.Кузіна |
|  | Забезпечити святкову торгівлю у міському парку відпочинку | 24.08.2019 з 10.00 год. | І.Кузіна |
|  | Провести у міському парку відпочинку святкову програму для дітей міста Робота «Диволенду» - конкурс малюнку на асфальті «Моя незалежна країна» »; - конкурс «Дитячий боді-арт»(на кращий малюнок державної символіки на обличчі); - майстер – класи: - по виготовленню прапорців «Священні блакитно-жовті фарби України», - по виготовленню національного герба України з гофрованого паперу «Символи гідності нації»; - розпис символів України у різних техніках; -розважально-ігрова програма «Україна -це МИ!» | 24.08.2019р. 24.08.2019р. 10.00-12.00 год. | Л.Клименко Г.Подвиженко |
|  | Майстер – класи по виготовленню жовто-блакитних сувенірів | 19.08-22.08 11:00-12:00 | відділ культури і туризму, БК смт Знам'янка Друга |
|  | Виставка робіт до Дня незалежності України асоціації народних умільців та самодіяльних художників МПК «Промінь» - «Вишита колоссям і калиною Земля зачарована моя» | з 20.08.2019 09.00-17.00 Презентаційна кімната | відділ культури і туризму, МПК |
|  | Інформаційний вернісаж «Небо – золотий наш стяг» | 20.08.2019 11.00 | відділ культури і туризму, юнацька бібліотека |
|  | Інформаційна експрес година «Повіки будь єдина, моя ти Україно» | 21.08.2019 14.00 | відділ культури і туризму, центральна бібліотека |
|  | Історіографія «Знамено сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю…» | 22.08.2019 10.00 | відділ культури і туризму, центральна бібліотека |
|  | Книжкова виставка « Наша Україна - вільна і єдина» | 23.08.2019 10.00 | відділ культури і туризму, юнацька бібліотека |
|  | Книжкова виставка «Живи моя державо, Україно!» | 22.08.2019 10.00 | бібліотека-філія №1 |
|  | Книжкова виставка «І є держава Україна, і є її невтрачений народ» | 21.08.2019 09.00 | відділ культури і туризму, бібліотека-філія №3 |
|  | Слайд-екскурс «Жовто-синій прапор волі» | 23.08.2019 9.30 | відділ культури і туризму, бібліотека-філія №1 |
|  | Політичний айстопер «Україна – назавжди, Свобода – навік!» | 22.08.2019 11:00-12:00 | відділ культури і туризму, БК смт Знам'янка Друга |
|  | Майстер-клас «Український прапор в техніці торцювання» | 23.08.2019 14.00 | відділ культури і туризму, |
|  | Флеш-опитування «Що ви знаєте про український прапор?». | 23.08.2019 11.00 | відділ культури і туризму, бібліотека-філія №3 |
|  | Інформаційна розповідь "Благословенні кольори української долі | 23.08.2019 10.00 | відділ культури і туризму, бібліотека-філія №2 |
|  | Демонстрація художнього фільму | 23.08.2019 21.00 | відділ культури і туризму, МПК |
|  | Дитяча пізнавальна ігрова програма «Свято синьо – жовтих кольорів» | 23.08.2019 17.00, біля МПК | відділ культури і туризму, МПК |
|  | Експозиція матеріалів музею «Взірці національної символіки України» | 23.08.2019 16:30 – 18:00 біля МПК | відділ культури і туризму, міський краєзнавчий музей |
|  | Акція «Хай майорить над нами синьо-жовтий стяг» | 23.08.2019 10:00-11:00 вулиці смт. Знам’янка Друга | відділ культури і туризму, БК смт Знам'янка Друга |
|  | Урок державності до Дня Незалежності «Наше найцінніше свято» | 23.08.2019 09:00 | відділ культури і туризму, БК смт Знам'янка Друга |
|  | Книжковий вернісаж "Любіть Україну, як сонце" | 24.08.2019 15.00, парк відпочинку | відділ культури і туризму, бібліотека-філія №2 |
|  | Майстер - клас «Я люблю Україну» | 24.08.2019 15.00, парк відпочинку | відділ культури і туризму, бібліотека-філія №3 |
|  | Святкова програма до Дня Незалежності України «Мати Україно – ти одна у нас»: - виступ народного аматорського ансамблю української пісні і танцю «Барвінок»; - розважальна програма «Гарний настрій» (гуморески, конкурси, танці, дискотека); - виступ ВІА «Ретро» - виставка асоціації народних умільців та самодіяльних художників МПК «Промінь» | 24.08.2019 парк відпочинку 16.00 17.00 18.00 15.00 | відділ культури і туризму, МПК |
|  | Експозиція «Епізоди боротьби за Україну», спогади громадських діячів м. Знам’янка, виставка фото і документальних матеріалів міського краєзнавчого музею | 24.08.2019, парк відпочинку 15:00 | відділ культури і туризму, міський краєзнавчий музей |
|  | Проведення спортивних заходів ( за окремим планом) | 24.08.2019р. | Р.Ладожинська |
|  | Підготувати проект рішення виконавчого комітету про виплату одноразової грошової допомоги деяким категоріям осіб з нагоди відзначення Дня незалежності України відповідно до клопотань міських громадських організацій ветеранів та інвалідів | до 15.08.2019р. | А.Волошина |

Перший заступник

міського голови                                                             В.Загородня