Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

# від   28  листопада 2019  року               		      		                  № 272

м. Знам`янка

Про хід виконання в 2019 році

Програми цивільного захисту

населення міста Знам’янки на

2016-2020 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючого сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Балана С.М. про хід виконання в 2019 році Програми цивільного захисту населення міста Знам’янки на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 48,  керуючись ст.36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  Знам’янської міської ради

ВИРІШИВ:

## Інформацію про хід виконання в 2019 році Програми цивільного захисту населення міста Знам’янки на 2016-2020 роки  взяти до відома (додається).

- Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради забезпечити фінансування заходів  програми в межах передбачених асигнувань.

- Доручити завідуючому сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Балану С.М. підготувати  інформацію на розгляд  міської ради.

- Організацію виконання даного рішення покласти на завідуючого сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради  Балана С.М.

- Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А.

Перший заступник міського  голови                                    В.Загородня

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від    28   листопада 2019 року №272

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання в 2019 році році  Програми цивільного захисту

міста Знам`янки на 2016-2020 роки

Програма  спрямована  на реалізацію в місті  державної політики в сфері цивільного захисту населення.

Метою програми є вирішення комплексу завдань з попередження виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру на території міста, забезпечення відповідного рівня  готовності органів управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій, надання допомоги населенню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля.

Завданнями Програми є виконання заходів, викладених в 10 додатках до неї.

У міському бюджеті на 2019 рік на реалізацію заходів Програми були виділені кошти в сумі 16 тис. грн. Передбачені кошти були розподілені на виконання наступних заходів:

Забезпечення заходів попередження і реагування на надзвичайні ситуації (8000 грн.)

Здійснення заходів знешкодження боєприпасів часів війни, які виявляються на території міста.

Кошти не використані.  Протягом року  випадків виявлення боєприпасів часів ВВВ не зареєстровано.

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах (8000 грн.)

Оплата послуг водолазів для діставання тіла утопельника при нещасному випадку на водних об’єктах міста.

Випадків утоплення на водних об’єктах міста не зареєстровано.

На виготовлення інформаційних стендів (3 шт.) про небезпеку купання в ставку Орлова Балка витрачено 3.454 тис.грн.

У випадку відсутності надзвичайних подій, невикористані кошти в листопаді-грудні місяцях будуть спрямовані на придбання дозиметра.

# Поряд з вищевикладеним, слід відзначити те, що протягом року були виконані ряд заходів, передбачені розділом Програми - «ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ». Фінансування вказаних заходів було заплановане в кошторисах і здійснювалося безпосередньо відділами освіти, культури і туризму, КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка». Всього на зазначені заходи в 2019 році кошторисами передбачено 807.881 тис.грн., з яких станом на 01жовтня 2019 року використано 258.485 тис.грн.

Завсектором з питань надзвичайних ситуацій,

охорони праці, екології та благоустрою

управління містобудування, архітектури та

житлово-комунального господарства міської ради                                      С.Балан

ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів на заходи техногенної та пожежної безпеки

ОБ’ЄКТИ ОСВІТИ

| Назва заходу | Передбачено коштів, тис. грн. | Використано протягом 2019 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Вогнегасники | 48,800 | 29.0 |
| Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень | 80,000 |  |
| Влаштування пристроїв блискавкозахисту | 200,000 | 50.0 |
| Перезарядка вогнегасників | 50,011 |  |
| Внески за навчання кочегарів з пожежно-технічного мінімуму | 15,040 |  |
| Внески за навчання з пожежно – технічного мінімуму | 7,050 | 9.9 |
| Внески за навчання з пожежної безпеки | 10,000 | 8.9 |
| Ремонт пожежних водойм | 95,000 |  |
| Обслуговування автоматичної пожежної сигналізації | 8,500 | 3.775 |
| Всього: | 514,401 | 101.575 |

КП «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»

| Назва заходу | Передбачено коштів, тис. грн. | Використано протягом 2019 року, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Страхування членів ДПД | 2.500 | 3.605 |
| Перезарядка вогнегасників | 16.200 | 6.125 |
| Проведення вимірювань контурів заземлення та електромереж на електричний опір ізоляції | 15.000 |  |
| Виготовлення проектної документації на вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій горища центрального стерилізаційного відділення – | 2.000 | 2.000 |
| Внески за навчання з пожежної безпеки | 4.480 | 4.320 |
| Доукомплектування наявних пожежних кранів відділень пожежними рукавами та стволами – | 4.500 | 2.660 |
| Монтаж установки автоматичної пожежної сигналізації в стоматологічному відділенні | 10.570 |  |
| Всього: | 50.680 | 18.710 |

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРИ

| Найменування заходів | Потреба у фінансуванні заходів у 2019 році, тис. грн. |  | Затверджено у бюджеті на 2019 рік, тис. грн. |  | Використано за 9 місяців 2019 року, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі | Всього | у тому числі |
| Перезарядка вогнегасників (музей) | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - |
| Техобслуговування електрообладнання (музей) | 6,0 | - | 6,0 | - | 4,0 | - |
| Обладнання музею системою автоматичної пожежної сигналізації | 45,0 | - | 45,0 | - | 7,5 | - |
| Перезарядка вогнегасників (БК смт. Знам’янка Друга) | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - |
| Перезарядка вогнегасників (ДМШ) | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |
| Замір опору ізоляції електромережі (МПК) | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - |
| Перезарядка вогнегасників (МПК) | 5,5 | - | 5,5 | - | 4,7 | - |
| Страхування пожежної дружини (МПК) | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| Технічне обслуговування, утримання в належному стані електричних мереж (ЦБС) | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - |
| Замір опору ізоляції електромережі (ЦБС) | 3,0 | - | 3,0 | - | 2,4 | - |
| Виготовлення ПКД для усунення припису (МПК) | 120,0 | - | 120,0 | - | 87,4 (не оплачено) | - |
| Виготовлення ПКД щодо обробки дерев’яних конструкцій покрівлі (ДМШ) | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - |
| Виготовлення ПКД щодо улаштування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення (ДМШ) | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - |
| Обробка дерев’яних конструкцій покрівлі (ЦБС) | 30,0 | - | 30,0 | - | 11,6 | - |
| Технічне обслуговування вогнегасників (ЦБС) | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
| Навчання з питань пожежної безпеки (ЦБС) | 2,8 | - | 2,8 | - | - | - |
| УСЬОГО: | 242,8 | - | 242,8 | - | 122,7 | - |