Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від   16    січня  2019 року		               			                  № 	 8

м. Знам’янка

Про організацію та проведення

міських заходів по відзначенню

100-річчя Дня Соборності  України у 2019 році

З метою належного відзначення у 2019 році 100-річчя Дня Соборності України, подальшої консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян патріотизму та гордості за героїчне минуле та сьогодення Українського народу, керуючись п/п 20 п.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

:

- Утворити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 100-річчя  Дня Соборності  України (додаток 1).

- Затвердити міські заходи по відзначенню  100-річчя Дня Соборності  України (додаток 2).

- Забезпечити реалізацію міських заходів по відзначенню 100-річчя Дня Соборності України  у 2018 році, згідно з додатком 2.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови                                        В.Загородня

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від  16    січня  2018 року №   8

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті

100-річчя Дня Соборності   України

| Голова: |  |
| --- | --- |
| Загородня Валентина Григорівна | - перший заступник міського голови |
| Члени організаційного комітету: |  |
| Бабаєва Світлана Миколаївна | - начальник відділу культури і туризму |
| Балан Сергій Миколайович | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою міста |
| Гребенюк Сергій Анатолійович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| Головченко Анатолій Володимирович Данільченко Юрій Володимирович | - старший інспектор з питань оборонної і мобілізаційної роботи - начальник юридичного відділу |
| Зайченко Олена Анатоліївна | - начальник відділу організаційно-кадрової роботи |
| Зіньковська Ірина Валентинівна | - начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |
| Клименко Наталія Миколаївна | - секретар міської ради |
| Клименко Людмила Анатоліївна | - начальник відділу освіти |

Перший заступник міського голови                                        В.Загородня

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  16   січня  2018 року № 8

МІСЬКІ  ЗАХОДИ

по підготовці та відзначення в місті 100-річчя Дня Соборності  України

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста: - центр, вул. Михайла Грушевського та Віктора Голого; - пам'ятний знак "Героям, загиблим за свободу та незалежність України" Площа "Героїв Майдану" - пам’ятник Т.Г.Шевченку | до 20.01.2019р. | М.Нікітін |
| 2. | Забезпечити широке висвітлення на веб - сайті міської ради заходів з підготовки та проведення Дня Соборності України | до 19.01.2019р. | І.Зіньковська |
| 3. | Організувати та провести в міському краєзнавчому музеї, бібліотеках міста: книжково-ілюстративні виставки, відкриті перегляди літератури, літературно - музичні години. | протягом січня 2019 | С.Бабаєва |
| 6. | Провести до Дня Соборності України та з метою вшанування пам’яті Героїв Крут уроки Соборності, години спілкування, книжково-ілюстративні виставки, інформаційні стенди, виставки-огляди та виставки-експозиції тематичні бесіди, патріотичні години, тематичні уроки, круглі столи, науково-практичні конференції, диспути, тематичні програми, тематичні вечори, виховні години, присвячені історії національно-визвольної боротьби ХХ століття в Україні під загальним гаслом «Єдина і неподільна Україна» у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах міста за місцем проживання. Проведення флеш-мобу-акції»: «Ланцюг єднання» чи “Україна — це я, Україна — це ти, Україна — це ми!” за участю представників учнівської молоді, лідерів учнівського самоврядування та гуртківців центру дитячої та юнацької творчості | протягом січня 2019 22.01.2019 | Л.Клименко Г.Подвиженко |
| 11. | Провести урочистий захід за участю представників органів місцевої влади, депутатів міської ради, учнівської молоді, трудових колективів міста, громадських та молодіжних організацій, об'єднань громадян, учасників АТО в Донецькій та Луганських областях, громадськості, політичних партій та громадських організацій, творчих колективів з нагоди Дня Соборності України | 22.01.2019 15.00 Центр дитячої та юнацької творчості | Л.Клименко С.Бабаєва Н.Клименко І.Зіньковська |
| 12. | Розробити сценарій проведення урочистого заходу до Дня Соборності України | до 18.01.2019 | Л.Клименко Г.Подвиженко |
| 14. | Організувати шикування колони для покладання корзини з квітами до пам’ятника Т.Шевченку та мітинг біля пам'ятного знаку "Героям, загиблим за свободу та незалежність України" | 22.01.2019 15.45 | С.Балан С.Бабаєва |
| 15. | Забезпечити наявність 2-х корзин з квітами та квітів на зріз для покладання до пам’ятника Т.Шевченку та пам'ятного знаку "Героям, загиблим за свободу та незалежність України" та нагородження | до 22.01.2019 | О.Зайченко |
| 16. | Направити листи підприємствам, установам і організаціям міста щодо забезпечення підняття Державного Прапора України на будинках органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у День Соборності України | до 20.01.2019 | О.Зайченко О.Григор'єва |
| 17. | Направити привітання від міської влади до ЗМІ з нагоди відзначення Дня Соборності України | до 20.01.2019 | О.Зайченко |
| 18. | Підготувати лист начальнику Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо забезпечення належного публічного порядку, особистої та майнової безпеки громадян, безпеки дорожнього руху у місцях проведення масових заходів | до 18.01.2019 | А.Головченко |
| 19. | Підготувати нагородні матеріали на представників громадськості міста, які зробили вагомий внесок у розбудову незалежної демократичної держави з нагоди Дня Соборності України | до 20.01.2019 | О.Скляровська |
| 20. | Забезпечити явку представників громадськості міста, учасників АТО, які зробили вагомий внесок у розбудову незалежної демократичної держави, для нагородження з нагоди Дня Соборності України | 22.01.2019 | О.Скляровська І.Тупало |
| 21. | Надати письмові звіти про проведену роботу до відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | 23.01.2019 | Усі виконавці |

Перший заступник міського голови                                           В.Загородня