Знам'янська міська рада Кіровоградської області



# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від 14 червня 2018 р. № 88

**м. Знам’янка**

Про проведення загальноміського свята

«Випускник – 2018»

З метою проведення загальноміських урочистих зборів з нагоди вручення документів державного зразка про повну загальну середню освіту випускникам закладів загальної середньої освіти, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести 23 червня 2018 року о 18.00 годині загальноміське свято випускників 11-х класів «Випускник - 2018».

2. Визначити місцем проведення загальноміського свята «Випускник – 2018» міський Палац культури.

3*.* Затвердити план організації та проведення загальноміського свята «Випускник – 2018» (додається).

4. Відділу освіти (нач. Л.Грекова):

4.1. Організувати проведення загальноміського свята «Випускник – 2018».

4.2. Забезпечити участь 23 червня 2018 року випускників 11-х класів та вчителів загальноосвітніх начальних закладів міста у загальноміському святі «Випускник – 2018».

4.3. Підготувати сценарій загальноміського свята випускників.

5. Відділу культури і туризму (нач. С.Бабаєва):

5.1. Надати приміщення міського Палацу культури, встановити звукову апаратуру та забезпечити звуковий супровід під час проведення свята «Випускник – 2018» та репетицій напередодні заходу згідно графіка (додається);

5.2. Надати відеопроектор, екран, додаткові приміщення для розміщення хореографічних колективів, створити відповідні технічні умови для проведення свята «Випускник - 2018».

6. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на начальника відділу освіти Л. Грекову.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

**Міський голова С.ФІЛІПЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням

міського голови

від 14.06.2018 . № 88

План

організації та проведення загальноміського свята «Випускник - 2018»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст роботи | Дата проведення | Час проведення | Відповідальні |
| 1 | Оформлення сцени у міському Палаці культури. | 23.06 | 13.00-16.00 | Грекова Л.А.  Бабаєва С.М. |
| 2 | Встановлення звукоапаратури. Забезпечення звукового супроводу загальноміського свята «Випускник-2018». | 23.06 | 15.00-22.00 | Грекова Л.А.  Бабаєва С.М. |
| 3 | Направлення листів до Знам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області:для забезпечення охорони публічного порядку та перекриття руху по вул. М.Грушевського в період з:- 17.00 – 17.45 від міського парку до зупинки «Готель».- 17.45 – 18.00 від зупинки «Готель» по вул. М.Грушевського до перехрестя з вул. Дмитрівська, до закінчення заходу. | До 23.06 |  | Головченко А.В. |
| 4 | Знам’янський центр дитячої та юнацької творчості: збір випускників з 16.00 - 17.00; шикування колони випускників 17.00 - 17.15. | 23.06 | 16.00 -17.00 | Грекова Л.А.  Хандусенко А.Г.  Директори ЗНЗ |
| 5 | Рух колони випускників. | 23.06 | 17.20 -17.50 | Хандусенко А.Г.  Босненко М.М.  Директори ЗНЗ |
| 6 | Покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку | 23.06 | 17.25 | Директори ЗШ № 1, ЗШ № 4 |
| Покладання квітів до Обеліску Слави | 23.06 | 17.30 | Директори НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей», ЗШ № 7 |
| Покладання квітів до Пам’ятного знаку героям, загиблим за свободу і незалежність України | 23.06 | 17.35 | Директор НВК  «ЗШ І-ІІІ ступенів  № 3-гімназія» |
| Покладання квітів до меморіального комплексу пам’яті воїнів Афганістану. | 23.06 | 17.40 | Директор  ЗШ № 6 |
| 7 | Розміщення випускників у залі. | 23.06 | 17.50-18.00 | Грекова Л.А.  Черкас Н.Л. |
| 8 | Проведення урочистої частини загальноміського свята. | 23.06 | з 18.00 | Грекова Л.А.  Бабаєва С.М. |