**Сорок восьма сесія Знам`янської міської ради**

**сьомого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 19 січня 2018 року **№1275**

м. Знам`янка

Про хід виконання Галузевої програми

розвитку «Охорона здоров’я»

м.Знам’янка у 2017 році

На виконання рішення міської ради від 17 квітня 2015 року №1691 «Про затвердження Галузевої програми розвитку “Охорона здоров’я” м.Знам'янка на 2015-2020 роки» та рішення міської ради від 17 березня 2016 року №788 «Про внесення змін до Галузевої програми розвитку “Охорона здоров’я” м.Знам'янка на 2015-2020 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

**В и р і ш и л а:**

1. Інформацію начальника відділу молоді, спорту та охорони здоров’я виконавчого комітету Знам’янської міської ради Р.Ладожинської про результати виконання у 2017 році Галузевої програми розвитку “Охорона здоров’я” м.Знам’янка прийняти до відома (додається).
2. Виконавчому комітету Знам’янської міської ради щороку до 20 січня надавати міській раді інформацію про хід виконання даної Програми.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на відповідальних виконавців за реалізацію програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.Мацко В.В.)

**Міський голова С.Філіпенко**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання Галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м.Знам’янка у 2017 році**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Шляхи реалізації (пріоритетні завдання)** | **Перелік напрямків перспективи розвитку** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Очікуваний результат** | **Виконання 2017 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 1 | **Розвиток кадрового потенціалу лікарів** | * залучення молодих спеціалістів * придбання житла на вторинному ринку нерухомості для молодих спеціалістів за рахунок коштів міського бюджету; * відшкодування вартості оренди молодим спеціалістам на період проживання в м.Знам’янка до моменту придбання житла; * встановлення стимулюючих доплат молодим спеціалістам. | 2017-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»;  Юридичний відділ;  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;  Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Забезпечення кваліфікованими кадрами, розширення спектру та якості медичних послуг | Протягом 2017 року залучено  4 лікарі-інтерни, а також прийнято лікаря-кардіолога та лікаря-терапевта |
| 2 | **Впровадження системи заходів «Жіноче здоров'я»** | - створити жіночу консультацію в якій функціонуватимуть кабінети патології шийки матки та мамологічний кабінет;  - запровадити сучасні методи лікування патології шийки матки (радіохвильова хірургія);  - запровадити в практику сучасну малоінвазивну хірургію для лікування патології матки;  - придбати обладнання для гістероскопії;  - з метою більш якісної діагностики онкологічної патології під час цитологічних обстежень придбати бінокулярний мікроскоп із цифровою камерою. | 2018-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»;  Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Рання діагностика захворювань молочної залози та патології шийки матки, сучасне лікування | Створено кабінет патології шийки матки.  Придбано апарат високочастотний електрохірургічний «Надія-4» для покращення проведення оперативних втручань, у т.ч. на шийці матки.  Крім того, з метою раннього виявлення онкологічних захворювань у липні 2017 року на території комунального закладу «Знам’янська міська лікарня імені А.В.Лисенка» засобами мобільного медичного центру ТОВ «Український центр томотерапії» за сприянням народного депутата Яринича К.В. та голови Кіровоградської ОДА Кузьменка С.А.,  проводилась безкоштовна мамографія, УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, молочних залоз та щитоподібної залози. |
| 3 | **Створення діагностичного центру** | **Виділення в структурі лікарні окремого діагностичного відділення,** забезпечення її необхідним обладнанням, а саме:  - цифровим рентген апаратом на 3 робочих місця;  - цифровим мамографом;  - рентген оцифровщиком;  - УЗД-апаратом експерт класу. | 2018-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» | Забезпечення необхідного рівня своєчасної та якісної діагностики захворювань | Заплановано на 2018-2020 роки за наявності коштів |
| 4 | **Підвищення якості та забезпечення сучасного рівня лабораторної діагностики** | Придбання:  - гематологічного аналізатора;  - коагулометра напівавтоматичного;  - аналізатора для визначення глікозильованого гемоглобіну;  - витяжних шаф. | 2017-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» | Забезпечення сучасного рівня лабораторної діагностики, підвищення пропускної спроможності діагностичної лабораторії, створення безпечних умов праці при роботі із біологічними матеріалами | Придбано у 2017:  - гематологічний аналізатор;  - коагулометр напівавтоматичний |
| 5 | **Консультативна поліклініка** | - забезпечення хірургічним обладнанням (електрокоагулятор, безтіньова лампа електровідсмоктувач) та інструментарієм (ректороманоскоп, аноскоп);  - запровадження нових підходів у реєстрації пацієнтів до лікарів з метою зменшення черг та часу очікування консультації (розробка та реалізація програми “поліклініка без черг”);  - виконання капітального ремонту приміщення поліклініки, проведення ремонту санвузлів. | 2017-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»;  Юридичний відділ;  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;  Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Створення безпечних і комфортних умов для пацієнтів та медичного персоналу | Придбано у 2017:  - електрокоагулометр високо-частотний зварювальний «Патонмед»;  - апарат лазерний терапевтичний «Ліка-терапевтМ»  - офтальмоскоп та набір лінз. |
| 6 | **Запровадження сучасних методів діагностики захворювань, їх лікування з застосуванням сучасних наукового обґрунтованих методик** | - надання консультативної допомоги в окремих складних лікувально-діагностичних ситуаціях на принципах телемедицини та у відповідності з Постановою КМУ від 17 вересня 1996 року № 1138 (зі змінами та доповненнями);  - проведення на базі лікарні викладачами медичної академії окремих хірургічних втручань.  З метою запровадження даного напрямку діяльності необхідним є забезпечення лікарні:  - сучасним хірургічним обладнанням (лапароскопічною стійкою із набором інструментів для виконання загальнохірургічних, артроскопічних, гінекологічних та ЛОР операцій; іншим обладнанням для виконання хірургічних втручань на сучасному рівні);  - наркозною станцією для проведення інгаляційного наркозу;  - обладнання конференц-залу мультимедійним проектором та екраном; | 2017-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»;  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;  Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Постійне удосконалення якості надання медичних послуг активне впровадження телемедицини в лікувальний процес, запровадження наукового та консультативного співробітництва із кафедрами Дніпропетровської державної медичної академії, Кіровоградського медичного коледжу ім. Мухіна. | Заплановано на 2018-2020 роки |
| 7 | **Удосконалення роботи кардіологічної служби** | - забезпечення активної співпраці із швидкою медичною допомогою (підстанція №4 м.Знам’янка) та обласним реперфузійним центром для лікування хворих із ГКС;  - забезпечення ранньої діагностики та своєчасного початку тромболізисної терапії хворим на ГІМ, шляхом розробки та реалізації місцевої програми по забезпеченню препаратами здійснення тромболізису для жителів міста;  - покращення лікувально-діагностичної бази відділення шляхом придбання УЗД-апарату експерт класу, дооснащення ПІТ-моніторами пацієнта, кисневим концентратором, ЕКГ-телеметричним пристроєм. | 2017-2018 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» | Постійне удосконалення якості надання медичних послуг | - забезпечено активну спів-працю із швидкою медичною допом. (підстанція №4 м.Знам’янка) та обласним реперфузійним центром для лікування хворих з ГКС;  - проведено 12 тромболізісів;  - придбано монітор пацієнта, укомплектованого принтером та ЕКГ-апарат, укомплектований сумкою |
| 8 | **Розширення мережі** | * відкриття відділень, інфекційне, педіатричне * реалізація заходу можлива за умови належного кадрового забезпечення та виконання ремонтних робіт у приміщенні колишнього інфекційного відділення. | 2018-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»;  Юридичний відділ;  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;  Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Розширення спектру послуг та ліжкового фонду та штату лікарів, охоплення медичною допомогою дитячого населення | Заплановано на 2018-2020 роки |
| 9 | **Запровадження електронного документообігу та автоматизації лікувального процесу** | - забезпечення комп'ютерною технікою структурних підрозділів та їх об'єднання в єдину мережу, програмне забезпечення та навчання персоналу;  - виділення в структурі лікарні інформаційно-аналітичного відділу, для забезпечення збору, обробки, аналізу та зберігання інформації;  - введення в штат відділу інженера-програміста | 2017-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» | Підвищення ефективність роботи медичного персоналу та здійснення належного контролю на всіх етапах лікування | Заплановано на 2018-2020 роки |
| 10 | **Стаціонарозаміщення** | - розширення денного стаціонару на 10 ліжок;  - внесення змін до штатного розпису, що дозволило б забезпечити роботу денного стаціонару протягом всього тижня | 2018-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка» | Ефективне використання ліжкового фонду лікарні та раціональне використання коштів. | Виконано |
| 11 | **Оптимізація витрат** | - здійснення енергоаудиту споживання елекроенергії та теплової енергії;  - вжиття заходів спрямованих на енергозбереження (заміна віконних блоків на металопластикові, утеплення стін, заміна ламп на світлодіодні та ін.);  - будівництво або обладнання складу для твердого палива згідно вимог збереження його якості та недопущення крадіжок. | 2017-2020 | КЗ «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка»;  Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Заощадження коштів на оплату енергоносіїв | - здійснюється щомісячний енергоаудит споживання елекроенергії та теплової енергії;  - проводяться заходи, спрямовані на енергозбереження (заміна віконних блоків на металопластикові, заміна ламп на світлодіодні);  - будівництво або обладнання складу для твердого палива заплановано на 2018-2020 роки  Проведено капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення міської лікарні в частині заміни вікон на металопластикові. |