Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

## від  27  вересня   2018  року        		      		                     		    №  257

м. Знам`янка

Про стан виконання

Міської комплексної програми

Молодь Знам’янщини на 2018-2021 роки

за 9 місяців 2018 року

Заслухавши інформацію начальника відділу молоді, спорту та охорони здоров’я     Р. Ладожинської  «Про стан виконання Міської комплексної програми «Молодь Знам’янщини на 2018-2021 роки   за 9 місяців 2018 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет Знам’янської міської  ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію начальника відділу молоді, спорту та охорони здоров’я виконавчого комітету Знам’янської міської ради Р.Ладожинської про хід виконання Міської комплексної програми «Молодь Знам’янщини на 2018-2021 роки» за  9 місяців 2018 року прийняти до відома (додається).

#### Структурним підрозділам задіяним в реалізації програми продовжити виконання  заходів Програми та щороку до 10 грудня інформувати відділ молоді, спорту та охорони здоров’я про стан її виконання.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

Перший заступник міського  голови	                        В.Загородня

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від  27 вересня 2018 року  № 257

Інформація про хід  виконання  Міської комплексної програми «Молодь Знам’янщини на 2018-2021 роки» за 9 місяців 2018 року рік

| № п/п | Питання | Відповідальні | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати та забезпечити проведення у навчальних закладах міста циклу лекцій, виховних годин та тематичних зустрічей з питань законодавства щодо державної молодіжної політики | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Протягом року відділом періодично проводились зустрічі з учнівськими колективами загальноосвітніх закладів, в ході яких обговорювались питання діяльності відділу та основних завдань реалізації молодіжної політики у місті |
|  | Надавати оперативну методичну допомогу навчальним закладам з питань правового забезпечення життєдіяльності молоді | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Вирішення питання надання методичної допомоги навчальним закладам міста проводиться шляхом забезпечення друкованими та електронними засобами інформації (плакати, буклети, методичні матеріали, аудіо та відео продукція) |
|  | Організовувати та проводити круглі столи та семінари з метою надання методичної допомоги навчальним закладам, установам та організаціям з різних питань соціальної роботи | ЦСССДМ, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я , служба у справах дітей | З метою надання методичної допомоги навчальним закладам службою у справах дітей та ЦСССДМ організовано та проведено засідання міського круглого столу «твори світ без насильства» з питань запобігання насиллю та жорстокому поводженню з дітьми |
|  | Забезпечити підвищення рівня правової культури населення та поінформованості щодо попередження насильства в сім’ї шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, ЦСССДМ | Інформація щодо попередження насильства в сім’ї висвітлюється на сторінках газети «Знам’янські вісті», на офіційному сайті міської ради та безпосередньо під час проведення заходів у навчальних закладах міста. За звітний період проведені круглі столи на тему «Місія матері – зберегти дитину та сім’ю» та «Твори світ без насильства» у закладах освіти міста. З метою підвищення рівня правової культури населення, під час проведення заходів по соціальному інспектуванню сімей, які опинились в складних життєвих обставинах постійно надаються консультації з питань попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми та утвердження моральних норм в сімейному житті. Протягом 9 місяців 2018 року на базі навчальних закладів міста прочитано 20 лекцій різного правового спрямування, надавались індивідуальні послуги з правових питань. |
|  | Продовжити практику підтримки обдарованої учнівської молоді шляхом призначення іменних стипендій учням-переможцям предметних олімпіад з базових предметів | Відділ освіти | Станом на початок вересня 2018 року було виплачено 156 іменних стипендій обдарованій учнівській молоді за 2017-2018 навчальний рік |
|  | Активізувати роботу учнівського парламенту старшокласників | Відділ освіти | В 2017/2018 навчальному році для вирішення актуальних проблем учнівської молоді на базі ЦДЮТ активізована робота міського учнівського парламенту. Протягом навчального року шкільні парламентарі беруть участь в вирішенні багатьох питань шкільного життя, проводять засідання за круглим столом по обговоренню найважливіших питань сьогодення, активно беруть участь у роботі обласного парламенту дітей, суттєво впливають на профілактику правопорушень серед учнівської молоді, задіюють учнів ЗНЗ та вихованців ПНЗ в наданні допомоги воїнам АТО. Відповідно до плану в ЗНЗ міста проводиться робота по формуванню знань молоді про згубний вплив наркотиків на організм людини. З метою утвердження здорового способу життя учнівської молоді в закладах освіти постійно проводяться профілактичні тренінги, такі як «Що я знаю про здоровий спосіб життя», «Ти і твоє здоров’я», «Не нашкодь собі», «Шкідливі звички», «Допоможи собі» та ін. Всього було проведено понад 150 тематичних занять, годин спілкування та інших інформаційно-просвітницьких заходів. |
|  | Налагоджувати співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та надавати їм організаційно-методичну допомогу для забезпечення реалізації заходів в напрямку патріотичного виховання учнівської молоді в навчальних закладах міста | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | Відділом налагоджена співпраця з молодіжними громадськими організаціями, які працюють у напрямку розвитку спортивного руху, дитячо-молодіжною організацією «Оберіг», ГО «16 тон», Кіровоградською обласною ГО «Флора», Кіровоградською обласною організація «Торо», територіальною радою молоді Знам’янської дирекції залізничних перевезень та інші, в рамках якої, спільними зусиллями проводяться інформаційні та тематичні акції та спортивні змагання. А саме: спортивні турніри з футболу, волейболу, гандболу, шахів, боксу, тенісу настільному. Безкоштовне експрес тестування на ВІЛ/сифіліс, та інші. |
|  | Забезпечити тимчасову зайнятість безробітної молоді шляхом залучення їх організації та проведення громадських робіт | Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | Протягом січня-липня 2018 року на обліку в Знам'янській міськрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебувало 353 безробітних у віці до 35 років - мешканців міста Знам’янка що складає 38,7% від усіх зареєстрованих у міськрайонний філії безробітних. Із них: випускників ПТУ - 2 особи, випускників вищих навчальних закладів - 13 осіб. Працевлаштовано молоді з початку року – 128 осіб, що складає 48,9% від усіх працевлаштованих міськрайонною філією безробітних громадян, із них випускників вищих навчальних закладів - 2 особи |
|  | Організовувати та проводити спеціалізовані семінари, тренінги та навчання з основ підприємницької діяльності для молодих людей, які бажають розпочати власну справу | Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | Знам’янською міськрайонною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості проводиться широкомасштабна профорієнтаційна робота з молоддю: профорієнтаційними заходами за січень-липень 2018 року охоплено 1459 незайнятих та зайнятих громадян із числа молоді, які отримали 2571 послугу. А саме: організовувалися різноманітні семінари з техніки пошуку роботи, орієнтації на підприємницьку діяльність, проводилися консультації щодо вибору професії з використанням методів психодіагностики, організовувалися ярмарки вакансій та послуг служби зайнятості, Дні відкритих дверей, презентації професій, навчальних закладів, зустрічі з роботодавцями тощо. Для підготовки учнів до більш свідомого вибору професій актуальних на ринку праці в школах міста демонструються анімаційні відеоролики профорієнтаційного спрямування. Мета відеороликів – допомогти підліткам зорієнтуватися у безмежному світі професій та знайти відповідь на питання «Ким бути в майбутньому?». З метою підвищення престижу робітничих професій, орієнтації на професії, на яких є попит на регіональному ринку праці, молоді, що навчається у навчальних закладах міста за січень - липень 2018 року надано 1130 інформаційних та консультаційних послуг, у тому числі майже 1029 послуг отримали учні загальноосвітніх шкіл. Для школярів проводилися «Уроки реального трудового життя», бесіди, вікторини, конкурси, ігри з профорієнтаційної тематики. З метою інформування учнів про світ професій та професійного самовизначення в шести школах міста Знам’янки, а також в спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернат встановлені мультимедійні представництва Державного центру зайнятості – профорієнтаційні термінали. Основне їхнє завдання – допомога школярам в усвідомленому виборі професії, поради педагогічним працівникам та батькам, як допомогти дітям у виборі професійного майбутнього. |
|  | Розповсюджувати роздатковий матеріал (листівки, буклети, брошури) з питань інформування молоді стосовно правил вибору професії, методів та прийомів пошуку роботи, започаткування власної справи | Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | На семінарах, тренінгах, Днях відкритих дверей центру зайнятості розповсюджуються роздаткові матеріали: листівки, буклети, брошури по підприємницькій діяльності, з питань інформування молоді стосовно правил вибору професії, методів та приймів пошуку роботи. В центрі зайнятості створений інформаційний куточок "Створюємо власний бізнес". |
|  | Залучати громадян призовного віку, направлених для проходження альтернативної служби на відповідних посадах в терцентрі, до соціального обслуговування пенсіонерів | Управління соціального захисту населення | Станом на 1 вересня 2018 року громадян, які проходять альтернативну (невійськову) службу на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення не має. |
|  | Провести міський та взяти участь у проведені обласного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, управління економіки та власності, центр зайнятості | Проведена широка інформаційна кампанія, але бажаючих прийняти участь у міському та обласному етапі Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності не виявлено |
|  | Здійснювати моніторинг економічної активності молоді м. Знам’янки та щорічне проведення аналізу працевлаштування випускників ПТУ 12 та ПЛ 3, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей | Стан працевлаштування випускників СПТУ 12 та Знам’янського професійного ліцею №3 з числа статусних дітей, постійно перебуває на контролі у службі в справах дітей. У 2018 році працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не проводилось |
|  | Сприяти отриманню освіти, професійному навчанню, соціально-професійній зайнятості, адаптації та працевлаштуванню неповнолітніх з числа випускників шкіл-інтернатів та дитячих будинків сімейного типу, молоді з обмеженими функціональними можливостями | Служба у справах дітей, ЦСССДМ, управління праці та соціального захисту населення, Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості | У січні-серпні 2018 року за сприяння служби зайнятості професійне навчання проходили 114 осіб із числа молоді. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації проводиться під конкретне замовлення роботодавців та переважно за робітничими професіями, такими як: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, офіціант, водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, штукатур, кухар, перукар, бармен, тракторист тощо. Навчання здійснювалось, як на базі місцевих закладів освіти так і в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. |
|  | Проводити соціальну роботу з профілактики та попередження поширенню негативних явищ у молодіжному середовищі. Надавати соціальну допомогу дітям та молоді кризових категорій | ЦСССДМ, служба у справах дітей, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | З метою профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу проводяться заходи в рамках роботи правового лекторію та лекторію з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі для учнівської молоді в навчальних закладах міста. Постійно працівниками ЦСССДМ надаються індивідуальні консультацій отримувачам послуг, в рамках роботи ЦСССДМ, з метою профілактики соціально небезпечних хвороб, проведення бесід на тему «ВІЛ-інфекція/СНІДу» та щодо толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. На базі Кримінально-виконавчої інспекції спеціалістом ЦСССДМ надаються консультації з питань ВІЛ/СНІДу і здійснюються профілактичні заходи для неповнолітніх та молоді, що перебувають на обліку і засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Протягом звітного періоду на базах ЗОСШ-інтернат, НВК ЗОШ № 3- гімназія, ЗОШ № 4, ЗОШ № 6 та табору «Фестивальний», працівниками ЦСССДМ проведені групові заходи з питань пропаганди здорового способу життя, особистої гігієни та попередження негативних проявів у дитячому та підлітковому середовищі із залученням лікаря-епідеміолога та співробітників КВІ і ТСоУ. Проведено ігротеки „Подорож до країни Здоровляндії" для дітей. Під час проведення ігротек дітям в ігровій формі розповідалося про туберкульоз, наркоманію і ВІЛ/СНІД. У рамках проведення тижня здоров’я в навчальних закладах міста, ЦСССДМ спільно з лікарем наркологом, лікарем інфекціоністом, лікарем гінекологом, лікарем онкологом та лікарем педіатром Знам’янської ЦРЛ проведено групові заходи з профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних хвороб. Робота в даному напрямку продовжується. На початку року працювало спеціалізоване формування «Школа волонтерів» ЦСССДМ, яким було передбачено навчання дітей з числа учнівської молоді за принципом «Рівний - рівному» - профілактичній роботі та роботі з питань попередження негативних явищ, ВІЛ/СНІДу, пропаганди здорового життя. Обласним благодійним фондом „Повернення до життя” до ЦСССДМ передається методична та інформаційна література, яка розповсюджується серед учнівської молоді міста під час профілактичної роботи. До Дня молоді були проведені соціальна акція «Модно бути здоровим», в ході якої розповсюджувались буклети профілактичного спрямування про ВІЛСНІД та засоби контрацепції. Також, проведено флешмоб „Молодь Знам'янки за здоровий спосіб життя " та сприяння таксі „Чайка”, було розповсюджено 300 презервативів, наданих благодійним фондом „Повернення до життя. Продовжують дію підписані угоди про співпрацю, якими розроблені спільні заходи між ЦСССДМ, обласним благодійним фондом „Повернення до життя”, Державним підприємством „Рай СЕС”, ЦРЛ, МВ УМВС щодо спільних дій з популяризації здорового способу життя, профілактики негативних звичок в молодіжному середовищі та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
|  | Забезпечити контроль виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування та багатодітним сім’ям | Управління соціального захисту населення | Стан виплат державної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування та багатодітним сім’ям знаходиться на постійному контролі управління соціального захисту населення |
|  | Здійснювати контроль за дотриманням прав неповнолітніх та учнівської молоді з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безкоштовно або на пільговій основі користування об`єктами фізкультури та спорту | Відділ освіти | Діти-сіроти, діти, позбавлені батьківського піклування користуються об’єктами фізкультури та спорту, які розташовані на території міста, на безоплатній основі |
|  | Організовувати та проводити лекційну роботу з правової тематики в навчальних закладах міста | Відділ освіти, служба у справах дітей, ЦСССДМ | В усіх закладах освіти щорічно проходять тижні з правової тематики на теми: «Ти маєш знати», «Права та обов’язки» та інш. |
|  | Надавати індивідуальні консультації по адаптації неповнолітнім та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі та засудженим з іспитовим строком. Здійснювати соціальне інспектування та супровід осіб даної категорії | ЦСССДМ | Протягом 9 місяців 2018 року на обліку у ЦСССДМ перебувало 14 осіб зазначеної категорії з якими проводилась відповідна робота та надавались консультації різного соціального характеру |
|  | Організувати проведення свята для випускників-сиріт та позбавлених батьківського піклування „Планета дитинства” | ЦСССДМ, відділ культури | Працівниками ЦСССДМ організоване та проведене свято „Планета дитинства” для випускників навчальних закладів міста з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки |
|  | Забезпечити проведення заходів з метою соціальної та психологічної адаптації випускників школи-інтернату з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в рамках роботи Школи самостійного життя | ЦСССДМ | В рамках роботи Школи самостійного життя проведено 10 групових заходів, направлених на підготовку випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя та адаптації в соціумі |
|  | Проводити роботу по інформуванню та рекрутуванню населення з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечити їх соціальний супровід | ЦСССДМ, служба у справах дітей | Проводиться рекламно-інформаційна кампанія по рекрутуванню населення міста в прийомні батьки та батьки - вихователі. З метою ознайомлення населення з різними формами сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на ВЕБ-сторінці ЦСССДМ розміщені статті «Я шукаю маму» та «День усиновлення», в яких надані роз'яснення щодо створення та функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, отримання належних пільг даною категорію сімей, поради психолога батькам, які мають намір створити прийомну сім’ю. |
|  | Організувати проведення заходів для категорійних дітей та молоді на відзначення дня Св. Миколая, Міжнародного дня захисту дітей та новорічно-різдвяних свят | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, ЦСССДМ, служба у справах дітей, відділ культури та туризму | Відділом молоді, спорту та охорони здоров'я спільно зі службою у справах дітей. ЦСССДМ було організовано поїздку на обласну ялинку до міста Кропивницький 90 категорійних дітей. Під час святкування Дня Святого Миколая організовано привітання категорійних дітей міста |
|  | Забезпечити роботу консультаційних пунктів при відділах у справах сім'ї, молоді для надання консультацій та реєстрації громадян, які бажають отримати кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | За звітній період на адресу відділу звернулось 2 молоді сім’ї, яким було надано консультацію та адресу обласного фонду сприянню молодіжного житлового кредитування |
|  | Забезпечити роботу спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей | ЦСССДМ | В рамках роботи спеціалізованого формування „Служба соціальної підтримки сімей” протягом звітного періоду під соціальним супроводом ЦСССДМ перебувало 11сімей даної категорії В ході здійснення соціального супроводу надано 1150 соціальних послуг різного спрямування. Результати здійснення соціального супроводу розглядалися на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей. Проводиться постійна ціленаправлена робота по виявленню сімей з дітьми , які опинились у складних життєвих обставинах шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов. |
|  | Забезпечити роботу консультпунктів на базі пологового відділення жіночої консультації з питань попередження раннього соціального сирітства та планування сімейного життя | ЦСССДМ | При пологовому відділення КП Знам’чнська міська лікарні ім. А.Лисенка функціонує консультаційний пункт ЦСССДМ для психологічної роботи з матерями, які мають намір відмовитись від новонародженої дитини. Повідомлень протягом звітного періоду 2018 року від пологового відділення ЦРЛ надійшло 1 повідомлення |
|  | Здійснювати соціальне інспектування сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, результати якого розглядати на засіданні координаційної ради з питань соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах | ЦСССДМ, служба у справах дітей | Протягом 2018 року на обліку перебувало 67 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, де виховуються 135 малолітні та неповнолітні дитини. Результати здійснення соціального супроводу розглядалися на комісіях з питань захисту прав дітей |
|  | Забезпечити підготовку та направлення на адресу ОДА пакетів необхідної документації кандидатів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» та отримання відзнаки «За сумлінне батьківство» | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | У поточному році відділом підготовлено і направлено на адресу ОДА пакети документів на 1 кандидата на присвоєння почесного звання України «Мати героїня». |
|  | Сприяти оздоровленню обдарованої і талановитої молоді, активістів дитячого та молодіжного руху | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, відділ освіти | В період оздоровчої кампанії 2018 року відділом молоді, спорту та охорони здоров’я спільно з відділом освіти проводилась робота щодо оздоровлення та відпочинку обдарованих та талановитих дітей. Протягом звітного періоду оздоровчими заходами охоплено 365 таких дітей. |
|  | Забезпечити оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок путівок, виділених управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | За рахунок путівок, виділених департаментом соціального захисту населення ОДА відділом оздоровлено в УДЦ «Молода гвардія», та обласних таборах 22 категорійні дитини з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування |
|  | Забезпечити здійснення заходів щодо профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі | ЦСССДМ, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, відділ освіти, відділ культури та туризму, благодійний фонд “Повернення до життя”(за згодою) | До Дня молоді була проведена соціальна акція «Модно бути здоровим» із залученням волонтерів, в ході якої розповсюджувались буклети профілактичного спрямування та засоби контрацепції (300 шт.), надані обласним благодійним фондом Повернення до життя, та флеш-моб „ Молодь Знам’янки за здоровий спосіб життя ”. З метою запобігання захворювання на ІПСШ за сприяння таксі „Чайка” було розповсюджено 500 презервативів, наданих благодійним фондом „ Повернення до життя”. Продовжують дію підписані угоди про співпрацю, якими розроблені спільні заходи між ЦСССДМ, обласним благодійним фондом „ Повернення до життя”, ЦРЛ, МВП УМВС щодо спільних дій з популяризації здорового способу життя, профілактики негативних звичок в молодіжному середовищі та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
|  | Організовувати та проводити спортивно-масові заходи з різних видів спорту для дітей, підлітків і молоді | Відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, відділ освіти | У поточному році відділом постійно проводилась робота щодо проведення заходів спортивного спрямування (змагання з видів спорту) |
|  | Забезпечити проведення профілактичних заходів з метою попередження поширення дитячої безпритульності, бродяжництва та жебрацтва | Служба у справах дітей | Службою у справах дітей з метою профілактики поширення дитячої безпритульності та бездоглядності проведено 18 рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» |
|  | Проводити роботу по створенню банку даних сімей, що опинились у складних життєвих обставинах з метою виявлення дітей, які перебувають в особливо складних, морально-психологічних умовах життя з метою вирішення питання їх особистого захисту | ЦСССДМ | У банку даних сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, протягом року перебували 67 сімей |
|  | Забезпечити організацію систематичної просвітницької роботи щодо пропаганди здорового способу життя в навчальних закладах міста | ЦСССДМ, відділ освіти, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я | До Міжнародного дня боротьби з незаконним вживанням наркотиків та їх незаконним обігом (в рамках проведення Дня молоді) Знам’янським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведена акція профілактичного спрямування ”Обери здоров’я - обери життя” до Дня молоді, під час якої проведений конкурс соціальної реклами здорового способу життя, розповсюджені засоби контрацепції та буклети з профілактики негативних явищ |
|  | Висвітлювати стан реалізації державної молодіжної політики на сторінках газети “Знам`янські вісті” | Редакція газеті «Знам’янські вісті» | Інформація щодо реалізації міської комплексної програми «Молодь Знам’янщини на 2018-2021 роки» постійно висвітлюється на сторінках газети «Знам’янські вісті» та на офіційному вебсайті міської ради |

Начальник відділу молоді,

спорту та охорони здоров’я                                                           Р.Ладожинська