Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### РІШЕННЯ

## від  __  лютого 2021 року        		      		                     		         №__

м. Знам`янка

Про затвердження плану заходів на 2022 рік

з реалізації Національної стратегії із створення

безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року

Знам’янської міської територіальної громади

Керуючись розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року №366-р "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року", від 04 серпня 2021 року №883-р "Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року", розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2021 року №749-р ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити план заходів на 2022 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року Знам’янської міської територіальної громади (додається).

- Управлінню соціального захисту населення, відділу освіти, відділу культури і туризму, відділу молоді та спорту, відділу охорони здоров’я, відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі надавати інформацію на електронну адресу управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради кожного кварталу, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним періодом, щодо здійснених заходів передбачених вищевказаним планом заходів на 2022 рік.

- Організацію виконання даного рішення покласти на в.о. начальника відділу архітектури та містобудування управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради Олександра МОСТОВОГО.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олега ГРЕБЕНЮКА.

Знам’янський міський голова 					Володимир СОКИРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

_____ лютого 2022 року № __

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2022 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року Знам’янської міської територіальної громади

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Джерела за рахунок яких буде здійснюватись фінансування виконання заходів, тощо | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | Забезпечити збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначити її технічній стан та рівень доступності | Інвентаризація об’єктів спортивної інфраструктури з визначенням їх технічного стану та рівня доступності | ІІ квартал 2022 року | Державний, обласний, місцеві бюджети (видатки на відрядження) | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Знам’янської міської ради |
| 2. | Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Провести аналіз фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчити питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади, у т.ч. щодо потреби у фінансовому ресурсі | Підготовка пропозицій щодо будівництва нових або реконструкція наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Знам’янської міської ради |
| 3. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Україні | Забезпечити дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Знам’янської міської ради, відділ архітектури та містобудування УМА та ЖКГ Знам’янської міської ради |
| 4. | Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | Покращити пішохідну інфраструктуру, паркувальні зони, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) | Проєктування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/ з’їзди шляхом пониження борто вого каменю тощо) | На протязі 2022 року | місцевий бюджет | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, відділ інфраструктури та інвестиційного розвитку |
| 5. | Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розробити та включити до регіональної і місцевих програм цивільного захисту, питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема провести оцінку потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | Включення питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту | II квартал 2022 року | місцевий бюджет | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою |
|  |  | 2) провести моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | Опублікування результатів моніторингу на офіційних вебсайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | IV квартал 2022 року | Місцевий бюджет (видатки на відрядження) | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою |
|  |  | 3) провести інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Розміщення відомостей про сховища на інформаційних ресурсах | I квартал 2022 року | Місцевий бюджет | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою |
| 6. | Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | За потреби провести відповідні будівельні / ремонтні роботи | Забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб 3 інвалідністю | IV квартал 2022 року | Місцевий бюджет | Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
| 7. | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | провести моніторинг даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Розміщення результатів моніторингу на офіційних вебсайтах | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ інфраструктури та інвестиційного розвитку |
| 8. | Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1) сприяти забезпеченню підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Забезпечення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | IV квартал 2022 року | Державний бюджет, місцевий бюджет | Відділ інфраструктури та інвестиційного розвитку, відділ культури та туризму |
|  |  | 2) забезпечити підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Збільшення частки забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек |  |  |  |
| 9. | Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | Забезпечити бібліотеки необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю | Забезпечення не менше однієї публічної бібліотеки власним вебсайтом або сторінкою в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб 3 інвалідністю | IV квартал 2022 року | Місцевий бюджет | Відділ культури та туризму |
| 10. | Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | Забезпечити проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | Забезпечення проведення регулярних заходів | Протягом 2022 року | Місцевий бюджет | Відділ освіти |
| 11. | Проведення інформаційної кампанії | Забезпечити організацію та проведення інформаційно- просвітницької кампанії "Україна без бар’єрів" | Проведення інформаційно- просвітницької кампанії | Протягом 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |
| 12. | Підвищення рівня обізнаності посадових осіб Знам’янської міської територіальної громади щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Забезпечити проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | Протягом 2022 року | Місцевий бюджет | Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області |
| 13. | Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 1) забезпечити максимальне наближення комплексних реабілітаційних (абілітацій- них) послуг до осіб, які їх потребують | Збільшення чисельності отримувачів послуг | Протягом 2022 року | Місцевий бюджет | Управління соціального захисту населення |
| 14. | Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | Проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | IV квартал 2022 року | Місцевий бюджет | Відділ охорони здоров’я |
| 15. | Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискрим інуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг | Надати пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року" | Надання пропозицій до розпорядження Кабінету Міністрів України (у разі необхідності) | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Управління соціального захисту населення |
| 16. | Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | Провести заходи з фізичної культури і спорту осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно- спортивної реабілітації | Збільшення кількості фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів | Протягом 2022 року | Державний місцевий бюджети | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Знам’янської міської ради |
| 17. | Прийняття та впровадження Закону України "Про освіту дорослих" | Реалізація Закону України "Про освіту дорослих" | Надання пропозицій до відповідних підзаконних нормативно- правових актів | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 18. | Забезпечення закладів дошкільної освіта методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1) здійснити підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | Підвищення фахівцями інклюзивно- ресурсних центрів кваліфікації з питань роботи з діагностичними засобами | IV квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
|  |  | 2) забезпечити заклади дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | Оновлення матеріально- технічних засобів для створення та функціонування інклюзивного середовища 25 відсотків закладів дошкільної освіти | IV квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети |  |
| 19. | Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | Підвищити рівень фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | Проведення семінарів щодо впровадження нових Положення про навчально- реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | I квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 20. | Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів | Здійснити щорічне оголошення конкурсів для громадського сектора з метою організації проведення конкурсів та форумів | Оголошення відповідних конкурсів | IV квартал 2022 року | - | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 21. | Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | Провести тренінги для співробітників із залученням фахових експертів | Розроблення та затвердження інструкції для співробітників | ІІ квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 22. | Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1)забезпечити функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | Збереження діючої мережі інклюзивно- ресурсних центрів у Знам’янській міській територіальній громаді | IV квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети (видатки на відрядження) | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
|  |  | 2) забезпечити підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | Підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно- ресурсних центрів | Протягом 2022 року | Державний, місцевий бюджети (видатки на відрядження) | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
|  |  | 3) забезпечити підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів | Підвищення кваліфікації керівників інклюзивно- ресурсних центрів | Протягом 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 23. | Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | Налагодити контакти з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | Підписання меморандумів про співпрацю | IV квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 24. | Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | Забезпечити участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи "Реформа харчування від А до Я" | Забезпечення функціонування платформи "Реформа харчування від А до Я" | IІ квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 25. | Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | Здійснити навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | Проведення навчання представників управлінських структур | IV квартал 2022 року | Державний, місцевий бюджети | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради, відділ культури та туризму виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
| 26. | Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання | 1) надати пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання" | Надання пропозицій до розпорядження Кабінету Міністрів України | II квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Управління соціального захисту, відділ охорони здоров’я, відділ освіти |
|  |  | 2) надати пропозиції до спеціфикації послуги з раннього втручання | Надання пропозицій до відповідного акта Кабінету Міністрів України | IV квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Управління соціального захисту, відділ охорони здоров’я, відділ освіти |
| 27. | Запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та інтеграції її до системи освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій | 1) надати пропозиції до програми модуля підвищення кваліфікації з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для інклюзії | Надання пропозицій до відповідного наказу МОН | IV квартал 2022 року |  | Відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради |
|  | Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з тендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Організувати роботу, спрямовану на боротьбу з тендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення просвітницьких заходів, спрямованих на форму- вання гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | IІ квартал 2022 року | Не потребує фінансового ресурсу | Відділ молоді і спорту |

_____________________________________________________________________________