Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від  17 липня  2018 року		               		                     	№  100

м. Знам’янка

Про організацію та проведення

міських заходів по відзначенню

Дня міста у 2018  році

З метою проведення міських заходів по відзначенню Дня міста 05 серпня 2018 року,  керуючись п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня міста у 2018 році, яке відбудеться 05 серпня 2018 року,  згідно з додатком 1.

- Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню Дня міста у 2018 році, згідно з додатком 2.

- Рекомендувати начальнику Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції забезпечити публічний порядок під час проведення міських заходів, присвячених відзначенню Дня міста, яке відбудеться 05 серпня поточного року.

- Засобам масової інформації та відділу культури і туризму забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення Дня міста у 2018 році.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

Міський голова                                                          С.Філіпенко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від   17 липня  2018 року   №  100

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення

міських заходів, пов’язаних з відзначенням Дня міста

Голова організаційного комітету:

Філіпенко Сергій Іванович – міський голова

Заступник голови організаційного комітету:

Загородня Валентина Григорівна – перший заступник міського голови

Члени оргкомітету:

Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Лихота Галина Вікторівна – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник  фінансового управління

Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Знам’янської міської ради

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник  відділу освіти

Зіньковська Ірина Валентинівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи

Кузіна Інна Петрівна – начальник відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді,спорту та охорони здоров’я

Нікітін Микола Миколайович – начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Прохніцький Ігор Віталійович – начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області (за згодою)

Чернявський Олег Миколайович – керівник комунального підприємства «Знам’янський комбінат комунальних послуг»

Перший заступник

міського голови                                                    В.Загородня

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  17 липня 2018 року   №  100

МІСЬКІ  ЗАХОДИ

по відзначенню Дня міста

05 серпня 2018 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення міських заходів до Дня міста | липень | С.Філіпенко В.Загородня О.Зайченко |
|  | Забезпечити розвішування 4-х розтяжок до святкування Дня міста | 02.08.2018 (розвішування розтяжок: - при вході у міський парк відпочинку - на приміщення стадіону - по центральній вулиці міста 2шт.) | М.Нікітін О.Чернявський |
|  | Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста (побілка центральної частини міста, дерев, бордюрів, пофарбування прапорців на стовпах): - центр, міський парк відпочинку, Привокзальна площа, алея героїв, вул. Грушевського та Віктора Голого; - площа біля міського Палацу культури (грейдерування); - зовнішнє освітлення міського парку відпочинку та особливо території ЦДЮТ (з 20.30 по 24.00 год.). | до 01.08.2018р. | М.Нікітін О.Чернявський |
|  | Забезпечити: - наявність 10 лавочок на майданчику біля кафе "Олімп" у міському парку відпочинку; - столами для виставок та інших потреб; - освітлення стадіону, парку; - стадіон музичним озвученням та підготувати 2 кімнати для переодягання артистів | 05.08.2018р. з 10.00 | М.Нікітін М.Яндович Л.Грекова Г.Подвиженко М.Нікітін О.Чернявський Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Забезпечити підготовку парку відпочинку та стадіону до проведення міських заходів: - впорядкувати територію стадіону та приміщень, оформити балкон; - забезпечити прибирання танцювального майданчика - забезпечити протягом дня прибирання території парку, вивіз сміття | до 01.08.2018р. до 05.08.2018 05.08.2018 | Л.Грекова Є.Гавришевський М.Нікітін М.Нікітін |
|  | Замовити макет афіші та забезпечити поінформованість керівників підприємств, установ, організацій, жителів міста щодо проведення міських заходів та направити листи – оголошення | до 01.08.2018р. | О.Зайченко О.Григор’єва |
|  | Замовити макет запрошень та направити їх гостям міста, Почесним громадянам міста, керівництву Кіровоградської ОДА, обласної ради, РДА,СБУ, прокуратурі, поліції, Єпископу Олександрійському та Світловодському Боголєпу, духовенству міста, народному депутату України О.Довгому, головам, секретарям будинкових, квартальних комітетів та ОСББ | до 25.07.2018 | О.Зайченко О.Григор’єва |
|  | Забезпечити розповсюдження по місту афіш щодо проведення міських заходів | до 01.08.2018р. | М.Нікітін М.Яндович |
|  | Підготувати лист начальнику Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення охорони публічного порядку під час проведення міських заходів та перекриття дорожнього руху центральної частини міста з початку до закінчення запланованих заходів | до 30.07.2018р. | А.Головченко І.Зіньковська |
|  | Підготувати тези вітання з Днем міста міському голові | до 01.08.2018 | О.Зайченко |
|  | Забезпечити безперебійні пасажирські перевезення по місту у вечірній та нічний час | 05.08.2018р. | І.Кузіна |
|  | Організувати нагородження дипломами переможців та призерів міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" | 02-03.08.2018 | Н.Біліченко |
|  | Зустріч ветеранів, колишніх керівників підприємств, установ, організацій міста з міською владою в залі засідань міської ради | 31.07.2018 10.00 | Г.Бабійчук С.Філіпенко В.Загородня С.Гребенюк, Н.Клименко Г.Лихота |
|  | Організувати та провести міський конкурс «Міні-міс та Міні-містер» | 04.08.2018 17.00 | С.Бабаєва Н.Альошина |
|  | Запросити депутатів міської ради, голів, секретарів будинкових та квартальних комітетів на урочисту частину | до 05.08.2018 | Н.Біліченко |
|  | Запросити представників міських громадських організацій та політичних партій на урочисту частину | до 05.08.2018 | І.Зіньковська |
|  | Провести урочисту частину, присвячену святкуванню Дня міста, з цією метою: - підготувати нагородні матеріали, квіти на кращих мешканців міста та забезпечити їх присутність на урочистій частині; - забезпечити присутність забезпечити ведучими, музичним оформленням та концертними номерами під час урочистої частини по відзначенню Дня міста | 05.08.2018 р. (міський стадіон) до 25.07.2018 та 05.08.2018 05.08.2018 | О.Скляровська О.Зайченко С.Бабаєва Н.Альошина |
|  | Спортивні заходи |  |  |
|  | Організувати та провести турнір з футболу на Кубок міського голови, присвячений Дню міста | 28.07.2018 міський стадіон | Р.Ладожинська |
|  | Організувати та провести шаховий турнір | 05.08.2018 10.00 міський парк відпочинку | Р.Ладожинська |
|  | Організувати та провести велогонку до Дня міста Знам’янка (за окремим планом) Нагородження переможців велогонки | 05.08.2018 12.30 біля РРК «Олімп» | Р.Ладожинська |
|  | Міський парк відпочинку 05.08.2018 |  |  |
|  | - святкова торгівля; - робота дитячих атракціонів | з 10.00 | І. Кузіна Р.Ладожинська |
|  | - виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва - аквагрим для дітей | з 10.00 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | - розважальна ігрова програма «Граймо разом!» | 10.00 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | - шоу мильних бульбашок | 11.00 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | - конкурс малюнку на асфальті «Знам’янка – місто моєї мрії» | 12.00 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | - святкова виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; | 12.00 | С.Бабаєва Н.Альошина |
|  | - виставка клубу рукоділля «Калина» | 13.00 | Т.Костікова |
|  | - фотосушка «Стежками рідного краю» | 13.00 | С.Бабаєва М.Колісніченко |
|  | - краєзнавчий круїз «Історичне фото мого міста» | 13.00 | С.Бабаєва М.Колісніченко |
|  | - документальна виставка «Обличчя знам’янчан видатних і звичайних» | 13.00 | С.Бабаєва О.Моліс |
|  | - концертна програма за участю художньої самодіяльності МПК «Святкуємо разом | 15.00 | С.Бабаєва Н.Альошина |
|  | - конкурсно-розважальна програма «Гарний настрій» | 16.00 | С.Бабаєва Н.Альошина |
|  | - святковий концерт учнів та викладачів Знам’янської дитячої музичної школи ім. М.В.Лисенка | 17.00 | С.Бабаєва С.Івасенко Н.Альошина |
|  | - святкова дискотека (біля ЦДЮТ) | 21.00 | Р.Ладожинська А.Сугарей |
|  | Міський стадіон 05.08.2018 |  |  |
|  | - проведення урочистої частини та привітання міського голови та гостей міста - святковий концерт - файєр-шоу (спонсор РРК «Олімп») | 18.00 з 18.30 по закінченню заходів | С.Бабаєва Р.Ладожинська |

Перший заступник

міського голови                                                    В.Загородня