Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від 11 серпня  2021 року		               				    	№ 129

м. Знам’янка

Про   відзначення в місті Дня Державного Прапора України

та 30-ї річниці незалежності України

На виконання Указу Президента України від 21 жовтня 2020 року №459 «Про відзначення 30-ї річниці незалежності України»,  з метою  забезпечення гідного відзначення в місті  Дня  Державного Прапора  України  та 30-ї річниці незалежності України, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1).

- Затвердити план міських заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України (додаток 2).

- Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити організацію та проведення міських заходів по відзначенню Дня Державного Прапора України та 30-ої річниці незалежності України.

- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. Ірина ЗІНЬКОВСЬКА) забезпечити широке висвітлення проведення в місті заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України.

- Контроль та відповідальність за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря  Знам’янської  міської ради Вікторію ЗЕЛЕНСЬКУ.

Знам’янський міський голова					          Володимир СОКИРКО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

11 серпня  2021 року № 129

Склад

організаційного комітету з  відзначення  в місті Дня Державного Прапора України та

30-ї річниці незалежності України

| Голова: |  |
| --- | --- |
| СОКИРКО Володимир | Знам’янський міський голова |
| Заступник голови |  |
| ЗЕЛЕНСЬКА Вікторія | секретар Знам’янської міської ради |
| Члени організаційного комітету: |  |
| АЛЬОШИНА Наталія | директор міського Палацу культури |
| БАБАЄВА Світлана | начальник відділу культури і туризму |
| БАЛАН Сергій | завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою управління земельних ресурсів, екології, благоустрою, та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Знам’янської міської ради |
| БІЛІЧЕНКО Наталія | начальник відділу забезпечення діяльності міської ради |
| ГОЛОВЧЕНКО Анатолій | старший інспектор з питань оборонної і мобілізаційної роботи |
| КУЗІНА Інна | начальник відділу економічного розвитку, підприємництва, промисловості та торгівлі |
| НІКІТІН Микола | начальник управління містобудування, архітектури та житлово-кому |
| ЗАЙЧЕНКО Олена | начальник відділу організаційно-кадрової роботи |
| ЗІНЬКОВСЬКА Ірина | начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |
| КЛИМЕНКО Людмила | начальник відділу освіти |
| КІСС Валентина | головний спеціаліст Служби у справах дітей |
| ЛАДОЖИНСЬКА Руслана | начальник відділу молоді та спорту |
| ШЕВЧЕНКО Наталія | директор центру соціальних служб |

Секретар Знам’янської міської ради                                              Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

11 серпня  2021 року № 129

МІСЬКІ ЗАХОДИ

по відзначенню в місті Дня Державного Прапора України

та 30-ї річниці незалежності України

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати роботу по поліпшенню благоустрою, санітарного стану міста, зовнішнього освітлення міського парку відпочинку та забезпечити святкове оформлення міста | серпень 2021р. | УМА та ЖКГ Олег ГРЕБЕНЮК Микола НІКІТІН |
|  | Забезпечити упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, полеглим у боях за її свободу. | до 20.08.2021р. | УМА та ЖКГ Олег ГРЕБЕНЮК Микола НІКІТІН |
|  | Повідомити керівників про оновлення та встановлення Державних Прапорів України на будівлях, територіях адміністративних установ, організацій, підприємств | до 16.08.2021р. | Олена ЗАЙЧЕНКО Катерина ІВАНОВА |
|  | Запропонувати релігійним організаціям міста проведення 24 серпня 2021 року молебнів "В ім'я процвітання України" з дотриманням карантинних вимог | до 24 серпня 2021 р. | Ірина ЗІНЬКОВСЬКА |
|  | Придбати, оформити та своєчасно направити вітальні листівки депутатам ВРУ, обласної та міської рад, РДА, міськвиконкомам | до 19.08.2021р. | Олена ЗАЙЧЕНКО Олена ГРИГОР’ЄВА |
|  | Замовити та встановити святкову інсталяцію «Кобзар» біля пам’ятника Т.Г.Шевченку | до 20.08.2021р. | УМА та ЖКГ Олег ЧЕРНЯВСЬКИЙ |
|  | Організувати та провести офіційну церемонію підняття Державного Прапора України (з дотриманням карантинних вимог): - забезпечити шикування колони та групи прапороносців у складі Олександра ДЕНИСОВА, Андрія СУГАРЕЯ, Василя БЕЗАЯ; - підготувати сценарій проведення заходу; - забезпечити ведучими та музичними номерами; - забезпечити явку учасників ООС (АТО); - підготувати нагородні матеріали квіти, подарунки; - забезпечити участь військовослужбовців (6 осіб); - забезпечити встановлення тумби для урочистого підняття Державного Прапора України, флагштоків для прапорів. | 23.08.2021р. 9.00 год. | Сергій БАЛАН Світлана БАБАЄВА Володимир МУХУРОВ Олена ЗАЙЧЕНКО Анатолій ГОЛОВЧЕНКО Володимир МУХУРОВ Микола ЯНДОВИЧ Микола СВИРИДЕНКО Андрій СУГАРЕЙ Олександр ДЕНИСОВ |
|  | Відкриття інсталяції «Кобзар»: - забезпечити шикування колони та групи прапороносців у складі Олександра ДЕНИСОВА, Андрія СУГАРЕЯ, Василя БЕЗАЯ; - підготувати сценарій проведення заходу; - забезпечити захід ведучими та музичними номерами. | 23.08.2021 р. 9.40 год. | Керівництво міста Сергій БАЛАН Світлана БАБАЄВА |
|  | Забезпечити, у рамках святкування Дня Державного Прапора України та 30 –ї річниці незалежності України, покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку та місць поховань борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО в Донецькій і Луганських областях | 23.08.2021р. | Керівництво міста |
|  | Автопробіг (маршрут: від виконавчого комітету міської ради - с. Петрове – смт. Знам’янка Друга – площа Героїв Майдану) | 23.08.2021 р. 09.40 від виконавчого комітету міської ради | Керівництво міста |
|  | Підготувати лист відділу поліції №1 (м.Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення супроводу учасників автопробігу на початку колони (після закінчення урочистого заходу) та перекриття дороги біля виконавчого комітету міської ради з 8.45 (під час проведення заходу) | 23.08.2021р. | Анатолій ГОЛОВЧЕНКО |
|  | Велопробіг у вишиванках (відповідно до карти-схеми) | 24.08.2021р. 10.00 площа біля Палацу культури | Світлана БАБАЄВА Наталія АЛЬОШИНА Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Людмила КЛИМЕНКО Ірина ЗІНЬКОВСЬКА Наталія БІЛІЧЕНКО |
|  | Підготувати лист відділу поліції №1 (м.Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення супроводу двох автомобілів учасників велопробігу | до 16.08.2021р. | Анатолій ГОЛОВЧЕНКО |
|  | Залучити аматорські колективи та жителів громади для виконання Державного Гімну України | 24.08.2021 р. 11.00 біля Палацу культури | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО Наталія БІЛІЧЕНКО Ірина ЗІНЬКОВСЬКА |
|  | Забезпечити технічну можливість для підключення до режиму ZOOM для виконання Державного Гімну України | 24.08.2021 р. 11.00 біля Палацу культури | Микола СВИРИДЕНКО Наталія АЛЬОШИНА |
|  | Організувати роботу презентаційного майданчика від ТСОУ | 24.08.2021 з 12.00 міський парк відпочинку | Громадська організація "Товариство сприяння обороні України", голова Знам'янського міського осередку - Володимир КОЛЕБІДЕНКО (за згодою); Ірина ЗІНЬКОВСЬКА Володимир МУХУРОВ |
|  | Проведення спортивних заходів, а саме : - турнір із шахів; - товариська зустріч з футболу | 22.08.2021 24.08.2021 17.00 | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Андрій СУГАРЕЙ |
|  | Забезпечити роботу атракціонів | 24.08.2021 з 12.00 міський парк | Інна КУЗІНА Оксана ГОЛІКОВА |
|  | Забезпечити роботу точок святкової торгівлі | 24.08.2021 з 12.00 міський парк | Інна КУЗІНА Оксана ГОЛІКОВА |
|  | Бебі–зона для малюків (забезпечити наявність конструктора, кінетичного піску, розмальовок, олівців, фарб, крейди, карематів, столиків, стільчиків, ємність для піску) | 24.08.2021 з 12.00 міський парк | Валентина КІСС, Вікторія ГНАТЮК |
|  | Водяні бої (забезпечити наявність водяних пістолетів, води) | 24.08.2021 з 12.00 міський парк | Наталія ШЕВЧЕНКО |
|  | Забезпечити роботу та озвучення концертного майданчика та ігрових локацій | 24.08.2021 з 15.00 міський парк | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Провести роз’яснювальну роботу серед дітей та їх батьків щодо наявності одягу для участі у водяних боях (дану інформацію прописати в афіші) | до 24.08.2021 | Людмила КЛИМЕНКО Наталія ШЕВЧЕНКО Лариса КАРПУК |
|  | Перегони на самокатах (Забезпечити наявність стола, ручок, оціночних листів для підведення підсумків, огороджувальних фішок, крейди) | 24.08.2021 14.00 проспект Шкільний | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Людмила КЛИМЕНКО Євгеній ГАВРИШЕВСЬКИЙ |
|  | Танцювальний марафон (Забезпечити локацію озвучкою) | 24.08.2021 з 14.00 міський парк | Людмила КЛИМЕНКО Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Співочий мікрофон (Забезпечити локацію озвучкою) | 24.08.2021 з 15.00 міський парк | Людмила КЛИМЕНКО Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Майстер-класи з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва (забезпечити локацій столами та матеріалами для виконання робіт дітлахами) | 24.08.2021 з 14.00 міський парк | Тетяна ПОПОВА Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Дитячий аква-грим (забезпечити матеріалом для нанесення аква-гриму, столика та стільця) | 24.08.2021 з 14.00 міський парк | Людмила КЛИМЕНКО Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Фестиваль патріотичної пісні | 21.08.2021 в МПК | Світлана БАБАЄВА Наталія АЛЬОШИНА |
|  | Виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та фотозона | 24.08.2021 15.00 парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Наталія АЛЬОШИНА |
|  | Організувати та провести ходу вишиванок, а саме: - запросити та залучити до участі учасників ходи; - забезпечити шикування колони та групи прапороносців у складі: Олександра ДЕНИСОВА, Андрія СУГАРЕЯ, Василя БЕЗАЯ | 24.08.2021 17.00 від МПК | Світлана БАБАЄВА Наталія АЛЬОШИНА Людмила КЛИМЕНКО Олена ЗАЙЧЕНКО Ірина ЗІНЬКОВСЬКА Наталія БІЛІЧЕНКО Сергій БАЛАН Анатолій ГОЛОВЧЕНКО |
|  | Підготувати лист відділу поліції №1 (м.Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення перекриття дороги під час проходження колони учасників з 16.45 до 17.30 год. | до 16.08.2021р. | Анатолій ГОЛОВЧЕНКО |
|  | Урочисте відкриття свята з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України - розробка сценарію; - забезпечення озвучення | 24.08.2021 17.30 парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО |
|  | Театралізоване-музичне свято «Як у нас на Україні» | 24.08.2021 18.00 парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Наталія АЛЬОШИНА |
|  | Презентація пряничної «Карти України» |  | Ірина ЗІНЬКОВСЬКА ГО «Жіночий Дзен» -голова Ірина ВАРАКУТА ( за згодою) |
|  | Захід «Вареник-фест» | 24.08.2021 18.00 парк відпочинку | Інна КУЗІНА Світлана БАБАЄВА Ірина ЗІНЬКОВСЬКА Людмила КЛИМЕНКО Наталія БІЛІЧЕНКО |
|  | Дискотека Підключення апаратури | 24.08.2021 20.00 парк відпочинку | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Патріотична майстерня «Символ миру і надії» | 24.08.2021 парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Бібліочелендж «Привітай свою країну з Днем народження» | 24.08.2021 парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Малюнок на асфальті «Мій край чудовий – Україна» | 22.08.2021 центральна бібліотека | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Бібліотечний лабіринт «Моя країна – Україна» | 21.08.2021 10.30 бібліотека – філія №1 | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Книжковий фонтан-інсталяція «Україна – рідна, єдина» | 21.08.2021 09.00 бібліотека – філія №2 | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Онлайн-перегляд відео «Нескорені та незалежні» | 21.08.2021 11.00 бібліотека – філія №2 (інтернет- мережі) | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Акція «Візьми дві книжки українською мовою – отримай патріотичний браслет» | 17.08.2021-21.08.2021 бібліотека – філія №3 | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Бібліо-квест «Я люблю Україну» | 21.08.2021 15.00 бібліотека – філія №3 | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Патріотичний серпантин «Це моя Україна!» | 20.08.2021 бібліотека – філія №4 | Світлана БАБАЄВА Марина КОЛІСНІЧЕНКО |
|  | Урок державності «Наше найцінніше свято» | 20.08.2021 11.00 БК | Світлана БАБАЄВА Світлана СВІРБІЙ |
|  | Святкова концертна програма ”Квітуй у пісні Україно моя!” | 23.08.2021 16.00 біля БК | Світлана БАБАЄВА Світлана СВІРБІЙ |
|  | Виставка від майстрів ужиткового мистецтва | 23.08.2021 16.00 біля БК | Світлана БАБАЄВА Світлана СВІРБІЙ |
|  | Виставка «Світлини і документи народження Держави Україна. 30 років тому» | 24.08.2021 10:00 парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Тетяна КУЛИК |
|  | Виставка «Пам’ятки нумізматики і боністики – символи Держави Україна» | 21-31.08.2021 музей | Світлана БАБАЄВА Тетяна КУЛИК |
|  | Фото-виставка «Новобудови Знам’янки періоду незалежності України» | 23.08.2021 інтернет мережі | Світлана БАБАЄВА Тетяна КУЛИК |

Секретар Знам’янської міської ради                                                  Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА