Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від    5      листопада  2018 року  		      		         				№  154

м. Знам’янка

Про підготовку та відзначення 75-ї річниці

з дня визволення міста Знам`янки

від фашистських загарбників

Враховуючи історичне значення події визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників, з метою вшанування подвигу визволителів  Знам`янки у 1943 році, керуючись п/п 20 п. 3 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

| 1. | Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 75-ї річниці з дня |  |
| --- | --- | --- |
|  | визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників, відповідно до додатку 1. |  |
| 2. | Затвердити план міських заходів та забезпечити їх реалізацію з нагоди відзначення 75-ї |  |
|  | річниці з дня визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників згідно з |  |
|  | додатком 2. |  |

- Рекомендувати Знам’янському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області

( нач.І.Прохніцький) забезпечити публічний порядок під час проведення заходів, з нагоди відзначення 75-ї річниці з дня визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників.

- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. І.Зіньковська) забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення  заходів по відзначенню 75-ї річниці визволення міста Знам’янки від фашистських загарбників.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови В.Загородню.

Міський голова                                                                               С.Філіпенко

Додаток 1 до розпорядження

від  5  листопада   2018р. №  154

Склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 75-ї  річниці визволення м.Знам’янка від фашистських загарбників

Голова:

Загородня Валентина Григорівна -  перший заступник міського голови

Заступник голови:

Ратушна Ірина Олександрівна - керуюча справами виконавчого комітету

Члени оргкомітету:

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму;

Бабійчук Ганна Олексіївна – голова міської організації ветеранів України (за згодою);

Балан Сергій Миколайович – завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою міста;

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту населення;

Головченко	Анатолій	Володимирович	–	старший	інспектор	з	питань	оборонної	і

мобілізаційної роботи;

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник  відділу освіти;

Гребенюк Сергій  Анатолійович– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник  відділу організаційно- кадрової роботи;

Зіньковська Ірина Валентинівна  – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

Кузіна Інна Петрівна – начальник   відділу економічного розвитку, промисловості  інфраструктури та торгівлі;

Клименко Наталія Миколаївна – секретар міської ради;

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я;

Нікітін Микола Миколайович – начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Перший заступник

міського голови                                                                                    В.Загородня

Додаток 2

до розпорядження

від 5 листопада 2018 р. № 154

План міських заходів

по підготовці та відзначенню 75-ї річниці визволення міста Знам`янки

від фашистських загарбників

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Упорядкувати пам`ятники, Обеліск Слави, меморіальний комплекс, місця поховання захисників Вітчизни на території міста, смт. Знам'янка Друга та с. Водяне | до 07.12.2018р. та протягом року | М.Нікітін |
|  | Продовжити роботу щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни в рамках обласної акції "Зірка пам'яті", а саме: - забезпечити потребуючих осіб з інвалідністю внаслідок війни необхідними засобами пересування та реабілітації, слуховими апаратами, протезно-ортопедичними виробами; - продовжити надання автотранспортних послуг ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни службою "Соціальне таксі" | протягом року | А.Волошина Т.Костікова |
|  | У рамках проведення акції "Зірка пам'яті" провести обстеження місць та умов проживання учасників бойових дій, вивчити їх проблеми та внести пропозиції по їх реалізації | до 01.12.2018р. | А.Волошина Г.Бабійчук |
|  | Забезпечити привітання населення міста від міської ради, виконавчого комітету, міської ветеранської організації з нагоди 75-ї річниці визволення м. Знам'янки від фашистських загарбників у газеті "Знам'янські вісті" та на офіційному сайті міської ради | до 07.12.2018р. | О.Зайченко І.Зіньковська Г.Бабійчук |
|  | Підготувати вітальні листівки учасникам бойових дій у рамках обласної акції «Зірка пам'яті» | до 06.12.2018р. | О.Зайченко А.Волошина |
|  | Розробити тези вітання міському голові | до 01.12.2018р. | О.Зайченко |
|  | Організувати проведення першості міста з міні-футболу | грудень | Р.Ладожинська |
|  | Організувати проведення в міських закладах освіти, шкільних бібліотеках тематичних виховних годин, бесід, уроків історичної пам’яті, лінійок, віртуальних мандрівок та екскурсій рідним містом «І спогад душу обпікає….», «Стежками подвигу і слави». | протягом листопада - грудня 2018р. | Л.Грекова |
|  | Організувати і провести святкове засідання клубу «Ветеран» | листопад 2018 | С.Бабаєва |
|  | Підготувати та надати для розсилки листи-оголошення для керівників підприємств, установ, організацій щодо участі у міських заходах | до 04.12.2018р. | О.Зайченко О.Григор’єва |
|  | Провести у місті естафету пам’яті «Слава визволителям України» за участі представників органів місцевого самоврядування, ветеранських організацій, учасників антитерористичної операції, підприємств, організацій, установ міста, учнівської та студентської молоді, педагогічних працівників, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, представників політичних партій та громадських організацій в рамках якої організувати проведення мітингу, покладання квітів до пам’ятних пам’ятників, пам’ятних знаків, Обеліску Слави та на меморіальне кладовище, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років | 09.12.2018 10.30 | І.Зіньковська Н.Біліченко М.Нікітін Л.Грекова А.Волошина С.Смоляков О.Григор’єва Р.Ладожинська С.Бабаєва |
|  | Провести урочисту частину «Слава визволителям України» біля Обеліску Слави, з цією метою підготувати: - сценарій; - виступаючих; - привітання дітей; - квіти, листівки для вручення ветеранам; - дітей для вручення квітів ветеранам | 09.12.2018р. 10.30 | С.Бабаєва О.Зайченко Г.Подвиженко О.Зайченко Л.Грекова |
|  | Рекомендувати начальнику дирекції залізничних перевезень забезпечити участь працівників структурних підрозділів залізничного вузла, закладів, установ, організацій міста Знам’янка у міських заходах | 09.12.2018р. 10.30 | В.Матвієнко О.Пашко |
|  | Рекомендувати начальнику Знам’янського МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області взяти участь у міських заходах | 09.12.2018 10.30 | В.Ларіонов |
|  | Провести урочисту ходу від Обеліску Слави до меморіального кладовища ( схема руху, шикування колони, прапороносці) | 09.12.2018р. 11.00 | С.Балан А.Головченко |
|  | В рамках проведення заходів, присвячених 75-й річниці визволення міста від нацистських загарбників, звернутися до релігійних громад міста з пропозицією провести панахиду за загиблими захисниками України. | 09.12.2018р. | В.Зіньковська |
|  | Забезпечити наявність 5-х корзинок з квітами, 2-х вінків та квітів на зріз, для покладання на меморіальне кладовище, пам'ятних місць та біля Обеліску Слави | 09.12.2018р. | О.Зайченко |
|  | Рекомендувати міській організації ветеранів України, міській організації ветеранів війни та праці залізничного транспорту придбати корзинки з квітами для покладання до пам’ятних місць | 09.12.2018 | Г.Бабійчук |
|  | Забезпечити музичний супровід на меморіальному кладовищі під час покладання квітів, хвилина мовчання | 09.12.2018р. 11.00 | С.Бабаєва |
|  | Визначити ветеранів, відповідальних за покладання кошиків з квітами до Обеліска Слави та до пам’ятних місць | до 05.12.2018 | Г.Бабійчук |
|  | Сформувати базу даних ветеранів, які потребуватимуть послуг транспорту для участі у заходах | до 03.12.2018р. | Г.Бабійчук А.Волошина |
|  | Забезпечити наявність транспорту для покладання квітів ветеранами | 09.12.2018 10.30 | І.Кузіна |
|  | Забезпечити участь почесної варти військовослужбовців Богданівської військової частини біля Обеліску Слави та на меморіальному кладовищі, покладання гірлянди | 09.12.2018р. з 10.00 до закінчення заходу | С.Балан А.Головченко |
|  | Шикування колони для урочистої ходи, покладання квітів до Обеліску Слави та на меморіальне кладовище | 09.12.2018р. 11.00год. | С.Балан А.Головченко Є. Остапенко О.Мостовий А.Сугарей О.Денісов |
|  | Забезпечити участь колони колишніх військовослужбовців, учасників війни в Афганістані, учасників АТО | 09.12.2018р. 10.30 | І.Зіньковська |
|  | Організувати колону членів центру виховання молоді "Чайка" | 09.12.2018р. 10.30 | Р.Ладожинська |
|  | Забезпечити функціонування “Вічного вогню” на меморіальному кладовищі та біля Обеліску Слави | 09.12.2018р. з 10.00 - Обеліск Слави та 11.00- Меморіальне кладовище | М.Нікітін |
|  | Направити лист Знам’янському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо перекриття дороги, по якій курсуватиме колона, забезпечення публічного порядку під час проведення міських заходів | до 05.12.2018р. | А.Головченко |
|  | Забезпечити оформлення виставки архівних матеріалів, присвячених визволенню м.Знам’янка від фашистських загарбників,проведення уроків історії | грудень | О.Гребенюк |
|  | Забезпечити присутність карети швидкої допомоги при проведенні святкових заходів | 09.12.2018р. | Р.Ладожинська |
|  | Забезпечити наявність лавочок під час проведення заходу з нагоди річниці визволення міста Знам’янки від фашистських загарбників на меморіальному кладовищі | 09.12.2018 | М.Нікітін М.Яндович |
|  | Підготувати святковий концерт для учасників бойових дій Другої світової війни 1939-1945 років | 09.12.2018р. 12.00год. на базі територіального центру обслуговування населення | Л.Грекова Г.Подвиженко Т.Костікова |

Перший заступник

міського голови                                                                                    В.Загородня