Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## від  12  липня  2021року		               		                                     	№118

м. Знам’янка

Про організацію та проведення

міських заходів по відзначенню

Дня міста у 2021 році

З метою проведення міських заходів по відзначенню Дня міста 01 серпня 2021 року,  керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення   Дня міста у 2021 році, яке відбудеться 01 серпня 2021 року,  згідно з додатком 1.

- Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню   Дня міста у 2021 році, з дотриманням карантинних обмежень, згідно з додатком 2.

- Рекомендувати відділу поліції №1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції  в Кіровоградській області (нач. Сергій СТЕШЕНКО) забезпечити громадський порядок 30 липня - 1  серпня 2021 року під час проведення  заходів щодо святкування Дня міста Знам’янка у 2021 році.

- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.Ірина ЗІНЬКОВСЬКА) та відділу культури і туризму (нач. Світлана БАБАЄВА) забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення   Дня міста у 2021 році.

- Начальникам відділів, управлінь, служб, центрів забезпечити неухильне виконання завдань, визначених даним розпорядженням.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Знам’янської міської ради Лілію МЕРЕНКОВУ.

Знам’янський міський голова                                                         Володимир СОКИРКО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

12  липня 2021 року № 118

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення

міських заходів, пов’язаних з відзначенням   Дня міста у 2021 році

| Голова: |  |
| --- | --- |
| СОКИРКО Володимир | - Знам’янський міський голова |
| Заступник голови |  |
| МЕРЕНКОВА Лілія | - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету |
| ЗЕЛЕНСЬКА Вікторія | - секретар Знам’янської міської ради |
| Члени організаційного комітету: |  |
| АЛЬОШИНА Наталія | - директор міського Палацу культури |
| БАБАЄВА Світлана | - начальник відділу культури і туризму |
| БАЛАН Сергій | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою управління земельних ресурсів, екології та благоустрою, надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Знам’янської міської ради |
| БІЛІЧЕНКО Наталія | - начальник відділу забезпечення діяльності міської ради |
| ГРЕБЕНЮК Олег | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |
| ГОЛОВЧЕНКО Анатолій | - старший інспектор з питань оборонної і мобілізаційної роботи |
| ГОЛІКОВА Оксана | - головний спеціаліст відділу економічного розвитку, підприємництва, промисловості та торгівлі |
| ЗАЙЧЕНКО Олена | - начальник відділу організаційно-кадрової роботи |
| ЗАЙЧЕНКО Віталій | - головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |
| КАРПУК Лариса | - начальник служби у справах дітей |
| КЛИМЕНКО Людмила | - начальник відділу освіти |
| ЛАДОЖИНСЬКА Руслана | - начальник відділу молоді та спорту |
| ЛАРІОНОВ Владислав | - начальник Знам’янського МРВ Управління ДСНС України у Кіровоградській області, підполковник служби цивільного захисту |
| ШЕВЧЕНКО Наталія | - директор центру соціальних служб |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                  Лілія МЕРЕНКОВА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

12  липня 2021року  №118

МІСЬКІ  ЗАХОДИ

по відзначенню   Дня міста

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення міських заходів до Дня міста (з дотриманням карантинних обмежень) | липень | Лілія МЕРЕНКОВА Олена ЗАЙЧЕНКО |
|  | Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста: - розвішування 7-ми розтяжок до святкування Дня міста ( при вході у міський парк відпочинку та по центральній вулиці міста -5шт) | 26.07.2021 | Олег ГРЕБЕНЮК Олег ЧЕРНЯВСЬКИЙ |
|  | Розвісити банер біля приміщення виконавчого комітету Знам’янської міької ради | 25.08.2021 | Микола ЯНДОВИЧ УМА та ЖКГ |
|  | Організувати проведення святкового феєрверку | 01.08.2021 | Сергій БАЛАН Владислав ЛАРІОНОВ |
|  | Встановити святкову фотозону у міському парку відпочинку | 01.08.2021 | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО |
|  | Встановлення флагштоків на вході у міський парк відпочинку | до 01.08.2021 | Олег ГРЕБЕНЮК Олег ЧЕРНЯВСЬКИЙ |
|  | Забезпечити встановлення огорожі біля сцени на міському стадіоні | 01.08.2021 | Микола ЯНДОВИЧ Микола СВІРІДЕНКО |
|  | Забезпечити звучання святкової музики біля міського Палацу культури та у міському парку відпочинку | 01.08.2021 | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Замовити вітальні листівки та направити їх Почесним громадянам міста, колишнім міським головам, депутатам міської ради, членам виконавчого комітету | до 25.07.2021 | Олена ЗАЙЧЕНКО Олена ГРИГОР’ЄВА |
|  | Підготувати лист начальнику відділу поліції №1 (м. Знам’янка) Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (нач. Сергій СТЕШЕНКО) щодо забезпечення охорони публічного порядку під час проведення міських заходів ( у разі проведення заходів у рамках карантину) | до 25.07.2021р. | Анатолій ГОЛОВЧЕНКО |
|  | Комунальному некомерційному підприємству «Знам'янський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Знам’янської міської ради забезпечити чергування медичного працівника | 01.08.2021 | Руслан ПУШКАРЕНКО |
|  | Організувати нагородження сертифікатами та пам’ятними призами переможців та призерів щорічного огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (з дотриманням карантинних обмежень) | 29-30.07.2021р. | Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА Наталія БІЛІЧЕНКО |
|  | Підготувати та провести (з дотриманням карантинних обмежень) у міському Палаці культури урочисту частину нагородження переможців міського конкурсу «Гордість міста», з цією метою підготувати: - сценарій, ведучих, озвучення, музичні номери; - грамоти, рамки, дипломи, вітальні листівки, подарунки; - сувенірну продукцію, квіти | 30.07.2021 17.00 | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО Олена ЗАЙЧЕНКО Олена СКЛЯРОВСЬКА Катерина ТРЕТЬЯКОВА |
|  | Забезпечити привітання наречених та новонароджених до Дня міста, з цією метою придбати подарунки та квіти ( за наявністю) | 01.08.2021 | Олена ЗАЙЧЕНКО |
|  | Презентаційний майданчик від ТСОУ | 01.08.2021 міський парк відпочинку | Громадська організація "Товариство сприяння обороні України", голова Знам'янського міського осередку - Володимир КОЛЕБІДЕНКО (за згодою); Володимир МУХУРОВ Віталій ЗАЙЧЕНКО |
|  | Забезпечити роботу атракціонів | 01.08.2021 міський парк відпочинку | відділ економічного розвитку, підприємництва, промисловості та торгівлі, начальник - Інна КУЗІНА, головний спеціаліст -Оксана ГОЛІКОВА |
|  | Забезпечити роботу точок святкової торгівлі | 01.08.2021 міський парк | відділ економічного розвитку, підприємництва, промисловості та торгівлі, начальник - Інна КУЗІНА, головний спеціаліст -Оксана ГОЛІКОВА |
|  | Забезпечити роботу та озвучення концертного майданчику та ігрових локацій | 01.08.2021 міський парк | відділ культури і туризму, начальник - Світлана БАБАЄВА; Центр дитячо-юнацької творчості, керівник – Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Замовити афіші та надати їх для розповсюдження відділу освіти, відділу культури і туризму, відділу молоді і спорту, відділу інфраструктури та інвестиційного розвитку | до 25.07.2021 | керівники відділів: Олена ЗАЙЧЕНКО Людмила КЛИМЕНКО, Світлана БАБАЄВА, Руслана ЛАДОЖИНСЬКА, Ігор УЧАНЄВ |
|  | Провести роз’яснювальну роботу серед дітей та їх батьків щодо наявності одягу для участі у водяних боях | до 28.08.2021 | відділ освіти, начальник – Людмила КЛИМЕНКО; відділ культури і туризму, Світлана БАБАЄВА; центр соціальних служб , директор – Наталія ШЕВЧЕНКО; служба у справах дітей, начальник – Лариса КАРПУК |
|  | Перегони на самокатах (Забезпечити наявність стола, ручок, оціночних листів для підведення підсумків, огороджувальних фішок, крейди) | 01.08.2021 проспект Шкільний | дитячо-юнацька спортивна школа (керівник – Євген ГАВРИШЕВСЬКИЙ); Руслана ЛАДОЖИНСЬКА |
|  | Танцювальний марафон (Забезпечити локацію озвучкою ) | 01.08.2021 міський парк | Центр дитячо-юнацької творчості, керівник – Геннадій ПОДВИЖЕНКО |
|  | Співочий мікрофон (Забезпечити локацію озвучкою ) | 01.08.2021 міський парк | Центр дитячо-юнацької творчості, керівник – Геннадій ПОДВИЖЕНКО; |
|  | Зачіски для дівчаток та хлоп’яток (Забезпечити локацію столами, стільцями, підключенням до електричного живлення) | 01.08.2021 міський парк | представники перукарень міста; головний спеціаліст служби у справах дітей Ірина ТУПАЛО; робітники ЦДЮТ (завгосп); головний спеціаліст відділу Микола СВИРИДЕНКО |
|  | Юний художник (Забезпечити локацію столами, олівцями, фарбами, розмальовками, крейдою, фломастерами, папером, шнуром та прищепками для розвішування готових робіт дітлахів) | 01.08.2021 міський парк | керівник гуртка Центру дитячо-юнацької творчості Світлана ЦАТУРЯН; робітник ЦДЮТ (завгосп); головний спеціаліст відділу освіти Тетяна ПОПОВА |
|  | Бебі–зона для малюків (Забезпечити наявність конструктора, кінетичного піску, розмальовок, олівців, фарб, крейди, карематів, столиків, стільчиків, ємність для піску) | 01.08.2021 міський парк | головний спеціаліст служби у справах дітей Валентина КІСС, головний спеціаліст служби у справах дітей Вікторія ГНАТЮК |
|  | Водяні бої (забезпечити наявність водяних пістолетів, води) | 01.08.2021 міський парк | Знам'янський міський Центр соціальних служб, директор – Наталія ШЕВЧЕНКО |
|  | Шахове королівство (забезпечити наявність столів, стільців) | 01.08.2021 проспект Шкільний | Знам'янський шаховий клуб "Біла тура", голова – Максим КОВАЛЬЧУК (за згодою) |
|  | Дитячий аква-грим (забезпечити матеріалом для нанесення аква-гриму, столика та стільця) | 01.08.2021 міський парк | Центр дитячо-юнацької творчості, керівник – Геннадій ПОДВИЖЕНКО Робітник ЦДЮТ (завгосп) |
|  | Організувати проведення тематичних заходів: -онлайн-челендж світлин «Моє рідне місто»; -акція-флешмоб «Рідному місту присвячується……» (створення малюнків, есе, творчі вітання тощо); -екскурсії-огляди «Рідне місто моє. Стежками рідного краю». |  | Людмила КЛИМЕНКО Керівники закладів освіти Керівники закладів дошкільної освіти |
| БУДИНОК КУЛЬТУРИ СМТ. ЗНАМ’ЯНКА ДРУГА |  |  |  |
|  | Онлайн фотовиставка «Знам’янка люба моя!» | 01.08.2021 Інтернет мережі | Відділ культури і туризму, БК смт. Знам’янка Друга |
|  | Проведення настільної гри-квесту з гуртківцями Будинку культури «Мандрівка Знам’янкою» | 26.07.2021 парк смт. Знам’янка Друга | Відділ культури і туризму, БК смт. Знам’янка Друга |
| МІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА |  |  |  |
|  | Інформаційний марафон «Відкрий для себе рідне місто» | 29.07.2021 центральна бібліотека | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Екокруїз «Чарівність рідної землі» | 28.07.2021 15.00 центральна бібліотека | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Кіноафіша: (перегляд документальних фільмів про Знам’янку) - «Історичні будівлі із загадковими долями» - «Містична Знам’янка: Чорне озеро» | 25.07.2021 16.00 29.07.2021 15.00 центральна бібліотека | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Краєзнавча скринька «Я знаю свій край» | 31.07.2021 11.00 юнацька бібілотека | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Вікторина «Разом з нами ти пограй – краще знатимеш свій край» | 31.07.2021 10.00 бібліотека-філія №1 | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Виставка творчих робіт читачки бібліотеки Жанни Захаренко «Політ моїх фантазій» | з 27.07.2021 – 05.08.2021 бібліотека-філія №2 | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Гра – квест «Мандрівка Знам’янкою» | 31.07.2021 14.00 парк смт. Знам’янка Друга | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Фристайл розважальних ігор «Як я знаю рідний край» | 31.07.2021 14.00 парк смт. Знам’янка Друга | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Конкурс-виставка малюнків «Краса мого міста» | 27.07-01.08.2021 бібліотека-філія №3 | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Онлайн-вікторина «Чи знаєте ви рідне місто?» | 28.07.2021 бібліотека-філія №3 Інтернет мережі | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Бібліоквест «Чи знаєш ти своє місто» | 31.07.2021 15.00 бібліотека-філія №3 | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Веселкова акварель «Розмалюй рідне місто у кольори веселки» | 01.08.2021 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Гра-конструктор «Збери герб Знам’янки» | 01.08.2021 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МЦБ |
|  | Краєзнавчий олімп «Славетні імена Знам’янщини» | 01.08.2021 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МЦБ |
| МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ |  |  |  |
|  | Музична платформа «Моя Знам’янка в моєму серці» - виступи музичних колективів міста та гостей | 01.08.2021 18.00 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МПК |
|  | Містечко майстрів: виставки народних майстрів Знам’янки та майстер-класи «Руками створена краса» | 01.08.2021 16.00 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МПК |
|  | Живі скульптури (театр «Діалог») | 01.08.2021 17.00 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МПК |
|  | Фотозона | 01.08.2021 17.00 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МПК |
|  | Танцювальний майданчик | 01.08.2021 19.00 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МПК |
| МІСЬКИЙ КРАЇЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ |  |  |  |
|  | Виставка світлин провідних підприємств Знам’янки другої половини ХХ-го ст. «Трудове серце рідного міста» | 01.08.2021 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, краєзнавчий музей |
|  | Публікація відеофільму з архівних матеріалів музею «Історія міського парку відпочинку» | 01.08.2021 Інтернет мережі | Відділ культури і туризму, краєзнавчий музей |
|  | Настільна командна квест-гра «Мандрівка Знам’янкою» | 01.08.2021 Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, краєзнавчий музей |
|  | Парад наречених (святкова хода) | 01.08.2021 Площа Т.Г.Шевченка - Парк відпочинку | Відділ культури і туризму, МПК, відділ молоді та спорту Руслана ЛАДОЖИНСЬКА |
| Спортивні заходи |  |  |  |
|  | Всеукраїнські змагання з велоспорту присвячений Дню міста | 30-31.07.2021, 01.08.2021 Нагородження 01.08.2021 12:30 | відділ молоді та спорту Руслана ЛАДОЖИНСЬКА |
|  | Турнір ветеранів гандболу, присвячений Дню міста | 31.07.2021 | відділ молоді та спорту Руслана ЛАДОЖИНСЬКА |
|  | Турнір з шахів, присвячений Дню міста | 01.08.2021 | відділ молоді та спорту Руслана ЛАДОЖИНСЬКА |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                            Лілія МЕРЕНКОВА