Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## від  21   липня 2020 року		               		                     	№    94

м. Знам’янка

Про організацію та проведення

міських заходів по відзначенню

Дня міста у 2020 році

З метою проведення міських заходів по відзначенню Дня міста 02 серпня 2020 року,  керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення   Дня міста у 2020 році, яке відбудеться 02 серпня 2020 року,  згідно з додатком 1.

- Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню   Дня міста у 2020 році, з дотриманням карантинних обмежень, згідно з додатком 2.

- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.Ірина ЗІНЬКОВСЬКА) та відділу культури і туризму (Світлана БАБАЄВА) забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення   Дня міста у 2020 році.

- Начальникам відділів, управлінь, служб, центрів забезпечити неухильне виконання завдань, визначених даним розпорядженням.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Валентину ЗАГОРОДНЮ.

Перший заступник

міського голови                                                                              Валентина  ЗАГОРОДНЯ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

« 21  » липня 2020 року № 94

Склад

організаційного комітету з підготовки та проведення

міських заходів, пов’язаних з відзначенням   Дня міста у 2020 році

| Голова: |  |
| --- | --- |
| ЗАГОРОДНЯ Валентина | - перший заступник міського голови |
| Заступник голови |  |
| РАТУШНА Ірина | - керуюча справами міськвиконкому |
| Члени організаційного комітету: |  |
| АЛЬОШИНА Наталія | - директор міського Палацу культури |
| БАБАЄВА Світлана | - начальник відділу культури і туризму |
| БІЛІЧЕНКО Наталія | - начальник відділу забезпечення діяльності міської ради |
| БАЛАН Сергій | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ |
| ВОЛОШИНА Алла | - начальник управління соціального захисту населення |
| НІКІТІН Микола | - начальник управління містобудування, архітектури та житлово – комунального госрподарства |
| ЗАЙЧЕНКО Олена | - начальник відділу організаційно-кадрової роботи |
| КЛИМЕНКО Людмила | - начальник відділу освіти |
| ЛАДОЖИНСЬКА Руслана | - начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я |

Керуюча справами                                                                                       Ірина РАТУШНА

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від «21  » липня 2020 року  №94

МІСЬКІ  ЗАХОДИ

по відзначенню   Дня міста

(02 серпня 2020 року)

| № п/п | Назва заходу | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення проведення засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення міських заходів до Дня міста (з дотриманням карантинних обмежень) | липень | Валентина ЗАГОРОДНЯ Олена ЗАЙЧЕНКО |
|  | Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста: - розвішування 7-ми розтяжок до святкування Дня міста ( при вході у міський парк відпочинку та по центральній вулиці міста -5шт) | 28.07.2020 | Сергій ГРЕБЕНЮК Олег ЧЕРНЯВСЬКИЙ |
|  | Встановити святкову фотозону біля приміщення виконавчого комітету Знам’янської міької ради | 31.08.2020 | Микола ЯНДОВИЧ УМА та ЖКГ |
|  | Встановити святкову фотозону у міському парку відпочинку | 02.08.2020 | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО |
|  | Встановлення флагштоків на вході у міський парк відпочинку | до 01.08.2020 | Сергій ГРЕБЕНЮК Олег ЧЕРНЯВСЬКИЙ |
|  | Забезпечити наявність святкової музики біля міського Палацу культури та у міському парку відпочинку | 02.08.2020 | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО |
|  | Замовити вітальні листівки та направити їх Почесним громадянам міста, колишнім міським головам, депутатам міської ради, членам виконавчого комітету | до 29.07.2020 | Олена ЗАЙЧЕНКО Олена ГРИГОР’ЄВА |
|  | Підготувати лист начальнику Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення охорони публічного порядку під час проведення міських заходів ( у разі проведення заходів у рамках карантину) | до 30.07.2020р. | Анатолій ГОЛОВЧЕНКО Ірина ЗІНЬКОВСЬКА |
|  | Організувати нагородження сертифікатами та пам’ятними призами переможців та призерів міського огляду-конкурсу на звання "Краща вулиця", "Кращий багатоповерховий будинок", "Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (з дотриманням карантинних обмежень) | до 02.08.2020 (орієнтовно 30 – 31. 07. 2020) | Наталія БІЛІЧЕНКО |
|  | Підготувати відео листівку до Дня міста | до 30.07.2020 | Ірина РАТУШНА Ірина ТУПАЛО Олена СКЛЯРОВСЬКА Валентина КІСС Вікторія ГНАТЮК Микола СВИРІДЕНКО |
|  | Підготувати та провести (з дотриманням карантинних обмежень) урочисту частину нагородження переможців міського конкурсу «Гордість міста», з цією метою підготувати: - сценарій, ведучих, озвучення, музичні номери; - грамоти, рамки, дипломи, вітальні листівки, подарунки; - вручення сувенірної продукції, квітів | 31.07.2020 10.00 Міський парк відпочинку | Світлана БАБАЄВА Людмила КЛИМЕНКО Олена ЗАЙЧЕНКО Олена СКЛЯРОВСЬКА |
|  | Забезпечити привітання наречених та новонароджених до Дня міста, з цією метою придбати подарунки та квіти | 02.08.2020 | Олена ЗАЙЧЕНКО |
|  | Організувати та провести в онлайн – режимі «АРТ ПІКНІК»: - Онлайн майстер – класи декоративно – ужиткового напрямку (не менше трьох); - Віртуальна виставка дитячої творчості «Наш пошук і творчість тобі - рідне місто!»; - Фото челендж - «Моє місто – мій рідний край!». | 02.08.2020 | Людмила КЛИМЕНКО |
|  | Організувати та провести в онлайн – режимі: - концертну програму "Квітуй моє рідне місто" за участі аматорів міста; - фотоконкурс : "Люди мого міста"; - дитячу рубрику «Місто, в якому я зростаю»; - челендж «Вітаю Знам’янку» | 31.07.2020 до 02.08.2020 31.07.2020 | Світлана БАБАЄВА Наталія АЛЬОШИНА |
|  | Організувати та провести в онлайн – режимі: - Історичну подорож «Мій край - моя історія жива» - Онлайн-виставку літератури «Я виріс тут, і край мені цей дорогий» - Онлайн-вікторину «Як я знаю рідний край» - Онлайн-вікторину «Чи знаєте ви рідне місто?» | 02.08.2020 14.00 01.08.2020 10.00 31.07.2020 11.00 01.08.2020 10.00 | ЦБС, відділ культури і туризму |
|  | Організувати та провести в онлайн – режимі: - Інтернет-публікація «Знам’янка: Її підприємства і люди» - - Інтернет-публікація «Люди, якими пишається Знам’янка» | 29.07. – 01.08.2020 29.07. – 01.08.2020 | Міський краєзнавчий музей, відділ культури і туризму |
|  | Спортивні заходи |  |  |
|  | Організувати та провести матч ветеранів футболу на Кубок міського голови, присвячений Дню міста(з дотриманням карантинних обмежень) | міський стадіон | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Людмила КЛИМЕНКО Євгеній ГАВРИШЕВСЬКИЙ |
|  | Організувати та провести шаховий міні-турнір (з дотриманням карантинних обмежень) | 02.08.2020 10.00 міський парк відпочинку | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА |
|  | Товариська зустріч з гандболу (з дотриманням карантинних обмежень) | 01.08.2020 Спортивний зал КДЮСШ | Руслана ЛАДОЖИНСЬКА Людмила КЛИМЕНКО Євгеній ГАВРИШЕВСЬКИЙ |

Керуюча справами                                                                                                     Ірина РАТУШНА