ПРОЕКТ №

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від                       2019 року               		      		                      №

м. Знам’янка

Про затвердження міських

заходів щодо організації

відпочинку та оздоровлення

дітей в літній період  2019 року

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на виконання Міської програми  оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.10.2017 року №1132, з метою створення умов для організації літнього оздоровлення і відпочинку дітей, керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити міські заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей в літній період 2019 року  (додаються).

- Начальникам міського відділу освіти, служби у справах дітей, відділу молоді, спорту та охорони здоров’я  забезпечити оздоровлення та відпочинок не менше 60%  дітей шкільного віку, у тому числі 16% дітей у стаціонарних оздоровчих закладах.

- Міському фінансовому управлінню (нач. Лихота Г.В.) профінансувати витрати на виконання міських заходів згідно кошторисів відділів міськвиконкому, в межах виділених коштів.

- Керівникам міського відділу освіти (нач. Клименко Л.А.), відділу молоді, спорту та охорони здоров’я (нач. Ладожинська Р.А.), центру соціальних служб сім`ї, дітей та молоді (директор Шевченко Н.В.), служби у справах дітей (нач. Карпук Л.Д), управлінню соціального захисту населення  (нач. Волошина А.М.), в разі здійснення екскурсійних поїздок, у рамках забезпечення відпочинку неповнолітніх, організувати безпечне перевезення дітей до місць проведення екскурсій і у зворотному напрямку та посилити персональну відповідальність керівників груп за дотриманням санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій і купань дітей у водоймищах.

- Начальнику міського відділу освіти Клименко Л.А. взяти під особистий контроль стан підготовки та організації  роботи пришкільних таборів з денним перебуванням дітей.

- Координацію дій з питань оздоровлення та підготовки і проведення відпочинку дітей покласти на відділ молоді, спорту та охорони здоров’я (нач. Ладожинська Р.А.) та відділ освіти (нач. Клименко Л.А.).

- Зобов`язати керівників управлінь, начальників відділів та служб міськвиконкому провести відповідну роботу, націлену  на виконання заходів, про що інформувати відділ молоді, спорту та охорони здоров’я до 25 травня – щодо стану підготовки до літнього відпочинку та до 10 вересня 2019 року – про результати проведення оздоровчої кампанії. Крім того, надавати на адресу відділу молоді, спорту та охорони здоров’я оперативну інформацію про хід оздоровчої кампанії кожні 14 днів, починаючи з  травня (до 29 травня, до 12 червня, до 26  червня, та до 14 вересня).

- Доручити відділу молоді, спорту та охорони здоров’я (нач. Ладожинська Р.А.) надавати департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації зведену інформацію про стан оздоровлення та відпочинку дітей,  у встановлені терміни.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Загородню В.Г.

Міський голова                                             С.Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від                  2019 року  №

Заходи

щодо організації оздоровлення

та відпочинку дітей в літній період  2019 року

| № п/п | Захід | Відповідальний | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Взяти участь в обласній розширеній нараді з питань підготовки до організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року. | Р.Ладожинська | За окремим графіком |
| 2. | #### Провести робочу нараду з питання організації оздоровчої кампанії 2019 року із залученням представників підприємств, установ і організацій міста. | В.Загородня | За окремим графіком |
| 3. | #### Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків, опікунів, прийомних батьків щодо можливості відпочинку дітей в міських таборах відпочинку з денним перебуванням дітей. | Л.Клименко Л.Карпук | до 01.06. 2019 |
| 4. | Забезпечити у закладах дошкільної освіти введення літнього оздоровчого режиму, запровадивши видачу ІІ сніданку (соки, фрукти). | Л.Клименко | червень – серпень |
| 5. | #### Організувати на базі закладів загальної середньої освіти (ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, 4, 6, 7, центру дитячої та юнацької творчості, НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 2т.. №3-гімназія» та НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 2т.. №2-ліцей» ) роботу пришкільних таборів з денним перебуванням дітей. | Л.Клименко | до 25.05. 2019 |
| 6. | Погодити із Знам’янським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужба в Кіровоградській області, Знам`янським районним відділенням МНС в Кіровоградській області дислокацію таборів з денним перебуванням дітей та початок їх роботи, згідно з чинним законодавством. | Л.Клименко | до 20.05. 2019 |
| 7. | #### Організувати проведення семінару-практикуму для педагогічних працівників, які будуть залучені до роботи в пришкільних таборах з денним перебуванням дітей. | Л.Клименко | травень |
| 8. | #### Забезпечити роботу таборів з денним перебуванням дітей, залучивши до участі в них (за рахунок міського бюджету): дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з прийомних, багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей переміщених осіб з території АР Крим та зони проведення АТО, дітей, батьки яких проходять службу в зоні проведення АТО, талановитих і обдарованих дітей (з числа відмінників навчання, переможців, лауреатів та дипломатів олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань не нижче міського рівня (1-3 особисте або командне місце) та мають дипломи чи грамоти І-ІІІ ступенів, лідерів та активістів дитячих громадських організацій, зареєстрованих на території м.Знам’янки, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей, які стоять на диспансерному обліку в закладах охорони здоров’я, дітей з функціонально-неспроможних та неблагополучних сімей, які стоять на обліку у службі у справах дітей. | Л.Клименко | червень |
| 9. | Забезпечити обов`язкове медичне обстеження дітей, які залучаються до оздоровлення та відпочинку. | Л.Клименко Р.Пушкаренко (за згодою) | травень – серпень |
| 10. | #### Встановити дієвий контроль за станом: #### якісного оформлення документації та комплектації обов’язковими медикаментами, необхідними для діяльності таборів; #### наявності документів, які підтверджують категорію дітей, залучених до відпочинку; #### дотриманням в міських таборах санітарно-гігієнічних умов та протиепідемічних заходів; #### системи організації роботи пришкільних таборів з денним перебуванням дітей; - організації харчування дітей та постачанням у дошкільні заклади та табори відпочинку якісних продуктів, відповідно до щоденних норм | Л.Клименко | червень – серпень |
| 11. | Забезпечити безпечне перебування дітей у міських таборах з денним перебуванням дітей та посилити персональну відповідальність керівників і працівників зазначених закладів за дотримання протипожежних правил. | Л.Клименко | червень – серпень |
| 12. | Провести моніторинг організації діяльності дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням дітей, відповідно до вимог | Л.Клименко Р.Ладожинська | червень |
| 13. | #### Організувати проведення на базах пришкільних таборів з денним перебуванням дітей: - тренінгів з питань профілактики негативних явищ у дитячому середовищі і профілактики правопорушень серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя та поширення знань конвенції ООН про права дитини; - психологічних, педагогічних консультацій з питань взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного розвитку особистості | Л.Клименко Н.Шевченко Л.Карпук | протягом роботи таборів |
| 14. | #### Забезпечити залучення категорійних дітей до оздоровлення за рахунок коштів обласного бюджету при умові виділення путівок департаментом соціального захисту населення ОДА. | Л.Карпук Л.Клименко Р.Ладожинська | червень – серпень |
| 15. | #### Забезпечити направлення дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на оздоровлення та санаторно-курортне лікування, за рахунок путівок, виділених департаментом соціального захисту населення ОДА. | А.Волошина | червень – серпень |
| 16. | Організувати своєчасну та якісну підготовку документів з метою направлення категорійних дітей на оздоровлення до ДП УДЦ «Молода гвардія», ДП МДЦ «Артек» та інші стаціонарні табори, розміщені на території Кіровоградської області та за її межами | Р.Ладожинська Л.Клименко Л.Карпук | травень – вересень |
| 17. | Провести цільові рейди по виявленню бездоглядних дітей та, в разі потреби, влаштування їх до соціальних закладів для неповнолітніх з метою соціальної реабілітації. | Л.Карпук | червень – серпень |
| 18. | Здійснити аналіз зайнятості в літній період дітей, що знаходяться під опікою (піклуванням), проживають в прийомних сім’ях та схильних до правопорушень. Розглянути питання їх працевлаштування та оздоровлення на координаційній раді з питань захисту прав дитини. | Л.Карпук | до 1 червня 2019 року |
| 19. | Забезпечити роботу гуртків та спортивних секцій у літній період на базах позашкільних закладів. | Л.Клименко | червень – серпень |
| 20. | Забезпечити проведення масової роботи у канікулярний період бібліотеками міста. | С.Бабаєва | червень – серпень |
| 21. | Забезпечувати пільгове обслуговування категорійних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в міському краєзнавчому музеї. | С.Бабаєва | червень – серпень |
| 22. | Організувати виїзні консультативні пункти на базах таборів з денним перебуванням дітей з метою надання дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги. | Н.Шевченко | червень |
| 23. | Співпрацювати із зацікавленими організаціями по вирішенню питань комплектації дітьми профспілкових таборів. | Л.Клименко Л.Карпук А.Волошина | червень-серпень |
| 24. | Надавати підтримку громадським організаціям, діяльність яких спрямована на проведення оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми. | Л.Клименко Р.Ладожинська Л.Карпук | червень-серпень |
| 25. | Забезпечити придбання путівок до стаціонарних дитячих закладів оздоровлення в межах кошторисних призначень на2019 рік | О.Ковальчук | травень-червень |

Керуюча справами                                                  І.Ратушна.