**Сімдесят перша сесія Знам`янської міської ради**

**сьомого скликання**

### Р І Ш Е Н Н Я

від 25 квітня 2019 року **№1914**

м. Знам`янка

Про стан виконання Програми

економічного і соціального розвитку

міста Знам`янка за 2018 рік

Заслухавши інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам`янка за 2018 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В и р і ш и л а:**

Інформацію про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Знам`янка за 2018 рік взяти до відома (додається).

**Міський голова С. Філіпенко**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку**

**міста Знам’янка за 2018 рік**

Програма економічного і соціального розвитку м.Знам’янка на 2018 рік була затверджена рішенням міської ради від 17 листопада 2017 року № 1180 (далі – Програма).

З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми було прийнято рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 22 лютого 2018 року №55 «Про організацію виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Знам’янка на 2018 рік», яким визначено відповідальних за виконання основних завдань Програми, контроль за станом її виконання і звітності.

Реалізація завдань Програми у 2018 році здійснювалась в умовах ускладненої суспільно-політичної та економічної ситуації в державі, недостатності фінансування з державного бюджету на регіональний розвиток; підвищення тарифів на енергоресурси, житлово-комунальні послуги, цін на товари. Але незалежно від цього розвиток міста мав позитивну динаміку в різних галузях. Інформація про виконання основних завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Знам’янка за 2018 рік наведена в таблиці:

**ІНФОРМАЦІЯ  
про виконання основних завдань програми**

**економічного і соціального розвитку м. Знам’янка за 2018 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст основних завдань програми | Стан виконання |
| **1.** | **РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОР‎У ЕКОНОМІКИ МІСТА** | |
| **1** | **Стале функціонування промисловості** | |
|  | * проведення моніторингу роботи промислових підприємств міста; * здійснення моніторингу щодо інвестиційних намірів суб’єктів господарювання; * координація роботи товаровиробників щодо впровадження систем безпечності харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР на підприємствах харчової промисловості; * сприяння підприємствам у популяризація їх продукції шляхом участі у виставках та ярмарках; * збільшення обсягів виробництва за рахунок завершення будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень і будівель «Заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій» по вул. Олександрійській, 203 в м. Знам’янка | З керівниками промислових підприємств міста налагоджена співпраця по отриманню інформації про виконання щомісячних планових та очікуваних обсягів виробництва, реалізації промислової продукції, перспектив розвитку виробництва. За 2018 рік промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 175 млн. грн., в т.ч. по галузях:харчова – 61,6 млн. грн.;хімічна – 99,3 млн. грн.;виробництво та розподілення води – 11 млн. грн.; машинобудування – 2,8 млн. грн. ;  поліграфічна – 0,3 млн. грн. Темпи росту обсягів промислового виробництва за 2018 рік до 2017 року склали 90,9%, у т. ч. по галузях: харчова–86% (ТОВ «Агропродукт», ТОВ «Знам’янський хлібокомбінат»), хімічна – 78,1% (ТОВ «Геоїд»), машинобудування – 100,6% (ПАТ «Завод «Пуансон»), поліграфічна – 31,5% (КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»), ремонт і технічне обслуговування машин – 73,4% (ПП «Еталон-Сервіс»). До облікового кола промислових підприємств міста включене нове підприємство ТОВ «Виробнича компанія «АНРО», яке здійснює виробництво меблів металевих для офісів. Підприємство харчової промисловості ТОВ «Агропродукт» отримало сертифікат системи якості ISO22000, який набрав чинності з 28.11.2017 року.  До суб’єктів господарювання з малими потужностями виробництва харчової продукції доведена інформація про обов’язковість та терміни отримання сертифікатів якості продукції.  З метою просування продукції промислових підприємств на внутрішні та зовнішні ринки для участі в форумах, виставках, конкурсах, до керівників підприємств постійно доводиться інформація про проведення таких заходів.  У 2018 році не відбулося завершення будівництва 3-ї черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень і будівель «Заводу з виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій», ТОВ «Геоід» роботи по реалізації проекту тимчасово були призупинені. |
| **2.** | **Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин** | |
|  | * інвентаризація земельних ділянок; * продовження робіт щодо встановлення меж міста; * проведення земельних аукціонів; * продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення; * впорядкування відомостей про земельні ділянки власників землі та землекористувачів; * проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцями земельних ділянок | За звітний рік проінвентаризовано земель до загальної кількості землі в межах населеного пункту - 1,35% ( 20 га від 1480 га). Робота з інвентаризації земель міста проводилася в основному за кошти землевласників та землекористувачів. У 2018 році за кошти міського бюджету проінвентиризовані земельні ділянки на загальну суму 34,8 тис. грн.  Знам’янською міською радою неодноразово перед суміжними сільськими радами піднімалося питання про погодження меж міста і прилеглих сільських рад. На даний час затверджено генеральний план міста, виготовлено проект землеустрою щодо встановлення меж м. Знам’янка, триває погодження меж суміжними землекористувачами, районною та обласною радою.  На підставі прийнятих рішень міської ради щомісячно формується база даних землекористувачів та землевласників в електронному вигляді.  На засіданні міської ради розглядалося питання продажу земельної ділянки по вул. Трудовій, 18-Б, але проект рішення не набрав потрібної кількості голосів.  Підготовлено для проведення аукціону з продажу прав оренди 2 земельні ділянки.  Контроль за своєчасним проведенням оплати за оренду землі проводиться на підставі виписок фінансового управління. Надходження до міського бюджету за оренду землі станом на 01.01.2019 року склали 3954,1 тис. грн., що на 63 тис. грн. менше ніж за попередній рік. |
| **ІІ.** | **РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ** | |
| **1.** | **Транспорт та розвиток автомобільних доріг** | |
|  | * здійснення належного експлуатаційного утримання та проведенняпоточного та капітальногоремонту автомобільних доріг комунальної власності; * встановлення автобусних зупинок загального користування у місті | Здійснено поточний ремонт автомобільних шляхів на площі 51,010 тис. м2 на загальну суму 4481,045 тис. грн. та капітальний ремонт на площі 11,200 тис. м2 на загальну суму 7052,911тис. грн.  У зв’язку з тим, що під час проведення аукціону на закупівлю автобусних зупинок учасниками були порушені вимоги тендерної документації, то управлінням МА та ЖКГ у 2018 році автобусні зупинки загального користування не встановлювалися. |
| **2** | **Розбудова інформаційного простору та громадського суспільства** | |
|  | * забезпечення відкритості публічного врядування та налагодження дієвого зворотного зв’язку органів влади з громадськістю щодо звернень жителів міста та громадських організацій з приводу вирішення актуальних питань місцевого розвитку; * забезпечення умов для доступу до публічної інформації; * гарантування доступності, строків, єдиних вимог щодо стандартів надання публічних (адміністративних) послуг для всіх жителів міста; * підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; * забезпечення прав громадян на доступ до всіх видів відкритої державної інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість; * проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру надання адміністративних послуг; * матеріально-технічне забезпечення Центру надання адміністративних послуг; * забезпечення обладнанням ЦНАП для організації підключення до Єдиного Державного демографічного реєстру; * інформаційне забезпечення Центру надання адміністративних послуг шляхом підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу, розроблення та виготовлення тематичних матеріалів для наповнення інформаційних стендів ЦНАП; * виготовлення ПКД на ремонт приміщення Центру надання адміністративних послуг; * розширення переліку адміністративних послуг. | За звітний рік до виконавчого комітету надійшло 1949 звернень громадян, на особистий прийом міського голови звернулося 44 громадянина. Всі звернення розглянуті, дані відповідні доручення виконавцям. Надійшло 229 публічних запитів, на всі запити надані відповіді.  Забезпечено доступність, строки, єдині вимоги щодо стандартівнадання публічних (адміністративних) послуг для всіх жителів міста.  Якісно та доступно здійснюється надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат.  Протягом 2018 року Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради надано 9655 адміністративних послуг.  Зареєстровано місце проживання 1379 громадян. Знято з реєстрації 1336 осіб.  Складено 736 протоколів та постанов про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  Видано 1939 довідок про реєстрацію місця проживання. Надано 685 відомостей на запити, відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних».  Державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Знам’янської міської ради зареєстровано 1144 заяв, з них: 645 заяв щодо реєстрації права власності на нерухоме майно; 395 заяв щодо реєстрації іншого речового права (оренда). Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Знам’янської міської ради проведено 1565 реєстраційних дій.  Матеріально-технічне забезпечення Центру забезпечено в повному обсязі.  При виділенні приміщення та передачі його Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Знам’янської міської ради (далі – Центр), можливе виготовлення ПКД на ремонт приміщення Центру та проведення ремонтних робіт, а також забезпечення обладнанням ЦНАП для організації підключення до Єдиного Державного демографічного реєстру.  Рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 13.12.2018 року № 336 розширено перелік адміністративних послуг з 232 до 237. |
| **ІІІ.** | **МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА** | |
|  | * забезпечення виконання заходів часткової мобілізації та підтриманнясистеми управління в місті у готовності до роботи в умовах особливого періоду або надзвичайного стану, інших мобілізаційних заходів в місті,визначених нормативно-правовими актами з питань мобілізаційної підготовки; * здійснення заходів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів до військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, у разі проведення часткової мобілізації, а також під час перевезення військовозобов'язаних на навчальні збори; * забезпечення належного матеріально-технічного оснащення обладнанням, іншими товарно-матеріальними цінностями, предметами захисту, устаткуванням міського запасного пункту управління; * сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціально-   побутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних сил України, надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами, тощо;   * поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з проведенням призову громадян України на строкову військову службу, які мешкають на території Знам'янської міської ради; * покращення матеріально-технічної бази Знам'янського об'єднаного міського військового комісаріату для виконання завдання щодо забезпечення заходів мобілізаційної підготовки | Підготовлено розпорядження міського голови «Про забезпечення проведення мобілізаційних заходів у місті в умовах особливого періоду та призову військовозобов’язаних на навчальні збори».  Рішенням міської ради були виділені кошти на перевезення призовників та військовозобов’язаних в сумі 51,4 тис. грн., використано 28,4 тис. грн.  Запасний пункт управління забезпечений необхідним обладнанням для розміщення особового складу.  Надана шефська допомога військовій частині А1201 в сумі 108,77 тис. грн. для заміни вікон у казармах.  Підприємства, установи, організації надають допомогу в оповіщенні призовників.  З метою забезпечення своєчасного і якісного проведення роботи по приписці юнаків до призовної дільниці Знамянського об’єднаного міського військового комісаріату прийняте рішення виконавчого комітету «Про підготовку і проведення приписки до призовної дільниці Знам'янського об’єднаного міського військового комісаріату громадян».  Виконавчим комітетом розглянуті підсумки роботи з військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах м. Знам’янка та шляхи щодо покращення роботи в 2019 році.  З метою забезпечення проведення планового та позапланового медичного огляду і визначення придатності до військової служби військовозобов’язаних та кандидатів для вступу в військові навчальні заклади Збройних сил України, рішенням виконавчого комітету створена позаштатна постійно діюча військово-лікарська комісія Знам'янського об’єднаного міського військового комісаріату.  Кошти на покращення матеріально-технічної бази Знам'янського об'єднаного міського військового комісаріату у 2018 році не виділялися. |
| **IY.** | **ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ МІСТА** | |
|  | * модернізація систем оповіщення та зв’язку; * попередження і реагування на надзвичайні ситуації; * забезпечення пожежної та техногенної безпеки; * попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах; * забезпечення населення засобами індивідуального і колективного захисту; * підготовка керівного складу органів управління цивільного захисту та навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайної ситуації; * агітаційно - пропагандиські заходи серед населення, популяризація серед дітей та молоді безпечних умов діяльності та підготовка їх дій в умовах надзвичайних ситуацій (подій); * формування обласного страхового фонду документації на об’єктах культурної спадщини міста Знам’янка; * захист населення міста від впливу іонізуючого випромінювання; * поповнення міського матеріального резерву матеріальними цінностями; * вивчення питання щодо вжиття технічних заходів для зниження рівня вмісту радону в повітрі приміщень навчальних закладів міста. | Заходи з модернізації системи оповіщення та зв’язку не проводилися, постільки це питання не урегульоване на державному рівні.  Кошти на попередження і реагування на НС, які були заплановані в сумі 5000 грн., не використовувалися через відсутність загроз виникнення НС.  На забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів комунальної власності міста витрачені кошти в сумі 188, 12 тис. грн.  На ремонт фонду захисних споруд цивільного захисту (ремонт ЗС по вул. Гагаріна, 28) виділено 80 тис. грн.  На базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області пройшли функціональне навчання 18 посадових осіб об’єктів комунальної власності, які організовують і здійснюють заходи цивільного захисту, на навчання використані кошти в сумі 24,9 тис. грн.  Виготовлено друкарським способом 4 види методичних посібників для використання в організації і проведенні заходів навчання населення і працівників діям у надзвичайних ситуаціях на суму 10 тис. грн.  На формування обласного страхового фонду документації на об’єктах культурної спадщини міста Знам’янка кошти не виділялися.  Заходи щодо захисту населення міста від впливу іонізуючого випромінювання не проводилися, кошти не виділялися.  Через відсутність фінансування не проводилися технічні заходи для зниження рівня вмісту радону в повітрі приміщень навчальних закладів міста. |
| **Y.** | **СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ** | |
| **1** | **Забезпечення підтримки дітей, сім'ї та молоді** | |
|  | * пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах; * забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, недопущення вилучення із біологічної родини; * сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі сприяння збільшенню кількості прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; * розповсюдження друкованої продукції відповідної тематики; * здійснення заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які опинились у складних життєвих обставинах; * надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді; * формування позитивного іміджу сім'ї, відповідального батьківства | Протягом 2018 року спеціалістами центру проведено 282 відвідування сімей з метою охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей, вчасного надання соціальної допомоги різного спрямування сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, родинам демобілізованих учасників АТО та вимушених переселенців, шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов та складання початкових оцінок потреб. Загалом, на обліку центру перебувало 70 сімей/ 143 дитини, що перебувають у складних життєвих обставинах. Цим сім’ям надаються послуги різного соціального спрямування за карткою отримувача послуг. У зв’язку з вирішенням проблем сім’ї чи мінімізації складних життєвих обставин з обліку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, знято 13 сімей.  Протягом звітного періоду під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 11 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. У зв’язку з вирішенням проблем чи мінімізації складних життєвих обставин з соціального супроводу знято 6 сімей.  До Дня матері та Дня сім’ї проведено тренінг для батьків із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з питань виховання та взаємостосунків у родині із залученням психологів загальноосвітніх закладів міста. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді дотримується чіткої взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо виявлення та здійснення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Для здійснення координації між суб'єктами соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та комплексного вирішення проблемних питань сімей вищезазначеної категорії проблемні питання виносяться на розгляд комісії з питань захисту прав дітей Знам’янського міськвиконкому. На засіданнях даної комісії в присутності суб'єктів соціальної роботи розглядаються питання про стан утримання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, приймаються рішення про взяття, продовження або припинення соціального супроводу цих сімей.  Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує працювати з пологовим відділенням Знам’янської міської лікарні в разі, коли жінка висловила намір відмовитися від своєї новонародженої дитини. Протягом 2018 року одна мати з новонародженою дитиною була направлена до КЗ «Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини» Кіровоградської обласної ради в зв’язку зі скрутним матеріальним становищем та відсутністю постійного місця проживання. Ще одна мати в результаті проведеної роботи змінила свій намір та залишила дитину в сім’ї.  Проводиться рекламно-інформаційна кампанія по рекрутуванню населення міста в прийомні батьки та батьки - вихователі. З метою ознайомлення населення з різними формами сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на ВЕБ-сторінці ЦСССДМ надані роз'яснення щодо створення та функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, поради психолога батькам, які мають намір створити прийомну сім’ю, та всі заходи, які проводяться центром з членами прийомних сімей. В засобах масової інформації проводиться робота з метою залучення населення до створення патронатних сімей.  Протягом звітного періоду центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надана первинна інформація та необхідний пакет документів на створення прийомної сім’ї 4 особам.  У місті протягом звітного періоду функціонувало 4 прийомних сім’ї та 3 ДБСТ, відносно яких здійснюється соціальне супроводження. 1 Прийомна сім’я переведена в статус дитячого будинку сімейного типу та поповнена 3 дітьми (дана родина змінила місце проживання, супроводження її Знам’янським МЦСССДМ припинено).  У рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійно здійснюється відвідування прийомних сімей та ДБСТ, уважно вивчаються потреби та проблеми дітей, що виховуються в них. Підтримується зв'язок з представниками навчальних закладів, де навчаються прийомні діти, діти-вихованці. Для підвищення соціальної активності дітей спеціалісти ЦСССДМ залучають їх до культурно-масових заходів. Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надаються соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з питань виховання дітей.  Соціальне супроводження здійснюється відповідно до нормативного законодавства. Сформовані особові справи прийомних сімей, складено оцінки потреб дітей, плани соціального супроводження. Відвідування функціонуючих прийомних сімей соціальним працівником та залученими фахівцями ведеться згідно вимог чинного законодавства, що відображається в відповідних щоденниках роботи та підтверджується підписами прийомних батьків та повнолітніх членів їх сімей.  У рамках роботи Лекторію з профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та Правового лекторію для учнів навчальних закладів міста та селища Знам’янка Друга центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено групові заходи з тематики : «Взаємовідносини між чоловіком та жінкою», «Подорож по сімейному кодексу України», «Права та обов’язки в цивільному шлюбі», «Хвороби, що передаються статевим шляхом. Контрацепція», «Пологи. Небажана вагітність, переривання вагітності, безпліддя. Відмова від дитини» тощо.  З дітьми та батьками із сімей, які перебувають на обліку Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, постійно проводяться профілактичні бесіди, спрямовані на подолання негативних явищ в підлітковому середовищі, запобіганню соціальному сирітству тощо.  З метою підтримки сімей у складних життєвих обставинах та надання їм професійної допомоги у налагодженні взаємостосунків в родині, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено зустріч до Дня матері із залученням психологів загальноосвітніх закладів міста.  Матері мали змогу отримати навички комунікації в родині, прийомів заохочення та покарання дітей, вирішення конфліктних ситуацій, піклування про власне «Я». Діти малювали листівки, отримали солодощі. Центром взято участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», під час якої в навчальних закладах проводились профілактичні бесіди з питань захисту прав дітей. Надавалась комплексна інформація батькам із сімей, які перебувають на обліку в складних життєвих обставинах.  У рамках роботи Лекторію з профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та Правового лекторію для учнів навчальних закладів міста та селища Знам’янка Друга центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 36 профілактичні групові заходи.  З метою знищення ризику інфікування ВІЛ/СНІДом серед населення, МЦСССДМ безкоштовно розповсюджує засоби контрацепції, надані ОБФ «Повернення до життя». Під час проведення групових заходів розповсюджуються інформаційно-просвітницькі матеріали з проблем ВІЛ-інфекції СНІДу, гепатиту С, туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму.  У рамках роботи Дня Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на базі Знам’янського МРФ філії ДУ «Центр пробації» МЮ в Кіровоградській області ЦСССДМ надавалися консультації з питань наркоманії, правопорушень і ВІЛ/СНІДу, здійснюються профілактичні заходи  для неповнолітніх та молоді, що перебувають на обліку, і засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Здійснено 24 групових заходи. До Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для прослуховування індивідуальних профілактичних бесід звернулась 41 особа засуджена без позбавлення волі, з яких 3 особи неповнолітні. Видано 213 довідок про проведення 213 профілактичних бесід.  З метою підтримки багатодітних сімей велася робота по паспортизації таких сімей та видачі посвідчень. Протягом звітного періоду було видано 15 посвідчень батьків та 25 посвідчень дітей. Підготовлено пакет документів на присвоєння Почесного звання України «Мати героїня» на одну особу. |
| **2** | **Доходи населення. Соціальний захист населення** | |
|  | * вжиття заходів щодо підвищення реальних доходів населення на основі збільшення рівня оплати праці найманим працівникам; * забезпечення постійного контролю за дотриманням роботодавцями законодавства у сфері оплати праці та недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин; * забезпечення виплати заробітної плати найманим працівникам вчасно та в повному обсязі; * реалізації заходів Програми зайнятості населення м. Знам’янки Кіровоградської області на 2018-2020 роки; * забезпечення своєчасності надання різних видів державної допомоги (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій та інших пільг відповідно до чинного законодавства; * формування та ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; централізованого банку даних з проблем інвалідності; єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; бази даних всіх видів державних соціальних допомог; * забезпечення державних гарантій для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; * вжиття заходів щодо дотримання вимог Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб"; * надання допомоги учасникам АТО, сім'ям загиблих (постраждалих) під час проведення АТО, створення умов для вирішення нагальних проблем; * організація професійного навчання безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців, або для самозайнятості та впровадження підприємницької діяльності; * організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій громадян; * здійснення заходів щодо обслуговування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обслуговуванні територіального центру; * забезпечення виплати матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо; * забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів, міською громадською організацією Товариства Червоного Хреста у питаннях дотримання прав інвалідів, ветеранів та інших соціально-вразливих категорій громадян на соціальний захист та з інших питань; * проведення капітального ремонту нежитлової будівлі для розміщення територіального центру соціального обслуговування | З метою забезпечення виплати заробітної плати на рівні законодавчо встановленого мінімального розміру (3723грн.), своєчасної виплати заробітної плати, сплати ЄСВ та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці протягом 2018 року підготовлено та проведено 8 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на які було запрошено та заслухано 115 керівників підприємств.  Керівники підприємств ознайомлені зі змінами в трудовому законодавстві щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року та посилення відповідальності за порушення трудового законодавства. Розмір середньомісячної заробітної плати по місту за ІУ квартал 2018 року склав 9429 грн., темп росту до відповідного періоду минулого року – 121,5%.  Протягом 2018 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 151 суб’єкт господарської діяльності міста. Виявлено 25 «тіньових» робочих місць, легалізовано 275 робочих місць.  Додаткові надходження до ПФУ станом на 01.01.2019 року склали 539,9 тис.грн., у т.ч. за рахунок легалізації – 497,8 тис.грн.; за рахунок підвищення заробітної плати – 42,1 тис. грн.  За сприянням міськрайонного центру зайнятості працевлаштовано 646 осіб, у тому числі працевлаштовано осіб, які мали статус безробітного - 410 осіб, рівень працевлаштування складав 35,6% від усіх зареєстрованих протягом поточного року громадян. У тому числі працевлаштовано 6 безробітних на нові робочі місця зі здійсненням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску.  За направленням міськрайонного центру зайнятості протягом звітного періоду набували нову професію та підвищували свою кваліфікацію 122 особи. Рівень охоплення професійним навчанням – 10,6 %.  Протягом 2018 року було залучено до громадських робіт та інших видів робіт тимчасового характеру 246 осіб, що дозволило забезпечити мешканців міста тимчасовою роботою. Рівень залучення безробітних до громадських робіт становив 21,4% та склав 126,2% від річного завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення міста на 2018 рік (річне завдання складає – 195 осіб). Участь безробітних в тимчасових роботах забезпечувалась за кошти підприємств міста. Такі роботи були організовані на підприємствах: Комунальне підприємство «Знам’янський комбінат комунальних послуг», ФОП Плохотнікова, ТОВ «Знам’янське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Геоід».  До служби зайнятості звернулися 27 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції та ООС. Із загальної чисельності демобілізованих, що звернулися до служби зайнятості, 7 осіб були працевлаштовані, 1 особа пройшла професійне навчання. Отримали професійні послуги 27 осіб.  За звітний період до міськрайонної філії звернулись 12 осіб із числа внутрішньо переміщених, працевлаштовано 4 особи та 1 особа приймала участь у роботах тимчасового характеру. На кінець року на обліку перебувала 1 особа із числа внутрішньо переміщених, які мали статус безробітного.  Для забезпечення соціального захисту незайнятого населення та недопущення зростання безробіття станом на 01.01.2019 року працевлаштування на нові робочі місця складає - 229 робочих місць, а саме:  за рахунок збільшення обсягів виробництва - 33; шляхом укладення трудових договорів ­- 68; залучення до підприємницької діяльності — 128.  В Центрі соціальних та компенсаційних виплат нараховується 6856 отримувачів адресних допомог, у тому числі: адресних соціальних допомог – 2389; субсидій - 4109; компенсацій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС - 220; допомога переміщеним особам – 138.  Призначено допомог згідно Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 1936 сім'ям на суму 44 335,2 тис.грн., у тому числі державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства І-ІІІ групи отримали 433 особи на суму 8 989,8 тис.грн., тимчасову допомогу сім’ям з дітьми (замість аліментів) – 5 осіб на суму 93,41 тис.грн. Допомогу по догляду за психічно-хворими інвалідами І та ІІ групи отримуює 51 особа.  Відділом персоніфікованого обліку проводиться робота по постійному наповненню (коригуванню) Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. До нього було включено 9815 громадян або 11700 з членами сімей (16068 пільгових статусів).  Постійно здійснюється уточнення, доповнення та коригування ЄДАРП (набуття, втрата статусу, зняття з обліку, смерть пільговиків або членів їх сімей, досягнення повноліття, перереєстрація, вибуття пільговиків або членів їх сімей, внесення доходів та визначення права тощо).  На обліку в УСЗН перебуває 305 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. Довідки про взяття на облік отримало 500 осіб.  На обліку в управлінні соцзахисту перебувають та отримують різні види компенсацій 224 громадянина, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, їм здійснено компенсаційних виплат на суму 811,2 тис. грн., у т.ч.: додаткова відпустка – 102,4 тис. грн.; харчування – 545,5 тис. грн.; оздоровлення – 34,8 тис. грн.; оплата вартості путівок – 68,2 тис.грн.; безкоштовні ліки, зубопротезування – 60,3 тис.грн. (з обласного бюджету).  Cтворено центр надання в місті допомоги учасникам АТО, до складу якого входять громадські організації, які надають волонтерську допомогу,ув т.ч. особам із числа внутрішньо переміщених.  Формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці здійснюється шляхом організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням потреб роботодавців та інтересів шукачів роботи. Це сприяє якнайшвидшому працевлаштуванню громадян, закріпленню їх на робочому місці. Охоплено за звітний період професійним навчанням 122 особи.  Центром зайнятості організована робота по наданню профорієнтаційних послуг з метою професійного самовизначення особи для подальшого навчання та працевлаштування. Охоплено профорієнтаційними послугами 2974 незайнятих громадян з числа мешканців міста шляхом індивідуальних та групових консультацій.  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, на базі структурних підрозділів територіального центру на платній та безоплатній основі. В терцентрі функціонує три відділення:   * відділення соціальної допомоги вдома, яким з початку року надано послуг 366 особам та здійснено 68697 заходів, які становлять зміст соціальної послуги догляду вдома, що з розрахунку на 1 особу становить в середньому 188 послуг. З пункту прокату терцентру 26 осіб забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, які були у використанні; * відділення денного перебування обслужило 388 осіб, яким були надані послуги соціальної адаптації, медичні, автотранспортні тощо. * відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужило 1961 особу, у тому числі 1589 особу, які обслуговуються виключно відділенням адресної натуральної та грошової допомоги, яким були надані побутові послуги.   Забезпечено взаємодії з громадськими організаціями осіб з інвалідністю, ветеранів, міською громадською організацією Товариства Червоного Хреста у питаннях дотримання прав осіб з інвалідністю, ветеранів та інших питань.  Рішенням Знам’янської міської ради від 19 серпня 2016 року №380 «Про передачу приміщень комунальної власності міста» нежитлову будівлю за адресою: м. Знам’янка, вул.Церковна, буд.№7 передано на баланс територіального центру. Розроблена проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту зазначеного приміщення, але в 2018 році він не здійснювався, у зв’язку зі тим що акти виконаних робіт не були приведені у відповідність до проектно-кошторисної документації, тому кошти на утеплення фасаду та ремонт даху не виділялися. |
| **3.** | **Охорона здоров’я** | |
|  | * створення єдиного медичного простору; * комплектуваннялікарськими кадрами; * пошук можливостей щодо забезпечення житлом молодих спеціалістів комунального закладу "Знам'янська лікарня ім. А.В.Лисенка"; * запровадження практики сімейної медицини | Єдиний медичний простір у місті створено шляхом об’єднання двох лікарень та створення міської лікарні КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка».  Тривав процес підписання угод із сімейними лікарями, всі лікарі сімейної медицини уклали угоди відповідно до вимог навантаження. Питання нестачі сімейних лікарів залишається проблемним.  Забезпечення житлом молодих спеціалістів комунального закладу "Знам'янська лікарня імені. А.В.Лисенка" залишається не вирішеним. |
| **4.** | **Освіта та наука** | |
|  | ***у сфері дошкільної освіти:***   * стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її здобуття; * розширення мережі дошкільних навчальних закладів з урахуванням освітніх потреб населення; * покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів міста; * створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, * навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів; * забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій у дошкільних навчальних закладах міста; * проведення поточних та капітальних ремонтів в дошкільних навчальних закладах освіти; * проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергоефективні) в ДНЗ №4 "Ромашка", ДНЗ №5 "Калинонька", ДНЗ №8 "Світлячок"; * проведення капітального ремонту ДНЗ №6 "Сонечко‎" ; * проведення реконструкції ДНЗ №7 "Козачок" корпусу №1;   ***у сфері загальної середньої, позашкільної освіти:***   * обов’язкове здобуття всіма дітьми і молоддю шкільного віку повної загальноїсередньої освіти в обсягах визначених Державним освітнім стандартом; * забезпечення фахового викладання предметів у загальноосвітніх навчальних закладах; * проведення модернізації освітнього простору в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти; * покращення матеріальної бази шкіл у галузі інформатики; * проведення комплексного енергоаудиту не менше, як на одному об'єкті бюджетної сфери; * забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій у загальноосвітніх навчальних закладах; * проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергоефективні) в ЗШ №2-ліцей, ЗШ №3, ЗШ №6, ЗШ №7; * проведення поточних та капітальних ремонтів в навчальних закладах; * забезпечення учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та дітей з малозабезпечених сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування повноцінним харчуванням за бюджетні кошти; * придбання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (співфінансування); * покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста; * розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами; * збереження та покращення матеріально-технічної бази мережі позашкільних навчальних закладів | Охоплено 100% обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її здобуття.  У 2018 році було частково оновлено за кошти міського бюджету дитячу постільну білизну. Були придбані холодильники для ЗДО №2,4,5,7, пральні машини для ЗДО №3,6,7, електрична плита для ЗДО №6.  Відділом освіти забезпечується створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів.  Частково утеплено фасад ЗДО №2. Замінені всі вікна ЗДО №3 та ЗДО №5, частково замінені вікна в ЗДО №8 та ЗДО №4.  Проведено поточний ремонт системи зовнішнього освітлення ДНЗ№6 та проведений капітальний ремонт в ДНЗ№6 (утеплення фасаду, заміна водостічної системи та заміна внутрішніх електричних мереж).  Перераховано ПКД по проекту «Проведення реконструкції ЗДО №7 "Козачок" корпусу №1» та подано проект на конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) до ДФРР.  Всі діти шкільного віку охоплені загальною середньою освітою.  Вживаються заходи щодо виключення не фахового викладання, набір педагогічних працівників на роботу здійснюється директорами ЗЗСО.  Забезпечено проведення модернізації освітнього простору у школах, оснащення 1-х класів за стандартами НУШ.  Придбано комп’ютерні класи за кошти місцевого бюджету для ЗШ № 6 та НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 3- гімназія»  Через систему "Prozorro" була оголошена закупівля на надання послуг з комплексного енергоаудиту, але закупівля не відбулась за відсутності учасників.  Проведено частково роботи по утепленню фасаду НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів № 3- гімназія», замінено котел в ЗШ№7.  Частково проведено заміну вікон в НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей», НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №3- гімназія», та повністю замінено вікна в ЗШ №6 та ЗШ №4.  Проведені поточні ремонти: санвузлів НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей», НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №3- гімназія», кабінету музики в ЗШ №1, поточний ремонт каналізаційної системи в НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №3- гімназія», стелі в навчальному кабінеті НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей», та в актовому залі НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів №2- ліцей».  Учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та діти з малозабезпечених сімей, діти, позбавлені батьківського піклування забезпечуються повноцінним харчуванням за кошти міського бюджету.  З частими змінами навчальних програм друкарні не встигають своєчасно друкувати підручники. Відповідно до фінансової можливості частково підручники були придбані за кошти міського бюджету.  Придбано мікроскопи для всіх навчальних закладів, мультимедійне обладнання для ЗШ №2-ліцей, холодильники ЗШ №1, ЗШ №2-ліцей, ЗШ№7, меблі та посуд для столових, електричні плити ЗШ№4 та ЗШ№7, проектори. Відповідно до концепції НУШ було придбано комплекти одномісних парт, комп’ютерне обладнання.  Створено та оснащено Інклюзивно ресурсний центр, який здійснює медико-психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами з 1 вересня 2018 року.  Центр забезпечений приміщенням та корекційно - розвитковим обладнанням: сухий басейн з кульками, сухий душ, дзеркальний тактильний куб, сенсорний стіл з підсвіткою та інше корекційно-розвиваюче обладнання для дітей. Діяльність фахівців  спрямована на забезпечення права дітей  з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, соціалізацію, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій. Центр відвідують  44 дитини  з різними порушеннями розвитку. На індивідуально-корекційних заняттях діти отримують логопедичну та психологічну допомогу.  Для позашкільних навчальних закладів придбано проектор з екраном та сценічні костюми танцювального колективу. В Центрі дитячої та юнацької творчості по вулиці Привокзальній, буд. 22 (філія №1), було замінено 9 вікон на енергозберігаючі. |
| **5.** | **Культурний простір та збереження культурної спадщини** | |
|  | * здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток базової мережі закладів культури, зміцнення їх кадрової та матеріальної бази; * створення умов для залучення дітей до навчання у дитячій музичній школі; * створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та * культурно-освітнього обслуговування населення; * підтримка початкової спеціалізованої мистецької освіти, забезпечення її доступності для дітей із різних верст суспільства; * сприяння збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку   художніх промислів, відновлення кінообслуговування населення;   * поліпшення матеріальної бази закладів культури і мистецтва та їх технічного оснащення, оновлення бібліотечних фондів; * проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) в юнацькій бібліотеці; * проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень закладів культури і мистецтва; * збереження національно-культурної спадщини | Для створення комфортних умов та стабільної діяльності закладів культури, відділом культури і туризму забезпечено замовлення виготовлення проектно-кошторисних документів на проведення капітальних та поточних ремонтів на базах закладів культури:   * у Знам’янській дитячій музичній школі імені М.В.Лисенка: проведено поточний ремонт туалетної кімнати на суму 60 000 грн.; * по ЦБС проведено капітальні ремонти приміщень центральної універсальної бібліотеки – на суму 248824 грн. * у міському Палаці культури: поточний ремонт: центрального входу; приміщення презентаційної зали; сходової клітини, туалету та приміщення входу до ВДРАУС Знам’янського МПК на суму 401097 грн.   З метою покращення матеріально-технічної бази закладів культури за рахунок бюджетних коштів придбано:  По ЦБС:  1 персональний комп’ютер на суму 13973 грн.; 1 проекційний проектор на суму 9 500 грн.; 1 проекційний екран на суму 1855 грн.; мультимедійну техніку (принтер 3 в 1) на загальну суму 4 400 грн.; 1 сканер вартістю 2103 грн.;  поповнення бібліотечного фонду: придбано літератури на суму 20000 грн.;  забезпечено передплату періодичних видань на загальну суму 15017 грн.  По дитячій музичній школі ім. М.В.Лисенка придбано:  7 комплектів учбових меблів (парта + лавка) в теоретичний клас сольфеджіо на суму 9 505 грн.; активний мікшерний пульт «Yamaha» на суму 37 070 грн.;  2 пасивні акустичні системи «MAG » на суму 29 082 грн.; 2 сабвуфера «MAG N S18A» (акустичні системи) на суму 48 628 грн.; 4 мікрофони SHURE BETA 58A на суму 24 000 грн.; 2 мікрофони Tfkstar TSL7210 P (головний) на суму 6 346,36 грн.; 2 радіосистеми AKG WMS 40 MINI на суму 7197 грн.; комплект стійок для акустичних систем, мікрофонів та кабелів для акустичних систем на суму 4300 грн.; 30 костюмів для оркестру народних інструментів (15 жилеток дівочих, 15 жилеток хлопчачих, 15 краваток з брошкою, 15 краваток «метелик», 15 спідниць, 30 поясів) на суму 18 300 грн.  По міському Палацу культури:  послуги [сервісного обслуговування газового обладнання в котельні](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/3880791) на суму 1399 грн.; поточний ремонт і повірка лічильника газу на суму 5204 грн.;  демонтаж і монтаж приладів обліку газу на суму 6 839 грн.; шліфування сцени на суму 20257 грн.; вимірювання опору ізоляції на суму 3249 грн.; комп’ютер на базі АМД А44020 на суму 9600 грн.; принтер БФП Epson L382 на суму 5606 грн.; сценічного взуття для хорової групи «Барвінок» на суму 10950 грн.; радіо-мікрофон наголовний 2шт. на суму 8060 грн.; костюми для колективу «Барвінок» на суму 35000 грн.; планшет Lenovo 2 шт. на суму 5680 грн.; костюми для вокальної студії «Melos» та творчого колективу МПК на суму 45000 грн.; робочий одяг на суму 12120 грн.; одяг сцени на суму 178490 грн.; банер перфорований 2 шт. на суму 24350 грн.  По Будинку культури смт Знам’янка Друга придбано: мультиком (телекомунікаційні кабелі) на суму 9876,00 грн. та меблі: «Кабінет директора» на суму 6500 грн. і 10 стільців на суму 3 000 грн.  По міському краєзнавчому музею придбано тумбу офісну з дверцятами на загальну суму 1400 грн.  По централізованій бібліотечній системі придбано:  стільці на загальну суму - 4970 грн.; столи читацькі – 9980 грн.;  вішалки стоячі - 1200 грн.;  драбини-стремянки -1548 грн.  По міському Палацу культури:  стіл пластиковий – 10 шт. на суму 6100 грн.; стілець складний – 20 шт. на суму 6000 грн.; табуретка – 10 шт. на суму 2760 грн.; стілець ІЗО С-11 – 30 шт. на суму 10620 грн.; стіл журнальний – 1 шт. на суму 800 грн.; стіл СК-26 – 1 шт. на суму 800 грн.  Для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування населення при міському Палаці культури діють 15 колективів художньої самодіяльності.  В закладі працюють 5 гуртків, які відвідують 90 учасників. Протягом звітного періоду творчим колективом Будинку культури проведено 51 масовий різноплановий культурно-мистецький захід.  На території міста Знам'янка розміщені 18 історичних пам'яток культурної спадщини. Відділом культури і туризму створена електронна база об’єктів культурної спадщини міста, яка відповідно до розпорядження міського голови від 11 грудня 2018 року №175 «Про проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини» оновлена в січні 2019 року. |
| **6.** | **Фізична культура і спорт** | |
|  | * охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом (проведеннярізноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів,конкурсів, фестивалів, спортивних свят за місцем проживання та у місцяхмасового відпочинку населення); * підготовка спортсменів, членів збірних команд міста, які беруть участь вобласних спортивних іграх та змаганнях; * оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи; * будівництво нових та оновлення існуючих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення | Усіма видами фізкультурної роботи охоплено близько 20 відсотків населення міста. Кількість дітей та підлітків, залучених до систематичних занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, у відсотках до загальної чисельності учнівської молоді у віці 6-18 років – 13,6 відсотків. Протягом звітного періоду у місті проведено 45 спортивних заходів. Місто приймало участь у обласній спартакіаді, за підсумками якої посіло 3 місце. Протягом року для КДЮСШ було придбано комплекти футбольної, легкоатлетичної, борцовської та гандбольної форми, також були придбані м’ячі (футбольні, баскетбольні, гандбольні), легкоатлетичний спис та ядро. Було проведено капітальний ремонт футбольного майданчика зі штучним покриттям на території КДЮСШ. |
| **7** | **Споживчий ринок та захист прав споживачів** | |
|  | * вжиття заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за доступними цінами; * проведення роботи, спрямованої на вдосконалення функціонування ринків міста, створення належних умов для продажу сільськогосподарської продукції; * посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі; * впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд сфери торгівлі у місті | Рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 19 квітня 2018 року «Про стабілізацію цінової ситуації на продовольчому ринку міста» визначено заходи щодо стабілізації цінової ситуації на основні продовольчі товари у місті Знам’янка у 2018 році.  Протягом 2018 року проведені 5 засідань комісії по ліквідації місць та забороні стихійної торгівлі на території міста Знам'янка за участю керівника комунального ринку та представника відділу поліції. На засіданнях комісії піднімалися питання щодо облаштування торгових місць на території комунального ринка та вжиття дієвих заходів разом із Знам'янським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області щодо припинення діяльності стихійних ринків в місті. За результатами засідань прийняті рішення про облаштування торгових місць на території комунального ринка та проведення рейдових перевірок, в ході яких притягнути порушників до адміністративної відповідальності згідно ст. 160 "Торгівля з рук у невстановлених місцях" КУпАП.  Спільно з працівниками відділу поліції проводилися рейдові перевірки місць стихійної торгівлі в місті. Як результат проведеної роботи – ліквідовано стихійний ринок по вул. Привокзальній, 2. Контроль над тим, чи не відновилася знову стихійна торгівля, триває постійно, - як з боку Знам'янського відділу поліції, та і з боку виконавчого комітету Знам'янської міської ради.  За звітний рік працівниками Знам'янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення за ст.160 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Торгівля з рук у невстановлених місцях", старшим інспектором з питань захисту споживачів юридичного відділу міськвиконкому складено 8 протоколів за ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю та 3 протоколи за ст. 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил торгівлі на ринках".  Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення міста щодо можливих ризиків, негативних наслідків для здоров'я від товарів, які реалізуються на стихійних ринках, шляхом висвітлення даного питання на сайті Знам'янської міської ради та в газеті "Знам'янські вісті". |
| **8.** | **Будівництво та житлова політика** | |
|  | * залучення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування; * виділення, у межах установлених земельним законодавством норм, земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво; * пошук потенційних інвесторів на добудову об’єктів незавершеного будівництва; * завершення інвестиційного проекту по будівництву п'ятого поверху над готельним комплексом "Лісова галявина" під розміщення житлових квартир з послідуючим улаштуванням шатрової покрівлі по вул.Жовтневій,14 у м. Знам'янка | У житлове будівництво були залучені власні кошти громадян, за рахунок яких збудовано та прийнято в експлуатацію 12 квартир загальною площею 1,4 тис. кв.м, що в 3,2 рази більше ніж за цей період 2017 року.  Під індивідуальне житлове будівництво виділено 71 земельна ділянка загальною площею 6,03 га.  Потенційні інвестори на добудову об’єктів незавершеного будівництва не проявляли зацікавленості до цих об’єктів.  Інвестиційний проект по будівництву п'ятого поверху над готельним комплексом "Лісова галявина" під розміщення житлових квартир з послідуючим улаштуванням шатрової покрівлі по вул. Михайла Грушевського,14 у м. Знам'янка ТОВ «Геоід» не завершений. |
| **9.** | **Житлово-комунальне господарство** | |
|  | * проведення капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду; * проведення реконструкції покрівель багатоповерхових житлових будинків; * проведення реконструкції площі Героїв Майдану; * приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво | Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт житлового фонду та ОСББ на загальну суму 3245,965 тис. грн. та проведено капітальний ремонт ліфтів на загальну суму 1273,718 тис. грн.  У 2018 році реконструкція покрівель багатоповерхових житлових будинків не проводилася (заплановано проведення на 2019 рік).  У 2018 році реконструкція площі Героїв Майдану не проводилася (заплановано проведення на 2019 рік).  Протягом 2018 року по КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» діяли тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій і на послуги з перевезення та захоронення твердих побутових відходів, затверджені рішенням виконавчого комітету 06.12.2017 року №314. |
| **10.** | **Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини** | |
|  | * налагодження ефективної співпраці між національною поліцією, органами місцевого самоврядування та населенням щодо профілактики правопорушень, організації належної роботи дільничних інспекторів поліції, їх громадських помічників у проведенні профілактичних заходів; * поліпшення ефективності роботи Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області та Знам’янського МВ УСБУ в Кіровоградській області з профілактики та протидії злочинності, покращення їх матеріально-технічної бази; * здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості; * виявлення дітей, які жебракують, вчиняють протиправні дії або втягнені у злочинну діяльність дорослими особами, а також проведення з ними виховної роботи з метою запобігання пияцтву, наркоманії і безпритульності та бездоглядності; * проведення профілактичної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов проживання у них дітей. У разі виявлення в сім’ї умов, загрозливих для їх життя і здоров’я, вживати заходи щодо вилучення дітей із несприятливого середовища; * встановлення камер відеоспостереження в місцях масового скупчення людей для забезпечення контролю за станом правопорядку; * організація навчально-роз’яснювальної роботи та формування свідомого ставлення громадян до дотримання правил безпеки дорожнього руху; * забезпечення розробки комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху та їх реалізації насамперед в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках, поблизу загальноосвітніх навчальних закладів. | У 2018 році кошти на встановлення по місту відеокамер та покращення матеріально-технічної бази Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області з міського бюджету не виділялися.  Станом на 01.01.2019 р. на первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Знам'янської міської ради перебуває 111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: під опікою, піклуванням - 83 неповнолітніх, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу - 24 неповнолітніх, на утриманні державних закладів та загальноосвітніх шкіл-інтернатів - 4 неповнолітніх. Всього сімейними формами виховання охоплено 107 дітей даної категорії, що становить 96.3 % від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку служби. По місту під опікою та піклуванням перебуває 95 неповнолітніх.  З метою допомоги дітям, які втратили піклування біологічних батьків, захисту їх прав щодо проживання у сім'ї, по місту функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу та 3 прийомні сім’ї, на вихованні в яких перебуває 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відносно яких здійснюється соціальне супроводження. Управлінням соціального захисту населення систематично ведуться нарахування та виплата грошового забезпечення дітям-сиротам та батькам-вихователям за надання соціальних послуг у дитячому будинку сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною». Здійснено 58 обстежень житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Складено відповідні акти. Протягом звітного року, з метою захисту законних прав та інтересів дітей,  спеціалісти служби брали  участь у 18 судових засіданнях в Знам’янському міськрайонному суді.  Службою у справах дітей проведено 2 перевірки інтернатних закладів, які розташовані на території міста, з метою організації роботи з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, та стану утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  З метою зміцнення правопорядку серед неповнолітніх, соціального захисту дітей та підлітків, які залишилися без батьківського піклування, проведено 24 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал».  Одним із основних напрямків роботи служби у справах дітей була робота з виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах  та проведення відповідної профілактичної роботи з ними. Так, на обліку служби у справах дітей перебуває 32 дитини з категорії тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. З них: 29 дітей проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 2 дитини зазнали психологічного насилля, 1 дитина зазнала фізичного насилля в сім’ї.З метою з’ясування причин неблагополуччя сімей, пошуків шляхів їх усунення та покращення ситуації в родині, спеціалістами служби проводилась систематична змістовна робота, а саме: здійснено обстежень житлово-побутових умов  - 86**;** надано роз’яснення про права дитини та обов’язки батьків відповідно до Сімейного кодексу України та Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту» - 17 сім’ям.  На замовлення управління МА та ЖКГ КП «Знам’янський ККП» здійснено роботи з відновлення дорожньої розмітки поблизу загальноосвітніх навчальних закладів, також управлінням МА та ЖКГ постійно здійснюється утримання попереджувальних світлофорів на пішохідних переходах поблизу загальноосвітніх навчальних закладів. |

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких здійснювалася у 2018 році за рахунок коштів міського бюджету**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Стан виконання** |
| **Соціальний захист** | | |
| 1 | Капітальний ремонт територіального центру соціального обслуговування (утеплення фасаду, ремонт даху) | Фінансування на утеплення фасаду та ремонт даху не виділялись у зв’язку з тим, що роботи по проекту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Церковна, 7 м. Знам’янка Кіровоградської області» не завершено. |
| **Охорона здоров’я** | | |
| 1 | Капітальний ремонт даху приймального відділення міської лікарні | Роботи виконані в серпні на суму 181,9 тис. грн. |
| 2 | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу міської лікарні | Виготовлено ПКД та проведено експертизу ПКД. Вартість виготовлення ПКД становить – 130,5 тис.грн. Вартість проектно-кошторисних робіт становить 5 240,3 тис.грн.. Процедура визначення підрядчика та виконання робіт запланована на 2019 рік. |
| 3 | Капітальний ремонт інфекційного відділення міської лікарні | Замовлення ПКД планується у 2019 році. |
| **Освіта** | | |
| 1 | Послуги енергосервісу на об'єкті НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-гімназія" | У 2018 році відділом освіти було оголошено процедуру закупівлі послуги з енергосервісу на об'єкті НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-гімназія", яка не відбувалася у зв’язку з відсутністю бажаючих виконувати послугу. |
| 2 | Утеплення фасаду ДНЗ №2 | Проведена процедура закупівлі та частково виконані роботи по утепленню будівлі на суму 117,4 тис.грн., але у зв’язку з погіршенням погодних умов роботи не були виконані в повному обсязі. |
| 3 | Реконструкція системи опалення ЗНЗ №4 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 4 | Заміна вікон на енергозберігаючі ЗНЗ №4 | Проведено заміну 76 вікон (100%) на суму 608,9 тис. грн. |
| 5 | Заміна вікон на енергозберігаючі ДНЗ №3 | Проведено заміну 30 вікон (100%) на суму 233,5 тис. грн. |
| 6 | Добудова внутрішнього туалету ЗНЗ №1 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 7 | Промивка системи опалення ДНЗ №3 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 8 | Ремонт внутрішньої мережі електропостачання ДНЗ №2 | Проведено поточний ремонт електромережі власними силами. |
| 9 | Капітальний ремонт каналізаційної системи ДНЗ №5 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 10 | Модернізація огороджувальних конструкцій ЗНЗ №1 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| **Культура** | | |
| 1 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в юнацькій бібліотеці | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| **Фізична культура та спорт** | | |
| 1 | Реконструкція міського стадіону | Проект реконструкції знаходиться на стадії узгодження завдання на проектування |
| 2 | Встановлення обладнання спортивних майданчиків на прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків міста, біля будинку № 16 по вул. Григорія Сковороди та будинку № 34 по вул. Героїв Крут | Встановлення обладнання спортивних майданчиків не здійснювалося. |
| 3 | Облаштування штучного футбольного поля в ЗНЗ №4 | Проведено поточний ремонт футбольного поля (ремонт бігових доріжок, улаштування поля та ремонт огорожі) на суму 300,0 тис. грн. |
| 4 | Облаштування футбольного міні-поля по вул. Михайла Лінника, біля будинку № 20 по вул. Михайла Грушевського | Облаштування футбольного міні-поля не здійснювалося. |
| **ЦНАП** | | |
| 1 | Проведення капітального ремонту приміщення Центру надання адміністративних послуг | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| **Житлово-комунальне господарство** | | |
| ***Реконструкція та капітальний ремонт покрівель*** | | |
| 1 | Реконструкція покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Михайла Грушевського | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 1041,1 тис.грн.). |
| 2 | Реконструкція (або капітальний ремонт) покрівлі житлового будинку № 43 по вул. Михайла Грушевського | Виготовлено ПКД (капітальний ремонт покрівлі заплановано на 2019 рік). |
| 3 | Реконструкція (або капітальний ремонт) покрівлі житлового будинку № 22 по вул. Київській | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 4 | Реконструкція покрівлі житлового будинку № 12 по вул. Михайла Грушевського | У зв’язку з погіршенням погодних умов у 2018 році роботи не виконано, заплановано виконати у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 1500,0 тис.грн.) |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №27 по вул. Гагаріна | У 2018 році виготовлено ПКД (капітальний ремонт покрівлі заплановано на 2019 рік). |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №28 по вул. Гагаріна | У 2018 році виготовлено ПКД (капітальний ремонт покрівлі заплановано на 2019 рік). |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №22 по вул. Привокзальній | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №85 по вул. Віктора Голого | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №7 по вул. Трудовій | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №18 по вул. Привокзальній | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі буд. №22 по вул. Михайла Грушевського | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 12 | Реконструкція або капітальний ремонт покрівлі буд. №3 по вул. Станційній | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 13 | Реконструкція або капітальний ремонт покрівлі буд. №5 по вул. Станційній | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 14 | Реконструкція або капітальний ремонт покрівлі буд. № 7 по вул. Станційній | Виготовлено ПКД (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 501,6 тис.грн.). |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі буд. № 2 по вул. Глібка | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 16 | Капітальний ремонт даху насосної станції по вул. Трудовій, 7 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| ***Ремонт фасадів*** | | |
| 1 | вул. Михайла Лінника,55 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 2 | вул. Михайла Лінника, 57 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 3 | вул. Михайла Лінника, 59 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 4 | вул. Калинова, 106 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 5 | вул. Грушевського, 43 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 6 | вул. Станційна, 7 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| ***Установка вікон та дверей*** | | |
| 1 | вул. Голого, 79 (установка вікон) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 2 | вул. Грушевського, 49 (установка вікон) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 3 | вул. Грушевського, 53 (установка вікон) | Роботи виконані на суму 23,1 тис.грн. |
| 4 | вул. Грушевського, 51 (установка вікон) | Роботи виконані на суму 22,7 тис.грн. |
| 5 | вул. Привокзальна, 18 (установка вікон) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 6 | вул. Голого, 77 (установка вікон) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 7 | вул. Голого, 87 (установка вікон) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 8 | вул. Привокзальна, 2 (установка вікон) | Роботи виконані у 2017 році на суму 69,3 тис.грн. |
| 9 | вул. Григорія Сковороди,16 (установка вікон) | Роботи виконані на суму 21,5 тис.грн. |
| 10 | вул. Чайковського,17 (установка вікон та дверей) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| ***Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж*** | | |
| 1 | вул. Дмитрівська, 33 (каналізація) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 2 | вул. Віктора Голого, 83 (каналізація) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 3 | вул. Транспортна, 4-А (каналізація) | Роботи виконані на суму 30,0 тис.грн. |
| 4 | вул. Привокзальна, 18 (каналізація) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 5 | вул. М. Лінника, 59 (водопровід та каналізація) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 6 | вул. Чайковського, 26 (водопровід та каналізація) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 7 | вул.Чайковського, 32 (водопровід та каналізація) | Роботи виконані на суму 26,7 тис.грн. |
| 8 | вул. Матросова, 27 (водопровід) | Будинок у власності ОСББ. Звернень не надходило. |
| 9 | вул. Матросова, 29 (водопровід) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| ***Вимощення*** | | |
| 1 | вул. Голого, 87 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 2 | вул. Некрасова, 1 | Роботи виконані на суму 49,5 тис.грн. |
| 3 | вул. Привокзальна, 18 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 4 | вул. Голого, 77 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 40,0 тис.грн.). |
| 5 | вул. Українська, 52-А | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 30,0 тис.грн.). |
| 6 | вул. М. Лінника, 59 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 7 | вул. Голого, 79 | Роботи виконані на суму 38,1 тис.грн. |
| 8 | вул. Привокзальна,11 | Будинок перебуває у власності ОСББ. Звернень не надходило. |
| 9 | вул. Привокзальна,13 | Будинок перебуває у власності ЖБК. |
| 10 | вул. Привокзальна,15 | Будинок перебуває у власності ОСББ. Звернень не надходило. |
| 11 | вул. Привокзальна,17 | Будинок перебуває у власності ЖБК. |
| 12 | вул. Гагаріна, 27 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 13 | вул. Чайковського, 3 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 14 | вул. Михайла Грушевського, 43 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 15 | вул. Мусоргського, 1 | Будинок перебуває у власності ОСББ. Звернень не надходило. |
| 16 | вул. Партизанська, 11 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| ***Ремонт оголовків ДВК*** | | |
| 1 | вул. Партизанська, 11 | Роботи виконано на суму 9,9 тис.грн |
| 2 | вул. Михайла Грушевського, 22 | Роботи виконані на суму 31,3 тис.грн. |
| 3 | вул. Матросова, 29 | Роботи виконані на суму 46,9 тис.грн. |
| 4 | вул. Михайла Лінника, 55 | Роботи виконані на суму 21,4 тис.грн. |
| 5 | вул. Михайла Лінника, 57 | Роботи виконані на суму 22,0 тис.грн. |
| 6 | вул. Михайла Лінника, 59 | Роботи виконані на суму 27,8 тис.грн. |
| 7 | вул. Федора Горбунова, 44 | Роботи виконані на суму 24,3 тис.грн. |
| 8 | вул. Федора Горбунова, 46 | Роботи виконані на суму 24,3 тис.грн. |
| 9 | вул. Федора Горбунова, 48 | Роботи виконані на суму 24,3 тис.грн. |
| 10 | вул. Михайла Грушевського, 3 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 11 | вул. Михайла Грушевського, 5 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 12 | вул. Михайла Грушевського, 7 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 13 | вул. Станційна, 3 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 14 | вул. Станційна, 5 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 15 | вул. Станційна, 7 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| ***Ремонт електричних мереж та щитових*** | | |
| 1 | вул. Чайковського, 32 (щитова) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 2 | вул. Михайла Лінника, 55 (щитова+мережі) | Роботи виконані на суму 21,3 тис.грн. |
| 3 | вул. Михайла Лінника, 57 (щитова+мережі) | Роботи виконані на суму 15,6 тис.грн. |
| 4 | вул. Михайла Лінника, 59 | Роботи виконані на суму 15,1 тис.грн. |
| 5 | вул. Федора Горбунова, 46 | Роботи виконані на суму 23,0 тис.грн. |
| 6 | вул. Федора Горбунова, 44 | Роботи виконані на суму 23,5 тис.грн. |
| 7 | вул. Федора Горбунова, 48 | Роботи виконані на суму 18,7 тис.грн. |
| ***Ремонт козирків*** | | |
| 1 | вул. Грушевського, 51 | Роботи виконані на суму 46,9 тис.грн. |
| 2 | вул. Грушевського, 53 |
| 3 | вул. Грушевського, 12 |
| 4 | вул. Гагаріна, 11 | Роботи виконані на суму 14,7 тис.грн. |
| 5 | вул. Глібка, 28 | Роботи виконані на суму 5,8 тис.грн. |
| 6 | вул. Привокзальна, 2 | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| **Капітальний ремонт доріг, тротуарів та прибудинкових територій** | | |
| 1 | Капітальний ремонт асфальтного покриття на території ДНЗ №6 "Сонечко" | Проведено капітальний ремонт асфальтного покриття на суму 301,4 тис. грн. |
| 2 | Капітальний ремонт асфальтного покриття біля центрального входу ДНЗ № 2"Теремок" | Проведено капітальний ремонт асфальтного покриття біля центрального входу на суму 144,1 тис. грн. |
| 3 | Капітальний ремонт дороги від вул. Віктора Голого до воріт ДНЗ №2 "Теремок" з обладнанням місць для паркування автотранспорту | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 4 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Церковної (від вул. Трудова до буд. № 9 по вул. Гагаріна) в м. Знам’янка Кіровоградської області | У зв’язку з погіршенням погодних умов у 2018 році роботи не виконані, заплановано виконати у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 900,0 тис.грн.) |
| 5 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по просп. Шкільному в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 6 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Енергетиків (від вул. Віктора Голого до вул. Калинова) в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування, заплановано розпочати роботи у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 819,5 тис.грн.) |
| 7 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 6 Робоча в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи виконані в повному обсязі на суму 885,0 тис. грн. |
| 8 | Капітальний ремонт провулку ІІ Паркового у м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 9 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Гагаріна (від вул. Михайла Грушевського до вул. Мусоргського) в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 10 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Чайковського (від вул. Гагаріна до вул. Дмитрівської) в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи виконані в повному обсязі на суму 1011,5 тис. грн. |
| 11 | Капітальний ремонт тротуару по просп. Шкільному в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування, заплановано розпочати роботи у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 900,0 тис.грн.) |
| 12 | Облаштування тротуару по вул. Михайла Грушевського (від дирекції залізничних перевезень до вагонного депо) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 13 | Капітальний ремонт прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №40 по вул. Маяковського в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи розпочаті (сума витрачених коштів 87,1 тис.грн.), у 2019 році заплановано завершення робіт (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 850,0 тис.грн.) |
| 14 | Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку №116 по вул. Віктора Голого в м.Знам’янка Кіровоградської області | У зв’язку з погіршенням погодних умов у 2018 році роботи не виконані, заплановано виконати у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 600,0 тис.грн.) |
| 15 | Капітальний ремонт дворової та прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку № 8 по вул. Привокзальна в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 16 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №109-109А по вул. Калинова | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 17 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №111 по вул. Калинова | Роботи виконані у 2016 році в повному обсязі на суму 206,2 тис. грн. |
| 18 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №113А по вул. Калинова | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 19 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №2 по вул.Глібка | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 20 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №6 по вул.Глібка | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 21 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №28 по вул.Глібка | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 22 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №32 по вул.Глібка | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 23 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №27 по вул. Матросова | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 24 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №29 по вул. Матросова | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 25 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №12 по вул.Михайла Грушевського | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 26 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №22 по вул.Михайла Грушевського | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 27 | Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №34 по вул. Героїв Крут | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 28 | Капітальний ремонт вул. Мира | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 29 | Капітальний ремонт вул. Черняховського | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 30 | Капітальний ремонт вул. Генерала Кульчицького | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 31 | Капітальний ремонт вул. Матросова (від вул. Станційної до вул. Партизанської) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 32 | Капітальний ремонт вул.Станційної (від пров. Станційного до вул. Калинової) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 33 | Капітальний ремонт вул. Трудової (від вул. Михайла Грушевського до вул. Станційної) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 34 | Капітальний ремонт вул. Мусоргського (від вул. Дмитрівської до заводу продтоварів) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 35 | Капітальний ремонт вул. Мусоргського (від вул. Чайковського до вул. Партизанської) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 36 | Капітальний ремонт вул. Мусоргського (від вул. Гагаріна до вул. Федора Горбунова) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 37 | Капітальний ремонт вулиці та провулку Декабристів | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 38 | Капітальний ремонт провулку Локомотивний | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 39 | Ремонт асфальтобетонного покриття частини вул. 8 Березня | Роботи розпочаті (сума витрачених коштів становить 252,4 тис.грн.), у 2019 році заплановано завершення робіт (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 1200,0 тис.грн.) |
| 40 | Ремонт асфальтобетонного покриття частини вул. Комарова | Роботи виконані в повному обсязі по проекту «Капітальний ремонт вул. Свободи, вул. Комарова у м. Знам’янка Кіровоградської області» на суму 1628,1 тис.грн. |
| 41 | Ремонт асфальтобетонного покриття частини вул. Свободи |
| 42 | Ремонт асфальтобетонного покриття частини вул. Шмідта | Роботи виконані у 2017 році в повному обсязі по проекту «Капітальний ремонт вул. Шмідта, вул. Назарова у м. Знам’янка Кіровоградської області» на суму 994,6 тис.грн. |
| 43 | Ремонт асфальтобетонного покриття провулку  I Паркового | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 44 | Ремонт асфальтобетонного покриття провулку II Паркового | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 45 | Ремонт асфальтобетонного покриття провулку Надії | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 46 | Ремонт асфальтобетонного покриття провулку Абрикосового | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 47 | Ремонт асфальтобетонного покриття провулку Транспортного | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 48 | Капітальний ремонт вул. Осадчого | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 49 | Капітальний ремонт вул. Вишневої (від вул. Соборної до пров. Вишневого) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 50 | Капітальний ремонт вул. Польової (від вул. Соборної до пров. Вишневого) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 51 | Капітальний ремонт вул. Макаренка (від вул. Соборної до пров. Вишневого) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 52 | Капітальний ремонт вул. Глібка (від вул. Чайковського до вул. Мусоргського) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 53 | Капітальний ремонт вул. Ярослава Мудрого | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 54 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Ярослава Мудрого | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 55 | Грейдерування вул. Шевченка | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 56 | Грейдерування вул. Володимира Винниченка: 2-30/2 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 57 | Грейдерування вул. Героїв Крут: 28, 36А-47 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 58 | Грейдерування вул. Гетьмана Виговського | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 59 | Грейдерування вул. Деповська | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 60 | Грейдерування вул. Дмитрівська: 2-19А, 24, 30, 32-32/1, 34 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 61 | Грейдерування вул. Кримська | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 62 | Грейдерування вул. Матросова: 2А-18 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 63 | Грейдерування вул. Михайла Лінника 1-45 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у травні 2018 року. |
| 64 | Грейдерування вул. Олега Малицького | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у травні 2018 року. |
| 65 | Грейдерування вул. Станційна: 28-71 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у травні 2018 року. |
| 66 | Грейдерування вул. Федора Горбунова: 1/55-43, 47, 49, 61 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| 67 | Грейдерування вул. Шевченка: 2-18/2, 22-38/7 | Роботи виконуються щорічно відповідно до графіку, останнє грейдерування проведено у квітні 2018 року. |
| **Капітальний ремонт зовнішнього освітлення** | | |
| 1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Незалежності в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування (ПКД виготовлено у 2018 році). |
| 2 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Маяковського в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування (ПКД виготовлено у 2018 році). |
| 3 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по просп. Шкільному в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування, заплановано розпочати роботи у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 477,9 тис.грн.) |
| 4 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Олени Теліги (від вул. Миру до вул. Галочкіна та від вул.Галочкіна до вул. Тополиної) в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування, заплановано розпочати роботи у 2019 році (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 447,5 тис.грн.). |
| 5 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Віктора Голого (від вул. Михайла Грушевського до вул. Привокзальної)в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| 6 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території ДНЗ №6 "Сонечко" | Проведено поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення на суму 33,0 тис. грн. |
| 7 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Мусоргського (від вул. Дмитрівської до заводу продтоварів) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 8 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці та провулку Декабристів | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 9 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення провулку Локомотивний | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 10 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення провулків, починаючі від пров. 1 Паркового до пров. Транспортного | Роботи виконані у 2014 році. |
| 11 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Федора Горбунова (від обеліску Слави до вул. Партизанської) | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| 12 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Дмитра Єфремова | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| **Капітальний ремонт систем відведення зливових вод** | | |
| 1 | Капітальний ремонт системи відведення зливових вод з дорожнього покриття вул. Дмитрівської та вул. Чайковського в м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи розпочаті (сума витрачених коштів становить 308,6 тис.грн. ), у 2019 році заплановано завершення робіт (міським бюджетом на 2019 рік передбачено виділення коштів у сумі 680,0 тис.грн.) |
| 2 | Капітальний ремонт системи відведення зливових від вул. Віктора Голого до вул. Переможців м. Знам’янка Кіровоградської області | Роботи не виконані у зв’язку з відсутністю ПКД та фінансування. |
| **Освіта** | | |
| 1 | Придбання для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів нових парт | Відповідно до концепції «Нова українська школа» придбано 390 комплектів одномісних парт для учнів перших класів шкіл міста на суму 484,8 тис.грн. (за рахунок коштів державного бюджету 339,7 тис. грн., за рахунок коштів міського бюджету 145,1 тис. грн.). |

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачалася   
у рамках програми економічного і соціального розвитку міста Знам’янка на 2018 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Термін реалізації проекту** | **Джерела фінансування** | **Загальна вартість проекту, тис.грн.** | **Освоєння станом на 01 січня 2018 року** | **Потреба на 2018 рік, тис.грн.** | **Фактично профінансовано, тис.грн.** | | **Стан виконання** |
| **з початку реалізації проекту** | **у звітному періоді 2018 року** |
| **Будівництво та реконструкція житла** | | | | | | | | | |
| 1 | Добудова п'ятого поверху над готельним комплексом "Лісова галявина" під розміщення житлових квартир з послідуючим улаштуванням шатрової покрівлі по вул. Михайла Грушевського, 14 у м. Знам'янка | 2012-2018 | ДБ |  |  |  |  |  | Роботи тимчасово призупинено.  Будівництво внутрішніх перегородок на 5-му поверсі (стан виконання 69,1%/ 37,3% у цінах 2016 року). |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| МТД |  |  |  |  |  |
| МФО |  |  |  |  |  |
| Інші джерела1 | 1865,0  (3450,25 у цінах 2016 року) | 1238,05 | 50,0 | 1288,05  (власні кошти) | 50,0 |
|  |
| **Всього** | **1865,0**  **(3450,25 у цінах 2016 року)** | **1238,05** | **50,0** | **1288,05**  **(власні кошти)** | **50,0** |
| 2 | Реконструкція приміщення колишнього готелю «Лісова галявина» під розміщення об’єктів готельного комплексу з добудовою офісних приміщень і житлової квартири на другому поверсі над магазином «Престиж» по вул.Михайла Грушевського,14 у м.Знам’янка | 2010-2018 | ДБ |  |  |  |  |  | У стадії виконання.  Будівництво добудови до готелю, влаштування стяжок підлоги 1-3 поверхів, штукатурення внутрішніх стін, утеплення стін приміщень, монтаж металевих каркасів перегородок (стан виконання 170,8%/ 83,3% у цінах 2016 року). |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| МТД |  |  |  |  |  |
| МФО |  |  |  |  |  |
| Інші джерела1 | 2485,0  (5094,25 у цінах 2016 року) | 3328,25 | 950,0 | 4243,25  (власні кошти) | 915,0  (власні кошти) |
| **Всього** | **2485,0**  **(5094,25 у цінах 2016 року)** | **3328,25** | **950,0** | **4243,25**  **(власні кошти)** | **915,0**  **(власні кошти)** |

1 – інші джерела (ВК – власні кошти, КР – кредитні кошти)

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачалася у рамках програми**

**економічного і соціального розвитку міста Знам’янка на 2018 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Термін реалізації проекту** | **Джерела фінансування** | **Загальна вартість проекту, тис.грн.** | **Освоєння станом на 01 січня 2018 року, тис.грн.** | **Потреба в коштах на 2018 рік, тис.грн.** | **Фактично профінансовано, тис.грн.:** | | **Стан виконання** |
| **з початку реалізації проекту** | **у звітному періоді 2018 року** |
| **Освіта** | | | | | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) у ЗОШ №3, яка знаходиться за адресою: м.Знам'янка, вул. Дзержинського, будинок №2. Учбовий корпус | 2011-2018 роки | ДБ | 2693,6 | 820,0 | 1873,6 | 820,0 | 0 | ***Даний проект реалізовано частково протягом 2017-2018 років.***  У серпні 2018 року за кошти міського бюджету ТОВ ПКП «ЕВІС» (Договір №541 від 02.08.2017р.) виконані роботи з реалізації зазначеного проекту на суму 488,0 тис.грн., у грудні – на суму 12,0 тис.грн.  У грудні 2018 року за кошти міського бюджету ТОВ «Інститут «Міськбудпроект» виконано авторський нагляд по об’єкту на суму 6,1 тис. грн. та технічний нагляд на суму 6,9 тис.грн.  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 588,2 | 405,2 | 183,0[[1]](#footnote-1) | 918,2 | 513,0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **3281,8** | **1225,2** | **2056,6** | **1738,2** | **513,0** |
| 2 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 По вул..Шевченко в смт.Знам'янка Друга Кіровоградської області (Коригування) | 2017-2018  роки | ДБ | 925,2 | 696,8[[2]](#footnote-2) | 298,7[[3]](#footnote-3) | 994,2 | 297,4 | ***Даний проект реалізовано повністю протягом 2017-2018 років.***  У загальноосвітній школі замінено всі вікна та вхідні двері. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 390,2 | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1315,5** | **1016,8** | **298,7** | **1314,2** | **297,4** |
| 3 | Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) дошкільного навчального закладу №5 "Калинонька" по вул.Пушкіна в смт.Знам'янка Друга Кіровоградської області (Коригування) | 2017-2018  роки | ДБ | 367,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано повністю протягом 2017 року.*** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 441,4 | 388,6 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **809,4** | **388,6** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Капітальний ремонт ДНЗ № 8 "Світлячок" по вул.Калинова, 115 у м.Знам'янка Кіровоградської області - заміна вікон на металопластикові енергоефективні | 2017-2018  роки | ДБ | 452,9 | 0 | 452,9 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано частково протягом 2017-2018 років.***  У грудні 2018 року за кошти міського бюджету ТОВ ПКП «ЕВІС» виконані роботи з реалізації зазначеного проекту на суму 99,5 тис.грн. Замінено 45% вікон.  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 165,2 | 119,3 | 45,9 | 218,8 | 99,5 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **618,1** | **119,3** | **498,8** | **218,8** | **99,5** |
| 5 | Капітальний ремонт НВК ЗОШ №2 - ліцей по проспекту Шкільному, 9 у м. Знам'янка Кіровоградської області - заміна вікон на металопластикові енергоефективні. | 2017-2018  роки | ДБ | 815,8 | 0 | 815,8 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано частково протягом 2017-2018 років.***  У липні-серпні 2018 року за кошти міського бюджету ТОВ ПКП «ЕВІС» (Договір №541 від 02.08.2017р.) виконані роботи з реалізації зазначеного проекту на суму 321,0 тис.грн. Замінено 50% вікон.  У грудні 2018 року за кошти міського бюджету виконано технічний нагляд по об’єкту на суму 4,7 тис. грн.  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 410,6 | 328,9 | 81,8 | 654,6 | 325,7 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1226,5** | **328,9** | **897,6** | **654,6** | **325,7** |
| 6 | Капітальний ремонт ЗОШ № 7 по вул. 1-го Травня, 9 у смт. Знам'янка Друга Кіровоградської області - заміна вікон на металопластикові енергоефективні. | 2017-2018  роки | ДБ | 93,3 | 0 | 93,3 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано частково протягом 2017 року. У 2018 році проект не реалізовувався.*** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 52,4 | 42,7 | 9,7 | 42,7 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **145,7** | **42,7** | **103,0** | **42,7** | **0** |
| 7 | Капітальний ремонт ДНЗ № 4 "Ромашка" по вул. Героїв Чорнобилю, 7 у м.Знам'янка Кіровоградської області - заміна вікон на металопластикові енергоефективні. | 2017-2018  роки | ДБ | 118,7 | 0 | 118,7 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано частково протягом 2017 року. У 2018 році проект не реалізовувався.***  Замінено вікна частково. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 153,2 | 142,0 | 11,2 | 142,0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **271,9** | **142,0** | **129,9** | **142,0** | **0** |
| 8 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №6 "Сонечко" вул.Чайковського, 27, м. Знам'янка Кіровоградської області. Коригування | 2016-2018  роки | ДБ | 4662,6 | 404,0 | 4258,6 | 2454,5 | 2050,5 | ***Даний проект реалізовано частково протягом 2016-2018 років.***  У травні 2018 року за кошти державного бюджету виконано перерахунок проектно-кошторисної документації на суму 4,0 тис.грн.  У вересні, листопаді, грудні за кошти державного бюджету ПП «Камелот-3000» (Договір №413 від 23.08.2018р.) виконані роботи з реалізації проекту на суму 2046,5 тис.грн.  У грудні 2018 року за кошти міського бюджету виконано технічний нагляд по об’єкту на суму 9,5 тис. грн.  У грудні 2018 року за кошти міського бюджету ПП «Камелот-3000» (Договір №413 від 23.08.2018р.) виконані роботи з реалізації проекту на суму 265,9 тис.грн.  Замінено всі вікна, виконано капітальний ремонт системи теплопостачання в окремих групах та водостічної системи, електромонтажні роботи, утеплено фасад.  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, але проект не пройшов конкурсного відбору. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1183,4 | 717,3 | 466,1 | 992,7 | 275,4 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **5845,9** | **1121,3** | **4724,7** | **3447,2** | **2325,9** |
| 9 | Реконструкція дошкільного навчального закладу №7 "Козачок" корпусу №1 по вул.Чайковського,13 та корпусу №2 по вул.Чайковського,11 у м.Знам'янка, Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 4801,7 | 0 | 4801,7 | 0 | 0 | ***Даний проект не реалізовано.***  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка, але проект не пройшов конкурсного відбору.  Проект подано обласній конкурсній комісії для участі в обласному конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, але проект не пройшов конкурсного відбору.  У лютому 2018 року за кошти міського бюджету виконано перерахунок проектно-кошторисної документації на суму 19,8 тис.грн.  У лютому 2018 року за кошти міського бюджету виконано виготовлення проектно-кошторисної документації на додаткові види робіт (проектування системи пожежної сигналізації) на суму 20,0 тис.грн.  У березні 2018 року за кошти міського бюджету виконано експертизу ПКД на суму 17,2 тис.грн.  Загальна вартість проекту після коригування проектно-кошторисної документації складає 7997,199 тис.грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 533,5 |  | 533,5 | 57,0 | 57,0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **5335,3** | **0** | **5335,3** | **57,0** | **57,0** |
| 9.1 | Придбання спортивного обладнання та інвентарю для закладів освіти м.Знам’янка та смт Знам’янка Друга | 2018 рік | ДБ | 90,0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у грудні 2018 року в сумі 90,0 тис.грн. Кошти планується використати у 2019 році. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **92,7** | **0** | **92,7** | **0** | **0** |
| 9.2 | Придбання меблів, обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування для Знам’янської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи | 2018 рік | ДБ | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у грудні 2018 року в сумі 50,0 тис.грн. Кошти планується використати у 2019 році. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **51,5** | **0** | **51,5** | **0** | **0** |
| 9.3 | Придбання предметів довгострокового користування для НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей» | 2018 рік | ДБ | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у грудні 2018 року в сумі 10,0 тис.грн. Кошти планується використати у 2019 році. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **10,3** | **0** | **10,3** | **0** | **0** |
| 9.4 | Придбання комплекту меблів для дошкільного навчального закладу загального типу, ясла-сад №5 «Калинонька» | 2018 рік | ДБ | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у грудні 2018 року в сумі 70,0 тис.грн. Кошти планується використати у 2019 році. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **72,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Житлово-комунальне господарство** | | | | | | | | | |
| 10 | Реконструкція покрівлі житлового будинку №12 по вул. Михайла Грушевського в м. Знам'янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 1313,9 | 0 | 1313,9 | 0 | 0 | ***Даний проект не реалізовано.***  У 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію. Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснено оплату на суму 19,9 тис.грн.  У вересні 2018 року за кошти міського бюджету виконано коригування проектно-кошторисної документації на суму 5,4 тис.грн. та експертизу ПКД на суму 5,4 тис.грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 165,9 | 19,9 | 146,0 | 30,7 | 10,8 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1479,8** | **19,9** | **1459,9** | **30,7** | **10,8** |
| 11 | Реконструкція площі Героїв Майдану у м. Знам'янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 6696,4 | 0 | 6696,4 | 0 | 0 | ***Даний проект не реалізовано.***  У 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію.  Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснено оплату на суму 99,3 тис.грн.  Даний проект було включено до пропозиції по переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонувалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка.  Направлено звернення Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б. щодо сприяння у виділенні коштів на реалізацію інвестиційного проекту (вих.№01-02/2/1 від 03.01.2018р.) та Народному депутату України Довгому О.С. (вих.№01-02/1/1 від 03.01.2018р.).  У грудні 2018 року надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м.Знам’янка на реалізацію проекту в сумі 3874,0 тис.грн. Кошти буде використано у 2019 році. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 843,4 | 99,3 | 744,0 | 99,3 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **7539,8** | **99,3** | **7440,4** | **99,3** | **0** |
|  | Придбання дитячого спортивно-ігрового майданчика, м.Знам’янка, вул.Привокзальна, буд.13 | 2018 рік | ДБ | 75,0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Придбано дитячий спортивно-ігровий майданчик для встановлення за адресою: м.Знам’янка, вул.Привокзальна, буд.13. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2,25 | 0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **77,25** | **0** | **77,25** | **77,25** | **77,25** |
| **Дороги, тротуари** | | | | | | | | | |
| 12 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Гагаріна (від вул.Михайла Грушевського до вул.Партизанської) в м.Знам’янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 1708,051 | 0 | 1708,051 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано повністю протягом 2018 року.*** Виконано заміну дорожнього покриття на всій ділянці автомобільної дороги. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 198,805 | 9,021 | 189,784 | 1884,7 | 1875,680 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1906,856** | **9,021** | **1897,835** | **1884,7** | **1875,680** |
| 13 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Дмитрівській від вул.Віктора Голого до вул.Партизанської у м.Знам’янка Кіровограсдької області | 2018 рік | ДБ | 1332,212 | 0 | 1332,212 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано повністю протягом 2018 року.***  Після коригування ПКД сума реалізації проекту збільшилася. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 166,044 | 18,020 | 148,024 | 1528,896 | 1510,876 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1498,256** | **18,020** | **1480,236** | **1528,896** | **1510,876** |
| 14 | Капітальний ремонт вул.8 березня та пров.Назарова у м.Знам’янка Кіровограсдької області | 2018 рік | ДБ | 1265,604 | 0 | 1265,604 | 0 | 0 | ***Розпочато реалізацію проекту у 2018 році.*** Заплановано завершення у 2019 році. Після коригування ПКД сума реалізації проекту збільшилася і становить 1758,2 тис.грн. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 148,711 | 8,088 | 140,623 | 260,466 | 252,378 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1414,315** | **8,088** | **1406,227** | **260,466** | **252,378** |
| 15 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Дмитра Яворницького в м.Знам’янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 1263,298 | 0 | 1263,298 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано повністю протягом 2018 року.*** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 149,504 | 9,138 | 140,366 | 1385,187 | 1376,049 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1412,802** | **9,138** | **1403,664** | **1385,187** | **1376,049** |
| 16 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по пров.І Парковий (від вул.Свободи до вул.Шмідта) в м.Знам’янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 1312,7 | 0 | 1312,7 | 0 | 0 | ***Даний проект не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування.*** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 154,930 | 9,100 | 145,830 | 9,100 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1467,400** | **9,100** | **1458,300** | **9,100** | **0** |
| 17 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Віктора Голого (від вул.Дмитрівської до вул.В’ячеслава Чорновола) в м.Знам’янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 4545,982 | 0 | 4545,982 | 0 | 0 | ***Даний проект не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування.*** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 515,390 | 10,281 | 505,109 | 10,281 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **5061,372** | **10,281** | **5051,091** | **10,281** | **0** |
| 18 | Капітальний ремонт вулиць Свободи, Комарова у м.Знам’янка Кіровоградської області | 2018 рік | ДБ | 1242,265 | 0 | 1242,265 | 0 | 0 | ***Даний проект реалізовано повністю протягом 2018 року.***  Після коригування ПКД сума реалізації проекту збільшилася. |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 146,118 | 8,088 | 138,030 | 1633,173 | 1628,085 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **1388,383** | **8,088** | **1380,295** | **1633,173** | **1625,085** |
| **Охорона здоров’я** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Придбання медичного обладнання для КЗ «Знам’янська міська лікарня ім..А.В.Лисенка» (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року) | 2018 рік | ДБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Через електронну систему закупівель «PROZZORO» придбано медичне обладнання, а саме:  1.Апарат високочастотний електрохірургчний модель «Надія» - 2 шт. на загальну вартість 87,3 тис. грн.;  2. Діагностичний комплекс «Кардіо+» загальною вартістю – 95,4 тис. грн.;  3. Електрокардіограф ECG 80A – 1 шт. – загальною вартістю – 13,0 тис. грн. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБ | 190,0 | 0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |
| МБ | 5,7 | 0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **195,7** | **0** | **195,7** | **195,7** | **195,7** |
| **Смт Знам’янка Друга** | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання дитячого спортивно-ігрового майданчика для смт Знам’янка Друга | 2018 рік | ДБ | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у грудні 2018 року в сумі 70,0 тис.грн. Кошти планується використати у 2019 році. |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **70,0** | **0** | **70,0** | **0** | **0** |
| 2 | Придбання та встановлення огорожі дитячого майданчика, смт Знам’янка Друга | 2018 рік | ДБ | 30,0 | 0 | 30,0 | **0** | **0** | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у грудні 2018 року в сумі 30,0 тис.грн. Кошти планується використати у 2019 році. |
| РБ | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| МТД | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| МФО | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **Всього** | **30,0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** |

1. рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року №413 «Про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік» затверджено орієнтовну суму потреби на 2018 рік – 208,2тис.грн. (оскільки пропозиції до програми формувалися у жовтні 2017 року), але враховуючи фактичне виконання робіт до кінця 2017 року ця сума складає 183,0 тис.грн.; [↑](#footnote-ref-1)
2. рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року №413 «Про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік» затверджено орієнтовну суму освоєних коштів станом на 01.01.2018р. – 293,0 тис.грн. (оскільки пропозиції до програми формувалися у жовтні 2017 року), але враховуючи фактичне виконання робіт до кінця 2017 року ця сума складає 696,8 тис.грн.; [↑](#footnote-ref-2)
3. рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року №413 «Про програму економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік» затверджено орієнтовну суму потреби на 2018 рік – 632,2 тис.грн. (оскільки пропозиції до програми формувалися у жовтні 2017 року), але враховуючи фактичне виконання робіт до кінця 2017 року ця сума складає 298,7 тис.грн.; [↑](#footnote-ref-3)