Додаток

до рішення 31 сесії 8 скликання

Боромлянської сільської ради

від 21.12.2018

Програма

розвитку освітньої галузі

«Освіта Боромлі 2018-2020 років»

1. Паспорт

розвитку освітньої галузі

«Освіта Боромлі 2018-2020 років»

(далі – Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Боромлянська сільська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення 31 сесії 8 скликання Боромлянської сільської ради від 21.12.2018 «Про затвердження програми розвитку освітньої галузі «Освіта Боромлі 2018-2020 років» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ освіти Боромлянської сільської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Виконавчий комітет Боромлянської сільської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти Боромлянської сільської ради |
| 6 | Учасники Програми | Відділ освіти Боромлянської сільської ради, Боромлянська сільська рада, навчальні заклади Боромлянської сільської ради |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Місцевий |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі | 5092,4 тис. гривень |
| 9.1. | кошти місцевого бюджету | 4909,5 тис. гривень |
| 9.2 | кошти інших джерел | 182,9 тис. гривень |

І. ВСТУП

Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових держави. Освітній простір Боромлянської сільської ради забезпечує потреби всіх категорій населення в навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямом його вдосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.

Створення і розвиток умов доступності для населення громади належної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини необхідно зрівняти стартові можливості дітей, що збільшить їхні освітні шанси. Одним із шляхів досягнення цієї мети є забезпечення охоплення дошкільною освітою.

Розвиток системи шкільної освіти вимагає постійного оновлення технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до суспільно-політичних, економічних і технологічних змін у світовому просторі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти.

У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.

Існує нагальна потреба вдосконалення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в сучасному суспільстві.

Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами.  Однією з умов для виховання дитини-інваліда в сім’ї, отримання освіти за місцем проживання є впровадження інклюзивного навчання.

Актуальною проблемою є формування єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей.

Подальшого оновлення потребує матеріально-технічна база закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Програма розвитку освітньої галузі «Освіта Боромлі 2018-2020 років» (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України; законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про позашкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами); Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Освіта Боромлянської сільської ради є цілісною системою, що забезпечує реалізацію особистісних потреб кожної людини в умовах безперервної освіти.

У Боромлянській сільській раді функціонує 3 заклади дошкільної освіти.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 90% дітей віком від 1 до 6 років.

Мережа закладів загальної середньої освіти Боромлянської сільської ради становить 1 заклад (436 учнів) (опорний заклад, три філії).

До місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами підвозиться 100 учнів. З метою розвантаження графіка руху шкільних автобусів необхідно придбати два транспортних засоби.

Для стовідсоткового забезпечення підвезення учнів до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами необхідно придбати 2 транспортні одиниці.

Так як комп’ютерна техніка швидко зношується, для Жигайлівської філії Боромлянського НВК необхідно придбати  5 комп’ютерів.

Доступ до мережі Інтернет мають усі школи Боромлянської сільської ради, що становить 100% та два заклади дошкільної освіти, що становить 67%. Залишається проблема швидкісного доступу до мережі Інтернет в КДНЗ (дитячий садок «Берізка»).

Нагальною проблемою є забезпечення закладів загальної середньої освіти навчальним обладнанням з природничо-математичних дисциплін.

Проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, професійних конкурсів, «круглих столів» сприяє зростанню рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

За потреби необхідне створення умов для реалізації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти й системному кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з інвалідністю, їх батьків, що дасть змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на родинне виховання.

Різними формами позашкільної освіти охоплено 21 учень, що становить 5%. Учні також відвідують гуртки, які функціонують на базі шкіл. Нагальна потреба існує в створенні позашкільного навчального закладу на території Боромлянської сільської ради.

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у системі освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових підходів до менеджменту освітньої галузі для їх виконання.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами.

4. Основні шляхи реалізації завдань,

строки та етапи виконання Програми:

Програма реалізується в один етап – з 2018 до 2020 року.

Виконання завдань Програми передбачається шляхом:

здійснення системи заходів цієї Програми, а також за потреби, розробка інших програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти в усіх ланках системи освіти Боромлянської сільської ради;

подальший структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошук і реалізація сучасних ефективних структур виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні та її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство.

5. Перелік завдань Програми

Основними завданнями Програми є:

збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів дошкільної освіти;

запровадження у закладах загальної середньої та дошкільної освіти інклюзивного навчання (за потреби) з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;

зміцнення та модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та дошкільної освіти;

оснащення навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат наведено в додатку.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми розвитку освітньої галузі «Освіта Боромлі 2018-2020 років» та контроль за ходом виконання здійснюватиметься відділом освіти Боромлянської сільської ради, у межах повноважень.

Прилюдне звітування про хід реалізації Програми на колегії.

- 8. Очікувані результати

Виконання Програми освітньої галузі «Освіта Боромлі 2018-2020 років» дасть змогу забезпечити досягнення до завершення 2020 року таких показників:

| № з/п | Найменування показника | Кількісні виміри показників розвитку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охоплення дітей дошкільною освітою | 90 % |
| 2 | Підключення закладів дошкільної освіти до мережі Інтернет | 100 % |
| 3 | Підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами | 100 % |
| 4 | Забезпечення закладів загальної середньої освіти навчальним обладнанням з природничо-математичних дисциплін | 95% |
| 5 | Забезпечення закладів дошкільної освіти: практичними психологами | 100% |

9.   Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку  до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Роки |  |  | Усього витрати на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обсяг ресурсів усього у тому числі: | 1333,4 | 1990,0 | 1769,0 | 5092,4 |
| місцеві бюджети | 1150,5 | 1990,0 | 1769,0 | 4909,5 |
| інші джерела | 182,9 | 0 | 0 | 182,9 |

|  |  | Напрями діяльності та заходи Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу |  |  | Виконавці |  | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | Роки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Забезпечення рівних умов доступу до отримання дошкільної освіти | Оптимізація мережі закладів дошкільної освіти |  | 2019-2020 |  |  | Виконавчий комітет Боромлянської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
|  |  | Створення умов для розвитку і виховання дітей з особливими освітніми потребами (відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти) (за потреби) |  | 2019-2020 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 5 |  | - | 2 |  | 3 |  | Реалізація завдань щодо ранньої соціалізації дітей з особливими потребами |
|  | Усього за напрямом 1 |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 5 |  | - | 2 |  | 3 |  |  |
| 2.1 | Матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів |  | Оснащення спортивно-тренажерної зали відповідним спортивним обладнанням |  |  | 2018-2020 |  | Виконавчий комітет Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 50,0 |  | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 |  |  | Підключення закладів дошкільної освіти до мережі Інтернет |  |  | 2018 |  |  | Місцевий бюджет | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Забезпечення дитячими меблями закладів дошкільної освіти |  |  | 2018-2020 |  |  | Місцеві бюджети | 25,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 5,0 |  |  |
|  | Усього за напрямом 2 |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 80,0 |  | 65,0 | 10,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3.1 | Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти |  | Організація та проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу |  |  | 2018-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» |  |  | 2018 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Проведення фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Усього за напрямом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.1 | Модернізація навчальної бази опорного закладу загальної середньої освіти |  | Оснащення опорного закладу загальної середньої освіти навчальним обладнанням з природничо-математичних дисциплін |  |  | 2018 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради, виконавчий комітет Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 15,5 |  | 15,5 | 0 |  | 0 |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |
|  |  |  | Підключення закладів загальної середньої освіти до високошвидкісного Інтернету |  |  | 2018 |  |  | Місцевий бюджет | 5,0 |  | 5,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 3,9 |  | 3,9 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Усього за напрямом 4 |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 20,5 |  | 20,5 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 3,9 |  | 3,9 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5.1 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти |  | Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до місця навчання та у зворотному напрямку |  |  | 2019-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради, виконавчий комітет Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 1700,0 |  | 0 | 0 |  | 1700,0 |  | Збільшення відсотка учнів, які підвозяться шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку. |
| 5.2 |  |  | Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій |  |  | 2018-2020 |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 5.3 |  |  | Проведення обласних олімпіад, науково-методичних заходів, конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 14,0 |  | 4,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | Встановлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань |  |  |  |  | Виконавчий комітет Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 9,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | Усього за напрямом 5 |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 1723,0 |  | 7,0 | 8,0 |  | 1708,0 |  |  |
| 6 | Упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу |  | Кадрове забезпечення закладів дошкільної освіти фахівцями психологічної служби: |  |  | 2020 |  | Виконавчий комітет Боромлянської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня забезпеченості навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами |
|  |  |  | уведення посад практичних психологів відповідно до нормативів |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Усього за напрямом 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7.1 | Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти |  | Створення позашкільного закладу |  |  | 2019-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради, виконавчий комітет Боромлянської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | Охоплення учнів позашкільною освітою |
| 7.2 |  |  | Розроблення та реалізація соціально-освітніх проектів національно-патріотичного, природоохоронного краєзнавчого, художньо-естетичного спрямування |  |  | 2018-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради, виконавчий комітет Боромлянської сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | Формування в дітей та учнівської молоді активної громадянської позиції, залучення їх до вирішення актуальних питань життєдіяльності місцевих громад |
| 7.3 |  |  | Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України |  |  | 2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 7.4 |  |  | Забезпечення участі у всеукраїнських заходах, проведення обласних масових заходів для дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти |  |  | 2019-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 20,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |
|  | Усього за напрямом 7 |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 23,0 |  | 0 | 10,0 |  | 13,0 |  |  |
| 8 | Організація та проведення оздоровчої кампанії |  |  |  | 2018-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради, виконавчий комітет Боромлянської сільської ради |  | Місцевий бюджет | 366,0 |  | 131,0 | 115,0 |  | 120,0 |  | Формування в дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя, організація їх змістовного відпочинку та зайнятості |
| 9 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти |  | Оснащення класів мультимедійною та комп’ютерною технікою |  |  | 2018-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 90,0 |  | 90,0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела (залишок освітньої субвенції) | 179,0 |  | 179,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9.1 |  |  | Придбання сучасних меблів |  |  | 2018-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 251,0 |  | 201,0 | 30,0 |  | 20,0 |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Придбання дидактичного обладнання для початкових класів |  |  | 2018-2020 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 350,0 |  | 300,0 | 30,0 |  | 20,0 |  |  |
| 9.3 |  |  | Проведення капітального ремонту Новгородської філії |  |  | 2018 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 187,0 |  | 187,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9.4 |  |  | Проведення капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків у Жигайлівській філії |  |  | 2018 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 280,0 |  | 280,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 9.5 |  |  | Проведення капітального ремонту даху Боромлянського НВК (початкова ланка) |  |  | 2019 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 1000,0 |  | 0 | 1000,0 |  | 0 |  |  |
| 9.6. |  |  | Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення Гребениківської філії |  |  | 2019 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 250,0 |  | 0 | 250,0 |  | 0 |  |  |
| 9.7 |  |  | Проведення реконструкції внутрішньої системи опалення Жигайлівської філії |  |  | 2019 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 400,0 |  | 0 | 400,0 |  | 0 |  |  |
| 9.5 |  |  | Поточний ремонт ганку в Боромлянському НВК (опорний заклад) |  |  | 2019 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 150,0 |  | 0 | 150,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Поточний ремонт кабінетів біології та хімії в Боромлянському НВК (опорний заклад) |  |  | 2019 |  | Відділ освіти Боромлянської сільської ради | Місцевий бюджет | 100,0 |  | 0 | 100,0 |  | 0 |  |  |
|  | Усього за напрямом 9 |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 3058,0 |  | 1058,0 | 1960,0 |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела (залишок освітньої субвенції) | 179,0 |  | 179,0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 4909,5 |  | 1150,5 | 1990,0 |  | 1769,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 182,9 |  | 182,9 | 0 |  | 0 |  |  |