Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

## від    01 лютого  2019  року        		      		                     		              №16

м. Знам`янка

Про хід  виконання «Міської програми

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

на 2016-2018 роки» за 2018 рік

Заслухавши інформацію головного спеціаліста служби у справах дітей Кісс В.Ю. «Про хід  виконання «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки» за 2018 рік», затвердженої рішенням Знам’янської міської ради від  18.03.2016р.  №156, керуючись  пп.4 п.б ст.34 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради

,

ВИРІШИВ:

- Інформацію головного спеціаліста служби у справах дітей Кісс В.Ю. «Про хід  виконання   «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки» за 2018 рік»  взяти до відома (додається).

- Зобов’язати службу у справах дітей (нач. Карпук Л.Д.) підготувати та винести на чергову сесію Знам’янської міської ради інформацію  про хід  виконання «Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2016-2018 роки».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради  Ратушну І.О.

Міський голова				С. Філіпенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  виконавчого комітету

від 01 лютого  2019 року      № 16

Хід виконання  Міської програми  розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування,  на 2016-2018 роки за 2018 рік

| № п/п | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Стан виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запобігання соціальному сирітству, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. | - Проведення щороку розширених нарад за участю служби у справах дітей, відділу освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ молоді, спорту та охорони здоров’я, Знам’янського відділу поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області щодо розвитку сімейних форм виховання в місті. | Протягом року службою у справах дітей з залученням представників відділу освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу молоді, спорту та охорони здоров’я, Знам’янського відділу поліції головного управління національної поліції в Кіровоградській області проведено засідання круглого столу на тему: «Про механізм повідомлення служби у справах дітей про дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (дітей, батьки яких зловживають спиртними та наркотичними засобами, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, які постраждали від різних форм насилля, які залучаються до найгірших форм праці, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання)». В травні 2018р. проведено день відкритих дверей для опікунів та піклувальників з метою надання рекомендацій та методичної допомоги. Службою у справах дітей за звітний період було проведено 10 лекторіїв по профілактиці шкідливих звичок серед дітей і підлітків на базі загальноосвітніх навчальних закладів на тему: «Конвенція ООН «Про права дитини». |
|  |  | - Забезпечити надання соціальних послуг батькам, позбавленим батьківських прав або дітей, яких відібрано без позбавлення батьків батьківських прав,спрямованих на повернення дітей на виховання до біологічної сім’ї | Під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом звітного періоду перебувало три сім’ї, в яких був ризик соціального сирітства або факт позбавлення батьківських прав. З них в одну біологічну сім’ю повернуто 1 дитину. Протягом 2018 р. цим сім’ям надавались послуги різного соціального спрямування. |
|  |  | - Забезпечити соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою недопущення вилучення дітей із цих сімей | Протягом звітного періоду під соціальним супроводом міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 11 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. У зв’язку з вирішенням проблем чи мінімізації складних життєвих обставин з соціального супроводу знято 6 сімей. Спеціалістами центру проведено 240 відвідувань сімей з метою охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей, вчасного надання соціальної допомоги різного спрямування сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, родинам демобілізованих учасників АТО та вимушених переселенців, шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов та складання початкових оцінок потреб. Загалом, на обліку центру перебувало 68 сімей, 139 дітей та 3 особи, що перебувають у складних життєвих обставинах. Цим сім’ям надаються послуги різного соціального спрямування за карткою отримувача послуг. У зв’язку з вирішенням проблем сім’ї чи мінімізації складних життєвих обставин з обліку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах знято 17 сімей. Ситуація в сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, виноситься на розгляд засідання комісії з питань захисту прав дітей, в результаті чого приймається рішення про доцільності здійснення соціального супроводу даних сімей . До Дня матері та Дня сім’ї проведено тренінг для батьків із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з питань виховання та взаємостосунків у родині із залученням психологів загальноосвітніх закладів міста. |
|  |  | - Забезпечити взаємодію суб‘єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю щодо своєчасного виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах,та сімей,у яких існує ризик порушення прав дітей із числа внутрішньо переміщених осіб | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді дотримується чіткої взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо виявлення та здійснення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Для здійснення координації між суб'єктами соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та комплексного вирішення проблемних питань сімей вищезазначеної категорії проблемні питання виносяться на розгляд комісії з питань захисту прав дітей Знам’янського міськвиконкому. На засіданнях даної комісії в присутності суб'єктів соціальної роботи розглядаються питання про стан утримання дітей в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, приймаються рішення про взяття, продовження або припинення соціального супроводу цих сімей. На обліку служби у справах сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та сімей, у яких існує ризик порушення прав дітей із числа внутрішньо переміщених осіб дітей не перебуває. |
|  |  | - Забезпечити діяльність консультативного пункту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні центральної районної лікарні м. Знам’янки, з метою зменшення кількості відмов від новонароджених дітей. | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує працювати з пологовим відділенням Знам’янської міської лікарні в разі, коли жінка висловила намір відмовитися від своєї новонародженої дитини. Протягом 2018 року одна мати з новонародженою дитиною була направлена до КЗ «Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини» Кіровоградської обласної ради у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем та відсутністю постійного місця проживання. Ще одна мати в результаті проведеної роботи змінила свій намір та залишила дитину в сім’ї З метою перевірки цільового використання державної допомоги по народженню дитини, здійснено 45 відвідувань сімей породіль. |
|  |  | - Забезпечити проведення виховних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах міста для старшокласників щодо формування культури сімейних стосунків,безпечного материнства та відповідального батьківства | На обліку служби перебуває 32 дітей з категорії тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Інформація про всіх дітей внесена до комплексної Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». Із загальної кількості дітей, які перебувають на обліку, 29 дітей проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 2 дітей зазнали психологічного насилля в сім’ї, 1 дитина зазнала фізичного насилля в сім’ї. Працівниками служби у справах дітей разом з центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, педагогами, медиками, психологами організовано комплексне обстеження сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою попередження бездоглядності, бродяжництва, пияцтва, вживання наркотичних засобів та правопорушень і злочинності серед неповнолітніх запроваджена система рейдів. За 2018 рік проведено 45 рейдів «Діти вулиці», «Вокзал». Обстежено 179 сімей. Проводиться профілактично-роз’яснювальна робота з батьками, які не виконують батьківські обов’язки. Протягом року вилучено з сімей 3 малолітніх дітей, які були влаштовані до КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради. З них 2 дітей виховуються в прийомних сім’ях, 1 дитина проходить курс реабілітації та вирішується питання про повернення її матері. Відділом освіти опрацьовано на нарадах, методичних об’єднаннях, батьківських зборах нормативно-правову базу з питань навчання і виховання, забезпечення прав дітей. Надано консультаційну підтримку психологічною службою навчальним закладам, опікунам з питань індивідуальних особливостей розвитку дітей. Проводиться діагностична робота з метою виявлення дітей з емоційними травмами, розладами, корекційні заняття з питань розвитку індивідуальних особливостей учнів, інформаційно-просвітницька робота для батьків працівників психологічної служби з питань прав дітей, обов’язків та відповідальності батьків, профілактика конфліктної поведінки в сім’ях та учнівських колективах з учнями 1-11 класів, індивідуальні консультації з опікунами на теми: «Права дитини», «Права та обов’язки у вихованні дітей», «Відповідальність за недотримання своїх обов’язків», години спілкування на теми толерантності, стресостійкості, взаєморозуміння, виставки тематичної літератури у шкільних бібліотеках: «Родинне тепло», «Сімейні скарби», «Діти – наше щастя!». В рамках роботи Лекторію з профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та Правового лекторію для учнів навчальних закладів міста та селища Знам’янка Друга центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено групові заходи з тематики: «Взаємовідносини між чоловіком та жінкою», «Подорож по сімейному кодексу України», «Права та обов’язки в цивільному шлюбі», «Хвороби, що передаються статевим шляхом. Контрацепція.», «Пологи. Небажана вагітність, переривання вагітності, безпліддя. Відмова від дитини.» тощо. |
| 2. | Реалізація права дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування на виховання у сім’ї, їх соціалізації у суспільстві, влаштування дітей родинної групи на виховання до однієї сім’ї, пошук кандидатів в усиновителі, опікуни, піклу вальники, прийомні батьки та батьки-вихователі | 1)Забезпечити протягом 2016-2018 років охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей на рівні не нижче 93% | На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Знам'янської міської ради перебуває 111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: під опікою, піклуванням - 83, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу - 24, на утриманні державних закладів та загальноосвітніх шкіл-інтернатів - 4. Всього сімейними формами виховання охоплено 107 дітей даної категорії, що становить 96,3 % від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку служби (показник по області становить 93%) |
|  |  | 2)забезпечити підтримку функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» з метою належного ведення обліку дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,осіб. які бажають взяти їх на виховання та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Працює Єдина інформаційна аналітична система «Діти» (ЄІАС «Діти») з метою надання комплексної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Служба здійснює постійний контроль за повнотою внесення і своєчасним поповненням інформації в ЄІАС «Діти». З метою запобігання порушень конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка оброблюється, працює адміністратор безпеки ЄІАС «Діти», системний адміністратор програмно-апаратних засобів та користувачі, які мають право працювати з системою. |
|  |  | 3)Забезпечити своєчасність надання дітям, які втратили батьків,правового статусу дитини-сироти та дитини,позбавленої батьківського піклування, та введення інформації про них до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» | Протягом січня-грудня 2018 року на первинний облік служби поставлено 8 дітей, яким надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 3 влаштовано під опіку, 3 - до дитячого будинку сімейного типу, 1 - до КЗ «Кіровоградський обласний спеціалізований Будинок дитини нового типу», 1 дитина усиновлена громадянами України. |
|  |  | 4)Забезпечити проведення постійного інформування громадськості про форми влаштування дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,із застосуванням сімейних форм виховання та підтримку, яку надає держава сім’ям, які взяли на виховання таку дитину. | Проводиться рекламно-інформаційна кампанія по рекрутуванню населення міста в прийомні батьки та батьки - вихователі. З метою ознайомлення населення з різними формами сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на ВЕБ-сторінці виконавчого комітету Знам’янської міської ради надані роз'яснення щодо створення та функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, поради психолога батькам, які мають намір створити прийомну сім’ю, та всі заходи, які проводяться центром з членами прийомних сімей. В засобах масової інформації проводиться робота з метою залучення населення до створення патронатних сімей. |
|  |  | 5)здійснювати пошук та відбір потенційних кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки,батьки-вихователі залежно від кількості дітей, які сиротіють протягом року в місті та кількості дітей, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей і виховуються в інтернатних закладах. | Протягом звітного періоду центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надана первинна інформація та необхідний пакет документів на створення прийомної сім’ї 4 особам. |
|  |  | 6)Посилити роботу щодо пошуку біологічних родичів дітей, які втратили батьків, з метою влаштування їх в сім’ї опікунів та піклувальників | На первинному обліку служби 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні інтернатних закладів. З них: 3 дітей підлягають усиновленню, тому здійснюється пошук та підбір потенційних кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники. |
|  |  | 7)Забезпечити влаштування дітей, які набули статусу дитини-сироти, дитини,позбавленої батьківського піклування,виключно із застосуванням сімейних форм виховання та недопущення їх влаштування до інтернатних закладів області | З 8-ми неповнолітніх, яким у 2018 році було надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 7 влаштовано до сімейних форм виховання ( 3- в сім’ї опікунів, 3 - в дитячий будинок сімейного типу, 1- в сім’ю усиновлювачів). 1дитину влаштовано до КЗ «Кіровоградський обласний спеціалізований Будинок дитини нового типу». На даний час в судовому порядку вирішується питання щодо позбавлення батьків малолітньої батьківських прав . |
|  |  | 8)Забезпечити соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,які функціонують на території міста | У місті протягом звітного періоду функціонувало 4 прийомних сім’ї та 3 ДБСТ, відносно яких здійснюється соціальне супроводження. 1 прийомна сім’я переведена в статус дитячого будинку сімейного типу та поповнена 3 дітьми (дана родина змінила місце проживання, супроводження її Знам’янським МЦСССДМ припинено). В рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійно здійснюється відвідування прийомних сімей та ДБСТ, уважно вивчаються потреби та проблеми дітей, що виховуються в них. Підтримується зв'язок з представниками навчальних закладів, де навчаються прийомні діти, діти-вихованці. Для підвищення соціальної активності дітей спеціалісти ЦСССДМ залучають їх до культурно-масових заходів. Прийомним батькам та батькам-вихователям постійно надаються соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з питань виховання дітей. Соціальне супроводження здійснюється відповідно до нормативного законодавства. Сформовані особові справи прийомних сімей, складено оцінки потреб дітей, плани соціального супроводження. Відвідування функціонуючих прийомних сімей соціальним працівником та залученими фахівцями ведеться згідно з вимогами чинного законодавства, що відображається в відповідних щоденниках роботи. |
|  |  | 9) Тримати на постійному контролі умови утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів/піклувальників,прийомних сім’ях,дитячих будинках сімейного типу. | Службою у справах дітей здійснюється обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Так, протягом року здійснено 89 обстежень умов проживання малолітніх та неповнолітніх дітей, про що складено відповідні акти. |
|  |  | 10)Забезпечити розгляд на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини питання ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. | На засіданні комісії з питань захисту прав дитини було розглянуто питання ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (протокол №1 від 10.01.2018 р.) |
|  |  | 11)Тримати на постійному контролі умови утримання та виховання дітей у інтернатних закладах, які розташовані на території міста. | Відповідно до статті 4 розділу II Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» службою у справах дітей проводяться перевірки організації загальноосвітніми закладами роботи у напрямку профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, роботи з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, та стану утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 2018 рік проведено 2 перевірки інтернатних закладів, які розташовані на території міста. |
| 3. | Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування | Забезпечити своєчасне призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу. | Управлінням соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому систематично ведуться нарахування та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною». Так з державного бюджету виділено та профінансовано коштів для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу - 2 043 914, 41 грн.; опіка та піклування - 3 682 691, 04 грн. |

Начальник служби 						Л.Карпук